**Аналитическая записка по результатам проведенной предварительной оценки выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Емельяновский районный Дом культуры» за 2024 г. по состоянию на 01 декабря 2024 г.**

В соответствии с постановлением администрации района от 25.09.2015 г. № 3395 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок) муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» (далее – МКУ «Отдел культуры»), осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Емельяновский районный Дом культуры» (далее – МБУК «Емельяновский РДК») было сформировано муниципальное задание на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

Муниципальное задание МБУК «Емельяновский РДК» на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., утвержденное приказом МКУ «Отдел культуры» от 09.01.2024 № 4, состоит из 3-х частей. Первая часть муниципального задания содержит сведения об оказываемых услугах. МБУК «Емельяновский РДК» оказывает одну муниципальную услугу: «Показ (организация показа) концертных программ». Показателем качества муниципальной услуги является заполняемость зала, значение показателя объема муниципальной услуги утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 100 процентов. Показателем объема муниципальной услуги является число зрителей, значение показателя объема муниципальной услуги утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 3250 человек.

Вторая часть муниципального задания состоит из трех разделов и содержит сведения о выполняемых работах. МБУК «Емельяновский РДК» выполняет три работы:

1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». Показателем качества выполняемой работы является доля потребителей, удовлетворенных качеством, значение показателя качества выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 100 процентов. Показателем объема выполняемой работы является количество клубных формирований, значение показателя объема выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 386 единиц.
2. «Организация и проведение культурно массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))». Показателем качества выполняемой работы является отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы, значение показателя качества выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 100 процентов. Показателем объема выполняемой работы является количество проведенных мероприятий, значение показателя объема выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 342 единицы.
3. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))». Показателем качества выполняемой работы является отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы, значение показателя качества выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 100 процентов. Показателем объема выполняемой работы является количество проведенных мероприятий, значение показателя объема выполняемой работы, утвержденное муниципальным заданием на 2024 г. составляет 12 единиц.

Третья часть муниципального задания содержит прочие сведения о муниципальном задании: основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания, порядок контроля за выполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

В течение 2024 г. изменения в муниципальное задание МБУК «Емельяновский РДК» не вносились.

На основании п. 29.1 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания была проведена предварительная оценка выполнения муниципального задания МБУК «Емельяновский РДК» за 2024 г. по состоянию на 01 декабря 2024 г. (Приложение 1).

По результатам проведенной предварительной оценки установлено, что муниципальное задание МБУК «Емельяновский РДК» за 2024 г. по состоянию на 01 декабря 2024 г. выполнено.

Приложение 1

|  |
| --- |
| Предварительная оценка выполнения муниципальным бюджетным учреждением культуры «Емельяновский Районный Дом культуры» муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2024 г.  |
| по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К1плi) | Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К1фi) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленный муниципальным заданием, (К1i)  | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях), (К1) |
|   |   |   |   | К1i = К1фi/ К1плi/ х 100 %, |  |
| 1. Показ (организация показа) концертных программ | Заполняемость зала (Процент) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К2плi) | Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К2фi) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленный муниципальным заданием, (К2i)  | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях), (К2) |
|   |   |   |   | К2i = К2фi/ К2плi/ х 100 %, |   |
| 1. Показ (организация показа) концертных программ | Число зрителей (Человек) | 3250,00 | 2950,00 | 90,77 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждой услуге |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждой услуге (работе) | Интерпретация оценки выполнения учреждением муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) |
| ОЦ=(К1+К2), % |   |
| 1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ | 95,38 | муниципальное задание по муниципальной работе выполнено  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| по показателям, характеризующим качество выполняемой работы |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К1плi) | Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К1фi) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленный муниципальным заданием, (К1i)  | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях), (К1) |
|   |   |   |   | К1i = К1фi/ К1плi/ х 100 %, |   |
| 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Доля потребителей, удовлетворенных качеством (Процент) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы (Процент) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) | Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы (Процент) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| по показателям, характеризующим объем выполняемой работы |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К2плi) | Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году, (К2фi) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленный муниципальным заданием, (К2i)  | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях), (К2) |
|   |   |   |   | К2i = К2фi/ К2плi/ х 100 %, |  |
| 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований (Единица) | 386,00 | 386,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | Количество проведенных мероприятий (Единица) | 342,00 | 309,00 | 90,35 | 90,35 |
| 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) | Количество проведенных мероприятий (Единица) | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждой работе |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждой услуге (работе) | Интерпретация оценки выполнения учреждением муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) |
| ОЦ=(К1+К2), % |   |
| 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 100,00 | муниципальное задание по муниципальной работе выполнено в полном объеме |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | 95,18 | муниципальное задание по муниципальной работе выполнено  |
| 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) | 100,00 | муниципальное задание по муниципальной работе выполнено в полном объеме |