|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Емельяновского района до 2030 года за 2023 год | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели и задачи Стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | Отчет за 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Стратегическая цель - Повышение качества жизни населения и рост экономического потенциала муниципального образования** | | | | | | |
| 1. | *Цель первого уровня. Развитие человеческого капитала – «Качество жизни»* | | | | | |
|  | *Образование* | | | | | |
| 1.1. | *Цель второго уровня 1. - Повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Емельяновского района* | | | | | |
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечить доступность для детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить 100%-ую доступность | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | 2023-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Создание 100 мест | В течение 2023 года на территории МБОУ Емельяновская СОШ №1 продолжалось строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест, начатое в 2022 году, что позволит в 2025 году создать 100 дополнительных мест в системе дошкольного образования района, и сократить очередность в дошкольные образовательные учреждения. |
| 1.1.2. | Задача 2. Обеспечить снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых мест в системе общего образования района | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену | В течение 2023 года на территории МБОУ Емельяновская СОШ №1 продолжалось строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест, начатое в 2022 году, что позволит в 2025 году сократить число обучающихся, занимающихся во вторую смену в п. Емельяново. |
| Строительство школы на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района | 2023-2024 | С 2023 года на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района ведется строительство школы на 505 учащихся, что позволит в 2025 году сократить число обучающихся, занимающихся во вторую смену в п.Солонцы. |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция объектов отросли "Образование" | Реконструкция школы на 550 учащихся в п.Емельяново Емельяновского района (реконструкция здания МБОУ "Емельяновская СОШ №2") | 2023-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Количество реконструированных зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности 1 ед. | В 2024 году краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" начата разработка проектно- сметной документации по реконструкции здания МБОУ ЕСОШ N 2 (пгт Емельяново Емельяновского района) (срок окончания июль 2024 года). |
| 1.1.3 | Задача 3. Обеспечить увеличение доли детей от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Расширение направлений и увеличение числа дополнительных образовательных программ, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ПФДО до 7,4% | В 2023 году в школах района была реализована в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО) - 41 программа, что на 4 программы меньше, чем в 2022 году, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ПФДО составила 11%. В 2023 году району из краевого бюджета предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сумме 4085,1 тыс.рублей, в том числе софинансирование за счет средств районного бюджета составило 40,9 тыс.рублей. |
|  | Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях района | Получение лицензий на право реализации услуг по дополнительному образованию детей | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Ежегодно не менее двух лицензий | В 2023 году 1 дошкольное учреждение (МБДОУ №5 п.Емельяново) получило лицензию на право реализации услуг по дополнительному образованию детей и взрослых. |
|  | Задача 4. Обеспечить модернизацию образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Приведение инфраструктуры системы общего образования в соответствие с требованиями ФГОС | Обеспечение высокого качества общего образования за счет внедрения обновленных ФГОС | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | 100% оснащение в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации начальной общеобразовательной программы обновленных ФГОС | 21 школа (100%) оснащена средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации начальной общеобразовательной программы обновленных ФГОС. В 2023 году, за счет средств краевого бюджета на сумму 17708,0 тыс. рублей, во всех школах района приобретались учебники, спортивное оборудование, учебная ростовая мебель, оргтехника, интерактивные доски. |
|  | Задача 5. Обеспечить развитие материально-технической базы системы общего и дошкольного образования, включая строительство и оборудование школ и детских садов | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Приведение материально-технической базы системы образования, в соответствие современным требованиям к условиям и технологиям обучения | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах района в рамках реализации регионального проекта "Современная образовательная среда для школьников" | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Ежегодно не менее одной школы | В 2023 году в рамках реализации Федерального проект "Современная школа" национальный проект "Образование" району предоставлена субсидия за счет средств федерального и краевого бюджетов "Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" в размере 9233,8 тыс.рублей. В 2023 году создано и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология". Оформлены помещения центров в соответствии с федеральными стандартами в Дрокинской СОШ имени декабриста М.М. Спиридова, Аэропортовской СОШ, Стеклозаводской СОШ, Мининской СОШ. |
|  | Обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием | Приобретение, доставка и монтаж передвижных (модульных) зданий и септиков для организации горячего питания обучающихся | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Ежегодно не менее одной школы | В 2023 году в рамках предоставленной субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций – 7052,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 362,6 тыс.рублей приобретено технологическое оборудование для пищеблоков в 9 школах - МБОУ Дрокинскачя СОШ имени декабриста М.М. Спиридова, МБОУ Еловская СОШ, МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. Корякова, МБОУ Частоостровская СОШ, МБОУ Элитовская СОШ, МБОУ Мининская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Стеклозаводская СОШ, МБОУ Шуваевская СОШ. |
|  | Задача 6.Обеспечить доступность образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях района | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях района | Реализации планов мероприятий («дорожных карт») в соответствии с паспортом доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района , принятых на муниципальном уровне | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Увеличение доли (с 10% до 30%) муниципальных образовательных организаций,  в которых создана универсальная безбарьерная среда | Согласно планов мероприятий ("дорожных карт") в соответствии с паспортом доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 26 образовательных организациях Емельяновского района необходимо завершить создание универсальной безбарьерной среды. Между тем, мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях района в 2023 году не проводилось. |
|  | Задача 7. Обеспечить развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Создание условий для учащихся на раскрытие и развитие индивидуальных способностей | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Участие не менее 50% учащихся в этапах краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», в этапах краевого фестиваля школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», этапах регионального конкурса «Таланты без границ», этапах Всероссийского конкурса "Живая классика", этапах Всероссийской олимпиады школьников, профильных олимпиадах | В 2023 году 56% учащихся приняли участие в этапах краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», региональном фестивале «PROFEST-регион», в этапах регионального конкурса «Таланты без границ», этапах Всероссийского конкурса "Живая классика", этапах Всероссийской олимпиады школьников. |
|  | Ежегодное участие в ключевых мероприятиях краевого, федерального уровней | Создание условий для учащихся для раскрытие и развитие индивидуальных способностей | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | не менее 10% учащихся от общего количества участников от района получают призовые места в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», краевом фестивале школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», «Таланты без границ», Всероссийском конкурсе "Живая классика", Всероссийской олимпиаде школьников, профильных олимпиадах | В 2023 году 39 учащихся приняли участие в краевом этапе «Таланты без границ»; 5 учащихся участвовали в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири» 4 из них стали победителями, 3 участника Всероссийского конкурса "Живая классика", из них 1 победитель, в краевом конкурсе "Техносалон" приняли участие 3 участника,2 из них стали победителем. 15 учащихся участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников и 2 школьника стали призерами регионального уровня. Общее количество участников на краевых этапах вышеуказанных мероприятий 65, из них призёров 9, что составляет 13,8 % от числа участников. |
|  | Задача 8. Создать условия для вхождения большинства образовательных учреждений района в федеральные, региональные пилотные проекты и площадки | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей образовательных учреждений района | Выявление профессиональных образовательных дефицитов педагогов и руководителей образовательных учреждений района | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | Не менее чем у 50% педагогов простроены индивидуальные маршруты по устранению образовательных дефицитов | У 30% педагогов простроены индивидуальные маршруты по устранению образовательных дефицитов. |
|  | Задача 9. Обеспечить модернизацию дополнительного образования в соответствии с потребностями развития района, сделав акцент на создание профильных и специализированных классов и групп в соответствии с требованиями обучающихся и перспективными задачами развития экономики Емельяновского района | | | | | |
|  | ***I этап (2021-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для организации профессиональных проб учащимися | Организация специализированных групп, классов по сельскохозяйственному и педагогическому направлению по средством участия в конкурсном отборе общеобразовательных организаций для реализации сетевых программ в области агротехнического образования; программа взаимодействия региональной системы образования с ФГБОУВО "Красноярский государственный педагоческий университет им. В.П. Астафьева" | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | не менее, чем в 5 образовательных организациях созданы группы, классы | В 2023 году созданы группы педагогической направленности на базе Сибирякской СОШ, ЕСОШ№1. Продолжила работу группа в Частоостровской СОШ в области агротехнической направленности. Данная форма работы позволяет осуществить с обучающимися раннюю профориентацию. |
|  | Создание условий для ранней профориентации учащихся | Организация сетевого взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями края по направлениям | 2022- 2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" | не менее, чем в 3 образовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве | В 2023 году заключено соглашение с КГПУ имени В.П.Астафьева Емельяновской СОШ №1, Сибирякской СОШ. Пролонгирован договор между Частоостровской СОШ и Красноярским аграрным университетом. |
|  | *Культура* | | | | | |
| 1.2. | *Цель второго уровня 2. - Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития территории (формирование социокультурной среды в районе).* | | | | | |
|  | Задача 1. Сохранение, популяризация и эффективное использование исторического и культурного наследия | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для популяризация исторического наследия | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно - 4,7% | В 2023 году проведено 123 мероприятия, что больше уровня 2022 года на 18,3% или на 19 мероприятий. Увеличение мероприятий обусловлено организацией выездных лекций "Музей в чемодане". В мероприятиях приняло участие 9200 человек, что на 679 человек больше, чем в 2022 году. Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в 2023 году составила 17,3%. |
|  | Создание условий для развития библиотечного дела | Увеличение посещений общедоступных библиотек | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Число посещений общедоступных библиотек 2022 году – 160415 единиц до 204165 единиц в 2024 году | Число посещений общедоступных библиотек в 2023 году составило 178205 посещений, что на 17790 посещений больше, чем в 2022 году. |
|  | Увеличение числа общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района 2022- 2024 годах 88,46% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет составила 96,15%. Из 26 библиотек, 25 библиотек подключено к сети Интернет. |
|  | Проведение тематических субботников волонтерами культуры на памятниках историко-культурного наследия | Проведение субботника направлено на популяризацию и сохранение исторического и культурного наследия | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество участников 13 человек | 24.04.2023 14 волонтерами проведен субботник на памятнике культурного наследия - могиле М.М. Спиридова. |
|  | Организация и проведение событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество проведенных событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий ежегодно не менее 63 единиц | В 2023 году проведено 123 мероприятия, что больше уровня 2022 года на 18,3% или на 19 мероприятий. Увеличение мероприятий обусловлено организацией выездных лекций "Музей в чемодане". |
|  | Задача 2. Передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение фестиваля национальных культур "Славянское подворье приглашает" | Мероприятие направлено на сохранении традиций и обычаев | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество участников и зрителей составит более 1000 | Фестиваль национальных культур "Славянское подворье приглашает" проводится один раз в два года. В 2023 году фестиваль национальных культур не проводился. |
|  | Проведение районных семинаров-практикумов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства | Проведение мероприятий по обучению народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | не менее 4 мероприятий в год | В 2023 году на территории Емельяновского района проведен семинар декоративно-прикладной направленности «Развитие творческих способностей у детей через знакомство с декоративно-прикладным искусством», в 4 населенных пунктах (с. Шуваево, с. Устюг, с. Частоостровское, пгт. Емельяново) в семинаре приняло участие 74 человека. |
|  | Организация и проведение традиционного праздника Троицы | Мероприятие направлено на сохранение и передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество участников и зрителей составит более 300 человек в год | Традиционный праздник "Троица" в 2023 году проводился на территории с. Устюг. Количество участников и зрителей составило 330 человек. |
|  | Задача 3. Создание условий для реализации творческого потенциала каждого жителя района | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение развития творческого потенциала обучающихся | Проведение мероприятий и участие к конкурсах различных уровнях | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей – 21% доля участников ставших лаурятами и дипломантами краевых, всероссийских и международных смотров, конкурсов и фестивалей - не менее 85% | В 2023 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей составила 21,2%. |
|  | Привлечение населения к участию в клубных формированиях | Увеличение жанрового разнообразия в культурно-досуговых учреждениях района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Число клубных формирований в районе не менее 404 единиц ежегодно | Число клубных формирований в 2023 году составило 404 единицы, что больше аналогичного периода 2022 года 1 единицу. |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего) ремонта зданий учреждений культуры | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | не менее 1 учреждения в год | В 2023 году в целях развития и укрепления материально-технической базы, осуществления ремонтных работ (текущего) ремонта зданий учреждений культуры осуществлены следующие мероприятия:  1. Приобретено световое музыкальное оборудование для МБУК «Емельяновский РДК» за счет средств полученных из краевого за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМС, в сумме 117,760 тыс.рублей; 2. Приобретено для образцового художественного хореографического ансамбля «Калинушка» 18 комплектов женских костюмов для выступлений на уличных мероприятиях, 18 пар женской обуви – 284,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 4,3 тыс.рублей; 3. Приобретено для народного самодеятельного коллектива народный хор «Сибирские самоцветы» 25 комплектов костюмов для участников хора – 238,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 3,5 тыс.рублей; 4. Приобретено для народного самодеятельного коллектив вокальная группа «Мелодия» музыкальные инструменты: баян, гармоника – 597,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 9,0 тыс.рублей; 5. Приобретено музыкальное звуковое оборудование для Дрокинского СДК, за счет средств федерального, краевого бюджета - 100,0 тыс.рублей; 6. Приобретено музыкальное и звуковое оборудование для филиалов МБУК «Емельяновский РДК» - Мининского, Зеледеевского, Шуваевского, Памяти 13 Борцов на сумму 504,2 тыс.рублей; 7. Приобретены музыкальные инструменты для МБУДО "Детская школа искусств " пгт Емельяново» (баян - 2 шт., аккордеон- 2 шт., саксофон - 1 шт., домра 3-х струнная - 1 шт. – 3132,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 47,0 тыс.рублей; 8. Произведен ремонт кровли и спортивного зала в здании Устюгского ДК за счет средств, полученных за содействие развитию налогового потенциала из краевого бюджета в сумме 4310,7 тыс.рублей; 9. Произведен ремонт танцевального зала и капитальный ремонт санузлов в здании МБУК «Емельяновский РДК», за счет средств районного бюджета, в сумме 1724,1 тыс.рублей; 10. Отремонтирована туалетная комната в здании МБДОУ «Детская школа искусств» пгт.Емельяново на сумму 592,5 тыс.руб.; 11. За счет средств, полученных за содействие развитию налогового потенциала из краевого бюджета: 11.1. Произведена замена линолеума и потолочного покрытия в концертном зале МБУДО «Детская школа искусств» пгт Емельяново на сумму 130 тыс.рублей; 11.2. Приобретены музыкальные инструменты МБУДО "ДШИ" п. Солонцы на сумму 423,2 тыс.рублей. |
|  | Задача 4. Обеспечение гражданам доступа к информации и культурным ценностям | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное обслуживание населения книжным фондом | Комплектование книжного фонда | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 107 экземпляров ежегодно | В 2023 году количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения составило 95,7 экземпляров. В 2023 году произошло снижение показателя на 15,3 экземпляров на 1 тыс. человек населения. Приобретено 1402 экз.книг, изданий за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, в рамках предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) и субсидий бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края на сумму 795,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 111,0 тыс.рублей. |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Обеспечение населения музейными услугами | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей Емеляновского района", не менее 4,6% ежегодно | В 2023 году проведено 123 мероприятия, что больше уровня 2022 года на 18,3% или на 19 мероприятий. Увеличение мероприятий обусловлено организацией выездных лекций "Музей в чемодане". В мероприятиях приняло участие 9200 человек, что на 679 человек больше, чем в 2022 году. Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в 2023 году составила 17,3%. |
|  | Применение современных технологий оцифровки архивных документов | Перевод в электронный формат и оцифровка заголовков единиц хранения | 2022-2024 | МКУ «Архив Емельяновского района» | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, не менее 85,15% | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, в 2023 году составила 89,2%, что больше 2022 года на 0,8 процентных пункта. На 31.12.2023 оцифровано 26934 заголовков единиц хранения, из 30196 заголовков единиц хранения. |
|  | Задача 5. Создания культурно-туристических маршрутов | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Иммерсивное театрализованное представление "Дорога к храму" | Мероприятие направлено на сохранение материальных и нематериальных ценностей | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество участников и зрителей составит более 400 человек в год | Количество зрителей и участников Иммерсивного театрализованного представления "Дорога к храму" (д.Барабаново) в 2023 году составило 434 человека. Данное направление является туристическим. |
|  | Задача 6. Сохранение единого культурного пространства | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение масштабных фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства района | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти, традиций многонационального района и большой воспитательный результат для подрастающего поколения | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - не менее 4450 единиц в год | Количество культурно-массовых мероприятий в 2023 году составило 4575 единицы, в 2022 году 4542 единиц. |
|  | *Молодежная политика* | | | | | |
| 1.3. | *Цель второго уровня 3. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Емельяновского района* | | | | | |
|  | Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Емельяновского района | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и поощрение талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края по итогам календарного года | Проведение итогового мероприятия для активистов Емельяновского района по линии молодежной политики | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Поддержка и поощрение талантливой молодежи не менее 50 человек ежегодно | 23 декабря 2023 года прошло итоговое мероприятие «Первая елка в кедах», где приняли участие 160 активистов флагманских программ и Российского движения детей и молодежи "Движения первых" (далее - РДДМ), юнармия. |
|  | Выявление талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края и деятельности общественных организаций (российское движение школьников, российское движение детей и молодежи, юнармия) | Организация деятельности местных отделений общественных организаций (российское движение школьников, юноармия) и штабов флагманских программ в течении учебного года, а так же поощрение талантливой молодежи по итогам деятельности за учебный год | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество участников общественных организаций, не менее 1000 человек ежегодно | В 2023 году была организована деятельность местных отделений общественных организаций на территории района. В рамках реализации мероприятий всероссийского движения школьников приняли участие 1207 человек, а всероссийском военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» зарегистрировано 316 человек. Так же в течение года реализовано пять флагманских программ: Мы гордимся, Мы профессионалы, Мы помогаем, Мы создаем, Мы достигаем. |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Проведение районного конкурса молодежных проектов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 30 проектов ежегодно | Проведен районный конкурс проектов «Территория Красноярский край» в два этапа, где было подано 68 проектов и 21, из которых получили финансовую поддержку. Ежегодно конкурс проходит в пяти номинациях: добровольчество, творчество, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни и свободная номинация. В статистике по номинациям 21 проект разделился следующим образом: добровольчество - 1 проекта, общая сумма поддержки 22376,00 рублей; творчество - 5 проектов, на сумму 107431,00 рублей, патриотическое воспитание - 2 проектов, на сумму 60650,00 рублей, здоровый образ жизни - 3 проектов, на сумму 141657,00 рублей, Свободная номинация -10 проектов, на сумму 231711,00 рублей. Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 28.12.2023 №25 были изменены показатели не менее 60 поданных молодежью заявок на поучение поддержки для реализации проектов из которых не менее 20 должны получить поддержку. |
|  | Поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи на зональном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных этапов, содействие в формировании делегаций на более высокий уровень мероприятий | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество участников районных делигаций, которые направлены к участию на зональный, региональный и федеральный уровень не менее 30 человек ежегодно | В течение 2023 года были организованы и проведены муниципальные этапы военно-патриотической игры "Сибирский щит", где приняли участие 15 команд района (150 человек), команды победитель приняли участие на зональном этапе (20 человек) и обе команды двух возрастных категории прошли на региональный этап ( 20 человек) по результатам 4 место на регионе у команды 18-35 лет, 11 место у команды 14-17 лет. Так же провели муниципальный этап Краевого смотр-конкурса по строевой подготовке где приняло участие 45 человек , 6 лучших участвовали в зональном конкурсе и 3 победителей приняли участие в торжественном шествии в г. Красноярске 9 мая. Муниципальный этап военно-спортивной игры "Победа", где приняли участие 10 команд (100 человек), команда победителей приняла участие на зональном этапе (10 человек). Так же молодежным центром было организован муниципальное закрытие трудового сезона для участников краевых трудовых отрядов старшеклассников, где приняло участие 50 человек. Самые активные ребята посетили зональное закрытие трудовых отрядов старшеклассников (20 человек) и 4 человек прошедшие конкурсный отбор посетили региональное закрытие. |
|  | Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость | Организация конкурса на предоставление трудовых мест, летней трудовой занятости старшеклассников (ТОС) | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю трудовую занятость, не менее 100 человек ежегодно | В 2023 году был организован конкурс на предоставление трудовых мест, летней трудовой занятости старшеклассников. Кураторы 14 отрядов представили проекты трудовой занятости старшеклассников и сколько потребуется трудовых мест для реализации проекта. Краевыми экспертами были отобраны все 14 проектов и выделили 118 краевых рабочих мест для трудоустройства старшеклассников в районе, также в рамках дополнительной потребности было выделено в 2023 году еще еще 60 мест для трудоустройства старшеклассников. |
|  | Мобильные офисы для молодежи | Просвещение молодежи Емельяновского района об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество молодых граждан, получивших консультацию об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны, не менее 200 человек ежегодно | В течение года были проведены консультативные встречи с 315 ребятами, где рассказали о возможности участия в грантовых конкурсах" Территория Красноярский край", возможность посещение ТИМ "Юниор" и военно-патриотический лагерь "Юнармия". Так же о возможности участия в проектах флагманских программ. |
|  | Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания и добровольчества | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение молодежи в деятельность добровольческого движения | Организация деятельности муниципального штаба флагманской программы «Мы помогаем» на территории Емельяновского района (оказание адресной помощи, событийного волонтерства, экологического направления добровольчества) | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, не менее 200 человек ежегодно | В течение года была организована добровольческая деятельность, в которую вовлечены 315 активистов, в реализацию Флагманской программы "Мы помогаем". Деятельность добровольцев состояла из волонтерской помощи при организации районных мероприятий спортивной, культурной направленности. Так же совместно с КЦСОН была организована помощь в быту людям пожилого возраста. |
|  | Материальная и методическая поддержка военно-патриотических объединений сформированных на территории Емельяновского района | Участие в краевом конкурсе на предоставление субсидии по патриотическому воспитанию. Методическое сопровождение руководителей патриотических объединений | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество военно-патриотических объединений, получивших мателиальную и (или) методическую поддержку, не менеее 6 объединений | На территории Емельяновского района свою деятельность осуществляют военно-патриотические клубы и юнармейские отряды на базе МБОУ Никольской СОШ, МБОУ Дрокинской СОШ, МБОУ Частоостровской СОШ, МБОУ Шуваевской СОШ, МБОУ Еловской СОШ, МБОУ Солонцовской СОШ, КГКУ Емельяновский детский дом, МБОУ Емельяновская СОШ №1, КГАПОУ "Емельяновский дорожно строительный техникум". Так же в течение года были сформирован новый клуб на базе МБОУ Емельяновская СОШ №2, МБОУ Мининская СОШ". По результатам деятельности шесть военно-патриотических клубов получили материальную и методическую поддержку (МБОУ Никольской СОШ, МБОУ Дрокинской СОШ, МБОУ Частоостровской СОШ, МБОУ Шуваевской СОШ, МБОУ МининскаяСОШ, МБОУ Солонцовской СОШ). В рамках материальной поддержки было приобретено оборудование для туризма (веревки, обвязки, жумары, карабины), зимняя форма и кителя движения Юнармия, муляжи гранат, ножей и пистолетов. |
|  | Внедрение сетевых акций, как методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции | Проведение на территории Емельяновского района сетевых акций приуроченных к Памятным датам и Дням Воинской Славы на базе молодежного центра и образовательных учреждений | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество участников сетевых акций, не менее 1500 человек ежегодно | В течение года согласно плану патриотического воспитания флагманской программы "Мы гордимся" были проведены ряд сетевых акций и уроков памяти, приуроченных к Памятным датам и Дням Воинской Славы на базах образовательных учреждений и молодежного центра. Участие приняло 1549 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Проведены ежегодные акции: "Блокадный хлеб" "Красная гвоздика","Георгиевская лента","День памяти и скорби". |
|  | Внедрение эффективных форм по формированию гражданской позиции | Организация и проведение конкурса проектов на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 10 проектов ежегодно | Организован и проведен районный конкурс проектов «Территория Красноярский край», где было подано заявлено 68 проект и 21 из которых получили финансовую поддержку. Ежегодно конкурс проходит в пяти номинациях: добровольчество, творчество, патриотическое воспитание, здорового образ жизни и свободная номинация. В статистике по номинациям 21 проектов разделились следующим образом: добровольчество - 1 проекта, творчество - 5 проектов, патриотическое воспитание - 2 проекта, здоровый образ жизни - 3 проекта, свободная номинация- 10 проектов. Самыми запоминающими проектами стали:" Орел-решка Емельяновский район", "Фолк-тусовка", "12 стульев", "Летняя досуговая площадка "СуперЛЕТО", "Разделяй с нами", "КрошкаГТОшка. Продолжение следует". |
|  | Создание условий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма в рамках флагманской программы «Мы гордимся» и местного штаба Юнармии | Организация и проведение муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» | Количество муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов, не менее 3-х ежегодно | Молодежным центром в рамках реализации флагманской программы "Мы гордимся" в 2023 году были реализованы, военно-спортивные игры - "Победа"(100 участников), "Сибирский щит"(150 участников), смотр конкурс по строевой подготовке приуроченная к 78 годовщине Дня победы (45 участников). |
|  | *Физическая культура и спорт* | | | | | |
| 1.4. | *Цель второго уровня 4. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам всех категорий систематически заниматься физической культурой и спортом* | | | | | |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плоскостных спортивных учреждений | Участие района в ежегодном конкурсном распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства»; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Устройство не менее одного объекта в год | В 2023 году район принял участие в конкурсном распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Району предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 8000,0 тыс.рублей. В соответствии с решением районного Совета депутатов от 24.02.2022 №20-128Р "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района, на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" данные средства предоставлены в форме иных межбюджетных трансфертов Солонцовскому и Элитовскому сельсоветам. МО п. Емельяново (площадка для игры в волейбол п. Элита, хоккейная площадка (коробка) с. Дрокино). Фактически израсходовано 7295,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 291,8 тыс.рублей. За счет средств районного бюджета обустроена многофункциональная спортивная площадка в п. Логовик на сумму 3749,416 тыс.рублей. |
|  | Задача 2. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Емельяновского района для всех категорий населения | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году составит 53,2% | В 2023 году проведено 170 культурно- массовых спортивных мероприятий. Численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в 2023 году составила 24395 человек, что больше уровня 2022 года на 930 человек. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году составила 47,7% или на 6,6 процентных пункта больше уровня 2022 года. |
|  | Развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) | Создание малых спортивных площадок, позволяющих проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | В 2023 году 953 человека приняли участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, 402 из которых выполнили нормативы ГТО. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 2023 году составила 42,2%, что выше уровня 2022 года на 7,4 процентных пункта. |
|  | Задача 3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в 2023 году составила 24395 человек, что больше уровня 2022 года на 930 человек или на 4,0%. |
|  | Задача 4. Расширение физкультурно-спортивных клубов при учреждениях образования и по месту жительства граждан | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и обеспечение материально-технической базы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Предоставление бюджетам муниципальных образований района иных межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление"; МКУ «Отдел культуры и искусства» | Прирост численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | В 2023 году району предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме 1430,9 тыс.рублей, фактически освоено 1398,7 тыс.рублей. Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в 2023 году составила 24395 человек, что больше уровня 2022 года на 930 человек или на 4,0%. |
|  | *Жилищно-коммунальный комплекс* | | | | | |
| 1.5. | *Цель второго уровня 5. Создание комфортных условий проживания за счет создания современной и надежной системы жизнеобеспечения и повышения доступности жилья* | | | | | |
|  | Задача 1.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 100% | Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрены отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в связи с применением предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.  Согласно Закону Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.11.2022 №342-уг в 2023 году составил 0%. Фактический рост тарифов на коммунальные услуги в 2023 году составил до 9%. Таким образом ежегодно рост тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций выше предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, что обуславливает недостежение показателя до 100%. В 2023 году уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составил 79,03 %. |
|  | Задача 2. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Строительство 20-квартирного жилого дома в с.Шуваево | 2022-2023 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; МКУ "УправЗем" | Обеспечение жилыми помещениями 20 детей-сирот | Обществом с ограниченной ответственностью «КрасАльфаСтрой» в соответствии с государственным контрактом от 25.07.2022 № 487-01.1-22/1220595 в 2022 начато строительство: 20-квартирного жилого дом в Емельяновском районе в с.Шуваево. Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Контракта по 01.08.2023 г.. Расходы краевого бюджета на строительство дома в 2023 году составили 85779,3 тыс.рублей. сроки ввода жилого дома перенесены на 2024 год. |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Количество приобретенных жилых помещений не менее - 10 ед. ежегодно | В 2023 году за счет субвенций краевого бюджета приобретено 13 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 31171,705 тыс.рублей. |
|  | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры | Строительство водопровода "Емельяновского района" I этап строительства | 2022-2024 | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, заказчик государстнное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" | Строительство водопровода "Емельяновского района" - 26,7 км | В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2023 году предоставлена субсидия государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 306846,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 291504,2 тыс.рублей. В рамках субсидии строительство объекта «Водопровод Емельяновского района. 1 этап строительства» завершено в 2023 году и введено в эксплуатацию.  Водопровод строится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода». Объект планируется возвести в три этапа, это займет около трёх лет. Пропускная способность водопровода составит 700 кубометров в час. Чистой питьевой водой будут обеспечены жители поселков Емельяново, Солонцы, Дрокино, Логовой и Творогово, в том числе 30 тысяч садоводов. |
| Реконструкция, модернизация, приведение в техническое исправное состояние объектов теплоснабжения с заменой котельного, энергетического и технологического оборудования | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Количество объектов коммунальной инфаструктуры, в отношении которых завершены мероприятия по капитальному ремонту и (или) реконструкции, не менее 2-х объектов ежегодно; количество приобретенного и смонтированного технологического оборудованич, предназначенного для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, не менее 2-х единиц ежегодно | За счет средств субсидий краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 19131,9 тыс.рублей, а также софинансирования за счет средств местного бюджета 233,3 тыс.рублей, выполнены следующие мероприятия: ▪ Капитальный ремонт котла (демонтаж, приобретение и монтаж) п. Минино, ул. Курортная, д. 17; ▪ Капитальный ремонт котла (демонтаж, приобретение и монтаж) п. Минино, ул. Зеленая, д. 23; ▪ Капитальный ремонт котла (демонтаж, приобретение и монтаж) п.Минино, мкр. Геолог, зд.1; ▪ Капитальный ремонт котла (демонтаж, приобретение и монтаж) п.Каменный яр; ▪ Капитальный ремонт 2-х котлов (демонтаж, приобретение и монтаж) п.Солонцы, ул.Новостроек, 13; ▪ Капитальный ремонт котла (демонтаж, приобретение и монтаж) с.Устюг, ул.Центральная, д.27а; ▪ Капитальный ремонт 2-х котлов (демонтаж, приобретение и монтаж) с.Еловое, ул.Гурского, д.9а; ▪ Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от котельной до ТК-11 с.Еловое; ▪ Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-42 с. Устюг.  Предоставлены субсидии бюджетам Зеледеевского, Мининского, Устюгского и Тальского сельсоветов на приобретение технологического оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности поселений, за счет средств районного бюджета, на сумму 3835,331 тыс.рублей,. В рамках переданных полномочий Зеледеевским, Мининским, Устюгским и Тальским сельсоветами полномочия по приобретению технологического оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 3624,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений района в сумме 443,6 тыс.рублей, приобретено следующее оборудование: четыре котла водонагревательных КВр-1,16, котел водонагревательный КВр-0,8ТТ и дымосос ДН-9. Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам Устюгского, Зеледеевского и Гаревского сельсоветов на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования на объекты коммунального хозяйства, за счет средств резервного фонда администрации Емельяновского района на сумму 1819,34 тыс.рублей; Выполнены работы по капитальному ремонту ЛЭП до скважины, расположенной в п. Минино, Лесхоз на сумму 770,176 тыс.рублей; Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт водонапорной башни п. Минино, Лесхоз на сумму 550 тыс.рублей. |
| Строительство очистного сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная в п. Элита Емельяновского района | 2022-2023 | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, заказчик государстнное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" | Строительство очистного сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная в п. Элита Емельяновского района | В 2023 году завершены строительно-монтажные работы и проводятся работы по постановке на учет: «Очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная в п. Элита Емельяновского района». Расходы краевого бюджета в 2023 году составили 60116,1 тыс.рублей. |
|  | Задача 3. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере коммунального хозяйства | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса района | Передача муниципального коммунального имущества в рамках концессионных соглашений | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района; МКУ "УправЗем" | Заключение концессионных соглашений | МКУ "УправЗем" проведено и заключено инициативная концессия между администрацией Емельяновского района и ООО "ЦРКТ". В настоящее время находится на согласовании с Правительством Красноярского края, ведется работа по устранению замечаний. Также ведется подготовка документов по объявлению публичного уведомления на право заключения концессионного соглашения с ООО "КСК" и ООО "Эталон Сити". |
|  | Задача 4. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района | Предоставление социальных выплат не менее 2-м молодым семьям ежегодно | Ежегодно район принимает участие в конкурсном распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. В 2023 году за счет средств федерального и краевого бюджета субсидия составила 4396,0 тыс.рублей, софинансирование районного бюджета 1000,0 тыс.рублей. Социальная выплата предоставлена 1 молодой семье. |
|  | Задача 5. Создание условий для развития жилищного строительства, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействие обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Строительство электрических сетей напряжением10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт. Емельяново Емельяновского района Красноярского края | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Строительство улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт.Емельяново на земельном участке севернее птицефабрики «Заря», между автодорогой Емельяново Мужичкино и ЕмельяновоУстюг: 7012,96 метров | В 2023 году в рамках переданных полномочий МО поселок Емельяново МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "ПромСтрой" на строительство автомобильной дороги в рамках проекта по титулу "Строительство электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт Емельяново Емельяновского района Красноярского края"-3 этап. Проектом предусмотрено строительство улично-дорожной сети 6-ти улиц, общей протяженностью 2 287,35 м с устройством пешеходных тротуаров, водопроводных труб, устройством кюветов, укреплением откосов, озеленением и установкой дорожно-знаковой информации. Работы выполнены в полном объеме. Расходы в 2023 году на строительство улично-дорожной сети составили 66548,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 61192,4 тыс.рубле, поселка Емельяново 5356,4 тыс.рублей. |
|  | *Охрана окружающей среды* | | | | | |
| 1.6. | *Цель второго уровня 6. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения района* | | | | | |
|  | Задача 1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Снижение количества несанкционированных свалок, ежегодно не менне 3-х несанкционированных свалок | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в 2023 году составило 22 ед.: 1.Красноярский край, Емельяновский район, п. Памяти 13 Борцов, ул. Гурского 2 «е», объем 345 куб.м.;   2.Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, вблизи земельного участка с кадастровым номером 24:11:0340104:27 , объем 480 куб.м.;  3. Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, в 70 м на юг от дома по ул. Лучистая 24, объем 150 куб.м.;  4. Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, в границах кадастрового квартала 24:11:0410513 от ул. Сосновая к р. Караульная, объем 825 куб.м.;  5. Красноярский край, Емельяновский район, д. Сухая Балка СНТ Солнечный между земельными участками с кадастровыми номерами 24:11:0130801384 и 24:11:0330315:27 в границах кадастрового квартала 24:11:0330315, объем 475 куб.м.; 6. Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Кразовская, кадастровый квартал 24:11:0290201, вдоль отсыпанной дороги – конечная точка земельный участок с кадастровым номером 24:11:0290201:152, объем 475 куб.м.;  7. Емельяновский район (в районе с. Еловое в лесном массиве), объем 600 куб.м.; 8. Емельяновский район (вдоль грунтовой дороги в 600 м на восток от д. 48 по ул. Мощинского, в районе п. Памяти 13 Борцов, объем 1500 куб.м.;  9. Площадка Гаражная, участок 19, п. Солонцы, объем 100 куб.м.;  10. пгт. Емельяново, 3, 338 км от КТА ЛЭП, объем 850 куб.м.;  11. Никольский сельсовет возле автомобильной дороги с. Никольское - с. Талое, объем 800 куб.м.;  12. Северо-западнее автомобильной дороги Глубокий обход по направлению в д. Творогово, объем 750 куб.м.;  13. Красноярский край, Емельяновский р-н, поселок Памяти 13 Борцов, от д. 148 по ул. Гурского до автомобильной дороги Р255, объем 2000 куб.м.;  14. Красноярский край, Емельяновский район, п. Первомайский Северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 24:11:0030203:26 - 2000 куб.м.; 15. Ликвидация несанкционированной валки вблизи земельного участка с кадастровым номером 24:11:0000000:598, объем 300 куб.м.;  16. В р-не жд станции ""Пугачево"", объем 269 куб.м.;  17. п. Элита с. Арейское вблизи мульд, объем 1 куб.м.;  18. д. Плоское вблизи мульд, объем 1 куб.м.;  19. п. Емельяново ЛЭП, объем 15 куб.м.;  20. п. Снежница ул. Куротная 21, объем 1 куб.м.;  21. п. Первомайский Северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 24:11:0030203:26, объем - 118 куб.м.; 22. с. Частоостровское на въезде, объем 117 куб.м.; |
|  | Организация централизованной системы сбора твердых коммунальных отходов | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; Администрация поселка Емельяново | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления не менее 10-ти площадок ежегодно; приобретение контейнерного оборудования не менее 200 контейнеров ежегодно | Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления без приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов, на территории Емельяновского района в 2023 году составило 30 площадок. Расходы районного бюджета составили 1042,7 тыс.рублей. 1) Элитовский сельсовет - 3 площадки; 2) Тальский сельсовет - 4 площадки; 3) Частоостровский сельсовет - 4 площадки; 4) Мининский сельсовет - 4 площадки; 5) Шуваевский сельсовет - 3 площадки; 6) Солонцовский сельсовет - 5 площадки; 7) Устюгский сельсовет - 2 площадки; 8) Никольский сельсовет - 5 площадок. За счет средств районного бюджета приобретено 86 контейнеров на сумму 1632,6 тыс.рублей. |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков, выявление и привлечение собственников к ликвидации несанкционированных свалок | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Ликвидация несанкционированных свалок, выявленных земельным контролем | Отделом муниципального земельного контроля МКУ «УправЗем.» в соответствии со своей компетенцией в 2023 году при проведении контрольно-надзорных мероприятий в Емельяновском районе были установлены 32 факта расположения не санкционированных свалок твердо-бытовых и иных отходов жизнедеятельности человека на землях не разграниченной и разграниченной государственной собственности общей площадью около 12,1 га. Все факты зафиксированы с участием специалиста-геодезиста, привлекаемого в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по геодезическому измерению при контрольно-надзорных мероприятия отдела муниципального земельного контроля МКУ «УправЗем». Материалы обследований с результатами обмеров переданы для принятия мер реагирования в МКУ «УправСтрой». При проведении обследований без взаимодействия с правообладателями земельных участков, расположенных на территории Емельяновского района зафиксировано 10-ть фактов размещения твердо-бытовых и иных отходов жизнедеятельности человека на земельных участках, находящихся в собственности (аренде) на площади 5,7 га. Правообладателям земельных участков в рамках требования Федерального закона от 30.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле» подготовлены и направлены Предостережения о недопустимости нарушений норм и требований земельного законодательства РФ, в частности о недопустимости организации свалок твердо-бытовых отходов жизнедеятельности человека в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». По 7-ми фактам зафиксировано реагирование правообладателей земельных участков на полученные Предостережения путем устранение мест организации несанкционированного складирования твердо-бытовых отходов. |
|  | Задача 2. Сформировать экологическую культуру населения | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Экологическое воспитание населения | Пропаганда охраны окружающей среды, проведение субботников | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; муниципальные образования района | Снижение количества несанкционированных свалок | В соответствии с Распоряжением администрации Емельяновского района от 05.05.2023 №146р "О проведении двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству на территории Емельяновского района 2023 году" в период с 12.05.2023 по 12.07.2023 г. утвержден план мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству, который включал в себя следующие мероприятия: 1) проведение работ с Главами муниципальных образований и управляющими компаниями Емельяновского района о необходимости организации двухмесячника на закрепленной за ними территории; 2) размещение в СМИ обращения к жителям района о проведении двухмесячника по благоустройству Емельяновского района; 3) проведение противопожарных мероприятий, сбор и утилизация сухой растительности, сбор и утилизация несанкционированных свалок, опашка несанкционированных свалок вблизи населенных пунктов; 4) приведения в соответствии с санитарными нормами контейнерных площадок; 5) проведение мероприятий по ликвидации визуальной нерекламной информации с мест, не предназначенный для размещения объявлений; 6) проведение ямочных ремонтов дорог, улиц, устанавливать дорожные знаки. Мероприятия выполнены в соответствии с планом. Также 19.05.2023 жителями д.Барабаново совместно с представителями органов местного самоуправления района проведена уборка берега р.Енисей в д.Барабаново. |
|  | Работа трудовых отрядов по уборке территорий населенных пунктов | Сплочение учеников, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду | 2022-2024 | Муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодежной политики" | Снижение количества несанкционированных свалок | Муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодежной политики" в 2023 году организовало работу в шестнадцати трудовых отрядах старшеклассников в 8 населённых пунктах: п. Емельяново, с. Еловое, п. Памяти 13 Борцов, с. Частоостровское, с. Никольское, п. Солонцы, с. Арейское. В рамках их деятельности были проведены такие всероссийские акции "Чистый берег", "Чистое село". |
| 2. | *Цель первого уровня: Обеспечение развития экономического потенциала района – «Качество экономики»* | | | | | |
| 2.1. | *Цель второго уровня 1. Создание благоприятных условий для развития экономики и активизации предпринимательской деятельности, появления новых хозяйствующих субъектов, в том числе малых производственных предприятий и предприятий сферы услуг* | | | | | |
|  | Задача 1.Формирование эффективной инвестиционной политики района для активизации экономической деятельности на территории района и привлечения внутренних и внешних инвесторов | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о свободных земельных участках для реализации инвестиционных проектов | Обеспечение ведения и размещения в открытом доступе реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Размещение и актуализация реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Земельные участки для реализации инвестиционных проектов – отсутствуют. |
|  | Информирование о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района | Формирование, актуализации и размещение в открытом доступе перечня объектов инфраструктуры на территории района строительство, реконструкции, капитальный ремонт которых предусмотрен на очередной год и плановый период | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | Размещение и актуализация информации о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | План строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» не размещался. |
|  | Задача 2. Организация работы по внедрению успешных практик направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих формах поддержки, актуализация информации в разделе "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество граждан, получивших консультацию не менее 40 человек ежегодно Количество публикаций на официальном сайте района, социальных сетях и в районной газете "Емельяновские веси" | В 2023 году в Центре содействия малому и среднему предпринимательству в Емельяновском районе 42 человека получили консультационные услуги, проведено 3 круглых стола, встреч с предпринимателями, направленными на решение проблем предпринимателей, опубликовано 1009 информационных сообщений для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте района в сети Интернет, в социальных сетях и в газете «Емельяновские Веси». |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Организация работы по включению муниципального имущества в перечень муниципального имущества, входящий в состав Муниципальной казны Емельяновского района, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Ежегодная корректировка перечня | Постановлением администрации Емельянеовского района от 01.10.2021 №1748 утвержден перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны Емельяновского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на договорной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. В 2023 году муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района» в 2023 году было передано по договору аренды нежилое здание (столовая), кадастровый номер . 24:11:0120101:1250, расположенное по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, с. Частоостровское, ул. Лесная, 16, стр. 1, общей площадью 82,8 кв. м., ИП Ивановой Елене Алексеевне. |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий (субсидий в форме грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан получивших муниципальную поддержку, не менее 8 единиц ежегодно | На мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году было выделено 10 963 096,74 рублей, из которых с краевого бюджета 10 412 090,40 рублей, с районного бюджета 548 006,34 рублей. Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» включает в себя два направления: 1. «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности», субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2022 № «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности». 2. «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях». Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2022 № 16 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях». На мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» в 2023 году было выделено 2 311 370,00 рублей, из которых с краевого бюджета 2 195 800,00 рублей, с районного бюджета 115 570,00 рублей. Отбор получателей субсидий в 2023 году проходил в шесть этапов. Был поддержан один субъект малого и среднего предпринимательства: ИП Гергердт Никита Сергеевич, ИНН 246606191644, основной вид деятельности: 13.30.5 - Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду (печать рисунков на одежде). Для использования в работе ИП Гергердт Никитой Сергеевичем было приобретено следующее оборудование: комплекс для печати DTF трансферов ZX6002 (текстильный принтер) (печатные головы Epson in3200, ширина 60см) на общую сумму 1 000 000,00 рублей. Субсидия на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности составила 500 000,00 рублей. При этом количество созданных рабочих мест составило 1 единиц, количество сохраненных рабочих мест составило 1 ед., объем привлеченных инвестиций, в том числе кредитных средств – 1 000 000, 00 руб. Неиспользованная сумма субсидии в размере 1 720 800,00 рублей из краевого бюджета была возвращена в агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края 25.12.2023г. На мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях» в 2023 году было выделено 7 517 894,74 рубля, из которых с краевого бюджета 7 142 000,00 рублей, с районного бюджета 744 220,00 рублей. Конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию инвестиционных проектов в 2023 году проходил в один этап. Был поддержан один субъект малого и среднего предпринимательства: ООО "БРИЗ - ЦЕНТР", ИНН 2411016836, основной вид деятельности: 52.21.22 - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. ООО «БРИЗ-Центр» занимается комплексным обустройством автомобильных дорог. Услугой, заявляемой в рамках инвестиционного проекта, является услуга по нанесению дорожной разметки. Для реализации вышеуказанного проекта организацией были заявлены следующие затраты: строительство зданий и сооружений (устройство монолитной плиты пола зданий гаража и склада, работы по изготовлению, монтажу металлоконструкций и установке сэндвич-панелей); приобретение оборудования (оборудование для приготовления термопластика «Вулкан 2\*1600»); расширение автопарка, в том числе в лизинг на общую сумму 17 029 374,00. Субсидия на возмещение затрат на реализацию инвестиционных проектов составила 7 517 894,74 рубля. При этом количество созданных рабочих мест составило 26 единиц, количество сохраненных рабочих мест составило 114 ед., объем привлеченных инвестиций, в том числе кредитных средств – 67 144,00 руб. Средства субсидии были освоены в полном объеме. На мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности», в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году было выделено 1 130 832,00 рубля, из которых с краевого бюджета 1 074 290,40 рублей, с районного бюджета 56 541,60 рубль. Конкурсный отбор на предоставление в 2023 году грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности проходил в четыре этапа. Грантовая поддержка на начало предпринимательской деятельности была оказана трем субъектам малого и среднего предпринимательства: 1. ИП Сазонова Екатерина Валерьевна, ИНН 246008224903, основной вид деятельности 10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов. ИП Сазонова Екатерина Валерьевна запланировала к расходам, связанным с реализацией проекта в сфере обрабатывающих производств (открытие сыроварни), оборудование для изготовления сыра на общую сумму 500 000,00 рублей. Грант на начало ведения предпринимательской деятельности составил 300 000,00 рублей. При этом количество созданных рабочих мест составило 1 ед., количество сохраненных рабочих мест составило 1 ед. 2. ООО "ЭНФИЛД", ИНН 2411032027, основной вид деятельности: 25.11 - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. ООО "ЭНФИЛД" запланировало к расходам, связанным с реализацией проекта в сфере обрабатывающих производств (развитие и модернизация существующего цеха по изготовлению и монтажу металлоконструкций), оборудование: портальный станок термической резки металла ЧПУ на сумму 450 000,00 рублей. При этом количество созданных рабочих мест составило 3 ед., количество сохраненных рабочих мест составило 5 ед. 3. ИП Хохлова Татьяна Александровна, ИНН 245404994260, основной вид деятельности: - 13.30 Отделка тканей и текстильных изделий, ИП Хохлова Татьяна Александровна запланировала к расходам, связанным с реализацией проекта в сфере обрабатывающих производств (брендирование спецодежды, именные подарки) оборудование: вышивальная машина на сумму 430 000,00 рублей. Грант на начало ведения предпринимательской деятельности составил 300 000,00 рублей. При этом количество созданных рабочих мест составило 0 ед., количество сохраненных рабочих мест составило 1 ед. Возвращено в краевой бюджет не использованных средств субсидии по мероприятию «Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» 219 290,40 рублей. |
|  | *Сельское хозяйство* | | | | | |
| 2.2. | *Цель второго уровня 2. Увеличение производства и повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса района* | | | | | |
|  | Задача 1. Укрепление позиций района в производстве продукции птицеводства в крае | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация производства ОАО "Птицефабрика "Заря" | Строительство двух корпусов | 2022-2024 | ОАО "Птицефабрика "Заря"; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Увеличение производства яиц до 348 млн. штук в год | В 2022 году ОАО "Птицефабрика "Заря" для строительства корпусов подготовлены площадки, завезены строительные материалы. В 2023 году ОАО "Птицефабрика "Заря" произведено 349 млн. штук яиц. |
|  | Задача 3. Развитие тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте по инновационным технологиям | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | 2022-2024 | ООО ТК "Солнечный"; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Увеличение производства плодоовощной закрытого грунта | В 2022 году ООО ТК "Солнечный" разработан проект проектно-сметной документации и проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации. Ведутся подготовительные работы. |
|  | Задача 4. Увеличение объемов производства овощей открытого грунта и картофеля | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение производства овощей открытого грунта и картофеля | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли растениеводства | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Увеличение производства овощей до 17372 тонн к 2025 году, увеличение урожайности картофеля до 164,4 ц/га к 2025 году | На развитие отрасли растениеводства из федерального и краевого бюджетов в 2023 году направлено 62672,35692 тыс.рублей. В 2023 году производство овощей составило 16038,73 тонн, урожайность картофеля составила 168 ц/га. |
|  | Задача 5. Развитие системы хранения и переработки производимой в районе сельскохозяйственной продукции | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Строительство картофелехранилища | Строительство картофелехранилища на 3 тыс.тонн с. Устюг | 2022-2024 | ИП Глава КФХ Байкалов А.Г.; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Строительство картофелехранилища на 3 тыс.тонн | В 2023 году строительство картофелехранилища на 3 тыс. тонн ИП Главой КФХ Байкалов А.Г. не начинал, в связи с отсутствием денежных средств. |
| 2.3. | *Цель второго уровня 3. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения* | | | | | |
|  | Задача 1. Создание условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявления и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" -  "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Формирование пакета документов для формирования и направления списков граждан изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" -  "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Ежегодное направление списков граждан в  министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" -  "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" и содержащих не менее 1 заявителя | В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" отделом сельского хозяйства администрации Емельяновского района в 2023 году направлены пакеты документов в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края на 3-х человек. В 2023 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в Емельяновском районе получил 2 человека: 1. Борзенко Елизовета, агроном ООО «Емельяновское»; 2. Пустошилов Василий Васильевич, агроном ИП Глава КФХ Гурбанов. |
|  | Задача 2. Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельских территориях, стимулирование сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Подача не менее 1-ой заявки и документов главами крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальными предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района для участия в конкурсов по получению гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края | В 2023 году в отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района не поступало обращений за консультационной помощью для участия в отборе для предоставления грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм. В 2023 году не поступало заявок и документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями района для участия в отборе для предоставления грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм. |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района | Подача не менее 1-ой заявки и документов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | В 2023 году ИП глава КФХ Болсуновский Андрей Иванович по результатам отбора получил 17 600 тыс.рублей на строительство объекта (сыроварни) для переработки сырого козьего и коровьего молока и производства из него крафтовых сыров, расширение ассортимента продукции собственного производства, за счет приобретения модульного объекта и оборудования. Реализация проекта предусматривает производство пищевой продукции, создание новых рабочих мест. Планируемое количество переработанного сырого козьего и коровьего молока за весь срок реализации проекта развития с 2024 по 2026 годы) - 135,0 тонн. В рамках грантовой поддержки «Наш фермер» в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по развитию сельскохозяйственной деятельности, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году индивидуальный предприниматель Попов Артём Михайлович по результатам отбора получил 8000 тыс.рублей на создание хозяйства по разведению крупного рогатого скота молочного направления, предприниматель приобрел 15 нетелей симментальской породы со сроком стельности 4-5 месяцев, приобретен трактор, погрузчик, упаковщик силосной массы в рукав и доильный агрегат. В рамках грантовой поддержки в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по развитию личного подсобного хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году Боков Александр Анатольевич получил 2000 тыс. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, Кокоулина Анастасия Петровна получила 1830 тыс.рублей на приобретение трактора, почвофрезы и на минеральные удобрения. |
| 2.4. | *Цель второго уровня 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения* | | | | | |
|  | Задача 1. Создание современных и комфортных условий воздушных перевозок пассажиров | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объекта «Сооружения – перроны ВС и площадка перронной механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)» | Удвоение площади бетонных покрытий, увеличение числа мест стоянок воздушных судов, а также инженерное оснащение перрона | 2022-2024 | Министерство транспорта Красноярского края; Государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики" | Создания в в аэропорту Красноярск (Емельяново) грузового и пассажирского авиахаба | В декабре 2023 года завершилась реконструкция перрона воздушных судов и площадки перронной механизации в международном аэропорту Красноярск (1-й этап, 2-я очередь), расходы краевого бюджета в 2023 году составили 1418704,4 тыс.рублей. |
|  | Задача 2. Создание международного авиатранспортного узла | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объекта «Сооружения – перроны ВС и площадка перронной механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)» | Удвоение площади бетонных покрытий, увеличение числа мест стоянок воздушных судов, а также инженерное оснащение перрона | 2022-2024 | Министерство транспорта Красноярского края; Государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики" | Создания в в аэропорту Красноярск (Емельяново) грузового и пассажирского авиахаба | В декабре 2023 года завершилась реконструкция перрона воздушных судов и площадки перронной механизации в международном аэропорту Красноярск (1-й этап, 2-я очередь), расходы краевого бюджета в 2023 году составили 1418704,4 тыс.рублей. |
|  | Задача 3. Обеспечение сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог района | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной системы Красноярской агломерации | Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита I, II и IV этапа | 2022-2024 | Министерство транспорта Краасноярского края, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", МКУ "УправЗем" | Строительство развязки Т-образного перекрестка, реконструкция прямого участка 3 км, сопряжение с улично-дорожной сетью 0,6 км. | Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита в Емельяновском районе Красноярского края проводится в рамках мероприятия 1.2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярской агломерации за счет средств дорожного фонда Красноярского края» подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы". Фактическое исполнение за 2023 год «Реконструкция автомобильной дороги Красноярск - Элита в Емельяновском районе Красноярского края. II этап», срок строительства объекта 2018 – 2024 гг. составило 484132,2 тыс.рублей или 100% к плановым годовым назначениям.  Фактическое исполнение за 2023 год «Реконструкция автомобильной дороги Красноярск - Элита в Емельяновском районе Красноярского края. III этап», составило 119694,3 тыс.рублей, выплачен аванс на заготовку материалов, изделий и конструкций, в отчетном году проведены подготовительные работы, работы по устройству земляного полотна, осуществлен выкуп земельного участка для государственных нужд Красноярского края, срок строительства объекта 2018 – 2025 гг. |
|  | Приведение сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог | Обеспечение ремонта автомобильных дорог | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", муниципальные образования Емельяновского района | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 30,0 км в год | В 2023 год в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» району и бюджетам муниципальных образований района были выделены субсидии на ремонт дорог общего пользования местного значения ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 101031,1 тыс.рублей, в том числе 535,4 тыс.рублей софинансирование из местного бюджета. Освоено 100126,8 тыс.рублей, или 98,6% от плана. Средства направлены на:  1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения 7,156 км – 34455,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 56,1 тыс.рублей; 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам 2,710 км – 8851,5 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета 17,4 тыс.рублей; 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях решения задач социально-экономического развития территории 3,027 км – 17515,6 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета 376,9 тыс.рублей; 4. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ремонт моста п.Памяти 13 Борцов) – 39304,6 тыс.рублей, в том числе средства поселения 39,7 тыс.рублей. За счет средств местного бюджета поселком Емельяново отремонтировано 924,35 метров дорог общего пользования местного значения на сумму 11163,8 тыс.рублей, Солонцовским сельсоветом отремонтировано 6410 метров дорог общего пользования местного значения на сумму 14888,5 тыс.рублей, Тальским сельсоветом отремонтировано 300 метров дорог общего пользования местного значения на сумму 616,5 тыс.рублей. |
|  | Задача 4. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" | Предоставление транспортных услуг населению по 14 муниципальным маршрутам пригородного сообщения | В 2023 году по 14 муниципальным маршрутам из 7016 рейсов перевозчиками фактически выполнено 6977 рейсов, недостижение планового показателя произошло в связи с невыполнением перевозчиками рейсов. Перевезено 39 169 человек. Сумма заключенных контрактов на оказание транспортных услуг составила 10 724,097 тыс. рублей, объем фактически оплаченных транспортных услуг (кассовый расход) составил 10 674,55793 тыс. рублей. |
|  | Задача 5. Повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети поселений района | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обустройству техническими средствми организации дорожного движения , в соответствии с требованиями национальных стандартов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположенных вблизи образовательных учреждений | Обустройство пешеходных переходов | 2022-2024 | Органы местного самоуправления | Обустройство пешеходных переходов не менее - 6 шт ежегодно | В 2023 году обустроен 1 пешеходный переход муниципальным образованием поселок Емельяново, за счет средств местного бюджета в пгт.Емельяново, ул.Декабристов (МБДОУ Емельяновский детский сад № 1 "Теремок") нанесена дорожная разметка, установлен светофор, дорожные знаки. |
| 3. | *Цель первого уровня: Повышение эффективности муниципального управления – «Качество власти»* | | | | | |
| 3.1. | *Цель второго уровня 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления* | | | | | |
|  | Задача 1. Эффективное использование, содержание и распоряжение муниципальной собственностью | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля | Проведение контрольных и профилактических мероприятий соблюдения правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Соблюдение правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | В 2023 году на плановой основе мероприятия по муниципальному земельному контролю на территории Емельяновского района Красноярского края не проводились в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года № 336 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ».  На внеплановой основе отделом муниципального земельного контроля МКУ «УправЗем.» в 2023 году в соответствии с нормами Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации» проведено 358 профилактических мероприятия (предусмотренных законодательством РФ), в том числе объявление Предостережений –249 шт., профилактических визитов на земельные участки контролируемых лиц – 11, консультирование, информирование, обобщение – 98 мероприятий. На внеплановой основе отделом проведено 2268 выездных обследований без взаимодействия с правообладателями земельных участков для регулирования земельных отношений на территории Емельяновского района Красноярского края, в том числе по предоставлению права землепользования, установления возможности формирования границ земельных участков, рассмотрения обращений заинтересованных лиц с целью установления фактического землепользования на земельных участках. |
|  | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Организация работы по уточнению категории земельных участков, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | В 2023 году подготовлено и направлено 197 постановлений администрации Емельяновского района об установлении категории земельных участков, по которым ранее отсутствовала данная характеристика, в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю, по 197 земельным участкам категория в ЕГРН ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю установлена. По 28 земельным участкам поселениями района установлен вид разрешенного использования. По 33 земельным участкам установлен вид разрешенного использования и категория. |
|  | Проведение работ по внесению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), а также реализации "гаражной амнистии" (Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ) | Уточнение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Увеличение налоговой базы по имущественным налогам муниципальных образований района | В 2023 году на основании полученных выписок из ЕГРН выявлены 399 объекта снятых с государственного кадастрового учета, так же 13 правообладателей, на которых зарегистрированы объекты капитально строительства. На основании решения Росреестра, объектам недвижимости в количестве 11 присвоен статус записи «Архивная», так как данные объекты являются дублями. Выявлены 2 объекта капитального строительства, которые поставлены на учет как бесхозяйные. Снято с государственного кадастрового учета администрацией Емельяновского района Красноярского края посредством сервиса Личного кабинета Росреестра – 1383 объекта недвижимости. Так же в ходе работы с перечнем ранее учтенных объектов недвижимости выявлены объекты, являющиеся многоквартирными домами в количестве 155, и исключены из списка. На основании "гаражной амнистии" предоставлено 124 земельных участка. |
|  | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия о границах населенных пунктов, территориальных зон | Внесение в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия о границах населенных пунктов, территориальных зон | 2022-2023 | МКУ "УправЗем" | Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | В IV квартале 2023 года району предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю, в сумме 214,93 тыс.рублей для установления местоположения границ территориальных зон Еловского сельсовета и сельсовета Памяти 13 Борцов. По результатам использования субсидии в конце 2023 года установлено 14 территориальных зон, в январе 2024 года 10 территориальных зон. |
|  | Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ на территории Емельяновского района в отношении кадастровых кварталов, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2021 № 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ" | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Емельяновского района в отношении кадастровых кварталов, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2021 № 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ" | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | В 2023 году комплексные кадастровые работы не проводились. |
|  | Проведение инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности | Паспортизация объектов муниципальной собственности | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" | Установление характеристик объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности муниципального образования | В рамках обеспечения мероприятий по внесению в ЕГРН сведений: об объектах недвижимости, информация о которых отсутствует в ЕГРН; по уточнению и внесению сведений в ЕГРН о наименовании объектов капитального строительства муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» за 2023 года проведена сверка с данными реестра муниципального имущества и данных Росреестра.  В рамках устранения выявленных несоответствий проводится работа по постановке на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав на объекты недвижимого имущества. В 2023 году подано 129 различных электронных заявлений через личный кабинет Росреестра. |
|  | Задача 2. Совершенствование управления муниципальными финансами | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и публикация информации о бюджетном процессе в районе и муниципальных образованиях района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации | Публикация информации о бюджетном процессе | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" | Повышение уровня информированности граждан о бюджетной политике района | На официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://emelyanovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet-dlya-grazhdan/ информация о бюджетном процессе размещается в разделе "Бюджет для граждан". |
|  | Разработка бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | Ежегодное утверждение бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" | Наличие инструмента, позволяющего обеспечить предсказуемость параметров сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде | В соответствии с постановлением администрации Емельяновского района от 16.05.2017 № 1097 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Емельяновского района на долгосрочный период», бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет. Постановлением администрации от 22.01.2021 №74 утвержден бюджетный прогноз Емельяновского района на период до 2026 года. В 2023 году постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2023 №45 (далее - постановление 45) внесены изменения в бюджетный прогноз на период до 2026 года, постановлением уточнены основные характеристики районного бюджета в 2021-2023 годах и прогнозные характеристики районного бюджета в 2024-2026 годах. Постановление 45 опубликовано в газете "Емельяновские Веси" от 25.01.2023 №7 и размещено на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | В соответствии с Постановлением администрации Емельяновского района от 22.11.2013№ 2607 «Об утверждении положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета» МКУ «Финансовое управление» ежеквартально проводит мониторинг качества финансового менеджмента.  Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента по состоянию на 1 января 2024 года составила 19,9 балла при возможной максимальной рейтинговой оценке 30 баллов, что ниже средней рейтинговой оценки за 2022 год на 0,7 балла или на 3,4% (по состоянию на 1 января 2023 года средняя итоговая оценка составила 20,6 балла). По результатам мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 1 января 2024 года наилучшие рейтинговые оценки качества финансового менеджмента сложились по следующим 3 главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов районного бюджета (из 8): Емельяновский районный Совет депутатов – 28,33 балла; КСО - 26,67 балла; МКУ Отдел культуры - 22,5 балла. Самые низкие итоговые оценки качества финансового менеджмента сложились по следующим 3 главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов районного бюджета (из 8): МКУ «Финансовое управление» - 16,5 балла; МКУ «Управление строительства администрации Емельяновского района» - 15,0 баллов; МКУ «УправЗем.» - 13,50 балл. |
|  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" | Повышение качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | В соответствии с Постановлением администрации Емельяновского района от 25.03.2019 № 361 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района» МКУ «Финансовое управление» ежегодно проводит мониторинг и оценку качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района. По результатам проведенного за 2023 год Мониторинга поселения Емельяновского района в соответствии с Постановлением разделились по степеням качества управления муниципальными финансами (далее - степень качества) на три группы. Первая степень качества присвоена Зеледеевскому сельсовету. Количество муниципальных образований со второй степенью качества в 2023 году уменьшилось до 3 (Мининский, Элитовский и Еловский сельсоветы) по сравнению с предыдущим годом (в 2022 году – 4 поселения: МО поселок Емельяново, Частоостровский, Зеледеевский сельсоветы и сельсовет Памяти 13 борцов). Все остальные территории были отнесены к третьей степени качества управления муниципальными финансами – 9 поселений, (в 2022 году – 8 поселений). |
|  | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района | В целях обеспечения равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечения сбалансированности и повышения финансовой самостоятельности бюджетов поселений Емельяновского района в составе муниципальной программы Емельяновского района «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» разработана и утверждена подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Емельяновского района» (далее - подпрограмма).  Основными задачами развития межбюджетных отношений в Емельяновском районе, изложенными в подпрограмме, являются:  создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района; отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами. МКУ "Финансовое управление" проводит мониторинг и контроль за поступлением собственных доходов в бюджеты поселений. Помимо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в районном бюджете предусматриваются иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. В 2023 году межбюджетные трансферты составили 120,0 млн.рублей, что больше уровня 2022 года на 32,9% или на 29,7 млн рублей из них: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого и районного бюджетов – 43,5 млн рублей; иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений - 76,5 млн рублей.  В 2023 году предоставлены бюджетные кредиты на покрытие дефицита бюджетов поселений района в сумме 13001,213 тыс.руб., в том числе:   Еловскому сельсовету - 1470 тыс.руб.;  Устюгскому сельсовету - 1670 тыс.руб.;  Тальскому сельсовету - 6447,333 тыс.руб.;  Сельсовету Памяти 13 Борцов - 2413,880 тыс.руб.  Мининскому сельсовету – 1000 тыс.руб. |
|  | Задача 3. Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации на на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Емельяновского района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации района | Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений | В целях открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации района в 2023 году размещали информацию на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество просмотров сайта в 2023 году составило 210996 (2022 -180847), количество посетителей 58501 (2022 год- 41932). |
|  | Задача 4. Привлечение населения к решению вопросов местного значения | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Проведение публичных слушаний | Обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района; МКУ "Финансовое управление" | Принятие решений по обсуждаемым вопросам | В 2023 году администрацией района проведено 25 публичных слушаний, что больше 2022 года на 16 единиц: 1. 08.02.2023 в д. Замятино по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 2. 08.02.2023 в 19.30 в п. Арей по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 3. 09.02.2023 в 17.00 в п. Сухая Балка по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 4. 10.02.2023 в 17.00 в с. Шуваево по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 5. 13.02.2023 в 17.00 в п. Красный Пахарь по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 6. 13.02.2023 в 19.30 в п. Минжуль по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 7. 14.02.2023 в 17.00 в с. Совхоз Сибиряк по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 8. 15.02.2023 в 17.00 в д. Старцево по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 9. 15.02.2023 в 19.30 в п. Придорожный по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Шуваевский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 10. 03.04.2023 проекта планировки и межевания территории объекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, СТП 100/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Никольский сельсовет, примерно в 1,3 км по направлению на юго-восток от д. Вечерницы, уч. №12, кадастровый номер земельного участка 24:11:0280201:1443»; 11. 20.04.2023 по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, в части поселка Элита; 12. 29.05.2023 по рассмотрению проекта решения Емельяновского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год»; 13. 13.07.2023 проекта планировки и межевания территории в целях устройства подъездной автомобильной дороги к тепличному комбинату «Солнечный» в Шуваевском сельсовете Емельяновского района Красноярского края; 14. 13.07.2023 проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Строительство ПС 110 кВ Тепличная с заходами ВЛ 110кВ»; 15. 13.07.2023 проекта планировки и межевания территории в целях устройства подъездной автомобильной дороги к тепличному комбинату «Солнечный» в Шуваевском сельсовете Емельяновского района Красноярского края; 16. 14.07.2023 проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ-10 кВ от ф.63-6 с установкой ТП-10/0,4 кВ и ВЛ – 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома заявителя, место расположения: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, уч. 1, кадастровый номер земельного участка 24:11:0340101:310; 17. 21.07.2023 по рассмотрению документации по планировке территории «Комплексное развитие незастроенной территории общей площадью 52 700 кв.м (5,27 га), расположенной в пос. Солонцы Емельяновского района Красноярского края»; 18. 20.07.2023 по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона "Северный" поселка Солонцы Емельяновского района Красноярского края; 19. 27.07.2023 с. Еловое по рассмотрению проекта генерального плана муниципального образования Еловский сельсовет Емельяновского района Красноярского края;  20. 28.07.2023 д. Малая Еловая по рассмотрению проекта генерального плана муниципального образования Еловский сельсовет Емельяновского района Красноярского края; 21. 03.08.2023 по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, в части деревни Минино; 22. 03.08.2023 по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, в части деревни Минино; 23. 31.08.2023 по рассмотрению документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Острожная в Емельяновском районе Красноярского края; 24. 16.11.2023 по рассмотрению проекта межевания части территории кадастрового квартала 24:11:0060103; 25. 18.12.2023 по проекту районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов. |
|  | Задача 5. Повышение качества и доступности муниципальных услуг | | | | | |
|  | ***I этап (2022-2024 годы)*** |  |  |  |  |  |
|  | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Отдел культуры и искусства" | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах не менее 80 баллов | Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2023 году проводилась в 12 муниципальных учреждениях образования и культуры. Рейтинг учреждений находится в диапазоне от 74,3 до 92,14 баллов из максимальных 100. В целом по шкале удовлетворенности это соответствует уровню «хорошо» и «отлично». Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2023 году проводилась в 3 учреждениях. 1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Емельяновский районный Дом культуры» 90,32 балла; 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» 78,42 балла; 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая библиотечная система Емельяновского района 92,14 балла. Среднее значение показателя 86,96 баллов. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг в организациях образования осуществлен Автономной некоммерческой организацией "Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ "Развитие".  Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2023 году проводилась в 9 учреждениях образования 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мининская начальная общеобразовательная школа 84,6 балла; 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каменноярская основная общеобразовательная школа 84,8 балла; 3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дрокинский детский сад "Олимпик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 86,1 балла; 4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Емельяновский детский сад "Радуга" комбинированной направленности 74,3 балла; 5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тальский детский сад "Рябинушка" 84,2 балла; 6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Солонцовский детский сад "Ладушки" 87,0 баллов; 7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Каменноярский детский сад "Золотой ключик" 75,8 балла; 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Емельяновская средняя общеобразовательная школа №2 79,9 балла; 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зеледеевская средняя общеобразовательная школа 89,7 балла.  Среднее значение показателя 82,93 балла. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Глава района | | | С.В.Дамов | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Серегодская Людмила Ивановна, | | |  |  |  |  |
| 8(391)2263236 | |  |  |  |  |  |