Сводный отчет

о ходе реализации муниципальных программ Емельяновского района за 2021 год

В 2021 году бюджет района сформирован на основе 13 муниципальных программ, исполнение  по мероприятиям, предусмотренными муниципальными программами составило 1920,1 млн.руб. или 93,0% от запланированного объема средств   на программные  мероприятия.

В структуре  кассовых расходов  районного бюджета мероприятия программного характера составили   95,8% от общего объема  произведенных расходов.

Муниципальная программа  «Развитие образования Емельяновского района»

Мероприятия  предусмотренные муниципальной программой «Развитие  образования Емельяновского района»  (далее - Программа) в отчетном году  исполнены  в сумме 1253054,170 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 67124,459 тыс.руб.;

краевого бюджета – 725762,049 тыс.руб.;

районного бюджета – 443483,052 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 16684,610 тыс.руб.

Цель Программы: повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Емельяновского района.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности услуг дошкольного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам;

2. Повышение качества и доступности услуг общего и дополнительного образования;

3. Обеспечение функционирования системы образования.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0701 | 344561,419 | 336040,735 | 97,5 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 1004 | 2347,5 | 1347,635 | 57,4 |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0701 | 31288,729 | 14828,116 | 47,4 |
|  | Итого |  | 378197,648 | 352216,486 | 93,1 |

Кроме того  в рамках данной подпрограммы исполнены расходы за счет  доходов от  платы родителей за посещение детей дошкольных образовательных учреждений в сумме 16684,610 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» исполнение бюджета составило 93,1%.

Исполнение по внебюджетным источникам учреждений дошкольного образования составило 81%.

Низкий процент исполнения расходов  подпрограммы объясняется:

-  низкой посещаемости детей дошкольных учреждений по причине  пандемии коронавирусной инфекции в  2021 году;

-  неосвоением  средств, выделенных на капитальный ремонт и устранение аварийной ситуации  здания    МБДОУ Емельяновский детский сад  «Радуга», расположенный  по адресу: пгт Емельяново, ул. Веселая Гора, д.9, в сумме 15884,879 тыс.руб.,  по причине  невыполнения  условий муниципальных контрактов подрядными организациями. В октябре 2021 года  в одностороннем порядке   контракты были расторгнуты.

В рамках указанной подпрограммы  израсходованые средства направлены:

- на обеспечение деятельности подведомственных  дошкольных образовательных учреждений  -  335398,755 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета направленных на финансовое обеспечение  государственных гарантий на получение  дошкольного образования в сумме 196053,351 тыс.руб.;

- на устройство  автоматической  модульной  угольной котельной  «Терморобот»  в МБДОУ Емельяновский детский сад №1 в сумме 3830,667 тыс.руб.;

- на проведение работ по реконструкции и ремонту здания МБДОУ «Каменноярский  детский сад», включая  осуществление строительного контроля и авторского надзора за выполнением  указанных работ,  в сумме 10085,304 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета, выделенных на развитие  и повышение  качества работы  муниципальных учреждений  7500 тыс.руб.

- на реализацию мероприятий, предусмотренных за счет средств полученных за содействие развитию налогового потенциала из краевого бюджет в сумме 1554,125 тыс.руб.. из них :

на ремонт  крыши  на здании  МБДОУ Твороговский детский сад «Росток» 912,145 тыс.руб.,

замена освещения и ремонт помещений  прачечной  и пищеблока   в здании МБДОУ Емельяновский  детский сад №4 «Тополек»  503,228 тыс.руб.,

приобретение металлических дверей  в МБДОУ Еловский детский сад «Малышок»,  Аэропортовский детский сад «Колокольчик», МБДОУ Тальский детский сад  «Рябинушка»  131,92 тыс.руб.,

приобретение посуды для дошкольной группы в  МБОУ Стеклозаводская СОШ  6,832тыс.руб.

-  на выплату  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных  учреждениях -  1347,635 тыс.руб.;

При реализации  данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | ед | 615 | 615 |
| 1.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района | % | 100 | 100 |

Обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования способствовало выделение из средств краевых средств на реализацию программ дошкольного образования в объеме 210391,5 тыс.руб. Благодаря выделенным средствам все ДОУ смогли пополнить материально-техническую базу, необходимую для организации образовательного процесса в условиях введения в действие новых государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Благодаря  рациональному комплектованию групп в соответствии с их проектной мощностью, комплектованию  разновозрастных групп, количество детей в ДОУ  составило 2194, обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ (количество мест на 1000 детей) составила 615 мест.

Всеми ДОУ обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Емельяновского района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района составил 100% в соответствии с планом на 2021 год.

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Емельяновского района (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 75%.

В 2021 году сдано в эксплуатацию здание  детского сада в п. Элита на 270 мест.

На проведение  текущего ремонта и устранение предписаний надзорных органов дошкольным учреждениям  за счет средств районного бюджета было выделено и израсходовано  3839,3 тыс. руб.

Бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания   предоставлены субсидии в сумме  330525,475 тыс. руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2021 год |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 1 до 3 лет) | 2 | воспитанники | 78 | 78 | 2319,872 | 2319,872 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 3 до 8лет) | 18 | воспитанники | 1952 | 1952 | 140168,533 | 136664,310 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) | 6 | воспитанники | 164 | 164 | 22647,210 | 22647,210 |
| 3. | Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет) | 18 | воспитанники | 2105 | 2105 | 173788,260 | 168894,083 |
|  | Итого |  |  | 2194 | 2194 | 338923,875 | 330525,475 |

В отчетном году   услуги основных общеобразовательных программ дошкольного образования оказывали: 15 учреждений  дошкольного образования (Каменноярский детсад  временно закрыт по причине  аварийного состояния здания)   8 групп дошкольного  образования  в  Стеклозаводской, Дрокинской, Никольской и  Частоостровской общеобразовательных школах.

В отчетном году бюджетным учреждениям предоставлены  субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  на сумму 5515,261 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | Х | 1320,03 | 1320 | 100,0 |
| 2 | Реализация мероприятий в дошкольных учреждениях за счет средств полученных за содействие развитию налогового потенциала | 5 | 641,981 | 641,980 | 100,0 |
| 3 | Оплата время простоя работникам МБДОУ Каменноярский детский сад «Золотой ключик» | 1 | 3675,532 | 3553,281 | 96,7 |
|  | Итого |  | 5637,543 | 5515,261 | 97,8 |

В результате выполнения  мероприятий данной подпрограммы  достигнуты следующие результаты

- Все образовательные учреждения были качественно подготовлены к новому учебному году и приняты контролирующими органами.

- Услуги дошкольного образования получили 2194 ребенка.

- Без взимания родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях содержалось 50  детей.

- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных  учреждениях выплачена на 210 человек.

Подпрограмма 2 «Развитие  общего и дополнительного образования детей»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0702 | 731825,587 | 725557,449 | 99,1 |
|  |  | 0703 | 31385,376 | 31313,194 | 99,8 |
|  |  | 0707 | 7478,436 | 7062,809 | 94,4 |
|  |  | 0709 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 1003 | 56890,607 | 52040,671 | 91,5 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0702 | 24098,805 | 12770,835 | 53,0 |
|  | Итого |  | 851778,811 | 828844,958 | 97,3 |

Недовыполнение плана расходов  по данной подпрограмме  объясняется:

- снижением  количества дето-дней питания, в связи  с низкой посещаемостью и болезнями учащихся в зимний период;

- экономией при проведении процедуры закупок;

- заключением  муниципального контракта  на поставку и монтаж  передвижного модульного здания столовой для нужд МБОУ Тальская СОШ (14.12.2021), срок  исполнения которого  до 01.07.2022 года.

В рамках указанной подпрограммы  израсходованы средства на:

- обеспечение деятельности подведомственных бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования   – 644642,487 тыс.руб. в том числе финансовое  обеспечение  государственных гарантий на получение  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, за счет средств краевого бюджета в сумме 447169,959 тыс.руб.

-  обеспечение деятельности муниципального казенного  учреждения «Трансавто» - 60324,589 тыс.руб., в том числе за счет субсидии ЗАТО Железногорск  на компенсацию расходов по  организации  подвоза учащихся, проживающих в д. Шивера ЗАТО Железногорск к образовательному учреждению,  на сумму  437,131тыс.руб.;

-  выплата ежемесячного денежное  вознаграждения за классное руководство педагогическим  работникам   общеобразовательных школ в сумме 42012,825 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета

- обеспечение питанием детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы – 20157,359 тыс.руб.;

- обеспечение   учащихся  начальных классов бесплатным горячим питанием  на сумму 31883,311 тыс.руб.,  их них за счет средств федерального и краевого бюджетов 31851,428 тыс.руб., районного бюджета 31,883 тыс.руб.;

-   проведение мероприятий для детей и молодежи – 100 тыс.руб.;

-   создание  и обеспечение  функционирования  центров образования естественно-научной и технологической направленностей  в МБОУ Еловская СОШ и Емельяновская СОШ №3 на сумму 3953,822 тыс.руб., из них за счет средств федерального и  краевого бюджетов 3914,2 тыс.руб., районного  бюджета 39,622 тыс.руб.;

- осуществление  государственных полномочий по  обеспечению  отдыха  и оздоровления детей, на сумму 7062,809  тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 6046,373 тыс. руб.,  средств родительской платы за путевки  в оздоровительные лагеря 1016,436 тыс.руб.;

-  выполнение комплекса работ по  обследованию фундамента и строительных конструкций здания  МБОУ Зеледеевская СОШ на сумму 976,7 тыс.руб.;

-  обеспечение функционирования  модели  персонифицированного  финансирования  дополнительного образования детей  в МБОУ ДО ДЮСШ пгт Емельяново  на сумму 1012,552 тыс.руб.;

-  устройство  автоматической модульной  угольной котельной «Терморобот» в МБОУ Емельяновская СОШ №2 на сумму 7254,162 тыс.руб.;

-  капитальный ремонт крыши здания МБОУ Еловская СОШ  на сумму 3049,431тыс.руб.;

-  проведение инженерно-геологических изысканий, детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания МБОУ Емельяновская СОШ №2 на сумму 1449 тыс.руб., за счет средств переданных  из бюджета поселка Емельяново;

-     выполнены  мероприятия  по устранению предписаний надзорных органов к зданиям 14 общеобразовательных школ  на сумму 4965,911 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 4916,211 тыс.руб.районного бюджета 49,7 тыс.руб.;

При реализации  данной подпрограммы  в отчетном году достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0,0 | 4,76 |
| 1.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 90,5 | 90,5 |
| 1.3 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,0 | 0,57 |
| 1.5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | 27 | 35,42 |
| 1.6 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.7 | Доля базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 58,4 | 55,0 |
| 1.9 | Отношение численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих образование в образовательных организациях Емельяновского района и систематически занимающихся спортом и физической культурой, к общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 55,0 | 55,0 |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 95,5 | 95,5 |
| 1.11 | Отношение численности детей, получающих образование в образовательных учреждениях Емельяновского района и занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, научно- практических конференциях, соревнованиях краевого уровня к общей численности детей, принявших участие в краевых олимпиадах, конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, соревнованиях | % | 5,5 | 10,0 |
| 1.12 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | 2,46 | 2,46 |
| 1.13 | Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные организованные формы летнего отдыха и оздоровления | % | 71,0 | 16,54 |

Снижение показателя «Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные организованные формы летнего отдыха и оздоровления» связано с изменением  методики расчета показателя.

Рост  показателя «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций» обусловлен  ростом численности  населения  в возрасте от 6 до 18 лет в п. Емельяново, п. Элита, п. Солонцы, с. Дрокино, с. Шуваево., а также  перераспределением  учащихся в 6 школ района, в связи с закрытием   Емельяноской СОШ №2.

В рамках подпрограммы муниципальным  бюджетным учреждениям предоставлены

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме  685675,445 тыс.руб., в том числе:

- бюджетным общеобразовательным  школам в сумме  673829,263 тыс.руб.;

- бюджетному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД ДЮСШ п. Емельяново в сумме 11846,182 тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2021 год |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 10 | обучающиеся | 20 | 18 | 3911,347 | 3911,347 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) | 20 | обучающиеся | 173 | 171 | 7973,122 | 7973,122 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 21 | обучающиеся | 2812 | 2896 | 243447,975 | 241374,755 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | 14 | обучающиеся | 31 | 28 | 6283,403 | 5783,403 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) | 20 | обучающиеся | 202 | 166 | 24844,192 | 23844,192 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 20 | обучающиеся | 2749 | 3039 | 337939,487 | 337311,783 |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 18 | обучающиеся | 354 | 315 | 35660,373 | 34442,361 |
| 8 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности | 1 | обучающиеся | 290 | 326 | 10872,365 | 10833,630 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | 1 | обучающиеся | 183 | 200 | 1046 | 1012,552 |
| 10 | Реализация дополнительных общеобразвивающих программ социально-педагогической направленности | 20 | обучающиеся | 3895 | 4478 | 19188,3 | 19188,3 |
|  | Итого |  |  | Х | Х | 691166,564 | 685675,445 |

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждениям  предоставлены  субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  в сумме 64849,398 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, предусмотренных учредительными документами | Х | 1950,876 | 1950,876 | 100,0 |
| 2 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных школ | 14 | 4969,7 | 4965,911 | 99,9 |
| 3 | Создание центров образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Емельяновская СОШ №3 и Еловская СОШ | 2 | 3953,822 | 3953,822 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием | 21 | 33531,407 | 31883,311 | 95,1 |
| 5 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | 21 | 23359,2 | 20157,359 | 86,3 |
| 6 | Проведение мероприятий по летнему отдыху детей (лагеря дневного пребывания при школах) | 13 | 2105,046 | 1938,119 | 92,1 |
|  | Итого |  | 69870,051 | 64849,398 | 92,8 |

В результате исполнения подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» получены следующие результаты:

- Все образовательные учреждения были качественно подготовлены к новому учебному году и приняты контролирующими органами.

- Услуги общего образования получили  6341 человека.

- Питанием, без взимания платы, обеспечены 990 учащихся из малообеспеченных семей.

- Бесплатно питались 2918 учащихся начальных классов.

- Услуги дополнительного образования получили  3892 человека.

- Разными организованными видами  летнего отдыха были охвачены 989 учащихся.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0113 | 89,1 | 89,1 | 100,0 |
|  |  | 0709 | 41145,907 | 40822,409 | 99,2 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 1004 | 20698,819 | 14396,607 | 69,6 |
|  | Итого |  | 61933,826 | 55308,116 | 89,3 |

В рамках указанной подпрограммы выполнены следующие  расходы:

-  на содержание аппарата управления системой образования – 6445,228 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности хозяйственной группы  управления образованием, муниципального казенного учреждения «Центр по бюджетному учету», муниципального казенного образовательного учреждения «Центр диагностики и консультирования»  - 29718,03 тыс.руб.;

- на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности  по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4659,151 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей – 14396,607 тыс.руб.;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 89,1 тыс.руб.

При реализации  данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений | балл | 5 | 5 |
| 1.2 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 5 | 5 |
| 1.3 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным МКУ Управление образованием администрации Емельяновского района»учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 5 | 5 |
| 1.4 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных МКУ Управление образованием администрации Емельяновского района» учреждений на текущий финансовый год и плановый период | балл | 5 | 5 |
| 1.5 | Количество человек, получивших психолого-педагогическую консультацию по вопросам образования детей | чел | 650 | 716 |
| 1.6 | Количество детей, охваченных коррекционно- развивающими, компенсирующими занятиями, логопедической помощью | чел. | 180 | 162 |
| 1.7 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Емельяновского района | чел | 17 | 11 |
| 1.8 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | чел | 124 | 152 |
| 1.9 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года | % | 10,5 | 7,2 |
| 1.10 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 3,7 | 3,7 |
| 1.11 | Количество педагогических работников, принявших участие в семинарах, конференциях. районного уровня, организованных с целью повышения уровня педагогических компетенций работников | чел | 430 | 264 |
| 1.12 | Доля педагогических работников района, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства по отношению к общей численности педагогических работников | % | 6,5 | 1,1 |

Не выполнены показатели результативности  пп. 1.11, 1.12  в связи с пандемией COVID-19 не выполнены запланированные мероприятия.

В результате выполнения  мероприятий данной подпрограммы  достигнуты следующие результаты:

- Обеспечено бухгалтерское обслуживание 41 учреждения.

- Количество учреждений, принявших участие в семинарах, конференциях. районного уровня, организованных с целью повышения уровня педагогических компетенций работников - 41 учреждение;

- Количество учреждений, получающим сопровождение и  психолого-педагогическую консультацию по вопросам образования детей - 39 учреждений.

- Обеспечено жилыми помещениями 11 человек  из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана эффективной и  присвоено 24,9 балла.

Муниципальная программа

«Развитие культуры Емельяновского района»

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры Емельяновского района»  (далее- Программа) в отчетном году  исполнены  в сумме 189072,230 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 886,174 тыс.руб.

краевого бюджета -   7600,776  тыс.руб.;

районного бюджета -  101482,111   тыс.руб.;

средства  бюджетов  поселений – 74841,746 тыс.руб.

внебюджетных источников –   4261,423    тыс.руб.

Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.

Задачи Программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района;

- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам

и участию в культурной  жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия »

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0801 | 27932,411 | 26674,124 | 95,5 |
| 2. | Администрация Емельяновского района | 0801 | 1705,669 | 1539,272 | 90,2 |
|  | Итого |  | 29638,080 | 28213,396 | 95,2 |

В рамках подпрограммы  выполнены расходы, связанные с:

- обеспечением деятельности подведомственных учреждений: муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система», муниципального бюджетного учреждения  «Историко-краеведческий музей  Емельяновского района» а также вспомогательного персонала, обеспечивающего деятельность вышеуказанных  учреждений культуры, и состоящих в штате  муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Емельяновского района  и органов   местного самоуправления Емельяновского района»  на сумму 25939,399 тыс.руб.

-  комплектованием  книжных фондов библиотек на сумму 487,2 тыс.руб.;

- осуществлением  переданных  поселком Емельяново  полномочий по библиотечному обслуживанию населения  на сумму 1533,497 тыс.руб.

- государственной поддержкой отрасли культуры в сумме 253,3 тыс.руб., в том числе:

модернизация библиотек в части комплектования  книжных фондов на сумму 153,3 тыс.руб.;

поддержка лучших сельских учреждений культуры (Шуваевский филиал  МБУК «Муниципальная  библиотечная система Емельяновского района» на сумму 100 тыс.руб.

При реализации  данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 18606 | 15512 |
| 2 | Число посещений общедоступных библиотек | единиц | 149100 | 108606 |
| 3 | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тыс. экземпляров | 428,16 | 350,357 |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляр | 107 | 87,1 |
| 5 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района | % | 88,46 | 96,15 |
| 6 | Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | единиц | 63 | 82 |
| 7 | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | % | 4,9 | 5,5 |
| 8 | Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий МБУ «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | человек | 2900 | 3300 |

Невыполнение  показателей результативности  связано  с продолжением  в 2021 году  ограничительных мер  по нераспростанению коронавирусной инфекции.

В рамках подпрограммы  предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Межпоселенческая библиотечная система» и «Историко-краеведческий музей  Емельяновского района»   в сумме  26574,124  тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2021 год |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 1 | Количество посещений | 107350 | 107343 | 20003,888 | 19099,524 |
| 2 | Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара ) | 1 | Количество посещений | 1263 | 1263 | 954,163 | 911,026 |
| 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 1 | Количество документов (единица) | 249060 | 249059 | 3101,275 | 2961,068 |
| 4 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1 | Количество документов (единица) | 21000 | 21000 | 868,931 | 829,647 |
| 5 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 1 | Количество посетителей (человек) | 300 | 300 | 1265,965 | 1208,732 |
| 6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1 | Количество предметов (единиц) | 470 | 470 | 1638,189 | 1564,127 |
|  | Итого |  |  | Х | Х | 27832,411 | 26574,124 |

Недовыполнение показателей результативности  подпрограммы связано с продолжением  в 2021 году ограничительных  мер по нераспространению  короновирусной  инфекции.

В отчетном году муниципальному  бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая библиотечная система»  предоставлены  субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  в сумме 100 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение ноутбука и оформление подписки на периодические издания Шуваевским филиалом МБУК МБС, за счет средств полученных по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Реализация мероприятий данной подпрограммы в отчетном году  способствовала:

-   свободному  доступу к услугам библиотек и музея в отчетном году ;

-   увеличению  книжного фонда  на 3950 экземпляров.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Администрация Емельяновского района | 0801 | 30191,373 | 27049,318 | 89,6 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0801 | 100964,136 | 95377,059 | 94,5 |
|  | Итого |  | 131155,509 | 122426,377 | 93,3 |

В рамках данной подпрограммы  выполнены следующие   расходы:

- обеспечение деятельности  муниципального бюджетного учреждения культуры «Емельяновский районный дом культуры»  и вспомогательного персонала обеспечивающего деятельность данного учреждения культуры, и состоящего в штате  муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Емельяновского района  и органов   местного самоуправления Емельяновского района»,  на сумму 47264,434 тыс.руб.;

- осуществление переданных администрациями 12 сельских советов и  поселка Емельяново полномочий  по обеспечению жителей поселения услугами  организаций культуры на сумму 73308,249 тыс.руб.;

-   проведение культурно-массовых мероприятий  на сумму 482,028 тыс.руб.;

- укрепление материально-технической базы (приобретение  музыкального  и светового оборудования) Частоостровского филиала МБУК «Емельяновский РДК» на сумму  825 тыс.руб., в том числе за счет средств  федерального и краевого бюджетов – 783,74 тыс.руб., за счет  районного бюджета 41,26 тыс.руб.;

-  поддержка постоянно действующих  коллективов  самодеятельного художественного творчества ( «Жар-птица») МБУК «Емельяновский РДК» на сумму 127,56 тыс.руб., из них за счет средств краевого бюджета  125 тыс.руб. и районного бюджета 2,56 тыс.руб.;

-  поддержка отрасли культуры, в части предоставления государственной поддержки лучшему муниципальному учреждению культуры  Устюгскому   филиалу (СДК Таскино) МБУК «Емельяновский РДК» и  заведующему Солонцовским ДК   в сумме 150 тыс.руб.;

- установка  системы контроля  и управления доступом к объекту, приобретение арочного и ручного металлодетектора в здании МБУК «Емельяновский РДК», за счет средств  краевого  бюджета, полученных за содействие развитию налогового потенциала  в сумме  269,106 тыс.руб.

При реализации  данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | единиц | 4450 | 3489 |
| 2 | Количество клубных формирований | единиц | 403 | 403 |
| 3 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 54303 | 39008 |
| 4 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | единиц | 6,8 | 6,7 |
| 5 | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | человек | 79 | 78,4 |
| 6 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | человек | 2235 | 2241 |
| 7 | Количество граждан принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства | человек | 12 | 13 |

Недовыполнение показателей результативности  подпрограммы  связано с продолжением  в 2021 году ограничительных  мер по нераспространению  короновирусной  инфекции.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Емельяновский районый

дом культуры» предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме  93463,098  тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2021 год |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Показ (организация показа) концертных программ(услуга) | 1 | число зрителей, человек | 1200 | 1200 | 7924,022 | 7477,055 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | 1 | количество клубных формирований, единиц | 386 | 386 | 30909,923 | 29166,401 |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | 1 | количество проведенных мероприятий, штука | 342 | 342 | 54893,841 | 51797,470 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль,выставкаконкурс, смотр) | 1 | количество проведенных мероприятий, штука | 7 | 7 | 5322,389 | 5022,172 |
|  | Итого |  |  |  |  | 99050,175 | 93463,098 |

Муниципальному  бюджетному учреждению культуры «Емельяновский районный дом культуры» в отчетном году предоставлены  субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  в сумме 1913,961 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Приобретение музыкального, светового оборудования, сценических костюмов для народного ансамбля народной песни «Жар-птица» и одежды сцены | 1 | 127,56 | 127,56 | 100,0 |
| 2. | Установка системы контроля и управления доступом к объекту, приобретение арочного и ручного металлодетектора в здании МБУК «Емельяновский РДК», за счет средств налогового потенциала | 1 | 269,106 | 269,106 | 100,0 |
| 3. | Приобретение музыкального и звукового оборудования для Частоостровского филиала МБУК « Емельяновский МДК» | 1 | 825,0 | 825,0 | 100,0 |
| 4. | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности МБУК «Емельяновский РДК» и его филиалов, предусмотренных учредительными документами | 4 | 542,295 | 542,295 | 100,0 |
| 5. | Приобретение сценических костюмов и одежды сцены для СДК Таскино Устюгского филиала МБУК «Емельяновский РДК» | 1 | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Поощрение лучшего работника культуры заведующего Солонцовским ДК | 1 | 50 | 50 | 100,0 |
|  | Итого |  | 1913,961 | 1913,961 | 100,0 |

Реализация мероприятий данной подпрограммы в отчетном году  способствовала:

- функционированию на базе районного дома культуры и сельских филиалах   403 клубных формирований, с числом участников 4686  человека, из которых 206 формирований  для детей  в возрасте до 14 лет с количеством участников 2241 человека.

Из общего количества  коллективов  звание  «Народный  самодеятельный  коллектив»  имеют 13,  образцовый   5 коллективов;

- проведению 3489  культурно-массовых мероприятий;

- участию творческих коллективов РДК  в   районных, межрайонных, краевых и  всероссийских фестивалях  и конкурсах.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0703 | 28508,449 | 27716,606 | 97,2 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0804 | 4484,925 | 4235,165 | 94,4 |
|  | Итого |  | 32993,374 | 31951,771 | 96,8 |

В рамках подпрограммы  выполнены следующие   расходы, связанные с:

- обеспечением деятельности подведомственных учреждений: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п.Емельяново, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Солонцы на сумму 27716,606 тыс.руб.;

-  обеспечением деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» на сумму 4235,165 тыс.руб.

При реализации  данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин | % | 100 | 100 |
| 3 | Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | единиц | 4 | 4 |
| 4 | Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов | единиц | 108 | 108 |
| 5 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 99,95 | 94,28 |

План  приема детей на обучение выполнен в полном объеме, в отчетном году в школах искусств обучались 342 учащихся, в том числе  22 ребенка дошкольного возраста,  по четырем образовательным программам.

Весь преподавательский состав имеет профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

В течение 2021 года проведено 108 творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов.

В рамках подпрограммы  предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Солонцы и «Детская школа искусств» р.п. Емельяново в сумме  21127,778 тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2020 год |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | 2 | человеко-час | 5109 | 5109 | 14838,492 | 14425,630 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (программа –фортепиано) | 2 | человеко-час | 8284 | 8284 | 3317,310 | 3225,010 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (программа –музыкальный фольклор) | 2 | человеко-час | 6779 | 6779 | 2754,585 | 2677,942 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (программа –народные инструменты) | 2 | человеко-час | 16065 | 16065 | 7548,902 | 7338,864 |
|  | Итого |  |  |  |  | 28459,289 | 27667,446 |

В отчетном году муниципальному  бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п.Емельяново  предоставлена  субсидия на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг  в сумме 49,160 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности МБУДО "Детская школа искусств" р.п. Емельяново, предусмотренных учредительными документами | 1 | 49,160 | 49,160 | 100,0 |
|  | Итого | Х | 49,160 | 49,160 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году способствовала:

- повышению социального статуса и престижа творческих работников   способствует  стимулирование труда работников, которое направлено на  повышение качества труда, его эффективности, индивидуального вклада  работников в результаты работы учреждений;

сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района  способствует проведение различных творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку  юных талантов;

- расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов  посредством наличия  сайтов у каждого учреждения, кроме того в учреждениях  имеется возможность пользоваться интернетом, всеми видами оргтехники, в электронном виде доступна библиотека;

- обеспечению  безопасного и комфортного пребывания учащихся и работников учреждений.

Подпрограмма  «Развитие архивного дела в  Емельяновском  районе»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0113 | 2228,551 | 2219,263 | 99,6 |
|  | Итого |  | 2228,551 | 2219,263 | 99,6 |

В рамках подпрограммы  исполнены расходы на :

-обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Емельяновского района» за счет средств  краевого и районного бюджетов в сумме 2129,698 тыс.руб.

- осуществление государственных полномочий  в области  архивного дела за счет средств краевого бюджета в сумме 89,565 тыс.руб.;

При реализации  данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) | единиц | 29000 | 25378 |
| 2 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, находящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района» | % | 85,15 | 84,8 |

Муниципальному казенному   учреждению «Архив Емельяновского района» в соответствии с постановлением  администрации Емельяновского района № 13 от 13.01.2017  утверждено муниципальное задание.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2021год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним в читальном зале архива | 1 | Количество посещений читального зала (единица) | 15 | 15 |
| 2 | Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | Количество исполненных запросов (единиц в год) | 1600 | 1594 |
| 3 | Информационное обеспечение на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | 1 | Количество исполненных запросов (единица) | 1200 | 1160 |
| 4 | Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов |  | Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства (Единица) | 420 | 400 |
| 5 | Комплектование архивными документами |  | Количество дел (документов), принятых на хранение (Единица) | 780 | 720 |
| 6 | Обеспечение сохранности и учет архивных документов |  | Объем хранимых дел (документов) (Единица) | 30088 | 30008 |
| 7 | Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления |  | Количество методических консультаций, рекомендаций (Единица) | 28 | 28 |

Оценка фактического значения показателей, характеризующих качество муниципальной услуги «Информационное обеспечение на основе документов Архивного фонда Российсской Федерации и других архивных документов» - 100%.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающих их  хищение и утрату в  муниципальном архиве Емельяновского района;

обеспечить  доступ населения и юридических лиц к архивным документам, хранящимся в муниципальном архиве.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана эффективной и  присвоено 27,5  балла.

Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в XXI веке»

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Емельяновского района в XXI веке» (далее- Программа)в отчетном году израсходованы средства в сумме   4870,580 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета – 1290,912  тыс.руб.;

районного бюджета – 2699,668 тыс.руб.;

бюджетов поселений – 880 тыс.руб.

Цель Программы: совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Емельяновского района.

Задачи Программы:

-создание условий успешной социализации и эффективной самореализации, развития системы патриотического воспитания и добровольчества молодежи  Емельяновского района;

- комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрации Емельяновского района | 0707 | 4840,581 | 4840,581 | 100,0 |
|  | Итого |  | 4840,581 | 4840,581 | 100,0 |

В рамках подпрограммы  выполнены следующие   расходы:

- обеспечение деятельности  муниципального бюджетного учреждения Емельяновского района Красноярского края " Центр молодежной политики "  за счет средств районного и краевого бюджетов  на сумму  3703,781 тыс.руб.;

-  проведение мероприятий по вовлечению молодежи  в общественную деятельность на сумму   256,8 тыс.руб.;

- осуществление полномочий переданных  поселком  Емельяново  в области молодежной политики на сумму 880 тыс.руб..

При реализации  данной подпрограммы   достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе | % | 13 | 13 |
| 1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе | % | 0,64 | 1,22 |

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Емельяновского района Красноярского края " Центр  молодежной политики" в сумме 4467,401 тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 1 | Количество мероприятий | 15 | 15 | 1489,134 | 1489,134 |
| 2. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 1 | Количество мероприятий | 15 | 15 | 1489,133 | 1489,133 |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 1 | Количество мероприятий | 15 | 15 | 1489,134 | 1489,134 |
|  | Итого |  |  | 45 | 45 | 4467,401 | 4467,401 |

Кроме того, в рамках данной подпрограммы  муниципальному бюджетному учреждению Емельяновского района Красноярского края "Центр  молодежной политики" предоставлены субсидии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг,   на сумму 373,18 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, товаро-материальных ценностей для осуществления видов деятельности МБУ "Центр молодежной политики», предусмотренной учредительными документами | Х | 144,0 | 144,0 | 100,0 |
| 2 | Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников | Х | 229,180 | 229,180 | 100,0 |
|  | Итого |  | 373,18 | 373,18 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы за отчетный период  позволила  обеспечить

деятельность МБУ «Центр молодежной политики» проводится по 5 направлениям: «Творчество», «Карьера», «Патриотическое воспитание», «Спорт и здоровый образ жизни» и «Добровольчество», которые в районе представлены 5 флагманскими программами молодежной политики: «Мы  помогаем», «Мы достигаем», «Мы гордимся», «Мы создаем», «Мы развиваем».

Кроме того молодежный центр  реализует деятельность  2 федеральных некоммерческих организаций на территории Емельяновского района: «Российское движение школьников» и «Юнармия».

Подпрограмма  2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Емельяновском районе»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0709 | 30,0 | 29,999 | 100,0 |
|  | Итого |  | 30,0 | 29,999 | 100,0 |

В рамках подпрограммы  произведены  расходы на проведение следующих мероприятий:

- приобретение канцелярии для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении в рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на сумму 29,999тыс.руб.

Приобретены комплекты школьно-письменных принадлежностей,  оказана помощь в подготовке к обучению в школе 45 ученикам из 38 семей, относящихся к категории «социального риска».

При реализации  данной подпрограммы   достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной(межведомственной) индивидуальной профилактической работы, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в возрасте от 0 до 18 лет | % | 54 | 59,8 |
| 2 | Доля несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении и вовлеченных в различные виды оздоровления, отдыха, занятости и досуга, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | % | 76,5 | 91,7 |
| 3 | Доля детей получивших помощь в восстановлении их прав, в общей численности детей, чьи права были нарушены | % | 100 | 100 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 22 | 12 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 16,02  балла.

- Муниципальная программа «Содействие  развитию и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив  гражданского общества»

- Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Содействие  развитию и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив  гражданского общества»

- в целом в отчетном году составил 231,776 тыс.руб., в том числе:

- - за счет средств краевого бюджета – 161,988 тыс.руб.;

- - за счет средств  районного бюджета – 69,788 тыс.руб.

- Цель Программы:

создание  условий для повышения социальной активности населения Емельяновского района и дальнейшего развития гражданского общества.

- Задача программы: содействие формированию пространства, способствующего развитию общественных инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Администрация Емельяновского района | 0113 | 232,471 | 231,776 | 99,7 |
|  | Итого |  | 232,471 | 231,776 | 99,7 |

При реализации данной подпрограммы  достигнуты  следующие показатели:

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поддержанных на муниципальном уровне и реализуемых социальных проектов | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Количество благополучателей по проектам и мероприятиям СОНКО Емельяновского района | чел. | 664 | 1220 |
| 3 | Количество мер информационной поддержки, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 5 | 5 |
| 4 | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО и социальной активности инициативных групп, активных граждан, размещенных в средствах массовой информации | шт. | 5 | 5 |
|  | Количество проведенных семинаров, тренингов по вопросам развития гражданского общества, социального ориентирования, организации работы НКО, финансовых и юридических консультаций |  |  |  |
| 5 |  | шт. | 2 | 2 |
| 6 | Количество мер консультационной и методической поддержки, оказанных социально- ориентированным некоммерческим организациям, а также мер поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 25 | 25 |

Результаты по итогам реализации  программы в отчетном году:

- доля граждан,  вовлеченных в решение  социальных проблем жителей Емельяновского района, от общего количества населения в Емельяновском районе составила 12,7% , плановый показатель 12,5%;

- количество вновь зарегистрированных СОНКО в Емельяновском районе 4, плановый показатель 1.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 13  баллов.

- Муниципальная программа Емельяновского района «Управление муниципальными финансами Емельяновского района»

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Емельяновского района»  (далее- Программа) в целом израсходованы средства в сумме 116961,462  тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета -   40130,007 тыс.руб.;

районного бюджета 75176,674 тыс.руб.;

бюджетов поселений – 1654,781 тыс.руб.

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Емельяновского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи Программы:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Емельяновского района;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля  за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, а также  повышения эффективности расходов районного бюджета.

Подпрограмма

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Емельяновского района»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1401 | 44247,2 | 44247,2 | 100,0 |
|  |  | 1403 | 38817,4 | 38817,4 | 100,0 |
|  | Итого |  | 83064,6 | 83064,6 | 100,0 |

В рамках подпрограммы  исполнены   расходы, связанные с обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений, в том числе:

-  предоставлены  дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений района  в сумме 44247,2 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 40047,2 тыс.руб., за счет средств районного бюджета 4200 тыс.руб. ;

- предоставлены иные межбюджетные трансферты на  обеспечение сбалансированности  бюджетов поселений района в сумме 38817,4 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие показатели:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Емельяновского района после выравнивания | тыс. рублей | 4,3 | 4,0 |
| 2 | Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0 | 0 |

Реализация программных мероприятий в отчетном году  привела к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

1) минимальный размер бюджетной обеспеченности  поселений района после  выравнивания – 4,0 тыс.рублей.

2)  отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Подпрограмма

« Управление  муниципальным долгом Емельяновского района»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1301 | 112,5 | 112,483 | 100,0 |
|  | Итого |  | 112,5 | 112,483 | 100,0 |

В рамках данной подпрограммы   отражены  расходы по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из краевого бюджета  в 2019-2020 годах.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение муниципального долга Емельяновского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | менее 100 | 7,49 |
| 2 | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Емельяновского района к годовому объему налоговых, неналоговых доходов районного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <=10,51 | 10,21 |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Емельяновского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <=0,009 | 0,0096 |
| 4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Емельяновского района | единиц | 0 | 0 |

Реализация  мероприятий подпрограммы позволила не допустить просроченной  задолженности по бюджетным кредитам и своевременно произвести плату  за пользование  бюджетными кредитами, полученными из краевого бюджета.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0106 | 19970,393 | 19858,177 | 99,4 |
| 2 | Администрация Емельяновского района | 0113 | 13930,988 | 13926,202 | 99,9 |
|  | Итого |  | 33901,381 | 33784,379 | 99,6 |

Средства районного бюджета  в рамках реализации данной подпрограммы  в отчетном году направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата муниципального казенного учреждения  «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» и хозяйственное содержание административного здания, переданного  в оперативное управление, в сумме 19568,177 тыс.руб.;

-  осуществление  переданных поселениями  полномочий по исполнению бюджета в сумме 290 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности  муниципальных учреждений Емельяновского района и органов местного самоуправления  Емельяновского района», в сумме 12561,422 тыс.руб.;

-   осуществление полномочий переданных администрациями сельсовета Памяти 13 Борцов,  Никольского и Зеледеевского сельсоветов   по ведению бухгалтерского  учета в сумме 1364,780  тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Емельяновского района; | % | не менее 95 | 95,8 |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 92 | 94,7 |
| 3 | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 |
| 4 | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Емельяновского района презентации «Путеводитель по бюджету Емельяновского района» | единиц | 1 | 1 |
| 5 | Количество обслуживаемых учреждений МБУ «Центр обеспечения» | единиц | 22 | 22 |

Реализация  мероприятий подпрограммы привели  к поддержанию рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству, обеспечению исполнения расходных обязательств района на  уровне, соответствующем  исполнению районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в МКУ «Финансовое управление» и специалистов МКУ «Центр обеспечения»,  снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышению эффективности расходования бюджетных средств, соблюдению финансовой дисциплины, разработке и размещению на официальном сайте администрации Емельяновского района презентации «Путеводитель по бюджету Емельяновского района».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана высокоэффективной и  присвоено 28  баллов.

Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе »

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе» израсходованы  средства в сумме   43961,876 тыс.руб., в том числе:

краевого  бюджета  -  12545,257 тыс.руб.;

районного бюджета – 24880,679 тыс.руб.;

бюджета  поселений  - 855,57 тыс.руб.;

средства юридических лиц -100 тыс.руб.

внебюджетные источники – 5580,37 тыс.руб.

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы: обеспечение развития массовой физической культуры на территории Емельяновского района.

Подпрограмма « Развития массовой физической культуры  и спорта»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района. | 1101 | 19557,271 | 19557,271 | 100,0 |
|  |  | 1102 | 737,993 | 737,993 | 100,0 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 1102 | 520,087 | 503,0 | 96,7 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1102 | 6000,0 | 6000,0 | 100,0 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 1101 | 5333,242 | 5333,242 | 100,0 |
|  |  | 1102 | 6250,0 | 6250,0 | 100,0 |
|  | Итого |  | 38398,593 | 38381,506 | 99,9 |

В рамках указанных мероприятий  осуществлены  следующие расходы:

- предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания  и на иные цели муниципальному автономному учреждению "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря"  в сумме 19618,008 тыс.руб.;

-  на  проведение  районных спортивно-массовых мероприятий, участие в краевых соревнованиях и спартакиадах в  сумме  635,423 тыс.руб.;

-  реализованы переданные поселком Емельяново полномочия в области физической культуры и спорта – 605,57 тыс.руб.;

-  устройство автоматической  модульной угольной котельной «Терморобот» для муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря"  на сумму 4833,305 тыс.руб.;

- выполнены работы по демонтажу водонапорной  башни, разработку  проектной и рабочей документации на капитальный ремонт водонапорной башни  на сумму 439,2 тыс.руб., за счет средств  полученных поселением за  содействие развитию налогового потенциала;

- предоставлены субсидии бюджетам сельсовета Памяти 13 Борцов и Устюгского  сельсовета на устройство плоскостного спортивного  сооружения на сумму 6000 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

-    реализованы переданные сельсоветом Памяти 13 Борцов и Устюгским  сельсоветом  полномочия по  устройству  плоскостных спортивных сооружений (хоккейная коробка) в с.Устюг и поселке Памяти 13Борцов на сумму 6250 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 6000 тыс.руб., за счет средств сельсовета  250 тыс.руб.;

Кроме того в отчетном году  расходы  МАУ СОК «Заря» за счет доходов от оказания  платных услуг составили  5580,37 тыс.руб.

При реализации данных мероприятий  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Емельяновского района | человек | 3308 | 3298 |
| 2. | Доля граждан Емельяновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,4 | 41,4 |
| 3. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 90,3 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,8 | 9,5 |
| 5. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 31 | 59,1 |
| 66. | Доля учащихся ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды, от общей численности учащихся в ДЮСШ | % | 26 | 17,7 |

Расходы на  финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" в отчетном году составили  19118,071 тыс.руб.

| № | Наименование муниципальной работы | Количество учреждений предоставляющих услуги | Наименование и значение показателя муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной работы (услуги) |  | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2021 год, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Обеспечение доступа к спортивным объектам | 1 | Количество заключенных договоров, штук | 10 | 10 | 19118,071 | 19118,071 |
|  | Итого |  |  |  |  | 19118,071 | 19118,071 |

Оценка  выполнения муниципального задания по показателю «Наличие  обоснованных жалоб», характеризующему качество выполнения учреждением муниципальной работы – 100%.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы муниципальному автономному учреждению "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря"  предоставлены субсидии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг,   на сумму 439,2 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2021 года (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Демонтаж водонапорной башни, разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт водонапорной башни, обеспечивающей деятельность МАУ СОК «Заря» | 1 | 439,2 | 439,2 | 100,0 |
|  | Итого |  | 439,2 | 439,2 | 100,0 |

Реализация  мероприятий подпрограммы позволили:

в течение  2021 года провести  89 спортивно-массовое  мероприятие, в краевых и российских  соревнованиях приняли участие члены сборных команд района 106 раз;

созданы условия для реализации потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 15 баллов.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района»

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района»  (далее- Программа) в отчетном году использованы средства в сумме  2,999 тыс.руб., за счет средств районного бюджета.

Цель Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Емельяновского района.

Задача Программы: создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района.

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района. | 0412 | 3,0 | 2,999 | 100,0 |
|  | Итого |  | 3,0 | 2,999 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы использованы на обеспечение  деятельности  Центра содействия малому и среднему предпринимательству с  целью оказания консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности на сумму 2,999 тыс.руб.

Из краевого бюджета средства на предоставление  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  в отчетном году не были выделены , т.к  до  01.04.2021 заявок от  предпринимателей района  не поступило.

При реализации  мероприятий данной программы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан получивших консультацию в Центре содействия малому и среднему предпринимательству в Емельяновском районе | единиц | 42 | 7 |
| 2 | Количество публикации на официальном сайте района в сети Интернет, и в районной газете «Емельяновские веси» | единиц | 32 | 73 |
| 3 | Количество проведенных круглых столов, семинаров, встреч направленных на решение проблем предпринимателей | единиц | 8 | 1 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | единиц | 2 | 0 |
| 5 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 2 | 0 |
| 6 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 10 | 0 |
| 7 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | млн. рублей | 3500,5 | 0 |

Невыполнение показателей результативности п. 4,5,6,7  связано  с тем, что  из краевого бюджета субсидия району в отчетном году не предоставлялась.

В 2021 году конкурс  для субъектов малого и среднего  предпринимательства по получению субсидий был объявлен 04.03.2021г., информация  об этом размещалась В СМИ, начиная  с 05.03.2021г.

Комплекты документов от заявителей для принятия решения о предоставлении  субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства принимались до 01.04.2021г. включительно.  Однако в указанный  период не поступило на одной заявки от предпринимателей.

Реализация мероприятий  программы позволила  в отчетном году достичь следующих результатов:

в районном Центре содействия малому и среднему предпринимательству 7 человек получили консультационные услуги, проведен 1 круглый стол, встреча с предпринимателями, направленная на решение проблем предпринимателей.

опубликовано 73 информационных сообщения (объявления, текущая информация) для субъектов малого и среднего предпринимательства в газете «Емельяновские Веси».

Предоставляется и обновляется различная информация, затрагивающая сферу малого и среднего предпринимательства на официальном портале администрации Емельяновского района www.krasemel.ru в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в подразделе «Информация», а также указанная информация дублируется в разделе «Анонсы, объявления» на главной странице сайта.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана неэффективной и  присвоено 9  баллов.

Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе » (далее- Программа)  в отчетном году израсходованы  средства в сумме  83570,193 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета – 57976,453  тыс.руб.

районного бюджета – 10593,915  тыс.руб.;

бюджеты поселений – 869,904 тыс.руб.

дорожный фонд -  14129,921 тыс.руб.

- Цель Программы:

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

- Задачи Программы:

- - обеспечение сохранности, модернизации  и развития сети автомобильных дорог района;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

- обеспечение  безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних;

-  обеспечение конкурентной среды в  организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе.

Подпрограмма «Дороги Емельяновского района»;

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0409 | 42100,306 | 34525,348 | 82,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0409 | 43966,235 | 38038,815 | 86,5 |
|  |  | 0505 | 411,160 | 396,115 | 96,3 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0702 | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
|  | Итого |  | 86496,101 | 72978,678 | 84,4 |

Средства данной подпрограммы направлены:

- ремонт подъездной дороги к детским лагерям «Союз» и «Юность», автомобильной дороги д. Раскаты до д. Борлок, подъезд к кладбищу д. Старцево и дороги по ул. Трактовая в д. Минино,    находящихся в  собственности  МО Емельяновский район на сумму 10095,988 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета  в сумме 9993,437 тыс.руб., за счет районного бюджета  в сумме 102,551 тыс.руб.;

- осуществление переданных поселениями полномочий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог  в сумме  21895,578 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 21637,905 тыс.руб., за счет  поселений – 257,673 тыс.руб.;

- на  содержание автомобильных  дорог  общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Емельяновский район на сумму  1926,936  тыс.руб.,  в т.ч  за счет средств дорожного фонда  Красноярского края 1907,857 тыс.руб., софинансирование районного бюджета  19,079 тыс.руб.;

- на  содержание автомобильных  дорог  общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда  Емельяновского района, в сумме 606,997 тыс.руб.;

- осуществление переданных поселениями полномочий по проведению лабораторных исследований качества покрытия из асфальтно-бетонной смеси при производстве дорожных работ,  в сумме 149,325 тыс.руб.;

- осуществление технического надзора  и юридического сопровождения  при выполнении  работ по ремонту дорог поселений, в сумме 396,115 тыс.руб.;

- предоставление субсидии бюджетам  Гаревского, Никольского и Солонцовского сельсоветов    на  реализацию мероприятий по повышению  безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения  на сумму  297,9 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

-  предоставление субсидии бюджетам поселений  на  содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на сумму 11089,743 тыс.руб. за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

-  предоставление субсидии бюджетам поселений  на  ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения на сумму 21638,405 тыс.руб., за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

-  паспортизация автомобильных дорог местного бюджета муниципального района за счет средств полученных в 2020 году за содействие развитию  налогового потенциала в сумме 1500 тыс.руб.;

-   осуществление  переданных Гаревским, Никольским и Солонцовским  сельсоветами полномочий по повышению безопасности дорожного движения  в сумме 347,55 тыс.руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета  297,9 тыс.руб., за счет  поселений 49,65 тыс.руб.;

- приобретение светоотражающих приспособлений для обеспечения безопасного дорожного движения  учащихся 1 классов в сумме 18,4 тыс.руб., в том числе за счет средств  краевого бюджета -16 тыс.руб., за счет средств  районного бюджета – 2,4 тыс.руб.;

-  предоставление субсидии бюджетам Еловского сельсовета  и поселка Емельяново   на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи  образовательных  организаций для обеспечения  безопасности дорожного движения   в сумме 1499,3 тыс.руб., за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

-   осуществление переданных Еловским сельсоветом и поселком Емельяново полномочий  по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи  образовательных  организаций на сумму 1516,441 тыс.руб., из них за счет средств краевого бюджета 1499,3 тыс.руб. и средств поселений 17,141 тыс.руб.

При реализации  мероприятий данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию в общей протяженности сети | % | 65,0 | 65,0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, на которых выполнены ремонтные работы | км | 3,412 | 3,812 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены работы по содержанию | км | 686,5 | 686,5 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских, на которых выполнены ремонтные работы | км | 5,1705 | 5,1705 |
| 5 | Количество автомобильных дорог, на которых проведена паспортизация | км | 75,91 | 75,91 |
| 6 | Подготовка проектной документации по объектам реконструкции, капитального ремонта и ремонта мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 1 | 0 |
| 7 | Количество общеобразовательных учреждений обустроенных в соответствии с техническими требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 4 | 4 |
| 8 | Доля детей , задействованных в работе по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | % | 83,5 | 84,5 |
| 9 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, на 100 тыс.населения) | человек на 100 тысяч населения | 85 | 59 |
| 10 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных средств | человек на 10 тысяч транспортных средств | 31 | 11 |

Реализация подпрограммы позволила обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:

выполнены  работы по  ремонту  асфальтобетонного и гравийного покрытия     улично-дорожной сети поселений и дорог находящихся  в ведении  муниципального района  протяженностью 8,9825 км ;

выполнены  работы по содержанию  автомобильных  дорог общего пользования: очистка от снега дорог с  асфальтобетонным  и гравийным покрытием     и автогрейдирование гравийных дорог  городских и сельских поселений района  протяженностью 686,5 км.;

приведены в соответствие с техническими требованиями обеспечения безопасности дорожного движения вблизи 4 общеобразовательных учреждений;

Отдельные мероприятия  программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

В рамках данной муниципальной программы реализованы  мероприятия:

предоставление  субсидий юридическим  лицам (за исключением государственных и  муниципальных учреждений) и  индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по  муниципальным маршрутам  с небольшой интенсивностью пассажиропотока» на сумму 10591,415 тыс.руб.;

организация  регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным  маршрутам пригородного сообщения в сумме 0,1 тыс.руб.

Средства по данному мероприятию в отчетном году направлены на   предоставление субсидии ООО «Контур», ИП Марусенцев А.Б. на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой  интенсивности пассажиропотоков при осуществлении регулярных перевозок по пригородным  маршрутам, утвержденным постановлением администрации Емельяновского района  от 10.03.2017 № 382 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории  Емельяновского района».

При реализации данного мероприятия  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество поездок | единиц | 7112 | 7090 |
| 2 | Объем субсидии на 1 пассажира | руб/пасс | 112,28 | 282,33 |
| 3 | Объем субсидий на 1 км | руб/км | 40,25 | 40,25 |

Реализация мероприятия в отчетном году позволила осуществить  перевозку пассажиров от населенных  пунктов  района до районного центра п. Емельяново на территории района по 14 пригородным  маршрутам.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 17  баллов.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе»

На реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе» (далее- Программа) за отчетный год использованы средства в сумме 9924,592 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета – 9881,034 тыс.руб.,

районного бюджета  -43,558 тыс.руб.

Цель Программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий;

- стимулирование  ведения на территории Емельяновского района садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

- Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0412 | 1417 | 1401,379 | 98,9 |
|  | Итого |  | 1417 | 1401,379 | 98,9 |

В рамках указанной подпрограммы проведены  мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на сумму 1401,379  тыс.руб., включая расходы на  содержание  специалиста, осуществляющего указанные полномочия  в сумме 74,32 тыс.руб., за счет  средств краевого бюджета.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных | ед. | 84 | 70 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволила  предупредить возникновение и распространение заболеваний, опасных для человека и животных. За отчетный год отловлено 170 бездомных собак.

- Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0405 | 4571 | 4563,362 | 99,8 |
|  | Итого |  | 4571 | 4563,362 | 99,8 |

В рамках указанной подпрограммы исполнены расходы на обеспечение функционирования аппарата отдела сельского хозяйства, обеспечивающего осуществление администрацией Емельяновского района отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| №№ п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Укомплектованность должностей муниципальных служащих в органах исполнительной власти Емельяновского района | % | 100 | 100 |
|  | Доля проведенных выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки | % | 100 | 100 |

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий.

Подпрограмма 3 "Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0502 | 4116,431 | 3959,851 | 96,2 |
|  | Итого |  | 4116,431 | 3959,851 | 96,2 |

В рамках подпрограммы  оплачены работы по капитальному ремонту  участка линии электропередач  фидера 63-6 от ОП22.1 до ОП 22.47 протяженностью 3440 метров  на сумму 3959,851 тыс.руб.,  в том числе за счет  средств краевого бюджета  3916,293 тыс.руб., средств районного  бюджета 43,558 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| №№ п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, обеспеченных электроснабжением | Ед. | 17 | 17 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана эффективной и  присвоено 21  балл.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая  безопасность»

На реализацию муниципальной программы «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение  энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее- Программа) в отчетном году израсходованы средства в сумме 121680,406 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 4076,260 тыс.руб.

краевого бюджета -  105394,079  тыс.руб.;

районного бюджета –  10524,796 тыс.руб.;

бюджеты поселений – 1685,271 тыс.руб.

Цели Программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

- обеспечение охраны окружающей среды и  экологической безопасности населения Емельяновского района.

- содействие  повышению комфортности жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами  местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным  образованием

Задачи Программы:

-  внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры ;

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

- обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  и благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений Емельяновского района;

- увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Подпрограмма 1 «Обеспечение  реализации муниципальной программы»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0505 | 8214,594 | 8000,487 | 97,4 |
|  | Итого |  | 8214,594 | 8000,487 | 97,4 |

В рамках данной подпрограммы выполнены расходы, связанные с:

обеспечением деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» на сумму 7923,749 тыс.руб.,

выполнением переданных поселениями района полномочий  по готовности  теплоснабжающих организаций  к отопительному сезону на сумму 76,738 тыс.руб.;

Реализация программы позволили достичь следующих результатов:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 100,0 | 100 |
| 2 | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | 100,0 | 0,0 |

Невыполнение показателя «Доля устраненных недостатков от общего  числа выявленных при обследовании жилищного фонда»    поясняется тем, что  в 2021 году полномочия на осуществление муниципального жилищного контроля органами местного самоуправления городских и сельских поселений муниципальному району не  передавались.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0605 | 20901,960 | 15975,670 | 76,4 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0605 | 7574,104 | 0,0 |  |
|  | Итого |  | 28476,064 | 15975,670 | 56,1 |

Низкий процент  исполнения  плановых назначений  по данной подпрограмме  поясняется тем, что средства  субсидии из краевого бюджета  на оплату контейнерного оборудования поступили  на счет районного бюджета 28.12.2021 года в сумме 15300 тыс.руб.

В соответствии с решением  о районном бюджете на 2021 год   средства поступившей субсидии  в сумме 5796,018 тыс.руб. должны быть  переданы в поселок Емельяново  и затем на основании соглашения, заключенного между администрацией  Емельяновского района и администрацией поселка Емельяново, должны быть перечислены в районный бюджет  для исполнения указанных полномочий.

Учитывая, что до окончания финансового года, указанные операции по перечислению межбюджетных трансфертов не могли быть завершены, а также в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности за поставленное оборудование, оплата поставщику осуществлена муниципальным казенным учреждением «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района», которое является непосредственным исполнителем переданных поселением полномочий.

Кроме того при проведении процедуры закупки  контейнерного оборудования  образовалась экономия  в сумме 4757,895 тыс.руб.

В рамках данной подпрограммы в отчетном году средства израсходованы на:

- разработку проекта  рекультивации  нарушенных земель на территории Устюгского сельсовета  (земельный участок с кадастровым номером 24:11:0110302:21) сумму 487,205 тыс.руб.;

- приобретение контейнерного оборудования в количестве 2060 штук на сумму 15488,465 тыс.руб., из них: на выполнение переданных поселком Емельяново полномочий  на приобретение  оборудования в сумме 5864,562 тыс.руб., на приобретение контейнеров для сельских советов на сумму 9623,903 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | 2 | 0 |

Невыполнение  показателей результативности  объясняется  поздним сроком  выделения финансирования на проведение работ, а также невозможности  их проведения по погодным условиям.

Подпрограмма 3 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований  Емельяновского района»»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0502 | 5088,656 | 4835,756 | 95,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0502 | 8474,511 | 8414,259 | 99,3 |
|  |  | 0505 | 61,288 | 58,686 | 95,7 |
|  | Итого |  | 13624,455 | 13308,701 | 97,7 |

В рамках данной подпрограммы выполнены  следующие расходы:

предоставлены субсидии бюджетам Мининского и  Устюгского сельсоветов на капитальный ремонт объектов коммунальной  инфраструктуры на сумму 4640,1 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

осуществлены  полномочия переданные администрациями вышеуказанных поселений, по  капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 4696,892 тыс.руб., в том числе  за счет средств краевого бюджета 4640,1 тыс.руб., софинансирование за счет средств  поселений  56,792 тыс.руб.  В рамках осуществленных  полномочий  выполнены работы  по капитальному ремонту  дымовой трубы на котельной с.Устюг, ул. Центральная 27а  и  капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-1 до ТК-3  п. Каменный Яр.

выполнены работы по капитальному  ремонту  дымовой трубы на котельной  п. Минино , пер. Лесхоз, 9А и приобретены водогрейные  котлы  для котельной п. Минино, ул. Курортная 17, находящихся в собственности  муниципального района , в рамках мероприятий  по  капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, на сумму 1942,553 тыс.руб., из них за счет краевого бюджета 1919,1 тыс.руб., за счет районного 23,453 тыс.руб.;

предоставлены  иные межбюджетные трансферты бюджету Устюгского сельсовета на  приобретение  дымососа ДН-9 15/1500 для котельной, за счет  средств  резервного фонда администрации Емельяновского района, на сумму 195,656 тыс.руб.;

приобретено насосное  оборудование на повышающую насосную станцию, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Норильская 1 «Ж» для  обеспечения водоснабжением   населения  д..Минино, д. Бугачево , за счет средств резервного фонда  администрации Емельяновского района, в сумме 580,082 тыс.руб.;

осуществлены переданные Мининским и  Устюгским сельсоветами полномочия по техническому надзору и юридическому сопровождению при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности поселений, на сумму 58,686 тыс.руб.

приобретено  оборудование для котельных, находящихся в собственности муниципального образования  Емельяновский район,  в с. Еловое, п. Минино, с. Арейское на сумму 1111,732 тыс.руб.;

приобретена емкость  в котельную  п. Элита для обеспечения бесперебойного  функционирования  муниципальных учреждений образования  на сумму 83 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение показателя аварийности инженерных сетей |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | теплоснабжение | ед. на 100 км сетей | 2,58 | 0,8 |

Снижение результативного показателя обеспечено за  счет проведения работ на вышеуказанных объектах.

Реализацией  мероприятий подпрограммы  достигнуты следующие результаты:

-   проведен   капитальный ремонт участка  тепловой сети от ТК-1 до ТК-3  п. Каменный Яр, протяженностью 160,7 метров;

- проведен капитальный ремонт дымовой трубы на котельную с. Устюг, а также          приобретен дымосос на указанный объект;

-  проведен  капитальный  ремонт дымовой трубы на котельной п. Минино и  приобретены 2 водогрейных  котла и дымосос  для котельных  п. Минино;

-  приобретен дымосос на котельную с. Арейское;

-  приобретены дымосос и сетевое насосное оборудование  для котельной  с.Еловое.

Подпрограмма 4 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Емельяновского района»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0503 | 5715,31 | 5715,31 | 100,0 |
|  | Итого |  | 5715,31 | 5715,31 | 100,0 |

В рамках данной подпрограммы предоставлена субсидия  бюджету поселка Емельяново на выполнение муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 5715,31 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета   4076,260 тыс.руб., краевого бюджета 214,540  тыс.руб., районного бюджета 1424,510  тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме | % | 100 | 100 |

Отдельные мероприятия программы

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0502 | 83127,4 | 78680,238 | 94,6 |
|  | Итого |  | 83127,4 | 78680,238 | 94,6 |

В рамках данной  программы  осуществлены  государственные полномочия по реализации  отдельных мер  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, за счет средств краевого бюджета в сумме  78680,238 тыс.руб.;

При реализации  данных мероприятий  программы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 100,0 | 75,1 |
| 2 | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 100 | 82,99 |

Реализация  мероприятий программы   позволила достичь следующих результатов:

доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйство, от общего числа предприятий жилищно-коммунального комплекса, фактически на 01.01.2022   составила 60%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана неэффективной и  присвоено 10,7  балла.

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан "

На реализацию муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»  (далее- Программа) в целом израсходованы средства в сумме  91972,631 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 865,789 тыс.руб.;

краевого бюджета -  85643,705 тыс.руб.;

районный бюджет – 1600,0 тыс.руб.;

бюджеты поселений -  3863,137 тыс.руб.

Цель Программы:

повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории  Емельяновского района.

Задачи Программы:

муниципальная  поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

создание условий для  увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

Подпрограмма 1  «Обеспечение жильем молодых семей в Емельяновском районе»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 1003 | 3710,599 | 3710,599 | 100,0 |
|  | Итого |  | 3710,599 | 3710,599 | 100,0 |

В рамках данной подпрограммы   произведены расходы по предоставлению  социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  в сумме 3710,599 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  в сумме 865,789 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1844,810 тыс.руб., за счет районного бюджета – 1000 тыс.руб.

При реализации  мероприятий   подпрограммы  в отчетном году достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,9 | 2,9 |

В  2021 году   2 молодые семьи – участники программы, улучшили свои жилищные условия за счет  полученных социальных выплат.

Подпрограмма 2 «"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан проживающих на территории  Емельяновского района"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0409 | 59256,0 | 21842,895 | 36,9 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 0409 | 64360,146 | 62874,137 | 97,7 |
|  |  | 0502 | 245,0 | 245,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0412 | 3300,0 | 3300,0 | 100,0 |
|  | Итого |  | 127161,146 | 88262,032 | 69,4 |

В рамках данной подпрограммы   произведены следующие расходы:

-  разработка проекта внесения  изменений  в схему территориального планирования  Емельяновского района на сумму 3000 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета  2700 тыс.руб.,  за счет средств районного бюджета 300 тыс.руб.;

- в рамках исполнения переданных поселком Емельяново полномочий  выполнены работы по строительству автомобильной дороги протяженностью 2287,94км  в рамках проекта по титулу «Строительство электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично дорожной сети общего пользования местного значения в пгт. Емельяново Емельяновского района Красноярского края»- 1 этап строительства, ул. Енисейская  на сумму 62218,8 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 59256  тыс. руб., средств поселка Емельяново 2962,8 тыс.руб.;

-  осуществление полномочий поселка Емельяново на реализацию мероприятия по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) и авторского надзора за выполнением работ по строительству автомобильной дороги в рамках проекта по титулу "Строительство электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в п.г.т. Емельяново Емельяновского района Красноярского края"- 2 этап,  на сумму 655,337 тыс.руб.;

- по разработке проекта освоения лесных участков с прохождением государственной экспертизы, необходимых для размещения участка воздушной линии 10кВ строящейся в рамках реализации муниципального контракта от 08.11.2017 № 0119300033817000120-299969 на выполнение работ по строительству электрических сетей напряжением 10/04кВ-1 этап строительства объекта капитального строительства по титулу "Мероприятия по строительству электрических сетей напряжением 10/04 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт Емельяново, за счет средств поселка Емельяново, на сумму 245 тыс.руб.;

-    внесение  изменений  в генеральный план, правила землепользования и застройки Еловского  сельсовета  в сумме 300 тыс.руб., за счет средств районного бюджета;

-  предоставлена субсидия  бюджету поселка Емельяново на строительствомуниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, за счет средств краевого бюджета, на сумму 21842,895 тыс. руб.;

Низкий процент  исполнения  плановых назначений  по данной подпрограмме  поясняется тем, что средства  субсидии из краевого бюджета  на оплату выполненных работ поступили  на счет районного бюджета 24.12.2021 года в сумме 37413,105 тыс.руб.

В соответствии с решением  о районном бюджете на 2021 год   средства поступившей субсидии  должны быть  переданы в поселок Емельяново  и затем на основании соглашения, заключенного между администрацией  Емельяновского района и администрацией поселка Емельяново, должны быть перечислены в районный бюджет  для исполнения указанных полномочий.

Учитывая, что до окончания финансового года, указанные операции по перечислению межбюджетных трансфертов не могли быть завершены, а также в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы, оплата подрядной  организации осуществлена муниципальным казенным учреждением «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района», которое является непосредственным исполнителем переданных поселением полномочий.

При реализации  мероприятий   подпрограммы  в отчетном году достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | 40 | 40 |
| 2 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальных образований Емельяновского района, подготовленные к согласованию и утверждению | штук | 3 | 3 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана эффективной и  присвоено 26,96  балла.

Муниципальная  программа «Управление  муниципальным имуществом Емельяновского района»

На реализацию муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом Емельяновского района» (далее- Программа) в отчетном году  израсходованы средства в сумме 31266,74 тыс.руб., в том числе:

краевой бюджет – 49,684 тыс.руб.

районного бюджета- 30912,483 тыс.руб.

бюджетов поселений – 304,573 тыс.руб.

Цель Программы: Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения  муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Задачи Программы:

- -  инвентаризация, паспортизация, регистрация и приватизация муниципального имущества для максимального вовлечения объектов имущества в хозяйственный оборот;

- -  эффективное и рациональное использование земельными ресурсами;

- - эффективное использование денежных средств на осуществление функций по достижению цели в рамках Программы.

Подпрограмма 1  "Управление  и распоряжение  муниципальным имуществом"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 1105,9 | 712,459 | 64,4 |
|  |  | 0501 | 619,608 | 581,621 | 93,9 |
|  |  | 1004 | 13956,6 | 8155,2 | 58,4 |
|  | Итого |  | 15682,108 | 9449,280 | 60,3 |

Низкий  процент исполнения  расходов по  подпрограмме    объясняется тем, что не приобретены 4 жилых помещения  взамен жилых помещений, расположенных в жилых домах,  признанных аварийными и подлежащими  сносу по ул. 70 лет ВЛКСМ в п. Емельяново, по причине  отсутствия заявок от  участников при проведении аукционов.

В рамках данной подпрограммы выполнены  следующие мероприятия по:

- оплате  услуг по охране и коммунальным услугам  здания, в котором ранее размещалось отделение временного пребывания инвалидов  в с. Частоостровское на сумму 605,659 тыс.руб.;

проведению  работы по определению  рыночной  стоимости объектов недвижимости на сумму 106,8 тыс.руб.;

обеспечение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование Емельяновский район,  на сумму 495,574 тыс.руб.;

приобретение 6 жилых помещений взамен жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанными  аварийными и подлежащими сносу,  на сумму 8155,2 тыс.руб.;

проведение  ремонта оконных блоков в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального района, на сумму 86,047 тыс. руб.;

При реализации мероприятий  подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка на учет объектов электросетевого хозяйства в качестве бесхозяйных | шт. | 5 | 0 |
| 2 | Рыночная оценка движимого и недвижимого имущества | шт. | 12 | 0 |
| 3 | Обеспечение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование Емельяновский район | % | 100 | 100 |
| 4 | Обеспечение охраны здания, находящегося в казне МО Емельяновский район | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Уровень собираемости по аренде имущества | % | 95,0 | 95,0 |
| 4 | Уровень собираемости по оплате 5% от прибыли | % | 95,0 | 125,0 |

Рост показателя результативности «Уровень собираемости  по оплате  5% от прибыли» произошел  по причине  увеличения тарифа на сбор и вывоз ТКО  и объемного показателя за счет новых абонентов и как следствие  увеличение выручки у предприятия МУПЕР «Эколог».

Подпрограмма 2  «Управление  земельными ресурсами»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 760,0 | 664,573 | 87,4 |
|  |  | 0412 | 980,0 | 877,385 | 89,5 |
|  | Итого |  | 1740,0 | 1541,958 | 88,6 |

В рамках данной подпрограммы выполнены  расходы, связанные с:

осуществлением полномочий переданных администрацией поселка Емельяново в области муниципального земельного контроля на сумму 304,573 тыс.руб.;

выполнением  работ  по расчету значений коэффициентов К1, К2 и К3 учитывающих вид разрешенного использования земельного участка, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, на сумму 360 тыс.руб.;

оплатой услуг по геодезическому измерению территории земельных участков, изготовление план-схемы территории земельных участков при проведении проверок соблюдения норм требований земельного законодательства на сумму 532,385 тыс.руб.;

проведением  работ по формированию земельных участков для дальнейшего предоставления путем проведения аукциона на сумму 345 тыс.руб.;

При реализации мероприятий  подпрограммы достигнуты  следующие результаты

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент внесенных договоров аренды, постановлений о предоставлении в собственность, платежных документов в автоматизированную систему «Аренда земель», выявленных в результате мероприятий направленных на сбор, актуализацию и систематизацию информации о состоянии арендного землепользования на территории муниципального образования Емельяновский район | % | 100 | 100 |
| 2 | Количество проведенных торгов по предоставлению земельных участков путем проведения торгов | Шт. | 35 | 66 |
| 3 | Количество земельных участков, прошедших рыночную оценку | шт. | 13 | 0 |
| 4 | Количество заключенных договоров аренды | шт. | 200 | 252 |
| 5 | Количество заключенных договоров купли-продажи | шт. | 200 | 105 |
| 6 | Количество расторгнутых договоров аренды земельных участков | шт. | 10 | 33 |
| 7 | Количество выявленных нарушений законодательства в части использования земельных участков | шт. | 40 | 111 |
| 8 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных щитов | шт. | 50 | 11 |
| 9 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права за заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. | 40205,0 | 49679,52 |
| 10 | в том числе поступления задолженности по решениям суда | тыс.руб. | 14403,70 | 144,31 |
| 11 | Размер дебиторской задолженности на начало года | тыс.руб. | 56671,1 | 68498,05 |
| 12 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | тыс.руб. | 12500 | 15851,84 |
| 13 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | тыс.руб. | 2838,5 | 3462,22 |

Подпрограмма 3  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 20583,697 | 20275,502 | 98,5 |
|  | Итого |  | 20583,697 | 20275,502 | 98,5 |

В рамках данной подпрограммы выполнены   расходы  по  содержанию муниципального казенного учреждения ««Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры  Емельяновского района Красноярского края» в сумме 20275,502 тыс.руб.

При реализации мероприятий  подпрограммы достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Целевые показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом Емельяновского района» | % | 100 | 82,27 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 16,5  балла.

Муниципальная  программа «Обеспечение  общественного порядка, противодействие терроризму, экстремизму, наркомании и коррупции»

На реализацию муниципальной программы " Обеспечение  общественного порядка, противодействие терроризму, экстремизму, наркомании и коррупции»

" (далее- Программа) в целом израсходованы средства  районного бюджета в сумме  24,3 тыс.руб.

Цели  Программы:

недопущение  экстремистских проявлений и вовлечения населения Емельяновского района в террористическую деятельность;

создание условий по снижению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства в Емельяновском районе;

создание условий по снижению уровня  правонарушений, совершаемых на  территории Емельяновского района;

снижение уровня коррупции, ее влияния  на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан на территории  Емельяновского района.

Задачи Программы:

разработка и реализация  эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе, а также обучение населения действиям при угрозе и совершении террористических актов;

повышение эффективности  работы системы профилактики в области распространения на территории Емельяновского района наркомании, алкоголизма и пьянства;

повышение  эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Емельяновского района;

повышение уровня  осведомленности об ответственности среди работников  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также  формирование  антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции, привлечение  институтов гражданского общества к противодействию коррупции.

Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Емельяновского района"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0314 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | Итого |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 |

В рамках данной подпрограммы исполнены расходы:

проведение мероприятий посвященных Дню  солидарности борьбы с терроризмом на сумму 1 тыс.руб.;

проведение конкурса рисунков "Дружба народов" к Дню народного единства на сумму 2 тыс.руб.;

При реализации мероприятия  подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, зарегистрированных на территории района в год | единица | 0 | 2 |
| 2 | Количество проведенных заседаний антитеррористической группы Емельяновского района | единица | 4 | 4 |
| 3 | Количество опубликованных статей в СМИ по противодействию терроризма и экстремизма | единица | 3 | 3 |

Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства на территории Емельяновского района»

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0314 | 7,0 | 2,0 | 28,6 |
|  |  | 0412 | 20,0 | 19,3 | 96,5 |
|  | Итого |  | 27,0 | 21,3 | 78,9 |

В рамках данной подпрограммы исполнены следующие расходы:

-  проведение работ по  уничтожению  сорняков  дикорастущей конопли на площади 1,5    га на сумму 19,3 тыс.руб.;

- проведено спортивное мероприятие за здоровый образ жизни на сумму 2 тыс. рублей.

При реализации мероприятия  подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом «наркомания» | человек | 43 | 76 |
| 2 | Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии района | единица | 4 | 4 |
| 3 | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | единица | 50 | 103 |
| 4 | Количество опубликованных статей в СМИ на антинаркотическую и антиалкогольную тематику | единица | 2 | 2 |
| 5 | Количество опубликованных постов в социальных сетях сети интернет на антинаркотическую и антиалкогольную тематику | единица | 280 | 280 |
| - П | Площадь обработки очагов произрастания дикорастущей конопли (с применением гербицидов, скашивания) | га | 1,5 | 1,5 |

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории Емельяновского района"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0314 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  | 5,0 | 0,0 |  |

При реализации мероприятия  подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество преступлений, зарегистрированных на территории района | единица | 1490 | 1059 |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений совершенных на бытовой почве | единица | 38 | 23 |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений совершенных в общественных местах | единица | 275 | 141 |
| 4 | Количество поощренных граждан за участие в охране общественного порядка | человек | 3 | 0 |
| 5 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района | единица | 4 | 5 |

Показатель «Количество поощренных граждан за участие в охране общественного порядка» не выполнен по причине продолжающихся  в 2021 году ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, поэтому граждане к  охране общественного порядка не привлекались.

Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Емельяновского района"

| № п/п | НН Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2021 года (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0314 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  | 5,0 | 0,0 |  |

При реализации мероприятия  подпрограммы  достигнуты  следующие результаты:

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество совершенных коррупционных преступлений в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расположенных на территории района, по которым возбуждены уголовные дела | единица | 0 | 0 |
| 2 | Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории Емельяновского района | единица | 2 | 2 |
| 3 | Количество проведенных антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов администрации района и их проектов | единица | 200 | 356 |
| 4 | Количество звонков поступивших на телефон доверия администрации района о коррупционных правонарушениях | единица | 1 | 0 |
| 5 | Количество опубликованных статей антикоррупционной направленности в газете «Емельяновские веси» | единица | 2 | 2 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы программа признана среднеэффективной и  присвоено 19,51  балла.

| И.о.заместителя Главы района по финансовым и экономическим вопросам - руководителя МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района» Л.И.Серегодская |  |
| --- | --- |