Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год

«**Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе»**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

**Администрация Емельяновского района**

(наименование органа местного самоуправления Емельяновского района и (или) иного главного распорядителя бюджетных средств, определенным в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве ответственного исполнителя программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | | |
| 1 | | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | | 0,62 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#Par256) | | 24,25 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | | 3 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | | 0,7 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» | 0,4 | |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования» | 62,48 | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования» с указанием количества присвоенных баллов | Неэффективная  (0 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» | 0,0 | |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | 96,95 | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с указанием количества присвоенных баллов | Неэффективная  (0 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 1,0 | |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 96,84 | |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием количества присвоенных баллов | Эффективная  (9 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» | 0,0 | |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» | 0,0 | |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» с указанием количества присвоенных баллов | Неэффективная  (0 баллов) | |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | Эффективная (7 баллов) | |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | Муниципальная программа признается Среднеэффективной  (17 бал) | |