Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год

«**Молодежь Емельяновского района в XXI веке»**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

**МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»**

(наименование органа местного самоуправления Емельяновского района и (или) иного главного распорядителя бюджетных средств, определенным в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве ответственного исполнителя программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | | |
| 1 | | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | | 1,1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#Par256) | | 99,2 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику» | 1,3 | |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику» | 99,8 | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику» с указанием количества присвоенных баллов | Среднеэффективная  (6 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Емельяновского района» | 1,2 | |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Емельяновского района» | 100 | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Емельяновского района» с указанием количества присвоенных баллов | Среднеэффективная  (6 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Емельяновском районе» | 0,8 | |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Емельяновском районе» | 75 | |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Емельяновском районе» с указанием количества присвоенных баллов | Эффективная  (7 баллов) | |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | Среднеэффективная (6 баллов) | |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | Муниципальная программа признается эффективной  (25 баллов) | |

Руководитель МКУ «Финансовое управление» С.Г. Ларченко