АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022                                     пгт Емельяново                                           №2912

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Емельяновского района  до 2030 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей  46 Устава Емельяновского района, администрация  постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Емельяновского района  до 2030 года, утвержденной решением Емельяновского  районного Совета депутатов от 23.12.2020 №5-22Р, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы района по финансовым и экономическим вопросам – руководителя  МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»  И.Е.Белунову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские веси» и на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Емельяновские веси.

И.о.Главы района                                                                                      А.А. Клименко

| Приложение к постановлению администрации Емельяновского района от 28.12.2022 № 2912 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Емельяновского района до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи Стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат/показатель и его целевое значение | Источник финансирования/ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегическая цель - Повышение качества жизни населения и рост экономического потенциала муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель первого уровня. Развитие человеческого капитала – «Качество жизни» |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель второго уровня 1. - Повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Емельяновского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечить доступность для детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить 100%-ую доступность | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | Создание 100 мест | Краевой бюджет | 2023-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить 100%-ую доступность | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | Создание 100 мест | Краевой бюджет | 2025 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить 100%-ую доступность | Формирование земельных участков для строительства дошкольных образовательных учреждений, подача заявок в министерство образования Красноярского края для включения строительства новых дошкольных учреждений в Перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период | Создание дополнительных мест в селе Шуваево 270 мест, микрорайон живем Солонцовского сельсовета 270 мест | Финансирования не требуется | 2025-2027 | МКУ "УправЗем"; МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования района, позволяющую обеспечить 100%-ую доступность | Формирование земельных участков для строительства дошкольных образовательных учреждений, подача заявок в министерство образования Красноярского края для включения строительства новых дошкольных учреждений в Перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период | Создание дополнительных мест в п.Емельяново на 270 мест | Финансирования не требуется | 2028-2030 | МКУ "УправЗем"; МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
| 1.1.2. | Задача 2. Обеспечить снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых мест в системе общего образования района | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | Снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену | Краевой бюджет | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  |  | Строительство школы на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района |  | Краевой бюджет | 2024 |  |
|  |  | Строительство школы на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района |  | Краевой бюджет | 2023-2024 |  |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция объектов отросли "Образование" | Реконструкция школы на 550 учащихся в п.Емельяново Емельяновского района (реконструкция здания МБОУ "Емельяновская СОШ №2") | Количество реконструированных зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности 1 ед. | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района", за счет средств краевого и рвйонного бюджетов | 2023-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых мест в системе общего образования района | Строительство школы на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново | Снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену | Краевой бюджет | 2025 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  |  | Строительство школы на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района |  | Краевой бюджет | 2025 |  |
|  |  | Строительство школы на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района |  | Краевой бюджет | 2025 |  |
|  | Создание новых мест в системе общего образования района | Формирование земельных участков для строительства школ, подача заявок в министерство образования Красноярского края для включения строительства новых школ в перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период | Снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену, за счет строительства школы в с.Дрокино на 505 мест | Финансирования не требуется | 2025-2027 | МКУ "УправЗем"; МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Капитальный ремонт, реконструкция объектов отросли "Образование" | Реконструкция школы на 550 учащихся в п.Емельяново Емельяновского района (реконструкция здания МБОУ "Емельяновская СОШ №2") | Количество реконструированных зданий и сооружений общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности 1 ед. | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района", за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2026 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых мест в системе общего образования района | Формирование земельных участков для строительства школ, подача заявок в министерство образования Красноярского края для включения строительства новых школ в перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период | Снижение доли обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую смену, за счет строительства школы в с.Шуваево на 505 мест | Финансирования не требуется | 2028-2030 | МКУ "УправЗем"; МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
| 1.1.3. | Задача 3. Обеспечить увеличение доли детей от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Расширение направлений и увеличение числа дополнительных образовательных программ, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ПФДО до 7,4% | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях района | Получение лицензий на право реализации услуг по дополнительному образованию детей | Ежегодно не менее двух лицензий | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Расширение направлений и увеличение числа дополнительных образовательных программ, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ПФДО до 10% | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях района | Получение лицензий на право реализации услуг по дополнительному образованию детей | Ежегодно не менее двух лицензий | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования | Расширение направлений и увеличение числа дополнительных образовательных программ, в рамках которой приоритетом будет являться выбор программы дополнительного образования ребенком и семьей | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ПФДО до 13% | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях района | Получение лицензий на право реализации услуг по дополнительному образованию детей | Ежегодно не менее двух лицензий | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 4. Обеспечить модернизацию образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) | Внедрение в общеобразовательные организации обновленных примерных основных общеобразовательных программ | Обеспечение высокого качества общего образования за счет внедрения обновленных ФГОС | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного и краевого бюджетов | 2022 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Приведение инфраструктуры системы общего образования в соответствие с требованиями ФГОС | Обеспечение высокого качества общего образования за счет внедрения обновленных ФГОС | 100% оснащение в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации начальной общеобразовательной программы обновленных ФГОС | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного и краевого бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 5. Обеспечить развитие материально-технической базы системы общего и дошкольного образования, включая строительство и оборудование школ и детских садов |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Приведение материально-технической базы системы образования, в соответствие современным требованиям к условиям и технологиям обучения | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах района в рамках реализации регионального проекта "Современная образовательная среда для школьников" | Ежегодно не менее одной школы | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием | Приобретение, доставка и монтаж передвижных (модульных) зданий и септиков для организации горячего питания обучающихся | Ежегодно не менее одной школы | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Приведение материально-технической базы системы образования, в соответствие современным требованиям к условиям и технологиям обучения | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах района в рамках реализации регионального проекта "Современная образовательная среда для школьников" | Ежегодно не менее одной школы | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Приведение материально-технической базы системы образования, в соответствие современным требованиям к условиям и технологиям обучения | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах района в рамках реализации регионального проекта "Современная образовательная среда для школьников" | Ежегодно не менее одной школы | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 6.Обеспечить доступность образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях района | Реализации планов мероприятий («дорожных карт») в соответствии с паспортом доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района , принятых на муниципальном уровне | Увеличение доли (с 10% до 30%) муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях района | Реализации планов мероприятий («дорожных карт») в соответствии с паспортом доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района , принятых на муниципальном уровне | Увеличение доли (с 30% до 50%) муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях района | Реализации планов мероприятий («дорожных карт») в соответствии с паспортом доступности объектов и услуг образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района , принятых на муниципальном уровне | Увеличение доли (с 50% до 100%) муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 7. Обеспечить развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Создание условий для учащихся на раскрытие и развитие индивидуальных способностей | Участие не менее 50% учащихся в этапах краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», в этапах краевого фестиваля школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», этапах регионального конкурса «Таланты без границ», этапах Всероссийского конкурса "Живая классика", этапах Всероссийской олимпиады школьников, профильных олимпиадах | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Ежегодное участие в ключевых мероприятиях краевого, федерального уровней | Создание условий для учащихся для раскрытие и развитие индивидуальных способностей | не менее 10% учащихся от общего количества участников от района получают призовые места в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», краевом фестивале школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», «Таланты без границ», Всероссийском конкурсе "Живая классика", Всероссийской олимпиаде школьников, профильных олимпиадах | Краевой бюджет | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Создание условий для учащихся на раскрытие и развитие индивидуальных способностей | Участие не менее 50% учащихся в этапах краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», в этапах краевого фестиваля школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», этапах регионального конкурса «Таланты без границ», этапах Всероссийского конкурса "Живая классика", этапах Всероссийской олимпиады школьников, профильных олимпиадах | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Ежегодное участие в ключевых мероприятиях краевого, федерального уровней. | Создание условий для учащихся для раскрытие и развитие индивидуальных способностей | не менее 15% учащихся от общего количества участников от района получают призовые места в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», краевом фестивале школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», «Таланты без границ», Всероссийском конкурсе "Живая классика", Всероссийской олимпиаде школьников, профильных олимпиадах | Краевой бюджет | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Создание условий для учащихся на раскрытие и развитие индивидуальных способностей | Участие не менее 50% учащихся в этапах краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири», в этапах краевого фестиваля школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», этапах регионального конкурса «Таланты без границ», этапах Всероссийского конкурса "Живая классика", этапах Всероссийской олимпиады школьников, профильных олимпиадах | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Ежегодное участие в ключевых мероприятиях краевого, федерального уровней. | Создание условий для учащихся для раскрытие и развитие индивидуальных способностей | не менее 20% учащихся от общего количества участников от района получают призовые места в краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», краевом фестивале школьных музеев, региональном фестивале «PROFEST-регион», «Таланты без границ», Всероссийском конкурсе "Живая классика", Всероссийской олимпиаде школьников, профильных олимпиадах | Краевой бюджет | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 8. Создать условия для вхождения большинства образовательных учреждений района в федеральные, региональные пилотные проекты и площадки |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2021-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей образовательных учреждений района | Выявление профессиональных образовательных дефицитов педагогов и руководителей образовательных учреждений района | Не менее чем у 50% педагогов простроены индивидуальные маршруты по устранению образовательных дефицитов | За счет средств краевого бюджета в краевых учреждениях повышения квалификации работников системы образования; Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей | Выявление профессиональных образовательных дефицитов педагогов и руководителей | Не менее чем у 80% педагогов простроены индивидуальные маршруты по устранению образовательных дефицитов | За счет средств краевого бюджета в краевых учреждениях повышения квалификации работников системы образования; Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, способствующих профессиональному росту педагогов и руководителей | Выявление профессиональных образовательных дефицитов педагогов и руководителей | Не менее чем у 100% педагогов простроены индивидуальные маршруты по устранению образовательных дефицитов | За счет средств краевого бюджета в краевых учреждениях повышения квалификации работников системы образования; Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Задача 9. Обеспечить модернизацию дополнительного образования в соответствии с потребностями развития района, сделав акцент на создание профильных и специализированных классов и групп в соответствии с требованиями обучающихся и перспективными задачами развития экономики Емельяновского района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2021-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для организации профессиональных проб учащимися | Организация специализированных групп, классов по сельскохозяйственному и педагогическому направлению по средством участия в конкурсном отборе общеобразовательных организаций для реализации сетевых программ в области агротехнического образования; программа взаимодействия региональной системы образования с ФГБОУВО "Красноярский государственный педагоческий университет им. В.П. Астафьева" | не менее, чем в 5 образовательных организациях созданы группы, классы | Краевой бюджет | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Создание условий для ранней профориентации учащихся | Организация сетевого взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями края по направлениям | не менее, чем в 3 образовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве | Не требует финансирования | 2022- 2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для организации профессиональных проб учащимися | Организация специализированных групп, классов по сельскохозяйственному и педагогическому направлению по средством участия в конкурсном отборе общеобразовательных организаций для реализации сетевых программ в области агротехнического образования; программа взаимодействия региональной системы образования с ФГБОУВО "Красноярский государственный педагоческий университет им. В.П. Астафьева" | не менее, чем в 8 образовательных организациях созданы группы, классы | Краевой бюджет | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Создание условий для ранней профориентации учащихся | Организация сетевого взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями края по направлениям | не менее, чем в 5 образовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве | Не требует финансирования | 2025- 2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для организации профессиональных проб учащимися | Организация специализированных групп, классов по сельскохозяйственному и педагогическому направлению по средством участия в конкурсном отборе общеобразовательных организаций для реализации сетевых программ в области агротехнического образования; программа взаимодействия региональной системы образования с ФГБОУВО "Красноярский государственный педагоческий университет им. В.П. Астафьева" | не менее, чем в 10 образовательных организациях созданы группы, классы | Краевой бюджет | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Создание условий для ранней профориентации учащихся | организация сетевого взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями края по направлениям | не менее, чем в 10 образовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве | Не требует финансирования | 2028- 2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района" |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Цель второго уровня 2. - Формирование единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчивого и динамичного развития территории (формирование социокультурной среды в районе). |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Сохранение, популяризация и эффективное использование исторического и культурного наследия |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для популяризация исторического наследия | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно - 4,7% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Создание условий для развития библиотечного дела | Увеличение посещений общедоступных библиотек | Число посещений общедоступных библиотек 2022 году – 160415 единиц до 204165 единиц в 2024 году | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджета поселка Емельяново | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Увеличение числа общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района 2022- 2024 годах 88,46% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение тематических субботников волонтерами культуры на памятниках историко-культурного наследия | Проведение субботника направлено на популяризацию и сохранение исторического и культурного наследия | Количество участников 13 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Количество проведенных событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий ежегодно не менее 63 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для популяризация исторического наследия | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно - 4,7% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Создание условий для развития библиотечного дела | Увеличение посещений общедоступных библиотек | Число посещений общедоступных библиотек ежегодно не менее 262500 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджета поселка Емельяново | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Увеличение числа общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района 2025- 2027 годах 90% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение тематических субботников волонтерами культуры на памятниках историко-культурного наследия | Проведение субботника направлено на популяризацию и сохранение исторического и культурного наследия | Количество участников 13 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Количество проведенных событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий ежегодно не менее 63 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для популяризация исторического наследия | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Доля населения, участвующего в мероприятиях МБУК «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» ежегодно - 4,7% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Создание условий для развития библиотечного дела | Увеличение посещений общедоступных библиотек | Число посещений общедоступных библиотек ежегодно не менее 265000 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджета поселка Емельяново | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Увеличение числа общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района к 2030 году 100% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение тематических субботников волонтерами культуры на памятниках историко-культурного наследия | Проведение субботника направлено на популяризацию и сохранение исторического и культурного наследия | Количество участников 13 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти | Количество проведенных событийных массовых мероприятий, тематических выставок, лекций, экскурсий ежегодно не менее 65 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 2. Передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение фестиваля национальных культур "Славянское подворье приглашает" | Мероприятие направлено на сохранении традиций и обычаев | Количество участников и зрителей составит более 1000 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение районных семинаров-практикумов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства | Проведение мероприятий по обучению народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству | не менее 4 мероприятий в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение традиционного праздника Троицы | Мероприятие направлено на сохранение и передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев | Количество участников и зрителей составит более 300 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение фестиваля национальных культур "Славянское подворье приглашает" | Мероприятие направлено на сохранении традиций и обычаев | Количество участников и зрителей составит более 1100 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение районных семинаров-практикумов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства | Проведение мероприятий по обучению народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству | не менее 4 мероприятий в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение традиционного праздника Троицы | Мероприятие направлено на сохранение и передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев | Количество участников и зрителей составит более 350 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение фестиваля национальных культур "Славянское подворье приглашает" | Мероприятие направлено на сохранении традиций и обычаев | Количество участников и зрителей составит более 1200 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Проведение районных семинаров-практикумов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства | Проведение мероприятий по обучению народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству | не менее 4 мероприятий в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Организация и проведение традиционного праздника Троицы | Мероприятие направлено на сохранение и передача от поколения к поколению традиционных для населения ценностей, норм, традиций, обычаев | Количество участников и зрителей составит более 400 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 3. Создание условий для реализации творческого потенциала каждого жителя района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение развития творческого потенциала обучающихся | Проведение мероприятий и участие к конкурсах различных уровнях | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей – 21% доля участников ставших лаурятами и дипломантами краевых, всероссийских и международных смотров, конкурсов и фестивалей - не менее 85% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных источников | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Привлечение населения к участию в клубных формированиях | Увеличение жанрового разнообразия в культурно-досуговых учреждениях района | Число клубных формирований в районе не менее 404 единиц ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего) ремонта зданий учреждений культуры | не менее 1 учреждения в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение развития творческого потенциала обучающихся | Проведение мероприятий и участие к конкурсах различных уровнях | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей – 22% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных источников | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Привлечение населения к участию в клубных формированиях | Увеличение жанрового разнообразия в культурно-досуговых учреждениях района | Число клубных формирований в районе не менее 404 единиц ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего) ремонта зданий учреждений культуры | не менее 1 учреждения в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение развития творческого потенциала обучающихся | Проведение мероприятий и участие к конкурсах различных уровнях | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленных на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей – 23% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных источников | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Привлечение населения к участию в клубных формированиях | Увеличение жанрового разнообразия в культурно-досуговых учреждениях района | Число клубных формирований к 2030 году 410 единиц | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего) ремонта зданий учреждений культуры | не менее 1 учреждения в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств краевого, районного бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 4. Обеспечение гражданам доступа к информации и культурным ценностям |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное обслуживание населения книжным фондом | Комплектование книжного фонда | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 107 экземпляров ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого, районного бюджета и бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Обеспечение населения музейными услугами | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района", не менее 4,6% ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Применение современных технологий оцифровки архивных документов | Перевод в электронный формат и оцифровка заголовков единиц хранения | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, не менее 85,15% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Архив Емельяновского района» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное обслуживание населения книжным фондом | Комплектование книжного фонда | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 107 экземпляров ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого, районного бюджета и бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Обеспечение населения музейными услугами | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района", не менее 4,7% ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Применение современных технологий оцифровки архивных документов | Перевод в электронный формат и оцифровка заголовков единиц хранения | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, не менее 85,15% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Архив Емельяновского района» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное обслуживание населения книжным фондом | Комплектование книжного фонда | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 107 экземпляров ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств федерального, краевого, районного бюджета и бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Обеспечение населения музейными услугами | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей Емельяновского района", не менее 4,8% ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Применение современных технологий оцифровки архивных документов | Перевод в электронный формат и оцифровка заголовков единиц хранения | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, 100% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Архив Емельяновского района» |
|  | Задача 5. Создания культурно-туристических маршрутов |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Иммерсивное театрализованное представление "Дорога к храму" | Мероприятие направлено на сохранение материальных и нематериальных ценностей | Количество участников и зрителей составит более 400 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и внебюджетные источники | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Иммерсивное театрализованное представление "Дорога к храму" (Барабаново) | Мероприятие направлено на сохранение материальных и нематериальных ценностей | Количество участников и зрителей составит более 420 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, и внебюджетных источников | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Разработка и маркировка маршрутов для хайкинговых троп "Барабановские тропы" | Создание туристических маршрутов | Количество туристов 200 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Иммерсивное театрализованное представление "Дорога к храму" (Барабаново) | Мероприятие направлено на сохранение материальных и нематериальных ценностей | Количество участников и зрителей составит более 600 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, и внебюджетных источников | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Разработка и маркировка маршрутов для хайкинговых троп "Барабановские тропы" | Создание туристических маршрутов | Количество туристов 250 человек в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 6. Сохранение единого культурного пространства |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение масштабных фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства района | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти, традиций многонационального района и большой воспитательный результат для подрастающего поколения | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - не менее 4450 единиц в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение масштабных фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства района | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти, традиций многонационального района и большой воспитательный результат для подрастающего поколения | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - не менее 4455 единиц в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение масштабных фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства района | Мероприятие направлено на подъем социальной и творческой активности населения, сохранение исторической памяти, традиций многонационального района и большой воспитательный результат для подрастающего поколения | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - не менее 4460 единиц в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Цель второго уровня 3. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Емельяновского района |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Емельяновского района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и поощрение талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края по итогам календарного года | Проведение итогового мероприятия для активистов Емельяновского района по линии молодежной политики | Поддержка и поощрение талантливой молодежи не менее 50 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Выявление талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края и деятельности общественных организаций (российское движение школьников, российское движение детей и молодежи, юнармия) | Организация деятельности местных отделений общественных организаций (российское движение школьников, юнармия) и штабов флагманских программ в течении учебного года, а так же поощрение талантливой молодежи по итогам деятельности за учебный год | Количество участников общественных организаций, не менее 1000 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Проведение районного конкурса молодежных проектов | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 30 проектов ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи на зональном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных этапов, содействие в формировании делегаций на более высокий уровень мероприятий | Количество участников районных делегаций, которые направлены к участию на зональный, региональный и федеральный уровень не менее 30 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость | Организация конкурса на предоставление трудовых мест, летней трудовой занятости старшеклассников (ТОС) | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю трудовую занятость, не менее 100 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Мобильные офисы для молодежи | Просвещение молодежи Емельяновского района об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны | Количество молодых граждан, получивших консультацию об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны, не менее 200 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и поощрение талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края по итогам календарного года | Проведение итогового мероприятия для активистов Емельяновского района по линии молодежной политики | Поддержка и поощрение талантливой молодежи не менее 55 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Выявление талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края и деятельности общественных организаций (российское движение детей и молодежи, юнармия) | Организация деятельности местных отделений общественных организаций (российское движение школьников, юнармия) и штабов флагманских программ в течении учебного года, а так же поощрение талантливой молодежи по итогам деятельности за учебный год | Количество участников общественных организаций, не менее 1100 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Проведение районного конкурса молодежных проектов | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 31 проекта ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи на зональном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных этапов, содействие в формировании делегаций на более высокий уровень мероприятий | Количество участников районных делегаций, которые направлены к участию на зональный, региональный и федеральный уровень не менее 35 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость | Организация конкурса на предоставление трудовых мест, летней трудовой занятости старшеклассников (ТОС) | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю трудовую занятость, не менее 110 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Мобильные офисы для молодежи | Просвещение молодежи Емельяновского района об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны | Количество молодых граждан, получивших консультацию об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны, не менее 220 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и поощрение талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края по итогам календарного года | Проведение итогового мероприятия для активистов Емельяновского района по линии молодежной политики | Поддержка и поощрение талантливой молодежи не менее 60 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Выявление талантливой молодежи в рамках флагманских программ Красноярского края и деятельности общественных организаций (российское движение детей и молодежи, юнармия) | Организация деятельности местных отделений общественных организаций (российское движение школьников, юнармия) и штабов флагманских программ в течении учебного года, а так же поощрение талантливой молодежи по итогам деятельности за учебный год | Количество участников общественных организаций, не менее 1200 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поддержка и развитие молодежного проектирования на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Проведение районного конкурса молодежных проектов | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 32 проектов ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи на зональном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных этапов, содействие в формировании делегаций на более высокий уровень мероприятий | Количество участников районных делигаций, которые направлены к участию на зональный, региональный и федеральный уровень не менее 40 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Вовлечение молодежи в трудовую сезонную занятость | Организация конкурса на предоставление трудовых мест, летней трудовой занятости старшеклассников (ТОС) | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в летнюю трудовую занятость, не менее 120 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Мобильные офисы для молодежи | Просвещение молодежи Емельяновского района об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны | Количество молодых граждан, получивших консультацию об имеющихся возможностях молодежной политики на уровне муниципалитета, региона и страны, не менее 240 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания и добровольчества |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение молодежи в деятельность добровольческого движения | Организация деятельности муниципального штаба флагманской программы «Мы помогаем» на территории Емельяновского района (оказание адресной помощи, событийного волонтерства, экологического направления добровольчества) | Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, не менее 200 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Материальная и методическая поддержка военно-патриотических объединений сформированных на территории Емельяновского района | Участие в краевом конкурсе на предоставление субсидии по патриотическому воспитанию. Методическое сопровождение руководителей патриотических объединений | Количество военно-патриотических объединений, получивших материальную и (или) методическую поддержку, не менее 6 объединений | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение сетевых акций, как методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции | Проведение на территории Емельяновского района сетевых акций приуроченных к Памятным датам и Дням Воинской Славы на базе молодежного центра и образовательных учреждений | Количество участников сетевых акций, не менее 1500 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение эффективных форм по формированию гражданской позиции | Организация и проведение конкурса проектов на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 10 проектов ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | Создание условий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма в рамках флагманской программы «Мы гордимся» и местного штаба Юнармии | Организация и проведение муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов | Количество муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов, не менее 3-х ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2022-2024 | МБУ «ЦМП» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение молодежи в деятельность добровольческого движения | Организация деятельности муниципального штаба флагманской программы «Мы помогаем» на территории Емельяновского района (оказание адресной помощи, событийного волонтерства, экологического направления добровольчества) | Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, не менее 230 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Материальная и методическая поддержка военно-патриотических объединений сформированных на территории Емельяновского района | Участие в краевом конкурсе на предоставление субсидии по патриотическому воспитанию. Методическое сопровождение руководителей патриотических объединений | Количество военно-патриотических объединений, получивших материальную и (или) методическую поддержку, не менее 7 объединений | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение сетевых акций, как методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции | Проведение на территории Емельяновского района сетевых акций приуроченных к Памятным датам и Дням Воинской Славы на базе молодежного центра и образовательных учреждений | Количество участников сетевых акций, не менее 1600 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение эффективных форм по формированию гражданской позиции | Организация и проведение конкурса проектов на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 11 проектов ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | Создание условий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма в рамках флагманской программы «Мы гордимся» и местного штаба Юнармии | Организация и проведение муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов | Количество муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов, не менее 3-х ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2025-2027 | МБУ «ЦМП» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение молодежи в деятельность добровольческого движения | Организация деятельности муниципального штаба флагманской программы «Мы помогаем» на территории Емельяновского района (оказание адресной помощи, событийного волонтерства, экологического направления добровольчества) | Количество молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, не менее 280 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Материальная и методическая поддержка военно-патриотических объединений сформированных на территории Емельяновского района | Участие в краевом конкурсе на предоставление субсидии по патриотическому воспитанию. Методическое сопровождение руководителей патриотических объединений | Количество военно-патриотических объединений, получивших материальную и (или) методическую поддержку, не менее 8 объединений | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение сетевых акций, как методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции | Проведение на территории Емельяновского района сетевых акций приуроченных к Памятным датам и Дням Воинской Славы на базе молодежного центра и образовательных учреждений | Количество участников сетевых акций, не менее 1700 человек ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Внедрение эффективных форм по формированию гражданской позиции | Организация и проведение конкурса проектов на территории Емельяновского района «Территория Красноярский край» | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории Емельяновского района, не менее 12 проектов ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Создание условий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма в рамках флагманской программы «Мы гордимся» и местного штаба Юнармии | Организация и проведение муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов | Количество муниципальных этапов военно-спортивных игр, фестивалей, конкурсов, не менее 3-х ежегодно | Муниципальная программа Емельяновского района «Молодежь Емельяновского района в XXI веке», за счет средств краевого и районного бюджета | 2028-2030 | МБУ «ЦМП» |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Цель второго уровня 4. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам всех категорий систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024годы) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плоскостных спортивных учреждений | Участие района в ежегодном конкурсном распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Устройство не менее одного объекта в год | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджетов поселений | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства»; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плоскостных спортивных учреждений | Участие района в ежегодном конкурсном распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Устройство не менее одного объекта в год | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджетов поселений | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства»; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плоскостных спортивных учреждений | Участие района в ежегодном конкурсном распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Устройство не менее одного объекта в год | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого, районного бюджетов и бюджетов поселений | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства»; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Задача 2. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Емельяновского района для всех категорий населения |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году составит 53,2% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) | Создание малых спортивных площадок, позволяющих проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году составит 55,0% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2031 году составит 57,0% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024годы) |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан | Увеличение численности населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Задача 4. Расширение физкультурно-спортивных клубов при учреждениях образования и по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и обеспечение материально-технической базы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Предоставление бюджетам муниципальных образований района иных межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Прирост численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого бюджета и бюджетов поселений | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление"; МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и обеспечение материально-технической базы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Предоставление бюджетам муниципальных образований района иных межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Прирост численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого бюджета и бюджетов поселений | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление"; МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обновление и обеспечение материально-технической базы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Предоставление бюджетам муниципальных образований района иных межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Прирост численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого бюджета и бюджетов поселений | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление"; МКУ «Отдел культуры и искусства» |
|  | Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Цель второго уровня 5. Создание комфортных условий проживания за счет создания современной и надежной системы жизнеобеспечения и повышения доступности жилья |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 100% | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 100% | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 100% | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Задача 2.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Строительство 20-квартирного жилого дома в с.Шуваево | Обеспечение жилыми помещениями 20 детей-сирот | Средства краевого бюджета | 2022-2023 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; МКУ "УправЗем" |
|  |  | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество приобретенных жилых помещений не менее - 10 ед. ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального и краевого бюджетов | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры | Строительство водопровода "Емельяновского района" I этап строительства | Строительство водопровода "Емельяновского района" - 26,7 км | За счет средств федерального и краевого бюджетов | 2022-2024 | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, заказчик государстнное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
|  |  | Реконструкция, модернизация, приведение в техническое исправное состояние объектов теплоснабжения с заменой котельного, энергетического и технологического оборудования | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых завершены мероприятия по капитальному ремонту и (или) реконструкции, не менее 2-х объектов ежегодно; количество приобретенного и смонтированного технологического оборудования, предназначенного для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, не менее 2-х единиц ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого, районного бюджета и бюджетов поселений района | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  |  | Строительство очистного сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная в п. Элита Емельяновского района | Строительство очистного сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная в п. Элита Емельяновского района | За счет средств краевого бюджета | 2022-2023 | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, заказчик государственное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество приобретенных жилых помещений не менее - 10 ед. ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального и краевого бюджетов | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда | Переселение граждан из аварийного жилищного фона | Количество переселенных граждан 80 человек | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры | Строительство водопровода Емельяновского района I этап строительства | Строительство водопровода "Емельяновского района" - 26,7 км | За счет средств федерального и краевого бюджетов | 2025 | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, заказчик государственное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
|  |  | Реконструкция, модернизация, приведение в техническое исправное состояние объектов теплоснабжения с заменой котельного, энергетического и технологического оборудования | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых завершены мероприятия по капитальному ремонту и (или) реконструкции, не менее 2-х объектов ежегодно; количество приобретенного и смонтированного технологического оборудования, предназначенного для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, не менее 2-х единиц ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого и местного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", муниципальные образования Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество приобретенных жилых помещений не менее - 10 ед. ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района», за счет средств федерального и краевого бюджетов | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры | Реконструкция, модернизация, приведение в техническое исправное состояние объектов теплоснабжения с заменой котельного, энергетического и технологического оборудования | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых завершены мероприятия по капитальному ремонту и (или) реконструкции, не менее 2-х объектов ежегодно; количество приобретенного и смонтированного технологического оборудования, предназначенного для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, не менее 2-х единиц ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого и местного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Задача 3. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса района | Передача муниципального коммунального имущества в рамках концессионных соглашений | Заключение концессионных соглашений | Непрограммные расходы районного бюджета | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района; МКУ "УправЗем" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса района | Передача муниципального коммунального имущества в рамках концессионных соглашений | Заключение концессионных соглашений | Непрограммные расходы районного бюджета | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района; МКУ "УправЗем" |
|  | Задача 4. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Предоставление социальных выплат не менее 2-м молодым семьям ежегодно | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Предоставление социальных выплат не менее 2-м молодым семьям ежегодно | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Предоставление социальных выплат не менее 2-м молодым семьям ежегодно | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района |
|  | Задача 5. Создание условий для развития жилищного строительства, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействие обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Строительство электрических сетей напряжением10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт. Емельяново Емельяновского района Красноярского края | Строительство улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт.Емельяново на земельном участке севернее птицефабрики «Заря», между автодорогой Емельяново Мужичкино и Емельяново Устюг: 7012,96 метров | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств краевого бюджета и п.Емельяново | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Строительство электрических сетей напряжением10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт. Емельяново Емельяновского района Красноярского края | Строительство улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт Емельяново на земельном участке севернее птицефабрики «Заря», между автодорогой Емельяново Мужичкино и Емельяново Устюг: 6369,531 метров | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств краевого бюджета и п.Емельяново | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Строительство электрических сетей напряжением10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт. Емельяново Емельяновского района Красноярского края | Строительство улично-дорожной сети общего пользования местного значения в пгт Емельяново на земельном участке севернее птицефабрики «Заря», между автодорогой Емельяново Мужичкино и Емельяново Устюг: 881,39 метров | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», за счет средств краевого бюджета и п.Емельяново | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Цель второго уровня 6. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения района |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | Снижение количества несанкционированных свалок, ежегодно не менее 3-х несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Организация централизованной системы сбора твердых коммунальных отходов | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления не менее 10-ти площадок ежегодно; приобретение контейнерного оборудования не менее 200 контейнеров ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого и местного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; Администрация поселка Емельяново |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков, выявление и привлечение собственников к ликвидации несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок, выявленных земельным контролем | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и поселка Емельяново | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | Снижение количества несанкционированных свалок, ежегодно не менее 3-х несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Организация централизованной системы сбора твердых коммунальных отходов | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления не менее 10-ти площадок ежегодно; приобретение контейнерного оборудования не менее 200 контейнеров ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого и местного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; Администрация поселка Емельяново |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков, выявление и привлечение собственников к ликвидации несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок, выявленных земельным контролем | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и поселка Емельяново | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | Снижение количества несанкционированных свалок, ежегодно не менее 3-х несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | Организация централизованной системы сбора твердых коммунальных отходов | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления не менее 10-ти площадок ежегодно; приобретение контейнерного оборудования не менее 200 контейнеров ежегодно | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», за счет средств краевого и местного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; Администрация поселка Емельяново |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю | Проведение контроля за целевым использованием земельных участков, выявление и привлечение собственников к ликвидации несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок, выявленных земельным контролем | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и поселка Емельяново | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Задача 2. Сформировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Экологическое воспитание населения | Пропаганда охраны окружающей среды, проведение субботников | Снижение количества несанкционированных свалок | Непрограммные мероприятия | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; муниципальные образования района |
|  | Работа трудовых отрядов по уборке территорий населенных пунктов | Сплочение учеников, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду | Снижение количества несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке», за счет средств краевого бюджета, бюджетов поселений района | 2022-2024 | Муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодежной политики" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Экологическое воспитание населения | Пропаганда охраны окружающей среды, проведение субботников | Снижение количества несанкционированных свалок | Непрограммные мероприятия | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; муниципальные образования района |
|  | Работа трудовых отрядов по уборке территорий населенных пунктов | Сплочение учеников, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду | Снижение количества несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке», за счет средств краевого бюджета, бюджетов поселений района | 2025-2027 | Муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодежной политики" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Экологическое воспитание населения | Пропаганда охраны окружающей среды, проведение субботников | Снижение количества несанкционированных свалок | Непрограммные мероприятия | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; муниципальные образования района |
|  | Работа трудовых отрядов по уборке территорий населенных пунктов | Сплочение учеников, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду | Снижение количества несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке», за счет средств краевого бюджета, бюджетов поселений района | 2028-2030 | Муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодежной политики" |
| 2. | Цель первого уровня: Обеспечение развития экономического потенциала района – «Качество экономики» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цель второго уровня 1. Создание благоприятных условий для развития экономики и активизации предпринимательской деятельности, появления новых хозяйствующих субъектов, в том числе малых производственных предприятий и предприятий сферы услуг |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Формирование эффективной инвестиционной политики района для активизации экономической деятельности на территории района и привлечения внутренних и внешних инвесторов |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о свободных земельных участках для реализации инвестиционных проектов | Обеспечение ведения и размещения в открытом доступе реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов | Размещение и актуализация реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Информирование о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района | Формирование, актуализации и размещение в открытом доступе перечня объектов инфраструктуры на территории района строительство, реконструкции, капитальный ремонт которых предусмотрен на очередной год и плановый период | Размещение и актуализация информации о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о свободных земельных участках для реализации инвестиционных проектов | Обеспечение ведения и размещения в открытом доступе реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов | Размещение и актуализация реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | Информирование о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района | Формирование, актуализации и размещение в открытом доступе перечня объектов инфраструктуры на территории района строительство, реконструкции, капитальный ремонт которых предусмотрен на очередной год и плановый период | Размещение и актуализация информации о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о свободных земельных участках для реализации инвестиционных проектов | Обеспечение ведения и размещения в открытом доступе реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов | Размещение и актуализация реестра свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Информирование о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района | Формирование, актуализации и размещение в открытом доступе перечня объектов инфраструктуры на территории района строительство, реконструкции, капитальный ремонт которых предусмотрен на очередной год и плановый период | Размещение и актуализация информации о планах строительства и реконструкции, капитального ремонта ключевых объектов инфраструктуры района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Финансирования не требует | 2028-2030 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", |
|  | Задача 2. Организация работы по внедрению успешных практик направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих формах поддержки, актуализация информации в разделе "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество граждан, получивших консультацию не менее 40 человек ежегодно Количество публикаций на официальном сайте района, социальных сетях и в районной газете "Емельяновские веси" | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Организация работы по включению муниципального имущества в перечень муниципального имущества, входящий в состав Муниципальной казны Емельяновского района, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Ежегодная корректировка перечня | Финансирования не требует | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий (субсидий в форме грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан получивших муниципальную поддержку, не менее 8 единиц ежегодно | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих формах поддержки, актуализация информации в разделе "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество граждан, получивших консультацию не менее 40 человек ежегодно Количество публикаций на официальном сайте района, социальных сетях и в районной газете "Емельяновские веси" | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Организация работы по включению муниципального имущества в перечень муниципального имущества, входящий в состав Муниципальной казны Емельяновского района, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Ежегодная корректировка перечня | Финансирования не требует | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий (субсидий в форме грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан получивших муниципальную поддержку, не менее 8 единиц ежегодно | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих формах поддержки, актуализация информации в разделе "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество граждан, получивших консультацию не менее 40 человек ежегодно Количество публикаций на официальном сайте района, социальных сетях и в районной газете "Емельяновские веси" | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Организация работы по включению муниципального имущества в перечень муниципального имущества, входящий в состав Муниципальной казны Емельяновского района, свободный от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенный для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Ежегодная корректировка перечня | Финансирования не требует | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий (субсидий в форме грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Создание на территории района благоприятных условий для устойчивого функционирования развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан получивших муниципальную поддержку, не менее 8 единиц ежегодно | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Цель второго уровня 2. Увеличение производства и повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Укрепление позиций района в производстве продукции птицеводства в крае |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация производства ОАО "Птицефабрика "Заря" | Строительство двух корпусов | Увеличение производства яиц до 348 млн. штук в год | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 2022-2024 | ОАО "Птицефабрика "Заря"; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Задача 3. Развитие тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте по инновационным технологиям |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | Увеличение производства плодоовощной закрытого грунта | внебюджетные источники | 2022-2024 | ООО ТК "Солнечный"; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | Увеличение производства плодоовощной закрытого грунта | внебюджетные источники | 2025-2026 | ООО ТК "Солнечный"; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Задача 4. Увеличение объемов производства овощей открытого грунта и картофеля |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение производства овощей открытого грунта и картофеля | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли растениеводства | Увеличение производства овощей до 17372 тонн к 2025 году, увеличение урожайности картофеля до 164,4 ц/га к 2025 году | Краевой бюджет | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение производства овощей открытого грунта и картофеля | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли растениеводства | Увеличение производства овощей до 17700 тонн к 2028 году, увеличение урожайности картофеля до 167,0 ц/га к 2028 году | Краевой бюджет | 2025-2027 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение производства овощей открытого грунта и картофеля | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли растениеводства | Увеличение производства овощей до 18000 тонн к 2025 году, увеличение урожайности картофеля до 170,0 ц/га к 2025 году | Краевой бюджет | 2028-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Задача 5. Развитие системы хранения и переработки производимой в районе сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство картофелехранилища | Строительство картофелехранилища на 3 тыс.тонн с. Устюг | Строительство картофелехранилища на 3 тыс.тонн | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 2022-2024 | ИП Глава КФХ Байкалов А.Г.; Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
| 2.3. | Цель второго уровня 3. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявления и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Формирование пакета документов для формирования и направления списков граждан изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Ежегодное направление списков граждан в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" и содержащих не менее 1 заявителя | Финансирования не требует | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявления и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Формирование пакета документов для формирования и направления списков граждан изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Ежегодное направление списков граждан в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" и содержащих не менее 1 заявителя | Финансирования не требует | 2025-2027 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявления и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Формирование пакета документов для формирования и направления списков граждан изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" | Ежегодное направление списков граждан в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края изъявивших желание участвовать в мероприятии государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях" и содержащих не менее 1 заявителя | Финансирования не требует | 2028-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Задача 2. Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельских территориях, стимулирование сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Подача не менее 1-ой заявки и документов главами крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальными предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района для участия в конкурсов по получению гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края | Финансирования не требует | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Подача не менее 1-ой заявки и документов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Финансирования не требует | 2022-2024 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Подача не менее 1-ой заявки и документов главами крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальными предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района для участия в конкурсов по получению гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края | Финансирования не требует | 2025-2027 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Подача не менее 1-ой заявки и документов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Финансирования не требует | 2025-2027 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района в конкурсе, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в получении гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм | Подача не менее 1-ой заявки и документов главами крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальными предпринимателей, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями района для участия в конкурсов по получению гратов в форме субсидий из краевого бюджета на развитие семейных ферм, проводимом министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края | Финансирования не требует | 2028-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
|  | Предоставление консультаций по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Оказание консультационной помощи по предоставлению заявки и документов для участия крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Подача не менее 1-ой заявки и документов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или индивидуальными предпринимателями района, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, в поучении грантов "Агростартап" в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства | Финансирования не требует | 2028-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Емельяновского района |
| 2.4. | Цель второго уровня 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание современных и комфортных условий воздушных перевозок пассажиров |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объекта «Сооружения – перроны ВС и площадка перронной механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)» | Удвоение площади бетонных покрытий, увеличение числа мест стоянок воздушных судов, а также инженерное оснащение перрона | Создания в в аэропорту Красноярск (Емельяново) грузового и пассажирского авиахаба | Средства федерального, краевого бюджета | 2022-2024 | Министерство транспорта Красноярского края; Государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики" |
|  | Задача 2. Создание международного авиатранспортного узла |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объекта «Сооружения – перроны ВС и площадка перронной механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)» | Удвоение площади бетонных покрытий, увеличение числа мест стоянок воздушных судов, а также инженерное оснащение перрона | Создания в в аэропорту Красноярск (Емельяново) грузового и пассажирского авиахаба | Средства федерального, краевого бюджета | 2022-2024 | Министерство транспорта Красноярского края; Государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики" |
|  | Задача 3. Обеспечение сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной системы Красноярской агломерации | Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита I, II и IV этапа | Строительство развязки Т-образного перекрестка, реконструкция прямого участка 3 км, сопряжение с улично-дорожной сетью 0,6 км. | Государственная программа "Развитие транспортной системы" Красноярского края", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2022-2024 | Министерство транспорта Красноярского края, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", МКУ "УправЗем" |
|  | Приведение сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог | Обеспечение ремонта автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 30,0 км в год | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого и местного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", муниципальные образования Емельяновского района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной системы Красноярской агломерации | Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита III этап | Строительство разворотных съездов на пересечении автомобильной дороги Красноярск-Элита 2,9 км, возведение надземного пешеходного перехода - 1 ед. | Государственная программа "Развитие транспортной системы" Красноярского края" , национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2025 | Министерство транспорта Красноярского края, МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", МКУ "УправЗем" |
|  | Приведение сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог | Обеспечение ремонта автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 30,0 км в год | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого и местного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района", муниципальные образования Емельяновского района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Приведение сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог | Обеспечение ремонта автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 32,0 км в год | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе», за счет средств краевого и местного бюджета | 2028-2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края», муниципальные образования Емельяновского района |
|  | Задача 4. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление транспортных услуг населению по 14 муниципальным маршрутам пригородного сообщения | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление транспортных услуг населению по 14 муниципальным маршрутам пригородного сообщения | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Предоставление транспортных услуг населению по 14 муниципальным маршрутам пригородного сообщения | Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района, МКУ "Финансовое управление" |
|  | Задача 5. Повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети поселений района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обустройству техническими средствами организации дорожного движения , в соответствии с требованиями национальных стандартов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположенных вблизи образовательных учреждений | Обустройство пешеходных переходов | Обустройство пешеходных переходов не менее - 6 шт ежегодно | За счет средств краевого и бюджетов поселений района | 2022-2024 | Органы местного самоуправления |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обустройству техническими средствами организации дорожного движения , в соответствии с требованиями национальных стандартов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположенных вблизи образовательных учреждений | обустройство пешеходных переходов | Обустройство пешеходных переходов не менее - 6 шт ежегодно | За счет средств краевого и бюджетов поселений района | 2025-2027 | Органы местного самоуправления |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обустройству техническими средствами организации дорожного движения , в соответствии с требованиями национальных стандартов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположенных вблизи образовательных учреждений | обустройство пешеходных переходов | Обустройство пешеходных переходов не менее - 5 шт ежегодно | За счет средств краевого и бюджетов поселений района | 2028-2030 | Органы местного самоуправления |
| 3. | Цель первого уровня: Повышение эффективности муниципального управления – «Качество власти» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель второго уровня 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Эффективное использование, содержание и распоряжение муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля | Проведение контрольных и профилактических мероприятий соблюдения правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Соблюдение правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета, бюджета п.Емельяново | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Организация работы по уточнению категории земельных участков, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Проведение работ по внесению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), а также реализации "гаражной амнистии" (Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ) | Уточнение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях | Увеличение налоговой базы по имущественным налогам муниципальных образований района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия о границах населенных пунктов, территориальных зон | Внесение в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия о границах населенных пунктов, территориальных зон | Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2022-2023 | МКУ "УправЗем" |
|  | Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ на территории Емельяновского района в отношении кадастровых кварталов, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2021 № 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ" | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Емельяновского района в отношении кадастровых кварталов, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2021 № 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ" | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | Проведение инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности | Паспортизация объектов муниципальной собственности | Установление характеристик объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности муниципального образования | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "УправЗем" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля | Проведение контрольных и профилактических мероприятий соблюдения правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Соблюдение правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета, бюджета п.Емельяново | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Организация работы по уточнению категории земельных участков, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | Проведение инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности | Паспортизация объектов муниципальной собственности | Установление характеристик объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности муниципального образования | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "УправЗем" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности такого контроля | Проведение контрольных и профилактических мероприятий соблюдения правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Соблюдение правообладателями земельных участков требований установленных в нормативных и правовых актах в области земельных правоотношений на территории Емельяновского района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета, бюджета п.Емельяново | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Организация работы по уточнению категории земельных участков, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Увеличение налоговой базы по земельному налогу муниципальных образований района | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Проведение инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной собственности | Паспортизация объектов муниципальной собственности | Установление характеристик объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности муниципального образования | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района", за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "УправЗем" |
|  | Задача 2. Совершенствование управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и публикация информации о бюджетном процессе в районе и муниципальных образованиях района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации | Публикация информации о бюджетном процессе | Повышение уровня информированности граждан о бюджетной политике района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Разработка бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | Ежегодное утверждение бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | Наличие инструмента, позволяющего обеспечить предсказуемость параметров сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Повышение качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2022-2024 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и публикация информации о бюджетном процессе в районе и муниципальных образованиях района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации | Публикация информации о бюджетном процессе | Повышение уровня информированности граждан о бюджетной политике района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Разработка бюджетного прогноза Емельяновского района на долгосрочный период | Ежегодное утверждение бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | Наличие инструмента, позволяющего обеспечить предсказуемость параметров сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Повышение качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2025-2027 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и публикация информации о бюджетном процессе в районе и муниципальных образованиях района на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации | Публикация информации о бюджетном процессе | Повышение уровня информированности граждан о бюджетной политике района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Разработка бюджетного прогноза Емельяновского района на долгосрочный период | Ежегодное утверждение бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Емельяновского района на долгосрочный период | Наличие инструмента, позволяющего обеспечить предсказуемость параметров сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Повышение качества управления муниципальными финансами в поселениях Емельяновского района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Сохранение высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования Емельяновский район | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Емельяновского района», за счет средств краевого и районного бюджетов | 2028-2030 | МКУ "Финансовое управление" |
|  | Задача 3. Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации на на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Емельяновского района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений | Финансирования не требует | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации района |
|  | II этап (2025-2027 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации на на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Емельяновского района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений | Финансирования не требует | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации района |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации на на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Емельяновского района на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов исполнения решений | Финансирования не требует | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации района |
|  | Задача 4. Привлечение населения к решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение публичных слушаний | Обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Принятие решений по обсуждаемым вопросам | Финансирования не требует | 2022-2024 | Администрация Емельяновского района; МКУ "Финансовое управление" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение публичных слушаний | Обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Принятие решений по обсуждаемым вопросам | Финансирования не требует | 2025-2027 | Администрация Емельяновского района; МКУ "Финансовое управление" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение публичных слушаний | Обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Принятие решений по обсуждаемым вопросам | Финансирования не требует | 2028-2030 | Администрация Емельяновского района; МКУ "Финансовое управление" |
|  | Задача 5. Повышение качества и доступности муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Перевод в электронный формат массовых социально значимых услуг | Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, опубликование услуг в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | Оказание услуг через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | Финансирования не требует | 2022 | Администрация Емельяновского района; МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ «Отдел культуры и искусства»; МКУ "УправЗем"; МКУ "Архив Емельяновского района"; МКУ "Финансовое управление"; МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района"; муниципальные образования Емельяновского района |
|  | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах не менее 80 баллов | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района»; Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2022-2024 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Отдел культуры и искусства" |
|  | II этап (2025-2027годы) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах не менее 80 баллов | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района»; Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2025-2027 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Отдел культуры и искусства" |
|  | III этап (2028-2030 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования Емельяновский район, оказывающими услуги в указанных сферах не менее 80 баллов | Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района»; Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Емельяновского района», за счет средств районного бюджета | 2028-2030 | МКУ "Управление образованием Емельяновского района"; МКУ "Отдел культуры и искусства" |
|  | Задача 6. Оптимизация административно-территориального устройства района |  |  |  |  |  |
|  | I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |
|  | Создание Емельяновского муниципального округа, с созданием пяти территориальных административных подразделений | Создание Емельяновского муниципального округа, с созданием пяти территориальных административных подразделений: 1) Элитовское административное территориальное подразделение; 2) Мининское административное территориальное подразделение; 3) Шуваевское административное территориальное подразделение; 4) Солонцовское административное территориальное подразделение; 5) Емельяновское административное территориальное подразделение | Создание Емельяновского муниципального округа, с созданием пяти территориальных административных подразделений | Непрограммные расходы районного бюджета | 2024 | Администрация Емельяновского района |