АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018 пгт Емельяново № 364

О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2475 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Емельяновского района от 29.08.2016 №997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района», распоряжением администрации Емельяновского района от 29.07.2016 №210р «Об утверждении перечня муниципальных программ Емельяновского района», Уставом Емельяновского района, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2475 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность», а именно приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Емельяновские веси» .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Емельяновского района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам В.Д. Ларченко.

И.о. главы района Н.Н. Ганина

Приложение к Постановлению

администрации Емельяновского района

от «22» марта 2018 г.№ 364

Приложение к Постановлению

администрации Емельяновского района

от «01 » ноября 2013 № 2475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Емельяновского района | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее - муниципальная программа) |
| Основания  для разработки муниципальной программы Емельяновского района | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации»;  распоряжение администрации Емельяновского района от 29.07.2016 №210р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Емельяновского района, соисполнитель муниципальной программы Емельяновского района | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района | Подпрограммы:  1.«Обеспечение реализации муниципальной программы»  2.«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»  Отдельные мероприятия муниципальной программы:  1.Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги |
| Цели  муниципальной программы Емельяновского района | Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;  Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района. |
| Задачи муниципальной программы Емельяновского района | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;  Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. |
| Этапы  и сроки реализации муниципальной программы Емельяновского района | 2014-2030 годы |
| Перечень  целевых показателей программы | Целевые показатели:  -доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства;  -количество несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов на землях с неразграниченной собственностью. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы Емельяновского района, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах за счет всех источников финансирования составит 407 018,78596 тыс. рублей, из них:  в 2014 году – 28 296,94 тыс. руб.;  в 2015 году – 48 512,7 тыс. рублей;  в 2016 году – 54 161,82294 тыс. рублей;  в 2017 году – 108 955 423,02 тыс. рублей;  в 2018 году – 56040,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 55517,7 тыс. руб;  в 2020 году – 55533,7 тыс. руб.  в том числе:  средства краевого бюджета – 346 774,44 тыс. руб., из них:  в 2014 году – 16 240,501 тыс. рублей;  в 2015 году – 39 333,8тыс. рублей;  в 2016 году – 44272,239тыс. рублей;  в 2017 году – 99 718,8 тыс. рублей;  в 2018 году – 49069,7 тыс. рублей  в 2019 году - 49069,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 49069,7 тыс. руб.  Средства районного бюджета – 52 150,91474 тыс. руб., из них:  в 2014 году – 9837,838 тыс. рублей;  в 2015 году – 7473,1 тыс. рублей;  в 2016 году – 7198,70601 тыс. рублей;  в 2017 году – 7758,47073 тыс. рублей;  в 2018 году – 6970,8тыс. рублей;  в 2019 году - 6448 тыс. рублей;  в 2020 году – 6464 тыс. руб.  средства бюджетов поселений– 8093,43122 тыс. руб., из них:  в 2014 году -2218,601тыс. рублей;  в 2015 году –1705,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 2690,87793 тыс. рублей;  в 2017 году -1 478,15229 тыс. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Емельяновского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Емельяновского района являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет более 65 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории района за 2017 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

-холодная вода – 1689,5 тыс. м3;

-тепловая энергия – 121,677 тыс. Гкал;

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Емельяновского района на текущий момент составляет 39,8 % . Особенно низок уровень благоустройства в деревнях.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

На территории района функционирует 18 предприятий, оказывающих услуги жилищно-коммунального характера.

В ходе реализации норма жилищного законодательства на территории Емельяновского района, собственниками жилых помещений в многоквартирных домах выбрано 6 управляющих организаций.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены   
45 теплоисточниками суммарной мощностью 202,46 Гкал/час, вырабатывающих 121,677 тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 85,536 км транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 6,6% автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.

Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;

- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

В 2013-2017 гг. заменено 2,151 км.тепловых сетей, таким образом в настоящее время в замене нуждается 61,089 км ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплопотребления.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения Емельяновского района являются подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 29,4 тыс. человек.

Из нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников) используют воду 16,853 тыс. человек (36,43%).

Водозаборные сооружения п.г.т. Емельяново находятся в эксплуатации более 30 лет, и в настоящее время не соответствуют действующим нормативам. Начиная с 2005 года, лимит водоподъема полностью исчерпан, и в настоящий момент необходимый объем водопотребления превышает на 40%. Кроме того, из-за длительной эксплуатации произошла частичная минерализация водоподъемных скважин, вследствие чего увеличилось содержание примесей окислов железа и других металлов в составе поднимаемой воды. Строительство станций водоочистки и обеззараживания на водозаборе, отработавшем свой срок эксплуатации, будет нецелесообразно.

По результатам мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии 13,3 % проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормам и 8,4 % по микробиологическим показателям.

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто необходима.

Строительство водозабора решит данный вопрос.

Проблемы водоснабжения Емельяновского района можно обозначить следующим образом:

- большая протяженность (45 км водопроводных сетей вне населенных пунктов 121 км уличных водопроводных сетей) и изношенность сетей составляет 48%.

- отсутствие возможности проведения ремонтных работ, из-за нахождения части водопроводных сетей на земельных участках являющихся частной собственностью.

- на многих скважинах повышенное содержание примесей окислов железа.

- существует необходимость установки станций обезжелезивания или иных источников очистки воды.

- отсутствие водонапорных башен и накопительных емкостей приводит к частым заменам глубинных насосов, что соответственно увеличивает себестоимость воды.

- существующие водозаборные сооружения не соответствуют санитарным и строительным нормам и правилам, предусмотренным действующим законодательством

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 98% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

При этом процесс урбанизации и развития территорий, современные технологии промышленных производств, способствуют появлению и увеличению в составе сточных вод городских поселений и населенных пунктов района новых химических элементов и соединений, повсеместно образующих более «жесткие» стоки, не поддающиеся очистке традиционными методами.

Необходимо отметить, что в системы общесплавной канализации населенных пунктов поступают неочищенные сточные воды промышленных предприятий.

Проблема снабжения населения Емельяновского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.

2.4 Окружающая среда

Проблема в сфере обращения с отходами стоит очень остро для нашего района. Наличие несанкционированных свалок как результат отсутствия организации централизованной системы по сбору, вывозу ТБО. В особенности на территории дачных сообществ.

Администрацией района принято ряд муниципальных правовых актов:

- «О порядке сбора, вывоза утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в Емельяновском районе» (от 15.07.2009  
№ 1164, ред. от 30.08.2010 № 2913)

- Созданы административные комиссии в каждом поселении с правом составления протоколов правонарушений в области охраны окружающей среды и благоустройства.

Проведены мероприятия по:

- Ликвидации несанкционированных свалок в с. Еловое, п. Памяти 13 Борцов.

- Проведен первый этап рекультивации свалки по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, автодорога Емельяново-Никольское-Талое, 0км+600 метров.

- Разработана природоохранная документация (в части проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта отходов) для администрации Емельяновского района и поселка Емельяново.

Согласно природоохранному законодательству необходима разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспортов отходов для муниципальных и государственных предприятий.

Для организаций сбора твердых бытовых отходов на территории Емельяновского района в рамках Красноярской агломерации планируется строительство мусороперегрузочных станций и установка мульд и контейнеров в каждом поселении.

Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов в Емельяновском районе определяется выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Основными источниками химического загрязнения являются ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «РТК», ОАО «Птицефабрика «Заря», ООО «ЕКК». Приоритетными токсикантами являются пыль, сажа, формальдегид, бензол.

На территории Емельяновского района насчитывается 45 котельных, в том числе 34 угольные, которые обеспечивают теплом и горячим водоснабжением организации и предприятия, а так же расположенные вблизи жилые дома. В качестве топлива используется уголь разрезов КАТЭКа. Доставка топлива на котельные осуществляет автомобильным транспортом. Удаление шлаков из котлов происходит в ручную по мере его накопления. Очистка дымовых газов от золы практически не производиться в связи с отсутствием на ряде котельных золоулавливающих установок, либо из-за неудовлетворительного состояния. Это приводит к увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ и ухудшению экологической ситуации.

По данным ГИБДД в Емельяновском районе практически в два раза произошло увеличение всех видов автотранспорта.

Систематические лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Емельяновского района отсутствуют.

Отсутствуют должные пыле- и газоулавливающие установки на котельных. Не осуществляется контроль и мониторинг за выбросами вредных веществ. Соответственно, как итог ухудшения здоровья населения, в частности органов дыхания, иммунная и ЦН-системы.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также целевым ориентирам;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

В рамках решения данной задачи планируется реализация отдельного мероприятия программы «Осуществление государственных полномочий по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в Емельяновском районе составляет 87 %.

В связи с этим в бюджете Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, что позволит:

ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;

не допустить рост убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках решения задачи планируется реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

В рамках решения задачи планируется реализация подпрограммы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»;

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках решения этой задачи планируется реализация подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района».

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации муниципальной программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшением аварийного жилищного фонда, снижением среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышением удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждением программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

улучшением показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращением объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

удержанием роста экономически обоснованных тарифов по передаче электрической энергии на уровне показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития.

5. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И РАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ) И ССЫЛКУ НА НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Главным распорядителем бюджетных средств по отдельному мероприятию муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Отдельное мероприятие муниципальной программы 1. Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Мероприятие осуществляется в соответствии с:

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановлением администрации Емельяновского района от 04.08.2017 №1891 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Текущее управление реализации мероприятия осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»(далее – Управление).

Управление несет ответственность за его реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятия.

Управлением осуществляется:

-мониторинг реализации мероприятия;

-подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятия осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Управление направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет о реализации отдельного мероприятия программы за первое полугодие в срок до 1 августа отчетного года, по установленной форме; годовой отчет о ходе реализации мероприятия 1 подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным.

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯ ПРОГРАММЫ

6.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

6.1.1 Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Емельяновского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Емельяновского района являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне Емельяновского района в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения края;

обеспечению реализации энергосберегающей муниципальной политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

6.1.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

Задача подпрограммы.

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующего подпрограммного мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

6.1.3 Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 гг.

6.1.4 Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти.

6.2 Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность».

6.2.1 Проблема в сфере обращения с отходами стоит очень остро для нашего района. Наличие несанкционированных свалок как результат отсутствия организации централизованной системы по сбору, вывозу ТБО. В особенности на территории дачных сообществ.

Администрацией района принято ряд муниципальных правовых актов:

- «О порядке сбора, вывоза утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в Емельяновском районе» (от 15.07.2009  
№ 1164, ред. от 30.08.2010 № 2913)

- Созданы административные комиссии в каждом поселении с правом составления протоколов правонарушений в области охраны окружающей среды и благоустройства.

Проведены мероприятия по:

- Ликвидации несанкционированных свалок в с. Еловое, п. Памяти 13 Борцов.

- Ликвидации несанкционированной свалки по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, автодорога Емельяново-Никольское-Талое, 0км+600 метров.

- Разработана природоохранная документация (в части проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта отходов) для администрации Емельяновского района и поселка Емельяново.

Согласно природоохранному законодательству необходима разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспортов отходов для муниципальных и государственных предприятий.

Для организаций сбора твердых бытовых отходов на территории Емельяновского района в рамках Красноярской агломерации планируется строительство мусороперегрузочных станций и установка мульд и контейнеров в каждом поселении.

Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов в Емельяновском районе определяется выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Основными источниками химического загрязнения являются ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «РТК», ОАО «Птицефабрика «Заря», ООО «ЕКК». Приоритетными токсикантами являются пыль, сажа, формальдегид, бензол.

На территории Емельяновского района насчитывается 45 котельных которые обеспечивают теплом и горячим водоснабжением организации и предприятия, а так же расположенные вблизи жилые дома. В качестве топлива используется уголь разрезов КАТЭКа. Доставка топлива на котельные осуществляет автомобильным транспортом. Удаление шлаков из котлов происходит в ручную по мере его накопления. Очистка дымовых газов от золы практически не производиться в связи с отсутствием на ряде котельных золоулавливающих установок, либо из-за неудовлетворительного состояния. Это приводит к увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ и ухудшению экологической ситуации.

По данным ГИБДД в Емельяновском районе практически в два раза произошло увеличение всех видов автотранспорта.

Систематические лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Емельяновского района отсутствуют.

Отсутствуют должные пыле- и газоулавливающие установки на котельных. Не осуществляется контроль и мониторинг за выбросами вредных веществ. Соответственно, как итог ухудшения здоровья населения, в частности органов дыхания, иммунная и ЦН системы.

Водозаборные сооружения п.г.т. Емельяново находятся в эксплуатации более 30 лет, и в настоящее время не соответствуют действующим нормативам. Начиная с 2005 года, лимит водоподъема полностью исчерпан, и в настоящий момент необходимый объем водопотребления превышает на 40%. Кроме того, из-за длительной эксплуатации произошла частичная минерализация водоподъемных скважин, вследствие чего увеличилось содержание примесей окислов железа и других металлов в составе поднимаемой воды. Строительство станций водоочистки и обеззараживания на водозаборе, отработавшем свой срок эксплуатации, будет нецелесообразно.

По результатам мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии 13,3 % проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормам и 8,4 % по микробиологическим показателям.

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто необходима.

Проблемы водоснабжения Емельяновского района можно обозначить следующим образом:

- большая протяженность (45 км водопроводных сетей вне населенных пунктов 121 км уличных водопроводных сетей) и изношенность сетей составляет 48%.

- отсутствие возможности проведения ремонтных работ, из-за нахождения части водопроводных сетей на земельных участках являющихся частной собственностью.

- на многих скважинах повышенное содержание примесей окислов железа.

- существует необходимость установки станций обезжелезивания или иных источников очистки воды.

- отсутствие водонапорных башен и накопительных емкостей приводит к частым заменам глубинных насосов, что соответственно увеличивает себестоимость воды.

- существующие водозаборные сооружения не соответствуют санитарным и строительным нормам и правилам, предусмотренным действующим законодательством.

6.2.2 Данная программа направлена на достижение цели и задач Программы.

Основная цель реализации подпрограммы- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задача подпрограммы:

- экологическое воспитание населения Емельяновского района;

Для реализации указанных задач планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:

-Размещение информационных щитов о состоянии окружающей среды;

6.2.3 Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 гг.

6.2.4 Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и приоритетам социально-экономического развития Емельяновского района, изложенным в действующих нормативно правовых актах и основным направлениям бюджетной политики Емельяновского района.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

-снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

- повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

- выполнение требований природоохранного законодательства;

- формирование экологического сознания и поведения жителей района;

- повышение экологической безопасности Емельяновского района.

6.3 Отдельное мероприятие программы 1 «Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»

6.3.1 На протяжении ряда лет тарифы на коммунальные ресурсы были ограничены предельным ростом, утверждаемым ежегодно на федеральном уровне (предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию).

В тоже время, нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется тарифное регулирование, содержат требование об обеспечении необходимой валовой выручки и утверждении экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность ресурсоснабжающих организаций.

Система [тарифного регулирования](http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/ukrajinc-prigotuvalisja-do-komunalnogo-podorozhchannja---opituvannja--35289) должна обеспечивать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства необходимый им для реализации производственных и инвестиционных программ объем финансовых ресурсов.

На территории Емельяновского района осуществляют деятельность 10 ресурсоснабжающих организаций.

Наибольшую долю в необходимой валовой выручке, учтенной при формировании тарифов, занимают затраты на топливо – 35%, расходы на оплату труда – 20%, расходы на электроэнергию – 8,5% и расходы на капитальный ремонт – 7,1%.

В 2017 году рост цен по нерегулируемым видам деятельности, таким как реализация топливных ресурсов, реализация электрической энергии (за исключением группы потребителей «население») позволяет судить о том, что затраты, учтенные в необходимой валовой выручке по тепло-, водоснабжению и водоотведению, не позволят компенсировать фактические расходы по данным направлениям.

С другой стороны утверждение экономически обоснованных тарифов требует полное возмещение затрат по предоставляемым коммунальным услугам конечными потребителями, большинством из которых является население.

В тоже время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рост платы граждан за коммунальные услуги ограничен предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

С учетом высокой себестоимости производства коммунальных услуг и одновременным требованием ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, проживающие на территории Красноярского края, не имеют возможности производить оплату за коммунальные услуги в полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Одновременно с этим возникает компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

6.3.2 Целью данного отдельного мероприятия является: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

С учетом данной ситуации необходимо создание предпосылок направленных на внедрение экономических механизмов в отрасль ЖКХ через:

- сбалансированное регулирование тарифов РСО;

- поэтапное доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от тарифов установленных РЭК.

Эти задачи предлагается решать через:

- утверждение предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по отдельным городским округам в большем размере, чем в среднем по краю, оценивая в том числе социальную напряженность среди населения таких муниципальных образований.

6.3.3. Срок реализации мероприятия - 2014 - 2020 годы.

6.3.4. Реализация мероприятия позволит достичь следующих результатов:

уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 92 % в течение 2014-2020 годов;

фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 97,0 % в течение 2014-2020 годов.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ , НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

Для достижения цели и (или) задач муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКТОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ

ОБЕПСЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе, поступивших из бюджетов всех уровней бюджетной системы представлено в приложениях 4,5.

10. [ИНФОРМАЦИ](consultantplus://offline/ref=41694159210DE4AC1C240114738DAFDFB3A517752952004FF8AE096762F4047641C729BD2C0920C3D18FE3A3cDDFI)Я О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятий направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности в муниципальной программе не предусмотрено.

11.ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА – ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ (МЕТОДИК) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ.

Межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района в муниципальной программе не предусмотрено.

12. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПАРТСНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Мероприятия, реализуемые в рамках государственного частного партнерства, в муниципальной программе не предусмотрено.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

Реализация инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве Емельяновского района, исполнение которого полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета в муниципальной программе не предусмотрено.

14. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СЕКЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Муниципальная программа не предусматривает мероприятий, направленных на развитие сельских территорий.

15. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА ОПЛАТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА.

Муниципальная программа не предусматривает бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, услуг для обеспечения нужд Емельяновского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | Приложение | | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | к паспорту муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | | | | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | Перечень  Целевых показателей муниципальной программы Емельяновского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | | | Год, предшествующий реализации муниципальной программы  2013 | | | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | | |
| 2025 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 9 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Цель: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | | % | | | 21 | | | 21,05 | | | 28,6 | | 27 | | 40 | | 38 | 35 | 34 | | 32 | 31 |
| 2 | Цель 2: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов на землях с неразграниченной собственностью | | ед. | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 11 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |

Приложение № 1

к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  Задача подпрограммы:  повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности | - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, до 100 % в 2020 году;  - доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки - до 100% в 2020 году;  - доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда до 100 % в 2020 году; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19772,8 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 6930,8 тыс. руб.;  в 2019 году – 6413 тыс. руб;  в 2020 году – 6429 тыс. руб.  в том числе:  средства районного бюджета – 19772,8 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 6930,8 тыс. руб.;  в 2019 году – 6413 тыс. руб;  в 2020 году – 6429 тыс. руб. |

Мероприятия подпрограммы

В целях эффективной реализации муниципальной программы необходимо выполнение функций органов исполнительной власти по созданию условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.

Главными распорядителями средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Исполнителем мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее-Управление), в пределах компетенции, установленной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C2FBA726F34A010418A19433B237CA246FC89DE9831F3305A4580AF18FE4C4AEC2nFY9F) Администрации Емельяновского района Красноярского края от 03.10.2012 № 2753 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок исполнения мероприятий подпрограммы – 2018-2020 годы.

Объем финансирования подпрограммы на период 2018 - 2020 годов за счет средств районного бюджета составит 19772,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 6930,8 тыс. рублей;

2019 год – 6413 тыс. рублей;

2020 год – 6429 тыс. руб.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

[Перечень](#Par12822) мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2 Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Управление осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнители подпрограммы осуществляют:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет:

контроль за реализацией подпрограммы;

координацию исполнения подпрограммных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы   
и подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.

Для составления полугодовой отчетности (за первое и второе полугодие), годового отчета о ходе реализации подпрограммы до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года Учреждение направляют МКУ «Финансовое управление»:

отчеты о реализации подпрограммы;

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Учреждением, и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп/п | Цель, показатель результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
|  | Показатель результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Отчет об исполнении бюджета | 68,12 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | Отраслевой мониторинг | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации  подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия ( в том числе в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  | Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0505 | 1010080610 | 110 | 6492,8 | 6006 | 6022 | | 18520,8 | | Количество проведенных проверок организаций управляющих МКД всего ед.:  2018 - 1  2019 -5  2020 - 5 |
| 132 | 0505 | 1010080610 | 240 | 438 | 407 | 407 | | 1252 | |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 6930,8 | 6413 | 6429 | | 19772,8 | |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

ПОДПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды и  экологическая безопасность»  (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» |
| Исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.  Задачи подпрограммы:  - экологическое воспитание населения Емельяновского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей | - доведение количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным до 100% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 110 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 40 тыс. руб.;  в 2019 году – 35 тыс. руб.;  в 2020 году – 35 тыс. руб.  В том числе:  средства районного бюджета – 110 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 40 тыс. руб.;  в 2019 году – 35 тыс. руб.;  в 2020 году – 35 тыс. руб. |

2 Мероприятия подпрограммы

Основная цель реализации подпрограммы- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:

- экологическое воспитание населения Емельяновского района.

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:

- Пропаганда охраны окружающей среды: Размещение информационных щитов о состоянии окружающей среды.

3 Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Исполнителем мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» в пределах компетенции, установленной постановлением администрации Емельяновского района от 03.10.2012 №2753 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологий администрации Емельяновского района Красноярского края».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется так же посредством заключения контрактов (договоров), на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Финансовое управление», контрольно-счётный орган Емельяновского района.

4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;

- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется согласно действующего законодательства.

Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации подпрограммы ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года Учреждение направляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»:

- отчет о реализации программы;

- годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Управлением, и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Охрана окружающей среды и

экологическая безопасность»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатель результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: экологическое воспитание населения Емельяновского района | | | | | | |
|  | Показатель результативности | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным | % | Отчет об исполнении бюджета | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации  подпрограммы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия ( в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы: экологическое воспитание населения Емельяновского района | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды | | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0605 | 1020080470 | 244 | 40 | 35 | 35 | 110 | Изготовление и установка информационных щитов всего: 2шт.  в том числе:  2018 – 2 шт. |
|  | Итого по подпрограмме | |  |  |  |  |  | 40 | 35 | 35 | 110 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

1. Информация об отдельном мероприятии реализуемом в рамках муниципальной программы Емельяновского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги |
| Наименование муниципальной программы | Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2017-2020 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия | Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию отдельного мероприятия | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | -доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 100%;  -доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 100%; |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет  147 209,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 49069,7 тыс. рублей;  2019 год – 49069,7 тыс. рублей;  2020 год - 49069,7 тыс. рублей.  источники финансирования:  за счет средств краевого бюджета – 147 209,1тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 49069,7 тыс. рублей;  2019 год – 49069,7 тыс. рублей;  2020 год - 49069,7 тыс. рублей. |
| Нормативный правовой акт, регулирующий реализацию отдельного мероприятия | Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;  Постановлением администрации Емельяновского района от 04.08.2017 №1891 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» |

Приложение №1 к информации об отдельном мероприятии

программы, реализуемом в рамках муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

Перечень и значения показателей результативности от реализации отдельного мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отдельное мероприятие: Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | | | | | | | |
| Цель: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | |
| Задача 1: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1 | уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам; | % | Отраслевой мониторинг | 79 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | -уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей; | % | Отраслевой мониторинг | 90,1 | 90 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | Приложение № 5 к муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | | | | Наименовние ГРБС | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | | | РзПр | ЦСР | | | ВР |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность" | | | | | всего расходные обязательства по программе | | | | х | | | х | х | | | х | 56040,5 | 55517,7 | 55533,7 | 167091,9 |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | | | | 132 | | | х | х | | | х | 56040,5 | 55517,7 | 55533,7 | 167091,9 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | всего расходные обязательства | | | | х | | | х | х | | | х | 6930,8 | 6413 | 6429 | 19772,8 |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | | | | 132 | | | х | х | | | х | 6930,8 | 6413 | 6429 | 19772,8 |
| Подпрограмма 2 | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | | | | | всего расходные обязательства | | | | х | | | х | х | | | х | 40 | 35 | 35 | 110 |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | | | | 132 | | | х | х | | | х | 40 | 35 | 35 | 110 |
| Отдельное мероприятие программы 1 | Осуществление государственных полномочий по реализацииотдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | | | | | всего расходные обязательства | | | | х | | | х | х | | | х | 49069,7 | 49069,7 | 49069,7 | 147209,1 |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | | | | 132 | | | 0502 | 1090075700 | | | 810 | 49069,7 | 49069,7 | 49069,7 | 147209,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |  | Приложение №5 к муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | | | | | |
|  | Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | | тыс. рублей | |
| № п/п | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Уровень бюджетной системы/ источники финансирвания | | 2018 | | | | | 2019 | 2020 | | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |
|
| план | | | | | план | план | |
|  | | Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность" на 2014-2016 годы | | Всего | | 56040,5 | | | | | 55517,7 | 55533,7 | | 167091,9 | |
| в том числе: | |  | | | | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | | 49069,7 | | | | | 49069,7 | 49069,7 | | 147209,1 | |
| районный бюджет | | 6970,8 | | | | | 6448 | 6464 | | 19882,8 | |
| внебюджетные источники | |  | | | | |  |  | |  | |
| бюджеты поселений | |  | | | | |  |  | |  | |
| юридические лица | |  | | | | |  |  | |  | |
| 1 | | Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | Всего | | 6930,8 | | | | | 6413 | 6429 | | 19772,8 | |
| в том числе: | |  | | | | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | |  | | | | |  |  | |  | |
| районный бюджет | | 6930,8 | | | | | 6413 | 6429 | | 19772,8 | |
| внебюджетные источники | |  | | | | |  |  | |  | |
| бюджеты поселений | |  | | | | |  |  | |  | |
| юридические лица | |  | | | | |  |  | |  | |
| 2 | | Подпрограмма 2 | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | | Всего | | 40 | | | | | 35 | 35 | | 110 | |
| в том числе: | |  | | | | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | |  | | | | |  |  | |  | |
| районный бюджет | | 40 | | | | | 35 | 35 | | 110 | |
| внебюджетные источники | |  | | | | |  |  | |  | |
| бюджеты поселений | |  | | | | |  |  | |  | |
| юридические лица | |  | | | | |  |  | |  | |
| 3 | | Мероприятие 3 | Осуществление государственных полномочий по реализацииотдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | | Всего | | 49069,7 | | | | | 49069,7 | 49069,7 | | 147209,1 | |
| в том числе: | |  | | | | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | | 49069,7 | | | | | 49069,7 | 49069,7 | | 147209,1 | |
| районный бюджет | |  | | | | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники | |  | | | | |  |  | |  | |
| бюджеты поселений | |  | | | | |  |  | |  | |
| юридические лица | |  | | | | |  |  | |  | |