АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2024                                       пгт Емельяново                                             №2445

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Емельяновский район

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 №672 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт")", в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и реализации (планируемым к реализации) инвестиционных проектов на территории Емельяновского района, руководствуясь Уставом Емельяновского района Красноярского края, администрация постановляет:

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Емельяновский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансовым и экономическим вопросам – руководителя МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района» Белунову И.Е.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские веси» и официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.emelyanovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района 													                        С.В. Дамов

- Приложение

к постановлению

администрации

Емельяновского района

от 01.11.2024 № 2445

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Емельяновский район

- Общие положения

  - Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования Емельяновский район (далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий взаимодействия Администрации Емельяновского района, органов местного самоуправления Емельяновского района, муниципальных учреждений Емельяновского района в рамках осуществления работ по сопровождению инвестиционных проектов.

  - Положения Регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления муниципального образования, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Емельяновский район (далее - МО).

  - Для целей настоящего Регламента применяются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством, а также следующие определения:

инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории МО;

инициатор инвестиционного проекта (далее - инициатор) - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания инвестиционного проекта и выступающие с обоснованием необходимости, и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории МО;

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объект(ы) частной собственности, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

координатор сопровождения инвестиционного проекта (далее - координатор) - сотрудник уполномоченного органа, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта;

куратор инвестиционного проекта (далее - куратор) - сотрудник Администрации Емельяновского района, структурного подразделения администрации Емельяновского района в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс информационноконсультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории МО, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами МО;

план мероприятий но сопровождению инвестиционного проекта (далее - план мероприятий) - комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору в реализации инвестиционного проекта на территории МО.

  - Рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты, финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Сопровождение инвестиционных проектов

  - Работа с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется структурными подразделениями Администрации Емельяновского района (далее – структурные подразделения) в курируемой сфере, при необходимости, во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Красноярского края, а также с АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

  - Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района (далее - уполномоченный орган).

  - Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов:

    - Предоставление инвестору (инициатору) информационноконсультационной поддержки, в том числе по вопросам:

порядка осуществления градостроительной деятельности на территории МО; имеющихся на территории МО земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

участия в муниципальных программах;

социально-экономического положения МО;

инфраструктуры поддержки предпринимательства.

    - Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов); оперативная организация уполномоченным органом переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

назначение структурными подразделениями в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта и уполномоченным органом кураторов и координатора проекта соответственно;

разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта; размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов МО на официальном сайте Администрации Емельяновского района;

взаимодействие уполномоченного органа, структурных подразделений с органами исполнительной власти Красноярского края, АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы (при необходимости).

- Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)

  - Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в уполномоченный орган, с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее - заявка), оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламент.

К заявке прикладывается копия инвестиционного проекта (бизнес-плана).

Инвестор (инициатор) представляет заявку и копию инвестиционного проекта (бизнес-плана) на бумажном и электронном носителях лично, посредством почтовой связи по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт Емельяново, ул. Московская, д.155 или в электронной форме (в отсканированном виде) по электронной почте: adm@emel.krskcit.ru.

  - Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором) с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает уполномоченный орган.

Ответственность за достоверность сведений по инвестиционному проекту несет заявитель - инвестор (инициатор) проекта.

  - В случае несоответствия представленной заявки приложению № 1 к настоящему Регламенту, либо непредставления копии инвестиционного проекта (бизнес-плана), уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в уполномоченный орган и в соответствии с настоящим Регламентом.

  - В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 3.3 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории МО у структурных подразделений, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

  - В течение пяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 3.4 настоящего раздела Регламента, структурные подразделения готовят соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их в уполномоченный орган для подготовки сводного заключения.

  - В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений структурных подразделений уполномоченный орган готовит сводное заключение по проекту и направляет его на рассмотрение в инвестиционный Совет при Главе Емельяновского района (далее - Совет).

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подготовки сводного заключения организует заседание Совета с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.

  - Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта Советом в ходе заседания члены Совета проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

  - Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию влечет отказ от дальнейшего рассмотрения инвестиционного проекта. Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, проводится отбор по оценочным критериям.

  - Результаты оценки инвестиционного проекта по критериям заносятся членами Совета в таблицу оценки критериев отбора инвестиционных проектов.

  - Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае, если он соответствует обязательному критерию, и среднее арифметическое суммы баллов всех членов Совета по оценочным критериям составило не менее 3 баллов (за каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный - 0 баллов).

В данном случае Советом принимается решение о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта, назначаются кураторы и координатор проекта и организуется сопровождение инвестиционного проекта.

  - Решение Совета по рассмотрению инвестиционных проектов направляется кураторам и координатору проекта (в случае их назначения) и инвестору (инициатору) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.

  - В случае принятия Советом решения о сопровождении инвестиционного проекта, уполномоченный орган включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории МО.

- Порядок сопровождения инвестиционных проектов

  - По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту координатор совместно с инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее - план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными и иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.

  - Проект плана мероприятий направляется координатором на рассмотрение и согласование структурными подразделениями, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).

  - Согласование проекта плана мероприятий структурными подразделениями осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения.

  - После получения необходимых согласований, проект плана мероприятий утверждается заместителем Главы Емельяновского района по финансовым и экономическим вопросам – руководителем МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»  (инвестиционным уполномоченным) с одной стороны и инвестором (инициатором) с другой.

  - При сопровождении инвестиционного проекта:

ответственные исполнители мероприятий обеспечивают в установленные сроки их выполнение;

уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта.

  - Внесение изменений в план мероприятий.

    - Изменения в план мероприятий могут быть внесены по инициативе уполномоченного органа, структурных подразделений, инвестора (инициатора).

    - Уполномоченный орган организует внесение изменений в план мероприятий и их утверждение заместителем Главы Емельяновского района по финансовым и экономическим вопросам – руководителем МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»  (инвестиционным уполномоченным).

  - Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;

неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем.

Приложение №1

к Регламенту

Заявка

на сопровождение инвестиционного проекта

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование инвестора(инициатора))

просит оказать содействие по реализации на территории Емельяновского района Красноярского края инвестиционного проекта

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)

- Основная информация об инвесторе (инициаторе):

наименование инвестора (инициатора):_________________________________

(полное наименование инвестора(инициатора))

основной вид деятельности:__________________________________________

реквизиты: ________________________________________________________

(юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, КПП, телефон, адрес электронной почты)

- ФИО и должность руководителя:______________________________________

- 2.  Основная  информация о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвестиционном проекте:

- полное наименование инвестиционного проекта:

- ________________________________________________________________

- отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект: _________________

- краткая  характеристика  инвестиционного  проекта  (содержание, планируемые результаты) ____________________________________________

- муниципальное  образование,  на  территории которого планируется реализация инвестиционного проекта: _________________________________

- год начала реализации инвестиционного проекта: _______________________

- год окончания реализации инвестиционного проекта: ____________________

- срок окупаемости инвестиционного проекта: ___________________________

- объем инвестиций по инвестиционному проекту (млн. рублей): ____________

- необходимость  в  специальной  профессиональной подготовке специалистов под потребности инвестиционного проекта _____________________________

- количество новых рабочих мест/средняя заработная плата (тыс. рублей):

- __________________________________________________________________

- формы поддержки, о которых необходима информация:

- __________________________________________________________________

- потребность в энергоресурсах и инфраструктуре: ________________________

- 3. Контактные данные лица инвестора, ответственного за взаимодействие с администрацией  Емельяновского  района  Красноярского края при рассмотрении и сопровождении инвестиционного проекта:

- __________________________________________________________________

- (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)

- 4. Инвестор (инициатор) подтверждает:

- вся   информация,   содержащаяся   в  обращении  и  прилагаемых  к  ней документах, является достоверной;

- инвестор (инициатор) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или  банкротства,  а  также  не ограничен иным образом в соответствии с действующим законодательством.

- Инвестор   (инициатор)  не  возражает  против  доступа  к  указанной  в заявке  информации всех лиц, участвующих в экспертизе и оценке обращения и  приложенных  к  нему  документов,  в  том  числе инвестиционного проекта (бизнес-плана).

- 5.  Перечень  прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц:

- (Приложение инвестиционного проекта (бизнес-плана) является обязательным)

- Должность руководителя инвестора (заявителя)

- _________________________ _____________

- (ФИО)             (подпись)

Приложение № 2

к Регламенту

Таблица

оценки критериев отбора инвестиционных проектов

Ф.И.О. ___________________________________________________________

| Наименование критерия отбора инвестиционного проекта | Оценка критерия |  |
| --- | --- | --- |
|  | да | нет |
| - Обязательные критерии |  |  |
| 1.1 Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально- экономического развития муниципального образования Емельяновский район, отраженным в документах стратегического планирования муниципального образования |  |  |
| - Оценочные критерии |  |  |
| 2.1 Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта |  |  |
| 2.2 Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.3 Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования |  |  |
| 2.4 Экологическая безопасность инвестиционного проекта |  |  |
| 2.5 Воздействие на повышение уровня занятости |  |  |

Дата:                                                                                                           Подпись:___________