Приложение № 1

к постановлению комиссии

от 13.03.2025 № 84-кдн

**Технологическая карта**

**«Организация деятельности по профилактике социального неблагополучия»**

**на территории Емельяновского района на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Реализация программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024-2026 годы» (постановление главы администрации района от 01.11.2023г. №2803). | | 2024-2026 годы | | Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2. | Проведение мониторинга достижений показателей результативности программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024-2026 годы» (постановление главы администрации района от 01.11.2023г. №2803). | | по полугодиям | | Повышение эффективности и качества достигнутых в соответствии с установленными показателями результативности реализации мероприятий Программы результатах |
| 3. | Реализация Порядка организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении | | постоянно | | Единая на территории района система организации индивидуальной профилактической работы |
| 4. | Исполнение Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия». | | в течение года | | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия, своевременность принятия мер |
| 5. | Исполнение примерного алгоритма действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся  в социальной реабилитации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и возврате их в семьи для организации индивидуальной профилактической работы. | | в течение года | | Эффективное межведомственное взаимодействие. Принятие мер по возврату детей в кровную семью |
| 6. | Прохождение обучения на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для муниципальных служащих по темам:  «Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Права и обязанности субъектов, правовое регулирование и организационные основы функционирования. Организация эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  «Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями: формы, методы и правовое регулирование, категории лиц, основания и сроки проведения. Нормативно-правовое регулирование функции по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». | | по отдельному графику | | Повышение профессионализма специалистов системы профилактики |
| 7. | Сбор и обобщение лучших практик, реализуемых на территории района, направленных на профилактику семейного неблагополучия, сохранения кровной семьи для ребёнка, пропаганду традиционных семейных ценностей с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, иных заинтересованных предприятий и учреждений.  Презентация практик на семинарах. | | в течение года. | | Повышение профессионализма специалистов системы профилактики |
| 8. | Реализация Закона Красноярского края от 06.04.2023 № 5-1702 «Об общественных наставниках несовершеннолетних в Красноярском крае» по закреплению общественных наставников за несовершеннолетними. | | в течение года. | | Развитие системы наставничества |
| 9. | Исполнение Порядка межведомственного взаимодействия при работе с семьями, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности, либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  . | | в течение года | | недопущение нарушения прав и интересов несовершеннолетних |
| 11.1910, | Исполнение Порядка межведомственного взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и служб медиации (примирения) по реализации медиативных (восстановительных) программ в отношении несовершеннолетних. | | в течение года | | Координация деятельности по внедрению, реализации и расширению применения восстановительных (медиативных) технологий в работе с несовершеннолетними и семьями. Популяризация восстановительных (медиативных) технологий среди населения. |
| 11 | Исполнение Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних | | в течение года | | Профилактика действий суицидального характера. |
| 12 | Организация межведомственных мероприятий по травмированию и смертности детей, в том числе от внешних причин.  Рассмотрение случаев смерти детей от внешних причин в семьях СОП на заседаниях комиссии, с выработкой мер по предупреждению смертности.  Взаимообмен информацией с КГБУЗ «Емельяновская РБ», другими медицинскими организациями в отношении родителей, которые не надлежаще исполняют рекомендации медицинских работников по лечению (реабилитации) детей, имеющих заболевания, в том числе с момента рождения | | по мере поступления служебных сообщений (информаций) | | профилактика травмирования и смертности детей, в том числе от внешних причин |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Проведение семинар-совещания для специалистов учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу организации работы по профилактике суицидов, обмену опытом, повышению осведомленности о лучших практиках предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних | | по отдельному графику | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. | |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский » осуществление социальной реабилитации, в том числе больных наркоманией: социально-медицинские услуги ( адаптивной физкультуре, привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях); социально-психологические услуги (психодиагностика, психологическая коррекция, психо-профилактика, социально-психологический патронаж); социально-педагогические услуги (диагностика и обследование личности, педагогическая коррекция, организация досуга больного); социально-трудовые услуги (организация профессиональной ориентации,). | | в течение года | Социальная реабилитация родителей, страдающих от алкогольной или (и) наркотической зависимости. | |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский » проведение кружковой деятельности, в рамках творческой мастерской «Я сам» — это клуб, цель которого является развитие творческих возможностей детей, детей-инвалидов, развитие мелкой моторики рук, а также социализация детей в коллективе. В мастерскую «Я сам» входит: «Тестопластика», «Пескотерапия», «Сказкотерапия» На занятиях, дети занимаются лепкой, рисованием, | | 1 раз в неделю | Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие внимания, памяти, мышления, устной, монологической и диалогической речи, развитие мелкой моторики.. | |
|  | Программа родительского всеобуча «Школа для родителей» | | в течение года | Формирование компетентности родителей в области семейного воспитания детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение случаев жестокого обращения и насилия. | |
|  | Служба примирения (медиации) в отделении социальной помощи семье и детям:  **-** разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами;  - проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов Службы. | | в течение года | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. | |
|  | Участие в совместных рейдовых мероприятиях в семьях, где родители не надлежаще исполняют обязанности по лечению (реабилитации), выполнению рекомендаций медицинских работников в отношении больных детей, в том числе имеющих хронические, врожденные заболевания | | по мере необходимости | сохранение здоровья детей, проживание детей в безопасных, благоприятных условиях, предупреждение смертности детей. | |
| **Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Емельяновском районе** | | | | | |
| 1. | 1. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних.  2. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей.  3. Выявление причин и условий, способствующие нарушению прав и законных интересов детей, вносит предложения по их устранению.  4. Рассмотрение обращений и жалоб граждан о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. | | постоянно | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Своевременное принятие мер по защите прав и интересов детей. | |
| **Управление образования администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Проведение совещаний для заместителей директоров и методистов по воспитательной работе по вопросу организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | не менее 2 раз в год | | Повышение качества профилактической работы |
|  | СПТ (социально психологическое тестирование) | | с 14.09.2025 - 11.10.2025 | | Выявление детей с высокими рисками |
|  | День правовых знаний | | 20 ноября | | Повышение уровня правовых знаний у несовершеннолетних |
|  | Общешкольные родительские собрания | | 2 раза в год (март, декабрь) | | Знание родителей (законных представителей) о своих правах и обязанностях, профилактика аддиктивного поведения у детей |
|  | Акция «Большое родительское собрание», проведение разъяснительной работы с родителями (иными законными представителями) обучающихся по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних, ответственности законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению. Содержанию несовершеннолетних, значимости позитивной занятости детей в формировании их ценностных ориентиров | | март | | Повышение эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними, а также семьями, находящимися в ТЖС, СОП, повышение родительской ответственности за воспитание, содержание, обучение детей, защиту их прав и интересов. |
|  | Акция «Помоги пойти учиться. Досуг» | | 15.08.2025-01.10.2025 | | Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в школе, оказание адресной помощи, вовлечение несовершеннолетних в досуговую, общественно-полезную деятельность. |
|  | Составление социальных паспортов школы, на основании социальных паспортов класса | | Сентябрь | | Профилактика несовершеннолетних и семей находящихся в СОП, а так же их социально-педагогическая реабилитация |
|  | Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | | Сентябрь, постоянно | | Профилактика правонарушений |
| 9 | Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по ВР «Планирование и организация работы в ОО по профилактике девиантного поведения подростков в 2025-2026 учебном году». | | Сентябрь | | Планирование и организация работы в ОО по профилактике девиантного поведения подростков в учебном году |
| 10. | Краевой форум практик профилактической работы учреждений-субъектов системы профилактики Красноярского края | | октябрь | | Участие в краевом форуме практик профилактической работы учреждений-субъектов системы профилактики Красноярского края. Представление успешных практик. |
| 11. | Окружной семинар «Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактика буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков» | | октябрь-ноябрь | | участие команды специалистов ОО района в окружном семинаре «О Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактика буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков, внедрение в работу методов, приемов, технологий, диагностических инструментов, направленных на профилактику буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков |
| 12. | Служба примирения (медиации):  -разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов Службы | | в течение учебного года | | разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий |
| 13. | Разработка памяток, брошюр для детей и их законных представителей по безопасному поведению детей дома, на улице, в школе, иных местах по противодействию правонарушениям, связанным с террористическими актами, экстремизмом, национализмом в молодежной среде, о вреде употребления ПАВ, иным правонарушениям, совершенных в том числе путем сети Интернет, ответственности законных представителей за обучение, воспитание. Содержание, защиту прав и интересов несовершеннолетних детей. | | в течение учебного года | | Информационное обеспечение, просвещение участников образовательных отношений по вопросам противодействия правонарушениям, связанным с террористическими актами, экстремизмом, национализмом в молодежной среде, о вреде употребления ПАВ, иным правонарушениям, совершаемым в том числе путем сети Интернет, ответственности законных представителей за обучение, воспитание, содержание, защиту прав и интересов несовершеннолетних детей. |
| 14. | Тематические классные часы по профилактике ПАВ, ведению ЗОЖ | | ноябрь | | Профилактика здорового образа жизни, предупреждение употребления ПАВ |
| 15. | Продолжить проведение с руководителями образовательных учреждений разъяснительной работы по необходимости вовлечения родителей (законных представителей), представителей общественных организаций к реализации совместных мероприятий по профилактике внешних причин смерти детей, в том числе по безопасному поведению на водных объектах. | | на постоянной основе | | предупреждение смертности детей, в том числе от внешних причин |
| 15. | Мониторинг «Создания и развития служб медиации» за 2 полугодие 2024 года и за первое полугодие 2025 года | | январь, июнь | | Создание и развитие, эффективная работа служб медиации в ОО района |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся в социально-опасном положении:  -Участие в межведомственных рейдах с посещением семей и проведением профилактических бесед;  -Проверка условий жизни с составлением первичного акта обследования условий проживания несовершеннолетних, которые изъяты из семьи по акту оперативного дежурного;  -Оказание психолого-педагогической помощи опекунам (попечителям), приемным родителям в вопросах воспитания детей | | постоянно  по отдельному графику  1 раз в месяц  постоянно | | Снижение числа детей, находящихся в СОП. Проживание детей в благоприятных. Безопасных условиях. |
|  | Оказание консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | еженедельно, понедельник-среда с 08 до 12 часов | | Увеличение количества желающих граждан принять детей в семью |
|  | Проведение встреч (совещаний) с опекунами, попечителями, приемными родителями | | не реже 1 раза в квартал | | Разъяснение прав и обязанностей опекунов/попечителей, ответственность за неисполнение возложенных обязанностей, выявление проблемных моментов в воспитании подопечных, пути их решения |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении ИПР в отношении родителей, ограниченных в родительских правах:  -оказывает консультативную помощь по вопросу отмены ограничения в родительских правах ,изменению поведения;  -участвуют в межведомственных рейдах по посещению семей | | постоянно | | увеличение количества детей, проживающих в кровных семьях |
|  | проводит оценку перспектив работы с родителями по восстановлению детско-родительских отношений в случае обращения родителя | | по мере обращения | | увеличение количества детей, возвращенных в кровную семью |
|  | Оказывает консультативную помощь родителям, лишенным родительских прав в случае изменения поведения и желания восстановиться в родительских правах, оказывает помощь в сборе документов, подготовке искового заявления в суд. | | по мере обращения | | увеличение количества детей, возвращенных в кровную семью |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Участие директора КГКУ «Емельяновский детский дом» в совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, предупреждения наркомании, токсикомании, алкоголизма, с целью выявления, тиражирования и внедрения эффективного опыта работы | | апрель | | Повышение эффективности деятельности КГКУ «Емельяновский детский дом» |
|  | Участие педагогов КГКУ «Емельяновский детский дом» в краевом Форуме современных практик учреждений вне семейного воспитания | | декабрь | | Знакомство с лучшими практиками и внедрение их в работу |
|  | Участие педагогов детского дома в онлайн-совещаниях, вебинарах по теме: «Обеспечение профилактики буллинга, насилия в отношении детей, суицидального, агрессивного, экстремистского поведения подростков» | | в течение года | | Формирование у педагогов детского дома умений применять новые способы и технологии выявления и предупреждения проявлений деструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних |
|  | Привлечение большего количества воспитанников КГКУ «Емельяновский детский дом» в общественно-полезную в том числе мероприятия Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», «Юнармия» | | в течение года | | Организованная занятость воспитанников не менее 80%, |
|  | Проведение «Декады правовых знаний»  Всероссийский день правовой помощи детям | | март  ноябрь | | Правовая грамотность, оказание помощи в возникающих вопросах |
|  | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через работу клуба «ПРОсвет» | | по отдельным запросам постоянно | | Повышение компетентности родителей (законных представителей) по возникающим вопросам воспитания, обучения, бесконфликтного решения вопросов |
| **КГБУЗ « Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Выявление, учет детей, находящихся в социально неблагополучных семьях участковой педиатрической службой. | | постоянно | | Снижение риска заболеваемости и детской смертности детей, находящихся в социально-неблагоприятных условиях. |
|  | Консультация беременных женщин психологом кабинета медико-социальной помощи КГБУЗ «Емельяновская РБ», с целью профилактики социального сиротства на стадии беременности, снижения доли отказных детей. | | постоянно | | Снижение количества отказных детей, выявление женщин группы риска для подключения к работе всех средств профилактики. |
|  | Обеспечить совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики выявление беременных женщин из числа категории риска, а также находящихся в социально-опасном положении и организовать взаимообмен информаций между женской консультацией и КДНиЗП с целью своевременной постановки на диспансерный учет по беременности (до 12 недель), согласно требований п.1.2 постановления краевой КДНиЗП от 07.09.2022 № 91-кдн. | | постоянно | | Профилактика материнской и младенческой смертности, контроль за прохождением беременности, своевременное выявление паталогий |
|  | Ежеквартальная сверка между РБ, КДНиЗП, МО МВД России «Емельяновский» в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление ПАВ. | | ежеквартально, до 5 числа, месяца, следующего за кварталом | | своевременная организация работы по предупреждению повторных фактов употребления ПАВ и оказание необходимой консультативной и иной помощи |
|  | Проведение работы по предупреждению смертности детей, в том числе от внешних причин, согласно регионального и районного планов работы.  Обмен информацией с КДНиЗП в отношении семей, где родители не исполняют рекомендации медицинских работников по лечению (реабилитации) детей, имеющих заболевания, в том числе хронические | | постоянно | | предупреждение смертности детей, сохранение здоровья детей |
| **МБУ «Центр молодежной политики»** | | | | | |
|  | Привлечение несовершеннолетних в работу отрядов «Красволонтер», «Волонтеры Победы» (волонтерское сопровождение мероприятий) | | в течение года  (по отдельному графику) | | Вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность |
|  | Мероприятия в рамках ФП Мы гордимся (военно-патриотическое направление): тренировки на скаладроме, тренировки по военно-прикладным дисциплинам | | в течение года | | Организация досуга и создание условий для самореализации несовершеннолетних. |
|  | Мероприятия в рамках деятельности ФП Мы достигаем (спортивное направление): походы, забеги, зарядки, прогулки на велосипедах, дворовые игры, туристические слеты | | в течение года  (по отдельному графику) | | Пропаганда здорового образа жизни и привлечение несовершеннолетних в занятия спортом. |
|  | Информационная кампания и сопровождение мероприятий федерального, краевого и муниципального уровней по линии молодежной политики, Движение Первых, Юнармия | | в течение года | | Формирование патриотического воспитания |
| 5. | Вахта Памяти (почетный караул у мемориала победы) в дни воинской славы | | в течение года | | формирование патриотического воспитания |
| 6. | Мероприятия для допризывной молодежи  День призывника | | март-май  15 ноября | | вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность |
| 8. | Акция, приуроченная к Международному женскому дню | | 5-8 марта | | вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность. Организация досуга и создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 9. | Весенняя неделя добра | | апрель | | вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность. Организация досуга, создание условий для самореализации несовершеннолетних, в том числе по реализации добрых дел |
| 10. | Всероссийская акция «День космонавтики» | | 12 апреля | | вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность. Организация досуга и создание условий для самореализации несовершеннолетних. Знакомство истории космонавтики |
| 11. | Акция «Георгиевская лента» | | апрель-май | | Патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 12. | Акция «Добеги до Победы» | | 1-9 мая | | Патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 13. | День России | | 12 июня | | Знакомство с историей праздника, историей России, нравственное, патриотическое воспитание |
| 14. | День памяти и скорби –день начала Великой Отечественной войны, акция «Свеча памяти» | | 22 июня | | Патриотическое воспитание молодежи, сохранение ценностей российского народа |
| 15. | День государственного флага РФ | | 22 августа | | Знание истории государственного флага, сохранение ценностей российского народа |
| 16. | День солидарности в борьбе с терроризмом | | 3 сентября | | Воспитание несовершеннолетних, направленное на борьбу с проявлениями терроризма. |
| 17. | День неизвестного солдата | | 3 сентября | | патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 18. | День Героев Отечества | | 9 декабря | | патриотическое воспитание несовершеннолетних |
| 19. | День Конституции РФ | | 12 декабря | | Знание истории Конституции и ее роди в жизни человека |
| 20 | Мы –граждане России | | в течение года (по отдельному графику) | | патриотическое воспитание, любовь к Родине, родному краю, району, поселку |
| 21 | Всероссийский проект «Вызов Первых» | | январь-май | | организация общественно полезной деятельности детей и молодежи |
| 22 | Всероссийская патриотическая игра «Зарница 2.0» | | март-август | | патриотическое воспитание, ведение ЗОЖ |
| 23 | Всероссийский проект «Хранители истории» | | в течение года (по отдельному графику) | | углубленное знакомство с историей, лучшими традициями, героями разных поколений |
| 24 | Всероссийский проект «Школьная классика» | | в течение года (по отдельному графику) | | Создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 25 | Спортивный фестиваль «Семейная команда» | | сентябрь | | сохранение лучших традиций семьи, семейных ценностей, ведение ЗОЖ |
| 26 | Всероссийский проект «Благо творить» | | в течение года (по отдельному графику) | | развитие благотворительности, волонтерского движения, возможность проявить себя в лучших делах и начинаниях |
| 27 | Всероссийский проект «Школа актива» | | октябрь-декабрь | | организация досуговой занятости и создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 28 | Всероссийский проект «Мы-граждане России» | | в течение года (по отдельному графику) | | организация досуговой занятости и создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 29 | Мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи | | в течение года (по отдельному графику) | | Обучение несовершеннолетним умению оказания первой медицинской помощи |
| 30 | Всероссийский проект «Парта героя» | | в течение года (по отдельному графику) | | патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 31 | Всероссийский проект «Безопасность в движении» | | в течение года (по отдельному графику) | | Создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 32 | Чемпионат по чтению в слух «»Страница 26» | | апрель-октябрь | | Создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 33 | Всероссийский проект «Школьная лига дебатов» | | апрель-октябрь | | Создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| **Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1 | Организация взаимодействия учреждений культуры с органами и учреждениями системы профилактики, семьями, состоящими на учете, в целях организации культурной, досуговой занятости | | постоянно | | Организация и проведение мероприятий, направленных развитие культурного и познавательного досуга детей и подростков |
| 2. | Волонтерское сопровождение мероприятий | | постоянно | | Вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность, в работу отряда “Волонтеры культуры” |
|  | | | | | |
| **КГКУ «ЦЗН Емельяновского района»** | | | | | |
|  | Размещение информационных материалов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних:  -в СМИ и официальных ресурсах: интерактивный портал агентства, официальные сайты муниципальных образований Красноярского края, на официальных страницах социальных семей Вконтакте, Телеграмм. | | постоянно | | повышение значимости временного трудоустройства |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений | | постоянно | | сверка по состоящим на учете, в том числе не занятым, несовершеннолетним, в целях их дальнейшего обучения, трудоустройства |
|  | Информирование о положении на рынке труда | | постоянно | | выявление у несовершеннолетних предрасположенности к определенным видам профессий (специальностей) |
|  | Организация профессионального тестирования | | постоянно | | получение профессии для дальнейшего трудоустройства |
|  | Организация профессионального обучения (повышения квалификации, переподготовки) по специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда | | постоянно | | гарантированное трудоустройство |
|  | Организация индивидуального подбора вариантов трудоустройства, с учетом сложившейся жизненной ситуации | | постоянно | | обучение коммуникативным навыкам поведения на рынке труда, с целью планирования своего дальнейшего профессионального пути |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Принимает участие в межведомственных выездных во взаимодействии со специалистами субъектов системы профилактики проверках организации профилактической работы в муниципальных образованиях | | постоянно | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание адресной помощи. |
|  | Организует и проводит оперативно - профилактическое мероприятие «Твой выбор». | | апрель | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание адресной помощи. |
|  | Организует и проводит оперативно - профилактическое мероприятие «Защита». | | июнь | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание адресной помощи. |
|  | Вносит в соответствующие органы и организации предложения об устранении причин и условий, способствовавших правонарушениям несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей | | С учетом складывающейся оперативной обстановки | | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и интересов детей. |
| **Общественная Палата Емельяновского района, приходы храмов Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Классные родительские собрания с участием священника. Разъяснительная работа по знанию родителями, иными законными представителями несовершеннолетних об обязанностях по выбору модуля ОРКСЭ, о сохранности жизни и здоровья детей. | | февраль, апрель | | классные часы, направленные на сохранение семьи и семейных ценностей, духовное воспитание |
| **ДЮСШ** | | | | | |
|  | Организация спортивной занятости несовершеннолетних во внеурочное время и в летний период: посещение спортивных секций, спортивных сооружений , мероприятий, в т ом числе с участием детей и законных представителей | | постоянно | | Формирование здорового образа жизни, приобщение к занятиям спортом, проведение спортивного досуга, летней и внеурочной занятости несовершеннолетних. |
| **2.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ** | | | | |
| **Управление образования Емельяновского района (образовательные организации)** | | | | | |
|  | День правовых знаний | | 20.11.2024 | | Изучение правовых знаний несовершеннолетними |
|  | Организация внеурочной деятельности | | постоянно | | Занятость детей с целью профилактики правонарушений |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении родителей, ограниченных в родительских правах, проживающих на территории Емельяновского района, дети которых являются воспитанниками КГКУ «Емельяновский детский дом»:   1. Участвуют в межведомственных рейдах с посещением семей и проведением профилактических бесед 2. Оказывают помощь в составлении искового заявления об отмене ограничения в родительских правах | | по отдельному графику | | Увеличение количества детей, возвращенных в семью в случае отмены ограничения в родительских правах родителей |
|  | Контролирует исполнение КГКУ «Емельяновский детский дом» индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников | | не реже одного раза в полгода. | | Увеличение количества воспитанников, передаваемых на различные формы устройства в замещающие семьи |
|  | организует мониторинг деятельности КГКУ «Емельяновский детский дом» в отношении мер, принимаемых по возврату в семью детей, родители которых ограничены в родительских правах:  -запросы (информации) о проведении профилактической работы органами и учреждениями систем ы профилактики по месту жительства родителей  -проведение профилактических бесед в телефонном режиме и посещение семей по месту проживания;  инициирование обращения родителей в суд с исковым заявлением об отмене ограничения родительских прав, оказание помощи в составлении искового заявления | | ежеквартально | | Повышение количества детей, возвращенных в семью в случае отмены ограничения родительских прав |
|  | Встреча с воспитанниками КГКУ «Емельяновский детский дом» по вопросам юридической грамотности несовершеннолетних в День правовой помощи детям | | ноябрь | | повышение правовой грамотности |
|  | Оказание консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание детей, подбор воспитанникам КГКУ «Емельяновский детский дом» замещающую семью, с учетом индивидуальных особенностей | | еженедельно понедельник-среда с 08 до 12 часов | | увеличение количества детей, переданных на различные формы устройства в замещающие семьи |
|  | Количество детей-сирот, от 0 до 18 лет, находящихся в детских учреждениях для несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации, а также в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Количество детей, признанных оставшимися без попечения родителей и находящихся в детских учреждениях | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -44  2 полугодие-43 |
|  | Количество детей сиблингов, находящихся в детских учреждениях | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -28  2 полугодие-26 |
|  | Количество случаев отмены в родительских правах | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 025 | | 1 полугодие -1  2 полугодие-1 |
|  | Количество детей, возвращенных в кровную семью | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -0  2 полугодие-1 |
|  | Количество детей, находящихся вне родной семьи (в детских учреждениях или замещающих семьях) | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -373  2 полугодие-370 |
|  | Общее количество детей от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -48  2 полугодие-44 |
|  | Доля решений об отмене опеки от общего количества детей под опекой | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -1,5%  2 полугодие-1,2% |
|  | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -5  2 полугодие-4 |
|  | Количество случаев восстановления в родительских правах | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -1  2 полугодие-2 |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Реализация плана совершенствования деятельности КГКУ «Емельяновский детский дом» | | постоянно | | минимилизация срока пребывания детей в учреждении, создание условий, возможности реализации имеющиеся способностей детей |
|  | Реализация федерального стандарта «Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» через работу Центра социально-трудовой адаптации и профориентации (структурное подразделение детского дома) | | постоянно | | Наличие у воспитанников необходимых универсальных социальных умений для проживания в самостоятельной жизни.  Готовность воспитанников к проживанию в замещающих семьях.  Максимальное количество воспитанников, устроенных на семейные формы воспитания |
|  | Создание в КГКУ «Емельяновский детский дом» системы дистанционной поддержки семей и детей:  размещение информации по вопросам воспитания детей, урегулирования семейных конфликтов, восстановления детско-родительских отношений на сайте детского дома;  предоставление всех возможных форм интернет-консультирования специалистами психологами, медиаторами | | постоянно | | Увеличение количества воспитанников, устроенных в семью (кровную или замещающую) |
|  | Количество детей, находящихся в детском доме | | в 1 полугодии  и 2 полугодии 2025 | | 1 полугодие -45  2 полугодие-43 |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Взаимодействие с отделом опеки и попечительства, КГКУ «Емельяновский детский дом» по своевременной диспансеризации детей, в том числе проживающих в замещающих семьях | | по графику | | контроль за здоровьем детей, выявление заболеваний и своевременное оказание необходимой медицинской помощи |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Сбор информации и подготовка документов по запросам учреждений системы профилактики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях | | постоянно | | Защита прав и интересов детей. |
| **3.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: РОДИТЕЛИ, У КОТОРЫХ ДЕТИ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  ВСЛЕДСТВИЕ ИЗЪЯТИЯ ИХ СОТРУДНИКАМИ ПДН, ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | При помещении ребенка в специализированные учреждения, учреждения временного пребывания комиссия во взаимодействии с КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский», отделом опеки и попечительства, МО МВД России «Емельяновский» организует межведомственную работу в соответствии с Алгоритмом действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и возврате их в семьи для организации индивидуальной профилактической работы (далее – Алгоритм).  Комиссия:  - при получении информации о поступлении ребенка в Учреждение первоначально направляют информацию, с указанием сведений, состоит ли семья (несовершеннолетние, проживающие в семье) на учете, какая работа проводится;  - аккумулируют материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – учреждения системы профилактики), обобщают и направляют их в Учреждение (с учетом мотивированной позиции учреждений системы профилактики) в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, трудной жизненной ситуации (с приложением характеризующих и подтверждающих материалов);  - в случае, если семья не состоит на учете, принимают решение о целесообразности организации профилактической работы на ведомственном либо межведомственном уровнях на основе обобщенной информации о несовершеннолетних и семьях, не признанных находящимися в СОП (при необходимости делают дополнительные запросы), контролируют проведение профилактической работы | | согласно сроков Алгоритма  в соответствии с постановлением | | Сохранение кровной семьи ребенку, выведение семьи из трудной жизненной ситуации и социально опасного положения. |
| 2. | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, организация работы поручается заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы. | | Согласно постановления | | Исключение ситуации социально опасного положения |
| 3. | В случае признания семьи, находящейся в СОП, работа организуется в соответствии сПорядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 118-кдн. | | Согласно постановления | | устранение причин и условий, способствовавших признанию семьи находящейся в СОП. Достижение положительных результатов, устранение фактов детского и семейного неблагополучия |
| 4. | Количество детей, возвращенных в кровную семью | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие -1 |
| 5. | Доля повторных помещений детей в детские учреждения, в связи с изъятием их из семьи | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0 %  2 полугодие -0% |
| 6. | Доля детей, находящихся вне родной семьи об общего количества семей в СОП и ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2 %  2 полугодие -1% |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей (сбор информации о семье, о близких родственниках, о близком окружении семьи. Установление контакта с родителями и с несовершеннолетними. Оценка степени готовности сотрудничества с куратором. Выявление ресурсов семьи, недостатков, проблем). | | В течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Проведение оценки потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Разработка межведомственной комплексной индивидуальной программы реабилитации семьи (КИПР) | | В течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Реализация мероприятий, предусмотренных КИПР. Своевременное предоставление социальных услуг семье. Устранение причин и условий, способствующих социальному риску. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | В течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Назначение куратора случая | | В течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Сопровождение семьи до выхода семьи из ТЖС и снятия с учета. |
|  | Социальный патронаж | | 2 раза в месяц в течение периода реабилитации и по мере необходимости | | Удовлетворительное состояние материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий проживания семьи. Создание полноценных условий для роста и развития детей. Контроль над ситуацией в семье.  Отсутствие факторов социального риска.  Возврат детей в семью. |
|  | Оказывает сопровождение в восстановлении социальных функций семьи.  Оказывает содействие в прохождении лечения от алкогольной/наркотической зависимости. При необходимости сопровождение в медицинские учреждения. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия.  Оказание содействия в трудоустройстве.  Обучение финансовой грамотности. | | в течение определенного периода | | Родитель прошел лечение от алкогольной/наркотической зависимости. Трудоустроился. Созданы удовлетворительные жилищно-бытовые условия для проживания детей. Семья владеет навыками ведения хозяйства. Семья способна управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств. |
|  | Социальная реабилитация, в том числе больных наркоманией: социально-медицинские услуги (проведение занятий по общефизической подготовке, адаптивной физкультуре, привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях); социально-психологические услуги (психодиагностика, психологическая коррекция, психопрофилактика, социально-психологический патронаж); социально-педагогические услуги (диагностика и обследование личности, педагогическая коррекция, организация досуга больного); социально-трудовые услуги (организация профессиональной ориентации,). | | в течение определенного периода | | Родители прошли реабилитацию. Ведут здоровый образ жизни. |
|  | Оказание помощи по восстановлению утраченных связей между родителем и детьми. | | в течение определенного периода | | Содействие в организации посещения родителями детей. |
|  | Мероприятия по повышению мотивации:  Лекция: «Моя финансовая безопасность»  Психологический тренинг «Гармоничное отношение между родителем и ребенком» | | В течение заданного периода  ноябрь  декабрь | | Родители приглашены на мероприятия и посещают их.  Обмен опытом родителей о традициях семьи по формированию культурных ценностей: чтение книг, газет и журналов; посещение театров и музеев; знакомство с природой; совместные игры, туристические походы и т.д.  Внедрение в свою жизнь правил личной финансовой безопасности. Семья способна управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств.  Способствование формирования культуры общения родителей и детей. |
|  | Оказание социально-психологической помощи | | постоянно | | Мотивация родителей на изменение  сложившейся ситуации, поиск ресурсов для её определения. |
|  | Количество детей, возвращенных в кровную семью | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-1 |
|  | Доля детей, находящихся вне родной семьи от общего количества семей СОП и ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Доля повторных помещений детей в детские учреждения | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-0 |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении родителей, дети у которых находятся в государственных учреждениях вследствие изъятия их сотрудниками ПДН:  -Проводят разъяснительные беседы об ответственности за ненадлежащее исполнения своих родительских обязанностей,  -Дает рекомендации по изменению поведения и отношения к ребенку (детям). | | по мере необходимости | | Увеличение количества детей, возвращаемых в кровную семью, после изъятия |
|  | Реализует Примерный алгоритм действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и возврате их в семьи для организации индивидуальной профилактической работы | | согласно Порядка | | Увеличение количества детей, возвращаемых в кровную семью, после изъятия |
|  | Комплектует личные дела несовершеннолетних, изъятых из семей сотрудниками ПДН, сбор информации, характеризующих материалов | | согласно Порядка | | Принятие объективного решения о целесообразности (нецелесообразности) возврата ребенка в кровную семью, оценка достаточности профилактической работы |
|  | Количество детей, возвращенных в кровную семью | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-1 |
|  | Доля детей, находящихся вне родной семьи от общего количества семей СОП и ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Доля повторных помещений детей в детские учреждения | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-0 |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | При помещение несовершеннолетнего в детский дом, включение мероприятий по линии детского дома в планы ИПР на семьи, из которых прибыли дети для восстановления кровной семьи  - Приглашение родителей на мероприятия, проводимые в детском доме и привлечение их к участию в мероприятиях совместно с их детьми | | по мере помещения и проведения мероприятий | | Увеличение количества воспитанников, возвращенных в кровную семью |
|  | Количество случаев восстановления в родительских правах | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-1  2 полугодие-2 |
|  | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-5  2 полугодие-4 |
| **КГКУ «ЦЗН Емельяновского района»** | | | | | |
|  | -Информирование положения о рынке труда  -Организация профессионального тестирования  -Оказание психологической поддержки  --Содействие в поиске подходящей работы, с учетом сложившейся жизненной ситуации | | Постоянно | | Ознакомление с наиболее востребованными профессиями (специальностями) на рынке труда, освоение безработным гражданином навыков проведения собеседования с работодателем, обучение самопрезентации, преодоление последствий длительной безработицы |
|  | Организация профессионального обучения родителей по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, с целью их трудовой адаптации  проведение серии семинаров (тренингов) для родителей, не вовлеченных в трудовую занятость: «Я-пример для ребенка», «Личный пример», «Родитель-пример для подражания» | | июль-август | | Минимизация сроков трудоустройства  формирование устойчивой мотивации к труду и ЗОЖ |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Выясняет образ жизни и намерения родителей или иных законных представителей, отрицательно влияющих на детей, путем посещения семьи по месту жительства, бесед с соседями, родственниками, педа8гогами, воспитателями, социальной защиты населения, медицинскими работниками. | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Своевременное оказание необходимой поддержки и помощи |
|  | Разъяснение родителям, состоящим на учетах о последствиях не надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. | | постоянно | | Надлежащее исполнение родительских обязанностей |
|  | Принимает участие во взаимодействии с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в решении вопросов организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом контроле | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. |
|  | Доля детей, находящихся вне родной семьи об общего количества семей СОП, ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-0 |
|  | Доля родителей, иных законных представителей, снятых за отчетный период с профилактического учета в ПДН ОВД, в связи с исправлением, в общем количестве родителей, снятых с учета ПДН | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 65%  2 полугодие-70% |
| **4.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  РОДИТЕЛИ, ЛИШЕННЫЕ (ОГРАНИЧЕННЫЕ) РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | В случае решения суда об ограничения законного представителя, семья которого признана находящейся в социально опасном положении, в родительских правах, семья переводится на профилактический контроль и с ней проводятся мероприятия по восстановлению в родительских правах. | | В соответствии с постановлением | | Восстановление родителей в родительских правах |
|  | В случае ограничения родителей в родительских правах, дальнейшая работа проводится с учреждением (учреждениями), в котором находится несовершеннолетний. В планы ИПР вносятся мероприятия по линии учреждения, в которое направлен несовершеннолетний. Основные мероприятия направлены на оказание услуг родителю (родителям), в которых они нуждаются.  - оказание содействия, совместно с врачом-наркологом в убеждении и подготовке документов и средств на прохождение процедуры кодирования от алкогольной зависимости;  - при необходимости оказание помощи совместно с КГКУ «Центр занятости населения Емельяновского района» в устройстве на работу, либо постановке на учет;  -лечении кодирование от алкогольной зависимости, получение квалифицированной медицинской помощи. | | по мере необходимости | | проживание детей в кровной семье, ЗОЖ родителей |
|  | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 5  2 полугодие-4 |
|  | Доля детей, находящихся вне родной семьи от общего количества семей СОП, ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 0  2 полугодие-0 |
|  | Доля родителей, иных законных представителей, восстановленных в родительских правах в отчетный период к количеству родителей, иных законных представителей лишенных (ограниченных) в родительских правах | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 1,5%  2 полугодие-2% |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Консультации о возможности восстановления родительских прав. | | по мере необходимости | | Получение правовой помощи |
|  | Диагностика ситуации (проведена оценка потенциальных возможностей и готовности родителей к восстановлению в родительских правах и создания условий для возвращения ребенка). | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | Родители готовы к изменению образа жизни и своего поведения. Родители готовы к возвращению ребенка в семью. |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | Родители готовы к сотрудничеству со специалистами и выполнению рекомендаций специалистов. |
|  | Социально-правовая помощь.  Консультация родителей по перечню документов, которые могут понадобиться для восстановления родительских прав, помощь в подготовке искового заявления от имени родителя, помощь в сборе документов. | | в течение определенного периода | | Получение предусмотренных мер социальной поддержки |
|  | Содействие в восстановлении социальных функций семьи.  Оказание содействия в прохождении лечения от алкогольной/наркотической зависимости. При необходимости сопровождение в медицинские учреждения. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия.  Оказание содействия в трудоустройстве.  Обучение финансовой грамотности. | | в течение определенного периода | | Родитель (родители) выполнили рекомендации по лечению (реабилитации) от алкогольной/наркотической зависимости. Предприняли меры по поиску работы (постановке на учет в ЦЗН) Созданы безопасные, благоприятные жилищно-бытовые условия для проживания детей. Семья владеет навыками ведения хозяйства. Семья способна управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств. |
|  | Социальная реабилитация, в том числе больных наркоманией: социально-медицинские услуги (проведение занятий по общефизической подготовке, адаптивной физкультуре, привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях); социально-психологические услуги (психодиагностика, психологическая коррекция, психопрофилактика, социально-психологический патронаж); социально-педагогические услуги (диагностика и обследование личности, педагогическая коррекция, организация досуга больного); социально-трудовые услуги (организация профессиональной ориентации). | | в течение определенного периода | | Родитель (родители) прошли лечение (реабилитацию), ведут ЗОЖ |
|  | Принятие мер по восстановлению, а в дальнейшем укреплению утраченных связей между детьми и родителями | | в течение определенного периода | | оказание содействия в восстановлении утраченных связей между родителями и детьми |
|  | Мероприятия по повышению мотивации:  Лекция: «Личная финансовая безопасность»  Психологический тренинг «Забота родителя о себе – необходимое условие гармоничных взаимоотношений с ребенком» | | в течение определенного периода  ноябрь  по мере необходимости | | Родители приглашены на мероприятия и посещают их.  сохранение семейных ценностей  Способность родителей распределять финансовые средства  Способствование формирования культуры общения родителей и детей.  Ознакомление родителя со способами снятия нервно-психического напряжения через обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, расширения ресурсов отдыха. |
|  | Оказание социально-психологической помощи | | по мере необходимости | | Мотивация родителей на изменение сложившейся ситуации, поиск ресурсов для её определения. |
|  | Закрепление за семьей куратора случая | | по мере необходимости | | Сопровождение семьи, оказание социальной помощи. |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении родителей, ограниченных в родительских правах:   1. Оказывает консультативную помощь по вопросу отмены ограничения в родительских правах , изменению поведения 2. Участвуют в межведомственных рейдах с посещением семей | | Согласно плану работы | | Увеличение количества детей, возвращаемых в кровную семью |
|  | Проводит оценку перспектив работы с родителями по восстановлению детско-родительских отношений в случае обращения родителя | | по мере обращения | | Увеличение количества детей, возвращаемых в кровную семью |
|  | Оказывает консультативную помощь родителям, лишенным родительских прав в случае изменения поведения и желания восстановления в родительских правах, оказывает помощь в сборе документов, подготовке искового заявления | | по мере обращения | | Увеличение количества детей, возвращаемых в кровную семью |
|  | Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 5  2 полугодие-4 |
|  | Доля детей, находящихся вне родной семьи от общего количества семей СОП, ТЖС | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 0  2 полугодие-0 |
|  | Доля родителей, иных законных представителей, восстановленных в родительских правах в отчетный период к количеству родителей, иных законных представителей лишенных (ограниченных) в родительских правах | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие- 1,5%  2 полугодие-2% |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Разработка модели Комплексного центра по работе с семьей  (в рамках выполнения Резолюции XII Всероссийского Съезда руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 28-29 марта 2024 г.) и ее внедрение в КГКУ «Емельяновский детский дом» | | в течение года | | Пост интернатное сопровождение воспитанников, создание условий для возврата большего количества детей в кровные и замещающие семьи, в том числе через создание отделений для дневного и круглосуточного пятидневного пребывания несовершеннолетних в рамках трехсторонних соглашений, для молодых мам (из числа воспитанниц) |
|  | Составление и реализация индивидуального плана по сопровождению родителей, в целях их восстановления в родительских правах, а именно:  -разъяснение ценностей семьи и семейных ценностей, с приведением конкретных положительных примеров по восстановлению в родительских правах;  - приглашение родителей на проводимые мероприятия, в которых участвуют их дети, на занятия кружков, секций, спортивные соревнования и т.п., с привлечением родителей к участию в определенных мероприятиях вместе с детьми;  -оказание педагогами помощи в сборе необходимых документов для восстановления в родительских правах. | | в течение года | | Увеличение количества воспитанников, устроенных в кровную семью |
|  | ИПРИЖ на каждого воспитанника детского дома дополнить мероприятиями, направленными на восстановление детско-родительских отношений и сокращение срока пребывания его в детском доме | | постоянно | | Увеличение количества воспитанников, устроенных в семью (кровную, замещающую) |
|  | Количество случаев восстановления в родительских правах | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-1  2 полугодие-2 |
| **КГБУЗ « Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Оказание медико-психологической помощи медицинским психологом родителям, лишенных (ограниченных) родительских прав. | | постоянно | | Получение квалифицированной помощи и поддержки |
|  | Оказание социально-правовой помощи женщинам в женской консультации  (консультация по перечню документов, которые могут понадобиться для восстановления в родительских правах). | | постоянно | |
|  | Доля родителей, прошедших врачебное, психологическое консультирование, профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, от общего количества родителей, обратившихся к врачу наркологу, по решению комиссии в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-30%  2 полугодие-40% |
| **Приход храма Святой Троицы в пгт.Емельяново** | | | | | |
|  | Организация посещения храма Святой Троицы, беседа с настоятелем храма отцом Алексеем, дающая возможность родителям, ОРП,ЛРП переосмыслить важность сохранения семейных ценностей, проживания детей в кровной семье | | постоянно | | сохранение семьи, семейных ценностей |
| **5.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГРУППЕ РИСКА, И СЕМЬИ,  СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ КАК НАХОДЯЩИЕСЯ В ТЖС ЛИБО СОП** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы, с рассмотрение итогов работы один раз в три месяца | | в течение года | | Выведение семьи из трудной жизненной ситуации и социально опасного положения. |
|  | В случае признания семьи, находящейся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 118-кдн, а именно:  - назначается координатор, соисполнители программы ИПР;  - соисполнителями совместно с координатором разрабатывается проект комплексной межведомственной индивидуальной программу реабилитации и адаптации (далее – КИПР) с учетом поступивших предложений и ресурсов, в том числе:   * оказание содействия, совместно с медицинскими работниками прохождения лечения и кодирования от алкогольной и иной зависимости;; * при необходимости оказание помощи совместно с КГКУ «Центр занятости населения Емельяновского района» постановки на учет в качестве безработного и дальнейшем поиске работы; * оказание содействия по иным вопросам, в части обучения, здоровья, получения мер социальной поддержки, иное; * направление проекта программы КИПР в рабочую группу для рассмотрения4   - утверждение программы КИПР на заседании комиссии;  -с момента утверждения программы КИПР, результаты рассматривать на заседании комиссии один раз в три месяца, до момента снятия с учета;  -по результата рассмотрения, возможно внесение корректировок в программы КИПР, введение или выведение соисполнителей, изменение координатора и т.п. | | в соответствии с постановлением | | Повышение качества КИПР и принимаемых мер |
|  | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы для экспертизы проектов комплексных индивидуальных программ реабилитации | | перед заседанием комиссии по вторникам в 13 часов | | Повышение качества КИПР и принимаемых мер, своевременное внесение корректировок, обсуждение с координатором |
|  | Ежегодное участие специалистов комиссии, других органов и учреждений в семинарах по вопросам разработки и реализации программ комплексной индивидуальной реабилитации несовершеннолетних и семей | | по отдельному графику | | Повышение уровня профессионализма специалистов органов и учреждений системы профилактики |
|  | Количество семей, состоящих на учете в комиссии | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-29  2 полугодие-27 |
|  | Количество семей, находящихся в кризисных ситуациях, с риском помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа, отобрания детей | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Количество беременных женщин, оказавшихся в ТЖС, СОП | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0  2 полугодие-0 |
|  | Доля семей, с которыми по решению комиссии повторно организована ИПР после ее прекращения, в связи с исправлением ситуации | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0%  2 полугодие-0% |
|  | Доля семей, где родители, иные законные представители жестоко обращаются с детьми и допускают насилие в отношении детей, в общей численности семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-1  2 полугодие-0 |
|  | Количество семей ТЖС/СОП, в которых имеются родители с алко-наркозависимостями, получивших помощь в борьбе с зависимостью | | 1 полугодие 2025  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-3  2 полугодие-5 |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский», ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения по Емельяновскому району и п.Кедровый»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей (сбор информации о семье, о близких родственниках, о близком окружении семьи. Установление контакта с родителями и с несовершеннолетними. Оценка степени готовности сотрудничества с куратором. Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Проведение оценки потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Разработка межведомственной комплексной индивидуальной программы реабилитации семьи (КИПР) | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Реализация мероприятий, предусмотренных КИПР. Своевременное предоставление социальных услуг семье. Устранение причин и условий, способствующих правонарушениям. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Назначение куратора случая | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Сопровождение семьи до выхода семьи из ТЖС и снятия с учета. |
|  | Социальный патронаж | | 2 раза в месяц в течение периода реабилитации и по мере необходимости | | Удовлетворительное состояние материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий проживания семьи. Создание полноценных условий для роста и развития детей. Контроль над ситуацией в семье.  Отсутствие факторов социального риска. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | в течение определенного периода | | Улучшение соматического состояния здоровья детей.  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия. | | в течение заданного периода | | Потребность семьи в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» осуществлять проведение мероприятий по адаптивной физкультуре для инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | | постоянно | | Оздоровление членов семьи. Сформировано положительное отношение к активному образу жизни, к заботе о сохранении здоровья. |
|  | Оказание социальной реабилитации больных наркоманией:  -привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях, проведение занятий по общефизической подготовке, адаптивной физкультуре;  -содействие в консультировании по социально-правовым вопросам;  -психодиагностика, психологическая коррекция, психо-профилактика;  -социально-педагогическая диагностика, педагогическая коррекция, организация досуга больного наркоманией;  - организация общеукрепляющей трудовой терапии, производственная трудовая терапия. | | постоянно | | Возвращение в социум самодостаточного, полноценного человека способного к созидательному труду и самообеспечению. |
|  | В рамках программы родительского всеобуча «Школа для родителей» проводить:  -психологические тренинги;  -консультации;  -беседы и рекомендации;  -дискуссии, лекции.. | | по мере необходимости | | Формирование у родителей конструктивных моделей поведения в конфликтных ситуациях. Повышение правовой грамотности родителей через формирование навыеов ответственного поведения. Повышение психолого-педагогической культуры семьи в сфере межличностного и семейного общения.  повышение социальной культуры родителей через предоставление информации об источниках опасности в современном обществе (СМИ, компьютерные игры, возникновение зависимостей) |
|  | Организация работы в рамках службы медиации (примирения) в отделении социальной помощи детям в КЦСОН, в том числе по заявкам, поступившим из КДНиЗП:  -разрешение конфликтных ситуаций, между несовершеннолетними и их законными представителями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также иными конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних, их законных представителей цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов СМ | | по мере поступления заявок из КДНиЗП, либо выявлению случаев | | Разрешение конфликтных ситуаций с использованием медиативных (восстановительных) технологий |
|  | Комиссионное посещение семей по месту жительства по информации, поступившей из медицинских учреждений по фактам не надлежащего лечения (отказа от лечения) родителями, в семьях которых дети болеют, в том числе хроническими, врожденными заболеваниями.  Выявление семей, где женщины, относящиеся к «группе риска» не своевременно встали на учет в женскую консультацию, информирование КДНиЗП и РБ | | по мере необходимости  по мере выявления | | проживание детей в благоприятных, безопасных условиях, сохранение здоровья детей, предупреждение смертности детей  рождение здорового ребенка |
|  | Закрепление общественных наставников за несовершеннолетними, проживающими в семьях СОП, состоящих на ПК | | по мере постановки на учет | | организация работы, направленная на надлежащее исполнение родительских обязанностей, вовлечения несовершеннолетних и их родителей в общественно-полезную, значимую деятельность |
|  | Доля несовершеннолетних, возвращенных в кровные семьи, в общей численности несовершеннолетних, прошедших в отчетном периоде курс реабилитации в специализированных организациях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2%  2 полугодие-3% |
|  | Количество семей, находящихся в кризисных ситуациях, с риском помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа, отобрания детей | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Количество мер социальной поддержки семей в ТЖМ, малообеспеченных | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-7  2 полугодие-7 |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Общешкольные родительские собрания | | март, декабрь | | Знание родителей (законных представителей) о своих правах и обязанностях, профилактика аддиктивного поведения у детей |
|  | Мониторинг внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих в СОП, ТЖС | | ежемесячно | | занятость детей, в целях профилактики правонарушений |
|  | Контроль посещаемости занятий | | постоянно | | качественное получение образования |
|  | Количество проведенных информационных мероприятий, направленных на сохранение семьи и семейных ценностей | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-60  2 полугодие-65 |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении замещающих семей, состоящих на учете в СОП:  -Оказывает консультативную помощь, участвует в межведомственных рейдах, проводит профилактические беседы. | | по мере необходимости | | Снижение числа семей, состоящих на учете в СОП |
|  | Рассматривает вопрос о заключении трехстороннего соглашения между законными представителями, органами опеки и попечительства, КГКУ «Емельяновский детский дом» | | по мере необходимости | | Выведение семьи из социально-опасного положения, трудной жизненной ситуации. Сохранение кровной семьи ребенку. |
|  | Доля несовершеннолетних, возвращенных в кровные семьи, в общей численности несовершеннолетних, прошедших в отчетном периоде курс реабилитации в специализированных организациях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2%  2 полугодие-3% |
|  | Количество семей, находящихся в кризисных ситуациях, с риском помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа, отобрания детей | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-1 |
|  | Количество проведенных информационных мероприятий для замещающих родителей направленных на сохранение семьи и семейных ценностей, предупреждения вторичного сиротства | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-3 |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Оказание необходимой медицинской и психологической помощи и поддержки | | постоянно | | Снижение заболеваемости и смертности детей |
|  | Доля прекращенного отказа от новорожденных, от общего количества отказов от новорожденных | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0%  2 полугодие-0% |
|  | Доля родителей, прошедших врачебное, психологическое консультирование, профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, от общего количества родителей, обратившихся к врачу наркологу, по решению комиссии в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-30%  2 полугодие-40% |
| **КГКУ «ЦЗН Емельяновского района»** | | | | | |
|  | Информирование положения о рынке труда  -Организация профессионального тестирования  -Оказание психологической поддержки  --Содействие в поиске подходящей работы, с учетом сложившейся жизненной ситуации | | постоянно | | ознакомление с наиболее востребованными профессиями (специальностями) на рынке труда, освоение безработным гражданином навыков проведения собеседования с работодателем, обучение самопрезентации, преодоление последствий длительной безработицы |
|  | организация профессионального обучения родителей по профессии (специальности), востребованным на рынке труда, с целью их трудовой адаптации  Проведение встреч, иных мероприятий с родителями, направленными на выбор профессии  Беседы с неработающими родителями во время заседаний КДНиЗП при рассмотрении в отношении них информаций, административных материалов и т.п.  Доля родителей из семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР признанных безработными, трудоустроенных, в общем количестве родителей из семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР | | июль-август  постоянно  постоянно  1 полугодие  2 полугодие 2025 | | сокращение сроков трудоустройства  формирование к труду  информирование о постановке на учет в ЦЗН с целью поиска работы, либо обучения  1 полугодие-1%  2 полугодие-2% |
| **Отдел культуры, молодёжной политики и туризма администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Организация взаимодействия на постоянной основе учреждений культуры с семьями, состоящими на профилактическом контроле и в СОП | | постоянно | | Реализация программ, в целях организации культурного и познавательного досуга детей и подростков, а так же их законных представителей |
| 2. | Цикл мероприятий по профилактике семейных ценностей, посвященных Дню семьи, любви и верности, тематических программ в КДУ района | | 5-13 июля | | развитие у членов семьи нравственных представлений о семье, понимания о роли семьи, ее значимости и уникальности, знакомство с семейными ценностями и расширение представления о них |
| 3. | Спортивный семейный праздник «Семья на спорте», посвященный Дню семьи, любви и верности | | 12 июля | | Социальная адаптация, изменение статуса семьи, ее членов. Позитивные изменения в понимании и принятии самими членами семьи системы семейных ценностей |
| 4. | Цикл мероприятий «СемьЯ» в библиотеках района | | в течение 3 квартала | | воспитание уважения к традиционным ценностям: любовь, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, людям старшего поколения, воспитание у несовершеннолетних положительного примера старшего поколения |
| 5 | Количество проведенных информационных мероприятий (кампаний), направленных на формирование положительного имиджа семьи и сохранения семейных ценностей | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-80  2 полугодие-90 |
| **Храм святой Троицы в п.Емельяново. СКО «Станица Емельяново»** | | | | | |
| 1. | Посещение Храма Святой Троицы, беседы с настоятелем Храма отцом Алексеем, нацеленные на сохранение семьи, проживание детей в кровной семье | | постоянно | | дает возможность родителям понять ценность семьи и семейных ценностей, переосмыслить свой образ жизни, отношение к детям и близким людям |
| 2. | Познавательная беседа «День святого Николая Чудотворца» | | по мере необходимости | | изучение истории, ее лучших традиций |
| 3. | Казачьи посиделки, посвященные Всемирному Дню казачества «Казачьему роду нема переводу» | | 10.11.2025 | | Родители и их дети знакомятся с историей казачества, лучшими традициями, ценностями, которые несут казаки. |
| **6.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  СЕМЬИ, ГДЕ ОБА ИЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКИ ДЕТСКОГО ДОМА** | | | | |
| **Учреждения социального обслуживания, управления социальной защиты населения (КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»)** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей. (Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | Проведение оценки потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | в течение заданного периода | | Улучшение соматического состояния здоровья детей.  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия. | | в течение заданного периода | | Потребность семьи в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» осуществлять проведение мероприятий по адаптивной физкультуре для инвалидов и детей с ограниченными возможностями | | в течение определенного периода | | Оздоровление членов семьи. Сформировано положительное отношение к активному образу жизни, к заботе о сохранении здоровья. |
|  | Оказание социальной реабилитации больных наркоманией:  -привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях, проведение занятий по общефизической подготовке, адаптивной физкультуре;  -содействие в консультировании по социально-правовым вопросам;  -психодиагностика, психологическая коррекция, психопрофилактика;  -социально-педагогическая диагностика, педагогическая коррекция, организация досуга больного наркоманией;  -организация общеукрепляющей трудовой терапии, производственная трудовая терапия. | | в течение определенного периода | | Возвращение в социум самодостаточного, полноценного человека способного к созидательному труду и самообеспечению. |
|  | Организация работы в рамках службы медиации (примирения) в отделении социальной помощи детям в КЦСОН, в том числе по заявкам, поступившим из КДНиЗП:  -разрешение конфликтных ситуаций, между несовершеннолетними и их законными представителями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также иными конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних, их законных представителей цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов СМ | | пор мере поступления заявок из КДНиЗП, выявлении фактов по конфликтным ситуациям. Разрешение конфликтных ситуаций, путем применения медиативных (восстановительных)программ | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами |
|  | В рамках программы родительского всеобуча «Школа для родителей» проводить:  -психологические тренинги;  -консультации;  -беседы и рекомендации;  -дискуссии, лекции.. | | по мере необходимости | | оказание психологической, правовой и иной помощи, согласно ситуации |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Ведет банк данных выпускников КГКУ «Емельяновский детский дом», содержащий информацию о местонахождении, занятости и контактных данных | | ежегодно | | Своевременное выявление социального неблагополучия |
|  | Проводит мониторинг исполнения плана мероприятий Концепции социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобренной распоряжением Правительства Красноярского края от 15.08.2017 № 535-р | | постоянно | | Снижение социального неблагополучия семей, где оба или один из родителей выпускники детского дома |
|  | Оказывает необходимую консультативную помощь | | постоянно | | Снижение социального неблагополучия семей, где оба или один из родителей выпускники детского дома |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Сопровождение молодой семьи, где оба или один из родителей из числа выпускников детских домов, включающих мероприятия, направленные на сохранение традиционных семейных ценностей | | постоянно | | Снижение количества случаев вторичного сиротства среди бывших выпускников детского дома |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
| **1** | | Оказание необходимой медицинской и психологической помощи и поддержки | постоянно | | снижение заболеваемости |
| **7.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  СЕМЬИ, ГДЕ ОБА ИЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗРАБОТНЫЕ** | | | | |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей. (Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | выявление проблемных моментов для организации качественной работы |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | получение предусмотренных действующим законодательством мер социальной поддержки. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | в течение определенного времени | | организованная досуговая и оздоровительная занятость  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Индивидуальные беседы. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании. | | в течение определенного времени | | Профилактика употребления ПАВ, своевременное оказание медицинской помощи |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» проведение кружковой деятельности, творческой мастерской «Я сам»-клуба, целью которого является развитие творческих возможностей детей, детей-инвалидов. Занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, социализации детей в коллективе. В мастерской работают направления: «Теплопластика», «Пескотерапия», «Сказкотерапия». На занятиях дети занимаются лепкой, рисованием, вырезанием, конструированием, а также играют в развивающие игры, участвуют в веселых, познавательных, развивающих детей, конкурсах | | 1 раз в неделю | | развитие эмоционально-волевой сферы у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Развитие внимания, памяти, мышления, устной монологической и диалогической речи. Развитие мелкой моторики. |
|  | В рамках программы родительского всеобуча «Школа для родителей» проводить:  -психологические тренинги;  -консультации;  -беседы и рекомендации;  -дискуссии, лекции.. | | по мере необходимости | | оказание психологической, правовой и иной помощи, согласно конкретной ситуации |
|  | Оказание содействия в сборе документов и оформлении всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки | | по мере необходимости | | получение установленных законодательством мер социальной поддержки |
|  | Доля родителей из семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР признанных безработными, трудоустроенных, в общем количестве родителей из семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие -1%  2 полугодие-2% |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Контроль за посещаемостью детей образовательных учреждений | | ежедневно | | качественный уровень образования |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Организация работы в рамках КИПР и ИПР, поставленных на учет родителей, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами (приглашение родителей на беседу к врачу-наркологу, включение врача-нарколога в соисполнители программ и планов ИПР) | | согласно постановления | | Излечение от имеющейся зависимости, вследствие которой родители, в том числе не работали. Получение квалифицированной медицинской помощи и поддержки. Ведение ЗОЖ, как следствие сохранение семьи, проживание детей в кровных семьях |
| **8.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  СЕМЬИ, ГДЕ ОБА ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ В МО МВД России «Емельяновский»** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | При поступлении из правоохранительных органов информации о семьях, где оба или один из родителей, иных членов семей, состоят на учете в МО МВД России «Емельяновский», в том числе под административным надзором, в ФКУ УИИ по Емельяновскому району, в связи с совершением особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершивших преступления, либо административные правонарушения в сфере НОН, осужденных лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания по ст.82 УК РФ, до достижения детьми 14-летнего возраста, работа проводится в соответствии с Порядком по организации межведомственного взаимодействия, а также механизме принятия решений об организации профилактической работы с семьями, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (постановление комиссии от 12.07.2023 № 209-кдн, п.4 постановления краевой комиссии от 25.05.2022 № 46-кдн, постановления комиссии , п.9 постановления комиссии от 31.01.2024 № 46-кдн),  Комиссия:  - в течение 10 дней после получения информации из правоохранительных органов, организует комиссионный выезд в семью осужденного, либо совершившего административное правонарушение, с составлением акта посещения;  -запрашивает характеризующий материал с места обучения детей (если обучаются);  -материалы рассматриваются на ближайшем заседании комиссии, с вынесением следующего решения: об организации ИПР, о нецелесообразности организации ИПР;  -в случае не постановки на учет, не реже 1 раза в квартал семья посещается по месту проживания, с рассмотрением акта посещения на заседании комиссии, до момента снятия с учета. | | в течение года | | Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их здоровью, половой неприкосновенности, физическому, интеллектуальному, духовному  и нравственному развитию |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы. | | в течение года | | Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение причинения вреда их здоровью, половой неприкосновенности, их физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию, совершения в отношении них насильственных преступлений, а также раннего выявления семейного неблагополучия. Вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, в том числе в употребление ПАВ |
|  | В случае признания семьи, находящейся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав назначается координатор, соисполнители программы ИПР;  - соисполнителями совместно с координатором разрабатывается проект комплексной межведомственной индивидуальной программу реабилитации и адаптации (далее – КИПР) с учетом поступивших предложений и ресурсов, в том числе:   * оказание содействия, совместно с медицинскими работниками прохождения лечения и кодирования от алкогольной и иной зависимости;; * при необходимости оказание помощи совместно с КГКУ «Центр занятости населения Емельяновского района» постановки на учет в качестве безработного и дальнейшем поиске работы; * оказание содействия по иным вопросам, в части обучения, здоровья, получения мер социальной поддержки, иное; * направление проекта программы КИПР в рабочую группу для рассмотрения4   дминистрации района от 27.03.2024 № 18-кдн а именно,  утверждение программы КИПР на заседании комиссии;  -с момента утверждения программы КИПР, результаты рассматривать на заседании комиссии один раз в три месяца, до момента снятия с учета;  -по результата рассмотрения, возможно внесение корректировок в программы КИПР, введение или выведение соисполнителей, изменение координатора и т.п. | | согласно постановления | |  |
|  | Реализация успешных практик на территории района по работе с семьями указанной категории. | | в течение года | | Развитие системы профилактики в районе |
|  | Доля семей, с которыми по решению комиссии повторно была организована ИПР после ее прекращения в связи с исправлением ситуации | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0%  2 полугодие-0% |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей (сбор информации о семье, о близких родственниках, о близком окружении семьи. Установление контакта с родителями и с несовершеннолетними. Оценка степени готовности сотрудничества с куратором. Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Психологическая диагностика, направленная на выработку методов выхода семьи из проблемной ситуации |
|  | Разработка межведомственной комплексной индивидуальной программы реабилитации семьи (КИПР) | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Реализация мероприятий предусмотренных КИПР. . Устранение причин и условий, способствующих основанию постановки на учет |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Назначение куратора случая | | в течение 10 рабочих дней со дня постановки на профилактический учет | | Сопровождение семьи до выхода семьи из ТЖС и снятия с учета. |
|  | Социальный патронаж | | 2 раза в месяц в течение периода реабилитации и по мере необходимости | | проживание детей в благоприятных, безопасных условиях |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия. | | в течение определенного периода | | Потребность семьи в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | Организация работы в рамках службы медиации (примирения) в отделении социальной помощи детям в КЦСОН, в том числе по заявкам, поступившим из КДНиЗП:  -разрешение конфликтных ситуаций, между несовершеннолетними и их законными представителями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также иными конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних, их законных представителей цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов СМ | | согласно поступивших заявок из КДНиЗП и иных информаций | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» проведение кружковой деятельности, творческой мастерской «Я сам»-клуба, целью которого является развитие творческих возможностей детей, детей-инвалидов. Занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, социализации детей в коллективе. В мастерской работают направления: «Теплопластика», «Пескотерапия», «Сказкотерапия». На занятиях дети занимаются лепкой, рисованием, вырезанием, конструированием, а также играют в развивающие игры, участвуют в веселых, познавательных, развивающих детей, конкурсах | | 1 раз в неделю | | развитие эмоционально-волевой сферы у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Развитие внимания, памяти, мышления, устной монологической и диалогической речи. Развитие мелкой моторики. |
|  | Оказание содействия в сборе документов и оформлении всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки | | по мере необходимости | | получение установленных действующим законодательством мер социальной поддержки |
|  | В рамках программы родительского всеобуча «Школа для родителей» проводить:  -психологические тренинги;  -консультации;  -беседы и рекомендации;  -дискуссии, лекции.. | | по мере необходимости | | получение правовой, психологической и иной помощи |
|  | Закрепление общественных наставников несовершеннолетних за несовершеннолетними, проживающими в семьях, состоящих на учетах наставников за семьей | | по мере постановки на учет | | сопровождение семьи, вовлечение несовершеннолетних и их родителей к участию в общественно-полезной деятельности, предоставление возможностей для реализации своих возможностей |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Контроль за посещаемостью детей образовательных учреждений | | ежедневно | | Отслеживание состояние несовершеннолетнего |
|  | Проведение профилактических мероприятий среди обучающихся школ, воспитанников ДОУ и их законных представителей по безопасному поведению детей на улицах, водных, строительных объектах, дорогах, детских площадках, иных местах, в целях предупреждения травмирования и смертности детей, в том числе от внешних причин | | постоянно | | безопасное поведение несовершеннолетних, сохранение здоровья и жизни детей |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Выясняет образ жизни и намерения родителей или иных законных представителей, отрицательно влияющих на детей, путем посещения семьи по месту жительства, изучения характеризующих материалов, проведения бесед с представителями медицинских организаций, органов образования, социальной защиты населения, педагогами, воспитателями, соседями, иными лицами. | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. |
|  | Разъясняет родителям или иным законным представителям, отрицательно влияющим на детей, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей либо жестокого обращения с ними. | | постоянно | | сохранение кровной семьи, недопущение фактов жестокого обращения с детьми |
|  | В случае смерти несовершеннолетнего, в том числе из семьи, состоящей на учете, изучает причины и условия, этому способствовавшие, при наличии оснований направляет служебное сообщение (информацию)на заседание КДНиЗП.  Проводит индивидуальную и общую профилактическую работу с родителями в семьях, состоящих на учете по предупреждению травмирования и смерти детей, в том числе от внешних причин. | | по мере необходимости | | сохранение жизни и здоровья детей |
|  | Доля родителей, иных законных представителей, снятых за отчетный период с профилактического учета в ПДН ОВД, в связи с исправлением, в общем количестве родителей, снятых с учета ПДН | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-65%  2 полугодие-70% |
|  | Доля семей, где родители, иные законные представители жестоко обращаются с детьми и допускают насилие в отношении детей, в общей численности семей, в отношении которых по решению комиссии проводится ИПР | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-1  2 полугодие-0% |
|  | Доля семей, с которыми МО организовывала ИПР, после снятия семей с учета по исправлению ситуации | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-0%  2 полугодие-0% |
| **9.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  ВЫПУСКНИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ** | | | | |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей. (Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения | | Проведение оценки потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | |  | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | в течение года | | Улучшение соматического состояния здоровья детей.  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия. | | в течение определенного периода | | Потребность семьи в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | На базе КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» проведение кружковой деятельности, творческой мастерской «Я сам»-клуба, целью которого является развитие творческих возможностей детей, детей-инвалидов. Занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, социализации детей в коллективе. В мастерской работают направления: «Теплопластика», «Пескотерапия», «Сказкотерапия». На занятиях дети занимаются лепкой, рисованием, вырезанием, конструированием, а также играют в развивающие игры, участвуют в веселых, познавательных, развивающих детей, конкурсах | | 1 раз в неделю | | развитие эмоционально-волевой сферы у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Развитие внимания, памяти, мышления, устной монологической и диалогической речи. Развитие мелкой моторики. |
|  | Оказание социальной реабилитации больных наркоманией:  -привлечение к активному участию в физкультурно-спортивных мероприятиях, проведение занятий по общефизической подготовке, адаптивной физкультуре;  -содействие в консультировании по социально-правовым вопросам;  -психодиагностика, психологическая коррекция, психопрофилактика;  -социально-педагогическая диагностика, педагогическая коррекция, организация досуга больного наркоманией;  - организация общеукрепляющей трудовой терапии, производственная трудовая терапия. | | в течение определенного периода | | Возвращение в социум самодостаточного, полноценного человека способного к созидательному труду и самообеспечению. |
|  | Организация работы в рамках службы медиации (примирения) в отделении социальной помощи детям в КЦСОН, в том числе по заявкам, поступившим из КДНиЗП:  -разрешение конфликтных ситуаций, между несовершеннолетними и их законными представителями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также иными конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних, их законных представителей цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов СМ | | по мере поступления заявок из КДНиЗП, по выявленным фактам | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. |
|  | В рамках программы родительского всеобуча «Школа для родителей» проводить:  -психологические тренинги;  -консультации;  -беседы и рекомендации;  -дискуссии, лекции.. | | по мере необходимости | | получение правовой и иной помощи |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Проводит встречи с выпускниками детских домов и замещающих семей на базе КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум» по вопросам разъяснения прав и обязанностей по содержанию жилья, трудоустройства и дополнительных социальных гарантий. | | один раз в полгода | | Увеличение количества выпускников, успешно адаптированных к условиям самостоятельного проживания (окончание профессионального обучения и трудоустройство) |
|  | Оказывает консультативную, юридическую помощь выпускникам детских домов, замещающих семей, разъяснение гарантий на социальную поддержку. | | один раз в полгода | | Увеличение количества выпускников, успешно адаптированных к условиям самостоятельного проживания (окончание профессионального обучения и трудоустройство) |
|  | Количество проведенных мероприятий среди замещающих родителей по сохранению семьи и семейных ценностей, профилактике вторичного сиротства | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-2  2 полугодие-3 |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Реализация плана мероприятий Концепции социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через реализацию программы постинтернатного сопровождения воспитанников-выпускников учреждения «На пороге взрослой жизни» | | январь-май | | Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, получение ими профессии в профессиональной образовательной организации, трудоустройство и успешная социальная адаптация |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Оказание индивидуальной помощи родителям, в том числе из замещающих семей, по вопросам развития и воспитания ребенка, расширение представлений родителей о возрастных и кризисных особенностях развития детей  … | | по запросу | | Снижение возврата детей в социальные государственные учреждения. |
| **10.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕТА В ПДН, УИИ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | При поступлении информации о постановке несовершеннолетнего на учет в ПДН МО МВД России «Емельяновский», Комиссия запрашивает дополнительные материалы из учреждений системы профилактики (в случае необходимости) и принимает решения о целесообразности организации ведомственной либо межведомственной профилактической работы с подростком. | |  | | Выведение несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации либо социально опасного положения. |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением конкретных сроков о результатах проведенной работы. | | В соответствии с постановлением | | Выведение несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации либо социально опасного положения. |
|  | В случае признания семьи, в которой несовершеннолетний совершил правонарушение, находящейся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 118-кдн, а именно,  В случае признания семьи, находящейся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав назначается координатор, соисполнители программы ИПР;  - соисполнителями совместно с координатором разрабатывается проект комплексной межведомственной индивидуальной программу реабилитации и адаптации (далее – КИПР) с учетом поступивших предложений и ресурсов, в том числе:   * оказание содействия, в организованной общественно-полезной деятельности; * оказание содействия при выборе программы обучения; * оказание содействия по иным вопросам (медицинского, психологического, иного характера) * направление проекта программы КИПР в рабочую группу для рассмотрения;   утверждение программы КИПР на заседании комиссии;  -с момента утверждения программы КИПР, результаты рассматривать на заседании комиссии один раз в три месяца, до момента снятия с учета;  -по результата рассмотрения, возможно внесение корректировок в программы КИПР, введение или выведение соисполнителей, изменение координатора и т.п. | | в соответствии с постановлением | | Выведение несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации либо социально опасного положения. |
|  | Включение несовершеннолетних в профильную смену ДОЛ «Солнечный» для подростков, состоящих на различных видах учетов | | август, сентябрь | | Организованная занятость, предупреждение совершения повторных правонарушений |
|  | Мониторинг деятельности субъектов системы профилактики по занятости несовершеннолетних и вовлечению их в патриотическую, добровольческую и волонтёрскую деятельность. | | Ежеквартально | | Обеспечение 100% занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг не занятым несовершеннолетним психологом центра | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения/ со дня поступления информации | | Психологическое тестирование и организация работы, согласно заключения, взаимодействие с координатором КИПР, ИПР, ИПС |
|  | Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов (буклеты, брошюры и т.п.) по различным направлениям профилактическойс работы (ЗОЖ, предупреждение суицидального поведения, предупреждение употребления Пав, по безопасности детей и т.п.\_ | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие 120  2 полугодие-150 |
| **ФКУ УИИ по Емельяновскому району** | | | | | |
| 1. | При постановке на учет несовершеннолетних, имеющих судимость, направлять информацию в КДНиЗП для проведения межведомственной работы | | при постановке на учет | | межведомственное взаимодействие по предупреждению повторных преступлений |
| 2. | Проведение психологического тестирование поставленных на учет в УИИ несовершеннолетних | | при проведении работы | | изучение психологического, эмоционального состояния, в целях организации дальнейшей качественной работы по реабилитации несовершеннолетнего |
| 3. | Организация межведомственной деятельности по программам КИПР в отношении судимых несовершеннолетних, как координатора КИПР | | при назначении УИИ координатором | | организация совместных мероприятий УИИ и других органов и учреждений системы профилактики |
| 4. | Комиссионное посещение несовершеннолетних по месту проживания | | не реже 1 раза в квартал | | проживание несовершеннолетнего в благоприятных, безопасных условиях, предупреждение совершения повторных преступлений |
| 5. | Совместно с КДНиЗП решение вопросов о направлении в профильный лагерь «Республика Солнечный» несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ | | май, сентябрь | | организованный отдых осужденных несовершеннолетних |
| 6. | Доля проверок несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале УИИ по месту жительства, в целях оценки материально-бытовых условий проживания, характера взаимоотношений в семье от числа прошедших по учетам УИИ несовершеннолетних | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-100%  2 полугодие-100% |
| **КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум»** | | | | | |
| 1. | Проведение общепрофилактической работы (беседы, лекции, акции, вовлечение в секции, кружки по интересам, оперативно-профилактические мероприятия и т.п.), направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | | постоянно | | предупреждение правонарушений обучающимися техникума |
| 2. | При постановке на учет несовершеннолетних-правонарушителей, разрабатывает программу ИПР, план ИПР, либо ИПС (согласно постановления комиссии), организует работу с соисполнителями по вовлечению несовершеннолетнего-правонарушителя в волонтерскую, культурно-досуговую, спортивную и иную общественно полезную деятельность, контроля за обучением. | | по постановлению комиссии, информации МО МВД России «Емельяновский» | | предупреждение повторных правонарушений, организованная общественно-полезная деятельность |
| 3. | Проведение медиативной (восстановительной) программы по конфликтным ситуациям | | по заявке КДНиЗП, иным информациям, выявленным фактам | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий |
| 4. | Проведение мероприятий по предупреждению употребления несовершеннолетними ПАВ | | постоянно | | Ведение здорового образа жизни |
| 5. | Проведение мероприятий по предупреждению суицидального, самоповреждающего характера, безопасного поведения несовершеннолетних, в том числе в сети интернет | | по отдельному графику | | предупреждение правонарушений суицидального характера, безопасное поведение детей, предупреждение травмирования и смертности детей |
| 6. | По согласованию с КДНиЗП решает вопрос о направлении в профильный лагерь «Республика Солнечный» несовершеннолетних-правонарушителей | | май, август | | Организованный отдых, предупреждение совершения правонарушений |
| 7. | Ежемесячная сверка с КДНиЗП, МО МВД по несовершеннолетним, состоящим на учете | | ежемесячно | | Своевременная организация индивидуальной профилактической работы |
| 8. | Проводит мероприятий правовой направленности  Проведение Дня правовой помощи | | постоянно  ноябрь | | Правовая грамотность несовершеннолетних |
| 9. | Взаимодействует с отделом опеки и попечительства при организации работы с детьми-сиротами, обучающимися техникума | | по мере необходимости | | Не допущение нарушения прав и интересов несовершеннолетних |
| 10. | При постановке на учет в УИИ осужденных несовершеннолетних, взаимодействует с сотрудниками УИИ | | по мере постановки | | Предупреждение совершения повторных правонарушений, контроль исполнения обязанностей, возложенных судом |
| 11. | Проводит мероприятия по предупреждению фактов самовольных уходов | | по мере необходимости | | предупреждение самовольных уходов |
| 12. | Размещение на мониторах, иных информационных стендах техникума информации профилактического характера, направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, иную противоправную деятельность, в том числе через семь Интернет, другие мессенджеры | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-6  2 полугодие-8 |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Организация внеурочной деятельности | | сентябрь-май | | Занятость детей с целью профилактики правонарушений |
|  | Проведение мероприятий направленная на безопасность дорожного движения | | сентябрь-май | | Предотвращение детского травматизма на дорогах |
|  | Акция «Большое родительское собрание» | | март | | Проведение лекций, бесед, направленных на безопасность детей |
|  | Размещение профилактической информации на сайтах, в том числе в информационно-профилактическом разделе сайта комиссии | | постоянно | | Ответственность родителей за воспитание детей, размещение положительной информации по профилактике правонарушений |
|  | Вовлечение в мероприятия профилактических недель | | в течение учебного года | | предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних |
|  | Размещение на мониторах, иных информационных стендах образовательных учреждений информации профилактического характера, направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, иную противоправную деятельность, в том числе через семь Интернет, другие мессенджеры | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-80  2 полугодие-90 |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Формирование и ведение личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае постановки на различные виды учета в ПДН МО МВД России «Емельяновский» | | По мере постановки на учет | | Отслеживание специалистами ООиП динамики изменения поведения несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете |
|  | Проводит профилактические беседы об ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений, в том числе за употребление ПАВ с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими в замещающих семьях | | 2 раза в квартал | | Снижение количества несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах учета |
|  | Осуществляет контроль за исполнением законными представителями, КГКУ «Емельяновский детский дом» рекомендаций специалистов ООиП по организации занятости ребенка во внеурочное время, посещения занятий с психологом | | ежемесячно | | Снижение количества несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах учета |
|  | Участие специалистов ООиП в проекте «Наставничество» | | в случае включения замещающей семьи в СОП | | Снижение количества несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах учета |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Организация занятости каждого воспитанника детского дома с учетом его потребностей, интересов, возможностей | | постоянно | | 100% занятость воспитанников различными видами деятельности |
|  | Организация и проведение мониторинга в КГКУ «Емельяновский детский дом» досуговой занятости воспитанников детского дома | | ежемесячно | | Выявление воспитанников, не занятых досуговой деятельностью, с целью  принятия мер по созданию условий для их занятости с учетом их желания и возможностей |
|  | Совместное проведение профилактических мероприятий с воспитанниками детского дома, в целях предупреждения преступлений, административных правонарушений, антиобщественного образа жизни | | постоянно | | предупреждение совершения противоправных деяний |
|  | Закрепление за несовершеннолетними-правонарушителями общественных наставников несовершеннолетних | | постоянно | | предупреждение совершения повторных противоправных деяний |
|  | Работы специалистов Службы медиации (примирения) по урегулированию возникающих конфликтов между несовершеннолетними воспитанниками | | постоянно | | умение бесконфликтного разрешения возникающих проблем |
|  | Организация работы по защите несовершеннолетних от негативного влияния Интернета, обеспечению безопасности в сети Интернет | | постоянно | | Установление на всех компьютерах, к которым имеют доступ воспитанники, контент-фильтрации, в том числе сотовых телефонов (родительский контроль) |
|  | Проведение комплекса мероприятий, направленных на безопасное поведение детей, в целях предупреждения травмирования и смертности детей, в том числе от внешних причин | | постоянно | | безопасное поведение воспитанникоов, сохранение их жизни и здоровья |
|  | Размещение на мониторах детского дома, иных местах информации профилактического характера, направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, иную противоправную деятельность, в том числе через сеть Интернет, другие мессенджеры | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-8  2 полугодие-10 |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | 1. Обмен информацией по состоящим на учете несовершеннолетним-правонарушителям, в том числе употребляющим ПАВ и организация совместной работы общего и индивидуального характера | | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом | | ведение ЗОЖ, предупреждение повторного употребления ПАВ |
| **Отдел культуры, молодёжной политики и туризма администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Организация досуга с детьми и подростками, в том числе состоящими на различных видах учета, в библиотеках района: программа профилактики и адаптации «Книгопарк» | | постоянно | | организованный досуг и отдых, развитие познавательной деятельности, социализация несовершеннолетних |
| 2. | Концертная и гастрольная деятельность учреждений культуры | | постоянно | | обеспечение занятости и создание условий для самореализации несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете |
| 3. | Волонтерское сопровождение мероприятий | | в течение года | | Привлечение несовершеннолетних, находящихся на учете в работу отряда «Волонтеры культуры», вовлечение в социально-значимую деятельность. |
| 4. | Вовлечение к участию в клубных формированиях КДУ | | постоянно | | Повышение коммуникативных навыков, развитие творческих способностей |
| 5. | Проведение цикла познавательных программ «Жизнь-это счастье» в КДУ района | | 1 квартал | | Формирование ведения здорового, полноценного образа жизни |
| 6. | Проведение цикла тематических программ «Вместе против террора» в КДУ района | | в течение года | | расширение представление о терроризме, лицах, ему причастных, привитие навыков выживания, в случае возникновение террористической угрозы (опасности) |
| 7. | Проведение цикла познавательных мероприятий «Безопасные каникулы» по профилактике безопасного поведения в сети Интернет «Мой интернет», безопасного поведения в лесу, на воде «Водный патруль» в КДУ района | | 1 раз в квартал | | Углубленное и систематизированное знание несовершеннолетних о правилах безопасного поведения и способах выхода из опасных ситуаций |
| 8. | Размещение на мониторах в РДК, клубах, сельских библиотека, иных местах информации профилактического характера, направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, иную противоправную деятельность, в том числе через сеть Интернет, другие мессенджеры | | 1 полугодие  2 полугодие | | 1 полугодие-12  2 полугодие-13 |
| **МБУ «Центр молодежной политики»** | | | | | |
| 1. | Организация временного трудоустройства подростков | | июнь  июль | | Организация летней занятости и создание условий для самореализации несовершеннолетних. |
| 2. | Краевой инфраструктурный проект «Территория инициативной молодежи «Юниор» (профильные смены) | | июль  август | | Организация летнего досуга и создание условий для самореализации несовершеннолетних. |
| 3. | Краевой Центр патриотического воспитания молодежи «Юнармия» (профильные смены) | | июль  август | | Организация летнего досуга и создание условий для самореализации несовершеннолетних. |
| 4. | Вахта памяти (почетный караул у мемориала Победы( в дни воинской славы | | в течение года  (по отдельному графику) | | патриотическое воспитание несовершеннолетних |
| 5. | Мероприятия для допризывной молодежи | | март-май | | Воспитание уважительного отношения к людям в погонах, любви к Родине |
| 6. | День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества | | 15 февраля | | формирование патриотического воспитания молодежи |
| 7. | Акция, приуроченная к Международному женскому дню | | 5-8 марта | | изучение истории праздника, уважительного отношения к мамам и бабушкам |
| 8. | Весенняя неделя добра | | апрель) | | пропаганда проведения добрых дел, привитие у несовершеннолетних чувства доброты и сострадания |
| 9. | Всероссийская акция «День космонавтики» | | 12 апреля | | изучение истории космонавтики |
| 10. | Акция «Георгиевская ленточка» | | апрель-май | | патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 11. | Акция «Добеги до победы» | | 1-9 мая | | патриотическое воспитание детей и молодежи, изучение истории |
| 12. | День России | | 12 июня | | изучение истории, привитие любви к Родине, родному краю, району |
| 13. | День памяти и скорби-день начала Великой Отечественной войны, акция «Свеча памяти» | | 22 июня | | патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 14. | День государственного флага РФ | | 22 августа | | изучение истории флага РФ |
| 15. | День солидарности в борьбе с терроризмом | | 3 сентября | | воспитание чувства солидарности в борьбе с террористическими проявлениями |
| 16. | День призывника | | 15 ноября | | патриотическое воспитание молодежи |
| 17. | День неизвестного солдата | | 3 сентября | | патриотическое воспитание несовершеннолетних |
| 18. | День героев Отечества | | 9 декабря | | воспитание любви к Отечеству |
| 19. | День Конституции Российской Федерации | | 12 декабря | | изучение истории Конституции |
| 20. | Мы-граждане России | | в течение года (по отдельному графику) | | воспитание уважительного отношения к России и ее гражданам |
| 21. | Всероссийский проект «Вызов Первых» | | январь-май | | создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 22. | Всероссийская патриотическая игра «Зарница 2.0» | | март-август | | патриотическое воспитание несовершеннолетних |
| 23. | Всероссийский проект «Хранители истории» | | в течение года (по отдельному графику) | | организация досуга, создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 24. | Всероссийский проект «Школьная классика» | | в течение года (по отдельному графику | | организация досуга, создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 25. | Спортивный фестиваль «Семейная команда» | | сентябрь | | совместные семейные мероприятия, как источник сохранения семьи и семейных ценностей |
| 26. | Всероссийский проект «Благо творить» | | в течение года (по отдельному графику | | развитие волонтерского движения, привития чувства добра, сострадания |
| 27. | Всероссийский проект «Школа актива» | | октябрь-декабрь | | организация условий для проявления личных качеств |
| 28. | Всероссийский проект «Мы-граждане России» | | в течение года (по отдельному графику | | воспитание любви к Родине |
| 29. | Мастер-классы по оказанию первой необходимой помощи | | в течение года (по отдельному графику | | привитие умений оказания первой медицинской помощи |
| 30. | Всероссийский проект «Парта героя» | | в течение года (по отдельному графику | | патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 31. | Всероссийский проект «Безопасность в движении» | | в течение года (по отдельному графику | | организация условий для проявления личных качеств |
| 32. | Чемпионат по чтению в слух «Страница 26» | | апрель-октябрь | | создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 33. | Всероссийский проект «Школьная лига дебатов» | | апрель-октябрь | | создание условий для самореализации несовершеннолетних |
| 34. | Размещение на мониторе в центре молодежной политики, иных местах массового пребывания несовершеннолетних ,информации профилактического характера, направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, иную противоправную деятельность, в том числе через сеть Интернет, другие мессенджеры | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-13  2 полугодие-15 |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Организация и проведение профилактической работы, в соответствии с требованиями Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 | | постоянно | | Предупреждение совершения противоправных деяний |
| **СКО «Станица Емельяново», Приход храма Святой Троицы. Общественная палата Емельяновского района. Благотворительный фонд «Бумеранг Добра», КРОО ПОИ «София», приход храма «Нечаянная радость» п.Солонцы, иные приходы района** | | | | | |
| 1. | Участие несовершеннолетних в мероприятиях муниципального проекта «Доброе дело за победу, семью и традиции», встреча с детьми войны. | | 12.01.2025  28.02.2025  16.03.2025  06.04.2025 | | Вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность, в работу проекта «Доброе дело за Победу, семью и традиции». Способствование формированию культуры общения детей и родителей (взрослых). Патриотическое и семейное воспитание. |
| 2. | Проведение районного фестиваля семейных ценностей «Рождественская звезда-XV». | | по отдельному графику | | Вовлечение несовершеннолетних в творческую деятельность, способствующее формированию духовной культуры |
| 3. | Проведение районного Среченского молодежного фестиваля | | по отдельному графику | | вовлечение несовершеннолетних в творческую и научную деятельность, способствование формированию культуры сохранения семейных ценностей и традиций |
| 4. | День Дмитрия Донского | | по отдельному плану | | знакомство несовершеннолетних о воспитании молодого поколения в семьях казаков, привитие любви к Родине, уважению к родителям, старшему поколению |
| 5. | Познавательные беседы «День святого Николая Чудотворца» | | ноябрь | | знакомство несовершеннолетних с образцами святости, духовное и нравственное воспитание, получение дополнительных знаний по истории |
| 6. | Казачьи посиделки, посвященные Всемирному дню Казачества «Казачьему роду нема переводу | | ноябрь | | знакомство с историей казачества, духовное и нравственное воспитание |
| 7. | Сретенский молодежный фестиваль | | по отдельному графику | | вовлечение несовершеннолетних в творческую и научную деятельность, способствование формированию культуры семейных ценностей |
| 8. | Тематическая игра «Яблочный спас-яблоко припас» | | август | | знакомство несовершеннолетних с культурными традициями казачества |
| 9. | Посещение храма Святой Троицы. Беседы с настоятелем храма отцом Алексеем | | постоянно | | переосмысление отношения к жизни, семейным ценностям, воспитание уважительного отношения к взрослым |
| **КГКУ «ЦЗН Емельяновского района»** | | | | | |
| **1** | Взаимодействие с КДНиЗП в отношении несовершеннолетних, которые не учатся, не работают, в целях их трудоустройства, либо обучения через ЦЗН, согласно алгоритма, утвержденного постановлением краевой комиссии от 23.03.2022 № 16-кдн. | | постоянно по мере выявления такой категории несовершеннолетних | | трудоустройство, либо получение профессии посредством прохождения обучения |
| **2** | Размещение информации в СМИ об имеющихся вакансиях, а также порядке постановки на учет в ЦЗН для трудоустройства, либо обучения | | постоянно | | информирование несовершеннолетних об услугах ЦЗН для определения их с выбором будущей профессии |
| **3.** | Организация экскурсий в учебные профессиональные учреждения, на предприятия, которые пользуются успехом | | по отдельному графику | | информирование несовершеннолетних о профессиях, которые можно получить и встреча с работниками успешных предприятий, в целях оказания содействия в выборе будущей профессии |
| **11.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ОСВОБОДИВШИЕСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | При получении информации о несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы Комиссии:  - запрашивают дополнительные материалы из учреждений системы профилактики;  - в случае прибытия несовершеннолетнего,.. принимают решения о целесообразности организации ведомственной либо межведомственной профилактической работы с подростком;  -комиссионное посещение по месту жительства, в целях изучения условий проживания;  - при необходимости обеспечивают оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве.  -при необходимости содействие в дальнейшем обучении, либо трудоустройстве;  -организация досуговой занятости.  -информирование учреждения, из которого прибыл несовершеннолетний, о его поведении и устройстве;  -сопровождения несовершеннолетнего, в целях его адаптации | | в течение 3 рабочих дней  на ближайшем заседании  незамедлительно | | Поддержка несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, в целях выведения из трудной жизненной ситуации и социально опасного положения.  Успешная социальная адаптация и ресоциализация несовершеннолетнего |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы. | | в соответствии с постановлением | | Сопровождение несовершеннолетнего, в целях его адаптации, недопущение совершения повторных правонарушений, общения с лицами, ведущими противоправный образ жизни. |
|  | В случае признания несовершеннолетнего, находящимся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 1-ПР. | | в соответствии с постановлением | | Сопровождение несовершеннолетнего, в целях его адаптации, недопущение совершения повторных правонарушений, общения с лицами, ведущими противоправный образ жизни. |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей несовершеннолетнего и семьи. (Выявление ресурсов семьи, недостатков, проблем семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения/со дня поступления информации | | Проведена оценка потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня обращения/ со дня поступления информации | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | постоянно | | Улучшение соматического состояния здоровья детей.  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. | | в течение определенного времени | | Потребность семьи в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | Организация работы в рамках службы медиации (примирения) в отделении социальной помощи детям в КЦСОН, в том числе по заявкам, поступившим из КДНиЗП:  -разрешение конфликтных ситуаций, между несовершеннолетними и их законными представителями и другими конфликтующими сторонами;  -проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также иными конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних, их законных представителей цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов СМ | | по заявке КДНиЗП, при выявлении фактов | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. |
|  | посещение семьи освободившегося из мест лишения свободы | | по мере необходимости | | проживание несовершеннолетнего в благоприятных, безопасных условиях |
| **Управление образования Емельяновскогорайона** | | | | | |
|  | Организация внеурочной деятельности | | постоянно | | Занятость детей с целью профилактики правонарушений |
|  | Привлечение к участию в проводимых мероприятиях, в том числе по линии РО РДДМ «Движение первых» | | постоянно | | организация досуговой, общественно-полезной занятости, участие в волонтерском движении, ТОС. |
|  | Организация летней занятости | | июнь-август | | занятость в каникулярное время, профилактика совершения преступлений, административных правонарушений, антиобщественного образа жизни |
|  | Мониторинг посещения учебных занятий | | в течение учебного года | | успеваемость, мотивация получения знаний, успешная сдача экзаменов, промежуточной аттестации |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Создание и актуализация банка данных несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освободившихся из мест лишения свободы, организация занятий с психологом | | по мере выявления несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы | | Помощь в социальной адаптации |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Организация работы по повышению квалификации сотрудников КГКУ «Емельяновский детский дом» по вопросам оказания психолого-педагогической помощи, реабилитации, обеспечения качественного и доступного образования несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы | | постоянно | | Наличие педагогов, имеющих необходимые знания и умения по работе с воспитанниками данной категории |
|  | При наличии оснований, разработка и реализация индивидуальных реабилитационных программ для несовершеннолетних воспитанников, освободившихся из мест лишения свободы (при наличии таких воспитанников) | | по мере необходимости | | Отсутствие рецидивов  у несовершеннолетних воспитанников, освободившихся из мест лишения свободы |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | При необходимости своевременное оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | | постоянно | | квалифицированная медицинская помощь и поддержка |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | При наличии оснований, организация и проведение профилактической работы, в соответствии с требованиями Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 | | постоянно | | предупреждение совершения повторных преступлений |
| **12.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ  В СВЯЗИ С АЛКО И НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ, СОЗОВИСИМЫЕ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | При выявлении факта употребления несовершеннолетними ПАВ, Комиссия:  - запрашивает дополнительные материалы из учреждений системы профилактики (в случае необходимости);  -принимает решение в соответствии с действующим законодательством, в том числе о целесообразности организации ведомственной либо межведомственной профилактической работы с подростком. | | в течение 3 рабочих дней  на ближайшем заседании | | Недопущение совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений на почве употребления психоактивных веществ. Оказание необходимой медицинской, психологической и социальной помощи. Выведение несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации или социально опасного положения. |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы. | | в соответствии с постановлением | | Недопущение совершения несовершеннолетними административных правонарушений и преступлений на почве употребления психоактивных веществ. Оказание необходимой медицинской, психологической и социальной помощи. Выведение несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации. |
|  | В случае признания несовершеннолетнего, находящимся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 118-кдн. | | в соответствии с постановлением | | Оказание психологической, медицинской и иной помощи. Предупреждение совершения повторных правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. Выведение несовершеннолетнего из социально опасного положения. |
|  | Разработка и реализация успешных практик на территории района по работе с несовершеннолетними указанной категории. | | в течение года | | Профилактика употребления ПАВ |
|  | Мониторинг употребления ПАВ несовершеннолетними | | 1 раз в квартад | | снижение количества несовершеннолетних, употребляющих ПАВ |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей (сбор информации о семье, о близких родственниках, о близком окружении семьи. Установление контакта с родителями и с несовершеннолетними. Оценка степени готовности сотрудничества с куратором. Выявление ресурсов семьи, недостатков семьи). | | в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации | | Проведена оценка потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье.  С семьей проведена информационно-разъяснительная работа. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим окружением по формированию мотивации к решению проблемы зависимости, профилактике вредных привычек. Просмотр видеофильмов, организация массовых оздоровительных мероприятий. Содействие в медицинском обследовании и лечении. Предоставление информации о возможности прохождении реабилитации в реабилитационном центре социальной помощи «Ковчег», при необходимости оказание содействия. | | в течение определенного периода | | Потребность несовершеннолетнего в здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек. |
|  | Оказание содействия в предоставлении социальных услуг в социально-реабилитационном отделении КЦСОН:  -социально-медицинские услуги (медицинский массаж, посещение соляной комнаты, физиотерапия, ЛФК);  - социально-педагогические услуги (занятия с логопедом, БОС-ЛОГО, арт-терапия, Монтессори);  - услуги по социальной адаптации;  - социально-трудовые услуги (организация общеукрепляющей трудовой терапии, производственная трудовая терапия). | | в течение определенного периода | | Оздоровление членов семьи. Сформировано положительное отношение к активному образу жизни, к заботе о сохранении здоровья. |
|  | Служба примирения (медиации) в отделении социальной помощи семье и детям в КЦСОН (категория несовершеннолетние, потребители ПАВ, не работающие, не обучающиеся)  **-** разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами;  - проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов Службы. | | в течение определенного периода | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Тематические классные часы на тему ЗОЖ, с приглашением членов антинаркотической комиссии администрации района, сотрудников правоохранительных органов, врача-нарколога | | в течение учебного года | | профилактика употребления ПАВ |
|  | Социально-психологическое тестирование | | сентябрь-октябрь | | выявление, исследование социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к рисковому (аддиктивному) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста |
|  | Проведение тематической недели «Профилактика аддиктивного поведения». Проведение тематических классных часов, консультации, родительские собрания, разработка рекомендаций для родителей, обучающихся (рассылка рекомендации через электронные платформы (электронный журнал и т.д.), викторины, конкурс сочинений, плакатов, выставок, организация родительского лектория, индивидуальные консультации, акции и др. Освещение мероприятий в районной газете «Емельяновские Веси», на сайте КО, сайте комиссии. | | ноябрь | | Снижение количества обучающихся, склонных к аддиктивному, деликвентному поведдению. |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Участвует в проекте «Наставничество» в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете. | | постоянно | | Снижение количества детей, состоящих на учете в связи алко и наркозависимостью |
| 2. | Формирует и ведет личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете | | постоянно | | Отслеживание специалистами ООиП динамики изменения поведения несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете |
| 3. | Проводит профилактические беседы о последствиях употребления алкоголя и наркотических веществ | | по мере необходимости | | ведение ЗОЖ |
| 4. | Проводит семинары, совещания, встречи с законными представителями о решении проблем с алко, наркозависимостью подопечных | | ежегодно | | правовое просвещение по вопросам, связанным с употреблением несовершеннолетними ПАВ |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Включение врача-нарколога в соисполнители программ и планов ИПР в отношении несовершеннолетних-потребителей ПАВ | | постоянно | | оказание необходимой квалифицированной медицинской помощи и поддержки  обмен имеющейся информации, в целях организации межведомственной деятельности |
|  | Проведение ежеквартальных сверок КГБУЗ «Емельяновская РБ» с КДНиЗП, МО МВД России «Емельяновский» в отношении несовершеннолетних, употребляющих ПАВ | | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом | |
| **Отдел культуры, молодёжной политики и туризма администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Организация каникулярного отдыха, проведение познавательных и развлекательных мероприятий | | январь, март, июнь, июль, август, ноябрь | | Организованный отдых, обеспечение занятости, создание условий для самореализации несовершеннолетних-правонарушителей |
| 2. | Цикл профилактических мероприятий «Радуйся без алкоголя, мечтай без наркотиков» в КДУ района | | постоянно | | Формирование принципов ЗОЖ, предупреждение употребления ПАВ, формирование здорового мышления, раскрытие творческих начал, разграничение социальной замкнутости |
| 3. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение употребления запрещенных веществ среди несовершеннолетних | | в течение года | | Формирование принципов ЗОЖ, предупреждение употребления ПАВ, формирование здорового мышления, раскрытие творческих начал, разграничение социальной замкнутости. |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Выявляет несовершеннолетних-потребителей ПАВ, КДНиЗП | | постоянно | | организация межведомственной деятельности |
|  | Информирует в возможно короткий срок медицинские организации о выявлении несовершеннолетнего, нуждающегося в обследовании, наблюдении или лечении в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо употреблением одурманивающих веществ. | | постоянно | | предупреждение повторных фактов употребления ПАВ, сохранение здоровья несовершеннолетних |
|  | Предлагает несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям обратиться в медицинские организации для обследования несовершеннолетнего и оказания ему необходимой медицинской помощи. | | постоянно | | своевременное получение квалифицированной медицинской помощи |
| **13.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ  В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В ДЕСТРУКТИВНЫХ СООБЩЕСТВАХ** | | | | |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | При выявлении факта участия несовершеннолетних в деструктивных сообществах, Комиссия:  - запрашивает дополнительные материалы из учреждений системы профилактики (в случае необходимости),  -..принимает решения о целесообразности организации ведомственной либо межведомственной профилактической работы с подростком. | | в течение 3 рабочих дней  на ближайшем заседании | | Профилактика нацизма, терроризма и экстремизма, развитие у детей и молодежи традиционных российских духовно-нравственных, патриотическихценностей. Выведение несовершеннолетнего из ситуации неблагополучия либо социально опасного положения. |
|  | В случае организации профилактической работы на ведомственном уровне, Комиссия поручает проведение профилактической работы заинтересованным учреждениям с установлением контрольных сроков о результатах проведенной работы. | | в соответствии с постановлением | |
|  | В случае признания несовершеннолетнего, находящимся в СОП, работа организуется в соответствии с Порядком организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, в том числе находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района от 27.03.2024 № 118-кдн. | | в соответствии с постановлением | |
|  | Реализация успешных практик на территории района по работе с несовершеннолетними указанной категории. | | в течение года | | Профилактика аддиктивного и деликвентного поведения. |
|  | Включение несовершеннолетних в профильную смену «Республика Солнечный» для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов | | август, сентябрь | | альтернатива деструктивному поведению |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Комплексная диагностика личностных и средовых потребностей (сбор информации о семье, о близких родственниках, о близком окружении семьи. Установление контакта с родителями и с несовершеннолетними. Оценка степени готовности сотрудничества с куратором. Выявление ресурсов семьи. Выявление недостатков, проблем семьи). Сбор информации о жизни несовершеннолетнего в семье, об особенностях отношений со сверстниками и педагогами о наличии неразрешенных конфликтных ситуаций (категория: несовершеннолетние не обучающиеся, не работающие и дети из семей, состоящих на учетах) | | в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации/обращения | | Проведение оценки потенциальных возможностей, методов и выхода из проблемной ситуации в семье. |
|  | Заключение договора на оказание социальных услуг | | в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации/обращения | | Готовность семьи к сотрудничеству. |
|  | Оказание необходимого содействия по вопросам оздоровления детей.  В летний период оздоровление в оздоровительных лагерях КГАУ «Тесь» (Солнечный-1, Салют). Оздоровление в санаториях КГАУ «Тесь» | | в течение определенного времени | | Улучшение соматического состояния здоровья детей.  Бесплатное оздоровление детей в летних лагерях. Бесплатное предоставление путевок для детей на санаторно-курортное лечение. |
|  | Служба примирения (медиации) в отделении социальной помощи семье и детям в КЦСОН (категория: несовершеннолетние, проживающие в семьях, несовершеннолетние не занятые)  **-** разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами;  - проведение программ восстановительного разрешения конфликтных ситуаций в работе с несовершеннолетними, их семьями, а также конфликтующими сторонами;  -формирование у несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) цивилизованных методов урегулирования конфликтов и ответственности;  -повышение уровня профессиональных знаний и навыков специалистов Службы. | | по мере поступления заявок из КДНиЗП, иным информациям, выявленным фактам | | Разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими конфликтующими сторонами путем использования восстановительных технологий. |
| **Управление образования Емельяновского района** | | | | | |
|  | Семинар-совещание для заместителей директора по ВР для педагогов-психологов, социальных педагогов «Планирование и организация работы в ОО по профилактике деликвентного поведения подростков в 2024-2025 учебном году». | | сентябрь | | планирование мероприятий и организация работы в ОО по профилактике девиантного поведения подростков в учебном году |
|  | Диагностика обучающихся 7-11 классов с использованием единой методики:  «Педагогическое наблюдение за поведением, общением и внешним видом обучающихся , для выявления риска принадлежности к криминальным течениям, движениям и субкультурам». | | сентябрь | | выявление обучающихся с риском принадлежности к криминальным течениям, движениям, субкультурам, реализация индивидуальных программ сопровождения с обучающимися образовательной организации. |
|  | Скрининг, направленный на выявление суицидального поведения несовершеннолетних (применяется для обучающихся «группы риска» по результатам СПТ с высоким и высочайшим риском) | | ноябрь | | выявление суицидального поведения несовершеннолетних (применяется для обучающихся «группы риска» по результатам СПТ с высоким и высочайшим риском). |
|  | Проведение тематической недели «Выявление и противодействие распространению идей экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних», использование различных форм работы с обучающимися, родителями (иными законными представителями): тематические классные часы, консультации, родительские собрания, разработка рекомендаций для родителей, обучающихся (рассылка рекомендаций через электронные платформы (электронный журнал и другое), викторины, конкурс сочинений, плакатов, выставок, организация родительского лектория, индивидуальные консультации, акции и друкгое. Освещение мероприятий в СМИ. | | октябрь | | снижение количества обучающихся, склонных к распространению идей экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних. |
|  | Проведение тематической недели «Профилактика суицидальных наклонностей несовершеннолетних», использование различных форм работы с обучающимися, родителями: тематические классные часы, консультации, родительские собрания, разработка рекомендаций для родителей, обучающихся (рассылка рекомендаций через имеющиеся электронные платформы), викторины, конкурс сочинений, плакатов, выставок, организация родительского лектория, индивидуальные консультации, акции,иное. Освещение мероприятий в СМИ. | | февраль | | снижение количества обучающихся, склонных к суицидальному поведению |
| **Отдел опеки и попечительства администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | Проводит семинары с замещающими родителями о действиях при обнаружении фактов(признаков) распространения информации, склоняющей подопечных к асоциальному поведению, участию в деструктивных движениях | | 1-е полугодие | | Предупреждение деструктивного поведения несовершеннолетних |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Выявление воспитанников, склонных вести асоциальный образ жизни, участвовать в деструктивных движениях и сообществах, внедрять субкультуру криминального мира в молодежной среде | | постоянно | | предупреждение совершения правонарушений |
|  | При выявлении воспитанников, склонных к деструктивному поведению, разрабатывать и реализовывать планы индивидуальной профилактической работы | | по мере необходимости | | предупреждение повторных правонарушений |
| **Отдел культуры, молодёжной политики и туризма администрации Емельяновского района** | | | | | |
| 1. | Организация каникулярного времени, проведение познавательных, развлекательных, общественно-полезных мероприятий | | январь, март, июнь, ноябрь (каникулярное время) | | Организация отдыха, обеспечение занятости и создание условий для самореализации несовершеннолетних, в том числе склонных к деструктивному поведению |
| 2. | Познавательная программа «Любовь, семья и верность» | | июнь | | Воспитание уважения к традиционным ценностям :любовь и уважение к старшим ,заботливое отношение к младшим, людям пожилого возраста. Воспитание у подростков стремления следовать положительному примеру старших |
| 3. | Цикл тематических мероприятий «Сегодня модно быть успешным, активным и здоровым!» | | 4 квартал | | Развитие интереса у несовершеннолетних не только к созданию своего привлекательного внешнего вида, но и в необходимости постоянного внутреннего самосовершенствования |
| 7. | Цикл тематических мероприятий «Сегодня модно быть успешным, активным и здоровым!» | | 4 квартал | | Развитие интереса подростков не только к созданию своего привлекательного, внешнего облика, но и в необходимости постоянного внутреннего самосовершенствования. |
| **МО МВД России Емельяновский»** | | | | | |
|  | Принимает меры к установлению причин и условий, способствующих участию несовершеннолетних в деструктивных сообществах, в пределах компетенции | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних |
|  | Направляет сведения о выявлении несовершеннолетних, причинах и условиях, в оперативные подразделения органа внутренних дел, КДНиЗП для принятия мер в пределах компетенции. | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних |
|  | При наличии оснований, организует профилактическую работу с несовершеннолетними, относящимися к деструктивным сообществам | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних |
| **14.** | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  ИЛИ ВОСПИТЫВАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛЯМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ** | | | | |
| **Управление образования администрации Емельяновского района** | | | | | |
|  | заседания ТПМПК:  -проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;  -подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  -оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно-опасным) поведением;  -оказание федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;  -осуществление учета данных р детях с ограниченными возможностями здоровья и )или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории обслуживания-участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | | сентябрь-июнь два раза в неделю (среда, пятница) | | своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее-обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико педагогической помощи в организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций |
|  | Реализация АООП для обучающихся с ОВЗ, согласно рекомендации ПМПК, заявления родителей (иных законных представителей) | | сентябрь-май | | Увеличение количества обучающихся, имеющих положительную динамику в развитии, обучении, социализации |
|  | Служба ранней помощи для семей с детьми от 0 до 3 лет. Оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям раннего возраста, имеющим трудности в развитии и социальной адаптации, и их родителям (иным законным представителям). Использование в работе следующих направлений деятельности: диагностика, индивидуальные и групповые, коррекционные, развивающие занятия, консультирование законных представителей детей по вопросам развития, обучения | | сентябрь-май | | Улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях, повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями и другими ухаживающими за ребенком лицами в вопросах развития, обучения и воспитания ребенка, включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и семьи. |
| **КГКУ «Емельяновский детский дом»** | | | | | |
|  | Своевременное обращение к специалистам Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Красноярского края, с целью проведения обследования и установления организации образовательного маршрута | | по мере необходимости | | выявление детей и организация своевременной работы |
|  | Разработка в КГКУ «Емельяновский детский дом» комплексного плана для детей с ментальными нарушениями (при наличии таких воспитанников) по оказанию им консультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, предоставление при необходимости возможности временного проживания, в том числе в рамках осуществления пост интернатного сопровождения. | | по мере необходимости | | Увеличение количества воспитанников с ментальными нарушениями, адаптированных к самостоятельному проживанию (социально-бытовое, медицинское, правовое, образовательно-ориентирование) |
|  | Участие в краевой олимпиаде по социально-бытовой ориентировке среди обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательных учреждений Красноярского края «Мир вокруг нас»; краевом конкурсе «Лучший по профессии»; региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» | | ежегодно, по отдельному графику | | Наличие участников из числа воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в конкурсах профессионального мастерства |
| **КГБУЗ «Емельяновская РБ»** | | | | | |
|  | Оказание необходимой медицинской помощи и поддержки | | постоянно | | своевременное получение квалифицированной медицинской помощи по лечению и реабилитации несовершеннолетних. Сохранение здоровья и жизни детей |
| **МО МВД России «Емельяновский»** | | | | | |
|  | Выявляет в процессе профилактической работы несовершеннолетних правонарушителей, поведение которых вызывает сомнение в состоянии их психического здоровья, и рекомендуют родителям или иным законным представителям несовершеннолетних провести медицинское обследование ребенка. | | постоянно | | получение квалифицированной медицинской помощи |
|  | При постановке на учет и организации работы, запрашивает в медицинском учреждении информацию по учету у врача-нарколога. Данные сведения используются при проведении ИПР. | | постоянно | | включение в КИПР, ИПР мероприятий с участием врача-психиатра |
|  | Незамедлительно информирует медицинские организации о необходимости неотложной госпитализации несовершеннолетних правонарушителей, представляющих по своему психическому состоянию непосредственную опасность для себя и (или) окружающих, в том числе имеющих признаки суицидального поведения. | | постоянно | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, сохранение их здоровья |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | |  | |  |
| 1 | Содействие развитию общения и речи, мобильности детей, навыкам самообслуживания и бытовым навыкам | | в течение определенного периода, по мере необходимости | | проведение занятий, направленных на развитие коммуникации и языка, обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам, навыкам самообслуживания |
| 2 | Психологическое консультирование | | в течение определенного периода, по мере необходимости | | психологическая помощь и поддержка ребенку, его семье, в том числе по оптимизации отношений между родителями и ребенком. |
| 16 | **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**: **СЕМЬИ, В КОТОРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПРОЖИВАЮТ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ СУДИМОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ, ЛИБО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НОН, ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ СУДОМ, СОГЛАСНО СТ. 82 УК РФ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, ДО ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.** | | | | |
| **УИИ по Емельяновскому району** | | | | | |
| 1. | При постановке на учет в УИИ данной категории, информировать КДНиЗП для организации межведомственной деятельности, согласно Порядка, утвержденного постановлением комиссии от 12.07.2023 № 209-кдн | | при постановке на учет | | предупреждение преступлений и административных правонарушений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей со стороны осужденных лиц |
| 2. | Комиссионное обследование (КДНиЗП, УИИ, КЦСОН) семей по месту проживания, с составлением акта посещения и направления на рассмотрение КДНиЗП (при получении информации, в дальнейшем 1 раз в квартал) | | в течение 10 дней | | недопушение нарушения прав и интересов несовершеннолетних, проживание в благоприятных, безопасных условиях |
| 3. | Информирование КДНиЗП о снятии с учета осужденных граждан | | при снятии с учета | | прекращение профилактической работы |
| 4. | Доля проверок семей, где родители, осужденные лица, состоят на учете в филиале УИИ и проживают с несовершеннолетними | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-10%  2 полугодие-10% |
| **МО МВД России «Емельяновский** | | | | | |
| 1. | При постановке на учет в МО (отделение НОН, УУП, в том числе осужденных лиц, находящихся под административным надзором) данной категории, информировать КДНиЗП для организации межведомственной деятельности, согласно Порядка, утвержденного постановлением комиссии от 12.07.2023 № 209-кдн | | при постановке на учет | | предупреждение преступлений и административных правонарушений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей со стороны осужденных лиц, лиц, находящихся под административным надзором и совершивших административные правонарушения в сфере НОН |
| 2. | Комиссионное обследование (КДНиЗП, МО, КЦСОН) семей по месту проживания, с составлением акта посещения и направления на рассмотрение КДНиЗП (при получении информации, в дальнейшем 1аз в квартал) | | в течение 10 дней | | недопушение нарушения прав и интересов несовершеннолетних, проживание в благоприятных, безопасных условиях |
| 3. | Информирование КДНиЗП о снятии с учета осужденных граждан | | при снятии с учета | | прекращение профилактической работы |
| **КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»** | | | | | |
| **1** | Комиссионное посещение семей, совместно с КДНиЗП, сотрудниками МО, УИИ, с составлением акта посещения (при получении информации КДНиЗП, в дальнейшем не реже 1 раза в квартал до момента снятия с учета) и направления его на рассмотрение КДНиЗП | | в течение 10 дней  согласно постановления | | проживание несовершеннолетних детей в благоприятных условиях, недопущение фактов нарушения законных прав и интересов детей, предупреждение совершения в отношении детей преступлений, административных правонарушений, вовлечение их в противоправную деятельность |
| **2.** | Доля проверок семей, где осужденные родители, иные лица состоят на учете в МО, ФКУ УИИ, проживают с несовершеннолетними, в отношении которых поступила информация в КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-10%  2 полугодие-10% |
| **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав** | | | | | |
| **1** | При получении информации их правоохранительных органов, организует комиссионное посещение семей | | в течение не более 10 дней | | предупреждение совершения в отношении несовершеннолетних преступлений, административных правонарушений |
| **2** | В случае обучения несовершеннолетних в образовательных учреждениях, либо посещающих детские дошкольные учреждения, запросить характеризующий материал | | в течение 5 дней | | изучение роди родителей в воспитании и обучении детей |
| **3.** | При получении из правоохранительных органов, КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» акта посещения, направить на ближайшее рассмотрение КДНиЗП | | на ближайшем заседании КДНиЗП | | решение вопроса об организации работы, либо вынесения постановления о нецелесообразности организации ТПР |
| **4.** | Организация ежеквартального комиссионного посещения семей (в случае не постановки на учет), с составлением акта и рассмотрения на ближайшем заседании КДНиЗП, до момента их снятия с учета в правоохранительных органах. В случае постановки на учет-организация КИПР, ИПР. | | согласно постановления | | контроль недопущения нарушения прав и интересов детей в семьях, где проживают осужденные лица |
| **5.** | При получении информации из правоохранительных органов о снятии с учета осужденных лиц, информацию рассмотреть на ближайшем заседании КДНиЗП | | на ближайшем заседании КДНиЗП | | решение вопроса о прекращении контроля за семьями |
| **6.** | Доля проверок семей, где осужденные родители, иные лица состоят на учете в МО, ФКУ УИИ, проживают с несовершеннолетними, в отношении которых поступила информация в КДНиЗП, в целях оценки материально-бытовых условий проживания, характера взаимоотношений между родителями, иными лицами, от числа прошедших по учетам УИИ родителей | | 1 полугодие  2 полугодие 2025 | | 1 полугодие-10%  2 полугодие-10% |