## Целевые
Информация о целевых показателях муниципальной программы Емельяновского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района" за январь - декабрь 2021 года (уточненный)
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2020 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Емельяновского района 2021 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Емельяновского района
Целевой показатели:
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек насе-ления | единиц |  | 353.8 | 349.9517 | 353.8 | 381.65 | 371.73 | 376.17 | 351.8 | 347
1.1. | Задача 1: Создание благоприятных экономических, пра-вовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района
1.1.1. | Подпрограмма: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатели:
1 | Количество граждан получивших консультацию в Центре содействия малому и среднему предпринимательству в Емельяновском районе | человек | 0.14 | 42 | 17 | 42 | 4 | 42 | 7 | 42 | 42
2 | Количество публикации на официальном сайте района в сети Интернет, и в районной газете «Емельяновские веси» | единиц | 0.15 | 32 | 54 | 32 | 36 | 32 | 73 | 32 | 32
3 | Количество проведенных круглых столов, семинаров, встреч направленных на решение проблем предпринимателей | единиц | 0.14 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8
4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | человек | 0.14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
5 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
6 | Количество сохраненных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 0.15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10
7 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | тыс.руб. | 0.14 | 3500.5 | 2203.6 | 0 | 0 | 3500.5 | 0 | 3500.5 | 3500.5
И.о. Главы района | [7 empty] | И.Е. Белунова
Согласовано
И.о. заместителя Главы района по
финансовым и экономическим
вопросам - руководителя управления | [7 empty] | Л.И. Серегодская
Николаева Ольга Викторовна, (8391)2263236

## Уровни бюджетов
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджетаи иных средств на реализацию программы с указанием плановыхи фактических значений муниципальной программы Емельяновского района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района" за январь - декабрь 2021 года (уточненный)
тыс.рублей
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Емельяновского района, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Емельяновского района | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Емельяновского района 2021 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Муниципальная программа Емельяновсого района | Развитие субъектов малого и среднего пред-принимательства Емельяновского района | Всего | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  |  | районный бюджет | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
2 | Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  |  | районный бюджет | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
|  | Мероприятие подпрограммы: Обеспечение деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству, с целью оказания консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности | Всего | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  |  | районный бюджет | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
|  | Мероприятие подпрограммы: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 97 | 60 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 197
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  |  | районный бюджет | 97 | 60 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 197
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
И.о. Главы района | [7 empty] | И.Е. Белунова
Согласовано
И.о заместителя Главы района по
финансовым и экономическим
вопросам - руководителя управления | [7 empty] | Л.И. Серегодская
Николаева Ольга Викторовна, (8391)2263236

## ГБС
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Емельяновского района, а также по годам реализации муниципальной программы Емельяновского района) муниципальной программы Емельяновского района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района" за январь - декабрь 2021 года (уточненный)
10 | Статус (муниципальная программа Емельяновского района, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование муниципальной программы Емельяновского района, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Емельяновского района | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2020 год |  | январь-июнь 2021 года |  | значение на конец года 2021 |  | плановый период
[14 empty] | 2022 год | 2023 год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Муниципальная программа Емельяновского района | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельновского района | 009 | х | х | х | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
2 | Подпрограмма | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего расходные обязательства | х | х | х | х |  |  | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельновского района | 009 | х | х | х | 100 | 60 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 200
|  |  | Обеспечение деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству, с целью оказания консультационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности | 009 | 0412 | 0710080150 | 244 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 009 | 0412 | 07100S6070 | 811 | 97 | 60 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 197
И.о. Главы района | [7 empty] | И.Е. Белунова
Согласовано
И.о. заместителя Главы района по
финансовым и экономическим
вопросам - руководителя управления | [7 empty] | Л.И. Серегодская
Николаева Ольга Викторовна, (8391)2263236