## Показатели
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском района" за 2022 года
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшевствующий отчетному |  | Отчетный год, 2022 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2021 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2023 | 2024
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель: "Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом"
1.1 | Показатели результативности
| Количество спортивных сооружений в Емельяновском районе; | ед |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 98 | 99 | Прирост показателя связан со строительством хоккейных площадок (коробок) в п.Минино и с.Никольское, а также открытием тренажерного зала и сезонного катка в пгт.Емельяново
| Доля населения Емельяновского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 36.2 | 39.8199 | 39 | 38.6 | 39 | 41.0737 | 39.5 | 40 | Расчет показателя произведен из численности постоянного населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 01.01.2022 - 57129 чел., количество систематически занимающихся в возрасте 3-79, в соответствии с отчетом 1-ФК составляет 23465
1.2 | Задача: "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Емельяновского района, развитие спортивного мастерства"
Подпрограмма "Развитие массовой культуры и спорта"
1.2.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Емельяновского района; | чел | 0.2 | 3308 | 3298 | 3298 | 3298 | 3368 | 3465 | 3518 | 3518 | Прирост показателя связан с увеличением количества спортивных сооружений в Емельяновском районе
1.2.2 | Доля граждан Емельяновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; | % | 0.2 | 18.4 | 41.3537 | 41.4 | 41.4 | 46 | 43.6765 | 46 | 46 | Для расчета показателя взята численность населения занятого в экономике - 25334 человек(в соответствии с оценкой 2022 года)
1.2.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; | % | 0.2 | 76 | 90.344 | 77 | 87 | 77 | 90.6448 | 78 | 79 | Расчет показателя произведен из численности постоянного населения в возрасте 6-29 лет по состоянию на 01.01.2022 - 15339 чел., количество систематически занимающихся в возрасте 6-29, в соответствии с отчетом 1-ФК составляет (16096-2192)=13904
1.2.4 | Доля граждан , выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 0.2 | 31 | 59.1 | 15 | 2.7174 | 31 | 34.8485 | 31 | 33 | В 2022 году 264 человека приняли участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, 92 из которых выполнили нормативы ГТО.
1.2.5 | Доля учащихся ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды, от общей численности учащихся ДЮСШ | % | 0.05 | 26 | 17.7 | 10 | 9.3 | 15 | 26.4753 | 16 | 17 | В 2022 года 166 учащихся ДЮСШ выполнили спортивные разряды из 627 учащихся ДЮСШ
1.3 | Задача: "Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, путем популяризации физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта"
1.3.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5 | 6
1.3.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 0.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.65 | 9.8 | 9.8
И.о. Главы района | [7 empty] | А.А. Клименко
Егоров Виктор Георгиевич 8(39133) 2-46-47

## по источникам 12
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе за Il полугодие 2022 года
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) |  | 2022 текущий год реализации программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024
Муниципальная программа | Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе | Всего | 45233.2128 | 43961.8754 | 14295.1604 | 14065.184 | 42477.1223 | 42101.4689 | 22555.6 | 22555.6
в том числе:
|  | краевой бюджет | 12545.257 | 12545.257 | 221.684 | 113.5718 | 17255.326 | 17187.04 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 24895.256 | 24880.679 | 10361.1779 | 10249.9046 | 17347.205 | 17313.0384 | 16555.6 | 16555.6
|  | внебюджетные источники | 6834.6198 | 5580.369 | 3430.0614 | 3430.0614 | 7147.6323 | 6884.7543 | 6000 | 6000
|  | бюджеты поселений | 858.08 | 855.5704 | 282.2371 | 271.6462 | 726.959 | 716.6362 | 0 | 0
|  | юридические лица | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | 45233.2128 | 43961.8754 | 14295.1604 | 14065.184 | 42477.1223 | 42101.4689 | 22555.6 | 22555.6
в том числе:
|  | краевой бюджет | 12545.257 | 12545.257 | 221.684 | 113.5718 | 17255.326 | 17187.04
|  | районный бюджет | 24895.256 | 24880.679 | 10361.1779 | 10249.9046 | 17347.205 | 17313.0384 | 16555.6 | 16555.6
|  | внебюджетные источники | 6834.6198 | 5580.369 | 3430.0614 | 3430.0614 | 7147.6323 | 6884.7543 | 6000 | 6000
|  | бюджеты поселений | 858.08 | 855.5704 | 282.2371 | 271.6462 | 726.959 | 716.6362
|  | юридические лица | 100 | 100 | 0
подпрограмма 2 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
| И.о. Главы района | [6 empty] | А.А. Клименко
Дарья Сергеевна Кольман
2-43-54

## по распорядителям11
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе за II полугодие 2022 год (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации мунипальной программы)
№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 (отчетный год) |  | 2022 текущий год реализации программы |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год (2023 г.) | 2-ой год (2024 г.)
1 | Муниципальная программа | Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 38398.593 | 38381.5059 | 10865.099 | 10635.1226 | 35329.49 | 35216.7147 | 16555.6 | 16555.6
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 20295.2639 | 20295.2639 | 10396.6629 | 10187.1454 | 17554.065 | 17554.065 | 16055.6 | 16055.6
|  |  | МКУ "Финансовое управление" | 090 | х | х | х | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6873.1 | 6804.8147 | 0 | 0
|  |  | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | х | х | х | 11583.242 | 11583.242 | 0 | 0 | 9769.775 | 9769.7744 | 0 | 0
|  |  | МКУ "Отдел культуры" | 059 | х | х | х | 520.0871 | 503 | 468.4361 | 447.9772 | 1132.55 | 1088.0606 | 500 | 500
1.1 | Подпрограмма | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 38398.593 | 38381.5059 | 10865.099 | 10635.1226 | 35329.49 | 35216.7147 | 16555.6 | 16555.6
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 20295.2639 | 20295.2639 | 10396.6629 | 10187.1454 | 17554.065 | 17554.065 | 16055.6 | 16055.6
|  |  | МКУ Финансовое управление | 090 |  |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6873.1 | 6804.8147 | 0 | 0
|  |  | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | х | х | х | 11583.242 | 11583.242 | 0 | 0 | 9769.775 | 9769.7744 | 0 | 0
|  |  | МКУ "Отдел культуры" | 059 | х | х | х | 520.0871 | 503 | 468.4361 | 447.9772 | 1132.55 | 1088.0606 | 500 | 500
1.1.2 | Мероприятие подпрограммы | Региональные выплаты и выплаты , обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 0610010490 | 621 | 106.057 | 106.057 | 102.884 | 67.5718 | 137.179 | 137.179
1.1.3 | Мероприятие подпрограммы | Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июля 2022 года на 8,6процента | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 0610010470 | 621 |  |  | 0 |  | 101.3 | 101.3
1.1.4 | Мероприятие подпрограммы | Повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 0610010390 | 621 |  |  | 118.8 | 46 | 118.8 | 118.8
1.1.5 | Мероприятие подпрограммы | Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 0610010340 | 621 |  |  |  |  | 222.857 | 222.857
1.1.7 | Мероприятие подпрограммы | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 0610080610 | 621 | 19012.014 | 19012.014 | 10174.9789 | 10073.5736 | 16806.8 | 16806.8 | 16055.6 | 16055.6
1.1.8 | Мероприятие подпрограммы | Проведение районных спортивно – массовых мероприятий | Администрация Емельяновского района | 009 | 1102 | 0610080050 | 113 | 30.274 | 30.274
|  |  |  | 009 | 1102 | 0610080050 | 122 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 009 | 1102 | 0610080050 | 244 | 384.4991 | 384.4991
|  |  | МКУ "Отдел культуры" | 059 | 1102 | 0610080050 | 113 | 123.863 | 123.863 | 10 | 10 | 60.8 | 60.8
|  |  |  | 059 | 1102 | 0610080050 | 122 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 2.944 | 2.944
|  |  |  | 059 | 1102 | 0610080050 | 350 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 059 | 1101 | 0610080050 | 330 | 3 | 3
|  |  |  | 059 | 1102 | 0610080050 | 244 | 104.564 | 89.987 | 174.799 | 164.931 | 435.556 | 401.3894 | 500 | 500
1.1.9 | Мероприятие подпрограммы | Осуществление переданных поселком Емельяново отдельных полномочий в области физической культуры и спорта | Администрация Емельяновского района | 009 | 1102 | 0610081100 | 113 | 280.4702 | 280.4702
|  |  |  | 009 | 1102 | 0610081100 | 122 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 009 | 1102 | 0610081100 | 244 | 41.1496 | 41.1496
|  |  | МКУ "Отдел культуры" | 059 | 1102 | 0610081100 | 113 | 256.9982 | 256.9982 | 182.8573 | 182.8573 | 431.6845 | 431.6845
|  |  |  | 059 | 1102 | 0610081100 | 122
|  |  |  | 059 | 1102 | 0610081100 | 244 | 29.062 | 26.5524 | 99.3798 | 88.7889 | 200.8655 | 190.5427
1.1.10 | Мероприятие подпрограммы | Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | МКУ "Финансовое управление" | 090 | 1102 | 06100S4180 | 540 |  |  |  |  | 2873.1 | 2804.8147
1.1.11 | Мероприятие подпрограммы | Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | МКУ "Финансовое управление" | 090 | 1102 | 06100S4200 | 521 | 6000 | 6000
|  |  |  | 090 | 1102 | 06100S8450 | 540 |  |  |  |  | 4000 | 4000
|  |  | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1102 | 06100S8450 | 244 |  |  |  |  | 8080.81 | 8080.81
|  |  | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1102 | 06100S4200 | 244 | 6250 | 6250
1.1.12 | Мероприятие подпрограммы | Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ на устройство плоскостных спортивных сооружений | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1102 | 0610082440 | 121 |  |  |  |  | 37.56 | 37.56
[7 empty] | 129 |  |  |  |  | 11.344 | 11.344
[7 empty] | 244 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1
1.1.13 | Мероприятие подпрограммы | Реализация мероприятий предусмотренных за счет средств полученных за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района | Администрация Емельяновского района | 009 | 1102 | 06100S7450 | 622 | 439.2 | 439.2
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | 1101 | 06100S7440 | 622 |  |  |  |  | 167.129 | 167.129
|  |  | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1102 | 06100S7440 | 244 |  |  |  |  | 1634.961 | 1634.9604
1.1.14 | Мероприятие подпрограммы | Устройство автоматических модульных угольных котельных "Терморобот" | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1101 | 0610082470 | 244 | 4833.305 | 4833.305
1.1.15 | Мероприятие подпрограммы | Проведение работ по капитальному ремонту лестницы в здании МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" | МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | 132 | 1101 | 0610082740 | 243 | 499.937 | 499.937
1.2 | Подпрограмма | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  | МКУ "Отдел культуры" | 059 | х | х | х
|  | И.о. Главы района | [7 empty] | А.А. Клименко
Дарья Сергеевна Кольман
8(39133) 2-43-54

## мун задание
Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Емельяновского района
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обеспечение доступа к объектам спорта |  | Количество заключенных договоров, штук | 10 | 10
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 17386.936 | 17386.936
И.о. Главы района |  | А.А. Клименко
исполнитель
Дарья Сергеевна Кольман
8(39133) 2-43-54