Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной  программы Емельяновского района

и показателях результативности подпрограмм  и отдельных  мероприятий муниципальной  программы Емельяновского района

за 2020 год

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план |  |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % |  | 95,9 | 91,1 |  |  |  | 47,56 |  |  | 22,63 |  |  |  | 95,13 |  |  | 22,25 |  | 94,2 | 94 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Для расчета взята численность населения – 57746 человек (в соответствии с оценкой среднегодовой численности населения на 2020 год) |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземп ляр |  | 107 | 87 |  |  |  | 54 |  |  | 14,8 |  |  |  | 107 |  |  | 69 |  | 107 | 107 | Невыполнение показателя связанно с недостаточным выделением денежных средств |
|  | Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | едини ца |  | 62 | 132 |  |  |  | 30 |  |  | 16 |  |  |  | 63 |  |  | 16 |  | 63 | 63 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | % |  | 5,5 | 13,82 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,43 |  |  |  | 5,5 |  |  | 2,6 |  | 5,5 | 5,5 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Для расчета взята численность населения – 57746 человек (в соответствии с оценкой среднегодовой численности населения на 2020 год) |
|  | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района | % |  | 61,5 | 61,5 |  |  |  | 61,5 |  |  | 61,5 |  |  |  | 88,46 |  |  | 88,46 |  | 88,46 | 88,46 |  |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей | % |  | 24 | 21,95 |  |  |  | 12 |  |  | 4,95 |  |  |  | 24 |  |  | 4,90 |  | 24 | 24 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Для расчета взята численность населения – 57746 человек (в соответствии с оценкой среднегодовой численности населения на 2020 год) |
|  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района» | % |  | 84,76 | 84,3 |  |  |  | 85,15 |  |  | 84,30 |  |  |  | 85,15 |  |  | 94,3 |  | 85,15 | 85,15 |  |
| 1.1 | Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 0,05 | 18250 | 18 289 |  |  |  | 9303 |  |  |  |  |  | 9239 | 18606 |  |  | 12078 |  | 18966 | 19322 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Число посещений общедоступных библиотек | человек | 0,05 | 142060 | 145 832 |  |  |  | 71230 |  |  |  |  |  | 40948 | 142460 |  |  | 72378 |  | 142860 | 143260 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тыс.экземпля ров | 0,1 | 427,26 | 427,961 |  |  |  | 213,855 |  |  |  |  |  | 117,927 | 427,710 |  |  | 318,846 |  | 428,160 | 428,610 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | человек | 0,05 | 2850 | 7645 |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 1333 | 2900 |  |  | 1506 |  | 2900 | 2950 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
| 1.1.2 | подпрограмма 4: «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей | едини ца | 0,05 | 23437 |  | 23597 |  |  |  | 23597 |  |  | 23597 |  |  |  | 23 887 |  | 26768 |  | 24 237 | 24687 |  |
| 1.2 | Задача 2: «Обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | едини ца | 0,05 | 4450 |  | 4442 |  |  |  | 1140 |  |  | 1181 |  |  |  | 4447 |  |  | 2846 | 4450 | 4450 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 0,1 | 49399 |  | 50373 |  |  |  | 25860 |  |  | 12850 |  |  |  | 51718 |  |  | 12850 | 53669 | 55621 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Количество клубных формирований | едини ца | 0,05 | 404 |  | 403 |  |  |  | 403 |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  |  | 403 | 403 | 404 |  |
|  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | человек | 0,05 | 2225 |  | 2210 |  |  |  | 2210 |  |  | 2210 |  |  |  | 2230 |  |  | 2242 | 2235 | 2240 |  |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс.человек населения | едини ца | 0,05 | 7,8 |  | 7,2 |  |  |  | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  |  | 7,7 |  |  | 6,97 | 7,7 | 7,6 | Невыполнение данного показателя связанно с увеличение численности населения. Для расчета взята численность населения – 57746 человек (в соответствии с оценкой среднегодовой численности населения на 2020 год) |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс.человек населения | человек | 0,05 | 91,44 |  | 84,7 |  |  |  | 87 |  |  | 82,5 |  |  |  | 87 |  |  | 81,14 | 85 | 83 | Невыполнение связанно с увеличением численности населения. Для расчета взята численность населения – 57746 человек (в соответствии с оценкой среднегодовой численности населения на 2020 год) |
|  | Доля коллективов, ставших лауреатами и дипломантами смотров, конкурсов, фестивалей | % | 0,05 | 13,0 |  | 20,3 |  |  |  | 13 |  |  | 10,8 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3 | Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов | едини ца | 0,05 | 107 |  |  | 108 |  |  |  | 51 |  |  | 26 |  |  |  | 107 |  | 26 | 107 | 107 | Невыполнение показателя связанно с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции |
|  | Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема | % | 0,05 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин | % | 0,05 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | едини ца | 0,04 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,11 | 99,95 |  |  | 97,89 |  |  |  | 99,95 |  |  | 91,07 |  |  |  | 99,95 |  | 92,6 | 99,95 | 99,95 |  |