Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной  программы Емельяновского района

и показателях результативности подпрограмм  и отдельных  мероприятий муниципальной  программы Емельяновского района за 2022 год

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | план |  |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % |  | 91,3 | 65,2 |  |  |  | 46,0 |  |  | 41,9 |  |  |  | 91,8 |  |  | 87,1 |  | 92,0 | 92,3 | (52749/60587)*100 60587-численность населения Невыполнение показателя вызвано увеличением населения |
| 1.2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляр |  | 107 | 87,1 |  |  |  | 53,5 |  |  | 42,8 |  |  |  | 107 |  |  | 111 |  | 107 | 107 | (6710*1000)/60587 |
| 1.3 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Емельяновского района | % |  | 88,46 | 96,15 |  |  |  | 88,46 |  |  | 96,15 |  |  |  | 96,15 |  |  | 96,15 |  | 88,46 | 88,46 | Количество библиотек подключенных к сети интернет составляет 25, из 26 ед. |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов, в общем числе детей | % |  | 21 | 11,47 |  |  |  | 21 |  |  | 13,98 |  |  |  | 21 |  |  | 30,4 |  | 21 | 21 | (2830/9300)*100 9300 – численность детей от 5 до 17 лет Увеличение вызвано внесением изменений в методику расчета целевого показателя |
|  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Емельяновского района» | % |  | 85,15 | 84,8 |  |  |  | 85,15 |  |  | 83,85 |  |  |  | 85,15 |  |  | 88,4 |  | 85,15 | 85,15 | (26255/29682)*100 Общее количество заголовков единиц хранения 29682, переведенных в электронный формат 26255 |
|  | Количество проведенных массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | единица |  | 63 | 82 |  |  |  | 32 |  |  | 52 |  |  |  | 63 |  |  | 104 |  | 63 | 63 | Увеличение показателя вызвано введением выездной лекции «Музей в чемодане» |
|  | Доля населения, участвующего в мероприятиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | % |  | 4,9 | 5,5 |  |  |  | 2,35 |  |  | 2,7 |  |  |  | 4,7 |  |  | 14,1 |  | 4,7 | 4,7 | (8521/60587)*100 Увеличение показателя вызвано введением выездной лекции «Музей в чемодане» |
|  | Количество туристических продуктов реализуемых на территории Емельяновского района | единица |  | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |
| 1.1 | Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 0,05 | 18606 | 15512 |  |  |  | 9303 |  |  |  |  |  | 12512 | 18300 |  |  | 18307 |  | 18606 | 18606 |  |
|  | Число посещений общедоступных библиотек | человек | 0,05 | 149100 | 108606 |  |  |  | 74550 |  |  |  |  |  | 228233 | 160415 |  |  | 160437 |  | 149100 | 149100 |  |
|  | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тыс.экз. | 0,05 | 428,16 | 350,357 |  |  |  | 142753 |  |  |  |  |  | 79323 | 427,970 |  |  | 428,011 |  | 428,360 | 428,360 |  |
|  | Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | человек | 0,05 | 2900 | 3300 |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  | 1612 | 2900 |  |  | 8521 |  | 2900 | 2900 | Увеличение показателя вызвано введением выездной лекции «Музей в чемодане» |
| 1.1.2 | подпрограмма 4: «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей | едини ца | 0,05 | 29000 |  | 25378 |  |  |  | 29800 |  |  | 25477 |  |  |  | 29800 |  | 26255 |  | 30100 | 30400 |  |
| 1.2 | Задача 2: «Обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам и участию в культурной жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | Единица | 0,05 | 4450 |  | 3489 |  |  |  | 2225 |  |  | 2335 |  |  |  | 4450 |  |  | 4542 | 4450 | 4450 |  |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 0,05 | 54303 |  | 39008 |  |  |  | 28134 |  |  | 25335 |  |  |  | 56268 |  |  | 52749 | 58232 | 60196 |  |
|  | Количество клубных формирований | Единица | 0,05 | 403 |  | 403 |  |  |  | 403 |  |  | 403 |  |  |  | 404 |  |  | 403 | 404 | 404 |  |
|  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | человек | 0,05 | 2235 |  | 2241 |  |  |  | 2240 |  |  | 2241 |  |  |  | 2240 |  |  | 2327 | 2240 | 2240 |  |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс.человек населения | Единица | 0,05 | 6,8 |  | 6,7 |  |  |  | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  | 6,7 | 6,6 | 6,4 | (403*1000)/60587 |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс.человек населения | человек | 0,05 | 79 |  | 78,4 |  |  |  | 82,75 |  |  | 77,54 |  |  |  | 82,75 |  |  | 77,3 | 83,01 | 74 | (4686*1000)/60587 Невыполнение показателя вызвано увеличением населения |
|  | Число коллективов имеющие звания «Народный/ Образцовый самодеятельный коллектив Красноярского края» | Единица | 0,05 | - |  | - |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |
|  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства | чел | 0,05 | 12 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3 | Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов | едини ца | 0,05 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 54 |  |  | 56 |  |  |  | 108 |  | 108 | 108 | 108 |  |
|  | Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема | % | 0,05 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин | % | 0,05 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | едини ца | 0,04 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,11 | 99,95 |  |  | 94,28 |  |  |  | 99,95 |  |  | 89,0 |  |  |  | 99,95 |  | 95,29 | 99,95 | 99,95 | 208566652,43/218876710,00*100 |
| 1.4 | Задача 4. Развитие конкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 5: «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание туристских продуктов, реализуемых на территории Емельяновского района | единица | 0,05 | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |

Начальник МКУ «Отдел культуры и искусства»                   ______________ / М.С. Пискунова/