## 10 показатели
Информация о целевых показателях муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района за 2022 год
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года |  | 2023 год | 2024 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель 1: Развитие современной и эффективной траспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | Х | 85.2 | 69.7 | 71.3 | 45.2 | 71.3 | 53.7 | 71.3 | 71.3 | Дороги отремонтированы и приведены в нормативное состояние в рамках содержания
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Х | 66.76 | 53.82 | 55.05 | 34.9 | 55.05 | 41.47 | 55.05 | 55.05
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | Х | 2.67 | 2.94
| Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Емельяновского района | единиц | Х | 20873 | 19843 | 10332 | 9897 | 20664 | 19671 | 20664 | 20664
| Транспортная подвижность населения | поездок/чел | Х | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15
| Доля заключенных муниципальных контрактов конкурентным способом | % | Х |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог района
1.1.1 | Подпрограмма 1: "Дороги Емельяновского района"
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию в общей протяженности сети | % | 0.08 | 65 | 65 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены ремонтные работы местного значения района | км |  | 3.412 | 3.812
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены ремонтные работы местного значения городских и сельских поселений района | км |  | 5.1705 | 5.1705
| Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены работы по содержанию | км |  | 686.5 | 686.5
| Протяженность автомобильных дорог являющихся подъездами к садоводческим обществам, на которых проведены работы по ремонту | км | 0.25 |  |  |  |  | 1.1 | 1.465
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.населения) | человек на 100 тысяч населения) |  | 85 | 59
| Количество общеобразовательных учреждений обустроенных в соответствии с техническими требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | шт. |  | 4 | 4
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек на 10 тысяч транспортных средств |  | 31 | 11
| Количество автомобильных дорог,на которых проведена паспортизация | км | 0.25 | 75.91 | 75.91 |  |  | 75.91 | 83.51
| Подготовка проектной документации по объектам реконструкции,капитального ремонта и ремонта мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. |  | 1 | 0
1.2 | Задача 2:Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
| Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | происшествий | 0.07 | 16 | 17 | 7 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13
| Число детей погибших в ДТП | число детей | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 0.07 | 83.5 | 84.5 | 83.5 | 85 | 83.5 | 85 | 83.5 | 83.5
1.3 | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания нгаселения между поселениями в границах муниципального района
1.3.1 | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
| Количество поездок | ед | 0.06 | 7112 | 7090 | 3364 | 3329 | 7070 | 6999 | 7070 | 7070 | количество рейсов не выполнение из-за поломки ТС
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.06 | 112.28 | 282.33 | 141.42 | 254.89 | 141.18 | 254.4583 | 141.18 | 141.18 | Увеличение показателя связано с уменьшением количества перевезенных пассажиров
| Объем субсидий на 1 км | руб/км | 0.05 | 40.25 | 40.25 | 41.09 | 41.06 | 41.22 | 41.063 | 41.22 | 41.22
1.4. | Задача 4:Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багжа автомобильным транспортом в Емельяновском районе
1.4. | Отдельное мероприятие:Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам
1.4.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов конкурентноым способом | единиц | 0.05 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
Руководитель МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | [7 empty] | Кузубов А.Ю.

## 11 средства по кодам
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Емельяновского района, а также по годам реализации муниципальной программы Емельяновского района) муниципальной программы Емельяновского района "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2022 год
№ п/п | Статус (муниципальная программа Емельяновского района, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год) |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 год | 2024 год
1. | Муниципальная программа Емельяновского района | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 97111.3012 | 83570.1934 | 5420.5105 | 5399.2493 | 107838.141 | 92939.1891 | 12045.3 | 12080.3
в том числе по ГРБС:
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 44377.3952 | 38434.9302 | 1252.2 | 1248.0962 | 86530.327 | 71711.276 | 1281.8 | 1316.8
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 10615.2 | 10591.5151 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.5 | 10683.5991 | 10763.5 | 10763.5
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МКУ "Финансовое управление" | 090 | х | х | х | 42100.306 | 34525.348 | 0 | 0 | 10544.314 | 10544.314 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 86496.1012 | 72978.6783 | 1252.2 | 1248.0962 | 97074.641 | 82255.59 | 1281.8 | 1316.8
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 44377.3952 | 38434.9302 | 1252.2 | 1248.0962 | 86530.327 | 71711.276 | 1281.8 | 1316.8
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 090 | х | х | х | 42100.306 | 34525.348 | 0 | 0 | 10544.314 | 10544.314 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | всего расходные обязательства | х | х | х | х
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 | х | х | х
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 10615.1 | 10591.4153 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.4 | 10683.5991 | 10763.4 | 10763.4
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 10615.1 | 10591.4153 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.4 | 10683.5991 | 10763.4 | 10763.4
| Отдельное мероприятие 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулирыемым тарифам | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 0.1 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 0.1 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
Руководитель МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  |  |  | А.Ю. Кузубов

## 12 средства бюджет
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы Емельяновского района "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2022 год
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 год | 2024 год
Муниципальная программа | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | Всего | 97111.3012 | 83570.1934 | 5420.5105 | 5399.2493 | 107838.141 | 92939.1891 | 12045.3 | 12080.3
в том числе:
|  | краевой бюджет | 71451.9111 | 57976.4531 | 0 | 0 | 42373.1386 | 42373.1386 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 10617.6 | 10593.9151 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.5 | 10683.5991 | 10763.5 | 10763.5
|  | дорожный фонд | 14141.7743 | 14129.9212 | 1252.2 | 1248.0962 | 54024.2989 | 39205.689 | 1281.8 | 1316.8
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 900.0159 | 869.904 | 0 | 0 | 677.2035 | 676.7624
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | Всего | 86496.1012 | 72978.6783 | 1252.2 | 1248.0962 | 97074.641 | 82255.59 | 1281.8 | 1316.8
в том числе:
|  | краевой бюджет | 71451.9111 | 57976.4531 |  |  | 42373.1386 | 42373.1386 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 2.4 | 2.4
|  | дорожный фонд | 14141.7743 | 14129.9212 | 1252.2 | 1248.0962 | 54024.2989 | 39205.689 | 1281.8 | 1316.8
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 900.0159 | 869.904 | 0 | 0 | 677.2035 | 676.7624 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | Всего | 10615.3 | 10591.6149 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.4 | 10683.5991 | 10763.4 | 10763.4
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 10615.1 | 10591.4153 | 4168.3105 | 4151.1531 | 10763.4 | 10683.5991 | 10763.4 | 10763.4 | Недостижение планового показателя произошло всвязи с невыполнением перевозчиками рейсов
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Всего | 0.1 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 0.1 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | Отклонение произошло в связи с непредоставлением перевозчиками актов приемки выполненных работ по контрактам
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Руководитель МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" | [6 empty] | А.Ю. Кузубов