## 10 показатели
Информация о целевых показателях муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района за 2020 года
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2019 (отчетный год) |  | 2020 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года |  | 2021 год | 2022 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель : Развитие современной и эффективной траспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | Х | 85.2 | 60.6 | 82.1 | 77.1 | 85.2 | 48.4 | 85.2 | 85.2 | В рамках работ по содержанию , были проведены работы,за счет которых увеличился показатель,автомобильные дороги достигли нормативных значений
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Х | 66.77 | 47.5 | 64.33 | 60.42 | 66.76 | 37.93 | 66.76 | 66.76
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | Х | 3.3 | 4.3 |  |  | 2.47 | 1.72 |  |  | В 2020 году было приостановлено финансирование по программе ремонт подъездов к садоводческим обществам, следовательно показатель уменьшился
| Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Емельяновского района | единиц | Х | 21638 | 19833 | 10542 | 583 | 21084 | 12480 | 20873 | 20664
| Транспортная подвижность населения | поездок/чел | Х | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17
| Доля заключенных муниципальных контрактов конкурентным способом | % | [5 empty] | 100 | 0 |  |  | Заключены контракты без конкурсной процедуры с единственным поставщиком
1.1. | Задача : Обеспечение сохранности, модернизация и развития сети автомобильных дорог района
Подпрограмма : "Дороги Емельяновского района"
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию в общей протяженности сети | % | 0.08 | 65 | 65 | 42.79 | 42.79 | 42.8 | 65 | 65 | 65 | Выполнены работы по содержанию за счет дополнительного финансирования предусмотренного районным бюджетом
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены ремонтные работы | км | 0.08 | 4.2 | 4.3 |  |  | 3.15 | 2.2 |  |  | В 2020 году было приостановлено финансирование по программе ремонт подъездов к садоводческим обществам, следовательно показатель уменьшился
| Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены работы по содержанию | км | 0.08 | 681.4 | 681.4 |  |  | 686.5 | 686.5
| Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены ремонтные работы | км | 0.08 | 8.01 | 8.01 | 4.194 | 0 | 4.39 | 4.39 | 10 | 10
| Протяженность автомобильных дорог являющихся подъездами к садоводческим обществам, на которых проведены работы по ремонту | км |  | 4.2 | 4.3
| Доля детей, задействованных в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % |  | 81.2 | 81.2
| Количество общеобразовательных учреждений обустроенных в соответствии с техническими требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 0.08 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | МБОУ Стеклозаводская СОШ;МБОУ Тальская СОШ;МБОУ Зеледеевская СОШ
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | человек на 100 тысяч населения | 0.07 | 51 | 102.3392 |  |  | 98 | 76 |  |  | погибших в ДТП 2019-56 чел, погибших в ДТП 2020-44 чел.
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек на 10 тысяч транспортных средств | 0.07 | 32 | 30.8421 |  |  | 30 | 13 |  |  | снижение показателя в связи с увеличением транспортных средств в 2020 -32945 ед.,2019-18157 ед.
Количество автомобильных дорог на которых проведена паспортизация
Задача : Обеспечение безопасности дорожного движения ,сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
1.2. | Подпрограмма: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
| Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | происшествий | 0.08 | 21 | 24 | 8 | 6 | 19 | 20 | 16 | 14
| Число детей погибших в ДТП | число детей | 0.08 | 0 | 1 |  |  | 0 | 6
| Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 0.08 | 82 | 81.2 | 83 | 50 | 83 | 83.2 | 83.5 | 83.5
Задача: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
1.3. | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
| Количество поездок | ед | 0.06 | 5758 | 5354 | 3318 | 3318 | 7034 | 7034 | 7034 | 7034
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.06 | 110.1 | 145.7 | 115.6 | 248.95 | 115.78 | 304.56 | 115.78 | 115.78 | Рост показателя связан с уменьшением количества перевезенных пассажиров
| Объем субсидий на 1 км | руб/км | 0.05 | 35.4 | 35.88 | 41.2 | 33.77 | 41.22 | 41.22 | 41.23 | 41.23
Задача : Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе
1.4. | Отдельное мероприятие: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам
| Количество заключеных муниципальных контрактов конкурентным способом | единиц | 0.05 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | Заключены контракты без конкурсной процедуры с единственным поставщиком
Задача: Погашение кредиторской задолженности по решению суда
Отдельное мероприятие: Возмещение задолженности ИП Никитину И.В. за пассажирские перевозки за период с января по май 2017 года, на основании решений Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19656/2018 от 09.11.2018, №А33-19658/218 от 12.11.2018
| Оплата кредиторской задолженности по решению суда | % |  | 100 | 100
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  | _______________________Н.Д. Ибрагимов

## 11 средства по кодам
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2020 год и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Емельяновского района, а также по годам реализации муниципальной программы Емельяновского района)
№ п/п | Статус (муниципальная программа Емельяновского района, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 (отчетный год) |  | 2020 (текущий год) |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022 год
1. | Муниципальная программа Емельяновского района | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 102271.8664 | 86509.5924 | 21710.944 | 9774.7739 | 90265.0158 | 69285.8643 | 57684.2 | 58229.8
в том числе по ГРБС:
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 41819.0355 | 38403.3495 | 276.704 | 276.704 | 38232.2287 | 36420.6674 | 2516.496 | 2617.948
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 11118.1649 | 9566.37 | 10757.5 | 4159.6999 | 10757.6 | 10756.8997 | 10757.6 | 10757.6
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 23 | 22 |  |  | 28 | 28
|  |  | МКУ "Финансовое управление" | 090 | х | х | х | 49311.666 | 38517.8729 | 10676.74 | 5338.37 | 41247.1871 | 22080.2972 | 44410.104 | 44854.252
| Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 91153.7015 | 76943.2224 | 10953.444 | 5615.074 | 79507.4158 | 58528.9646 | 46926.6 | 47472.2
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 41819.0355 | 38403.3495 | 276.704 | 276.704 | 38232.2287 | 36420.6674 | 2516.496 | 2617.948
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 23 | 22 |  |  | 28 | 28
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 090 | х | х | х | 49311.666 | 38517.8729 | 10676.74 | 5338.37 | 41247.1871 | 22080.2972 | 44410.104 | 44854.252
| Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | всего расходные обязательства | х | х | х | х
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 | х | х | х
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 8840.3161 | 7288.5211 | 10757.5 | 4159.6999 | 10757.5 | 10756.8997 | 10757.5 | 10757.5
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 8840.3161 | 7288.5211 | 10757.5 | 4159.6999 | 10757.5 | 10756.8997 | 10757.5 | 10757.5
| Отдельное мероприятие 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1
| Отдельное мероприятие | Возмещение задолженности ИП Никитину И.В. за пассажирские перевозки за период с января по май 2017 года, на основании решений Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19656/2018 от 09.11.2018, №А33-19658/218 от 12.11.2018 | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 2277.8489 | 2277.8489
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 2277.8489 | 2277.8489
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  | _____________________Н.Д. Ибрагимов

## 12 средства бюджет
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2020 года с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 (отчетный год) |  | 2020 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022год
Муниципальная программа | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | Всего | 102271.8664 | 86509.5924 | 21710.944 | 9774.7739 | 90265.0158 | 69285.8643 | 57684.2 | 58229.8
в том числе:
|  | краевой бюджет | 77352.9729 | 66558.1799 | 10676.74 | 5338.37 | 65867.3854 | 46700.4955 | 44410.104 | 44854.252
|  | районный бюджет | 11121.1649 | 9569.37 | 10757.5 | 4159.6999 | 10769.6 | 10768.8997 | 10757.6 | 10757.6
|  | дорожный фонд | 13341.6492 | 9925.9637 | 276.704 | 276.704 | 12845.6525 | 11073.6313 | 2516.496 | 2617.948
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 456.0793 | 456.0788 | 0 | 0 | 782.3779 | 742.8378 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | Всего | 91153.7015 | 76943.2224 | 10953.444 | 5615.074 | 79507.4158 | 58528.9646 | 46926.6 | 47472.2
в том числе:
|  | краевой бюджет | 77352.9729 | 66558.1799 | 10676.74 | 5338.37 | 65867.3854 | 46700.4955 | 44410.104 | 44854.252
|  | районный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  | дорожный фонд | 13341.6492 | 9925.9637 | 276.704 | 276.704 | 12845.6525 | 11073.6313 | 2516.496 | 2617.948
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 456.0793 | 456.0788 | 0 | 0 | 782.3779 | 742.8378
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | Всего | 8840.3161 | 7288.5211 | 10757.5 | 4159.6999 | 10757.5 | 10756.8997 | 10757.5 | 10757.5
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 8840.3161 | 7288.5211 | 10757.5 | 4159.6999 | 10757.5 | 10756.8997 | 10757.5 | 10757.5
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Всего |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Возмещение задолженности ИП Никитину И.В. за пассажирские перевозки за период с января по май 2017 года, на основании решений Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-19656/2018 от 09.11.2018, №А33-19658/218 от 12.11.2018 | Всего | 2277.8489 | 2277.8489
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 2277.8489 | 2277.8489
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  |  |  | Н.Д. Ибрагимов