## Показатели
Информация о целевых показателях муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района за 2021 года
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель 1: Развитие современной и эффективной траспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | Х | 85.2 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 85.2 | 69.7 | 71.3 | 71.3 | дороги отремонтированы и приведены в нормативное состояние в рамках содержания
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Х | 66.76 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 66.76 | 53.82 | 55.05 | 55.05
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | Х | 2.47 | 1.72 |  |  | 2.67 | 2.94
| Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Емельяновского района | единиц | Х | 21084 | 12480 | 10437 | 7166 | 20873 | 19843 | 20664 | 20664 | Профилактика ДТП
| Транспортная подвижность населения | поездок/чел | Х | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15
1.1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог района
1.1.1 | Подпрограмма 1: "Дороги Емельяновского района"
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию в общей протяженности сети | % | 0.08 | 42.8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены ремонтные работы местного значения района | км | 0.08 | 4.39 | 4.39 |  |  | 3.412 | 3.812 |  |  | дополнительно проведены ремонтные работы за счет экономии на аукционе
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены ремонтные работы местного значения городских и сельских поселений района | км | 0.08 | 3.15 | 2.2 |  |  | 5.1705 | 5.1705
| Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены работы по содержанию | км | 0.08 | 686.5 | 686.5 |  |  | 686.5 | 686.5
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.населения) | человек на 100 тысяч населения) | 0.07 | 98 | 76 |  |  | 85 | 59 |  |  | средняя (57918+98801)/100000=0,588595; 35/0,588595=59
| Количество общеобразовательных учреждений обустроенных в соответствии с техническими требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 0.08 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек на 10 тысяч транспортных средств | 0.07 | 30 | 13 |  |  | 31 | 11 |  |  | в связи с технической невозможностью ГИБДД, количество транспортных средств на 01.01.2021 (32945)32945/10000=3,2945 ;35/3,2945=10,6
| Количество автомобильных дорог,на которых проведена паспортизация | км | 0.02 |  |  |  |  | 75.91 | 75.91
| Подготовка проектной документации по объектам реконструкции,капитального ремонта и ремонта мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 0.01 |  |  |  |  | 1 | 0
1.2 | Задача 2:Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
| Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | происшествий | 0.07 | 19 | 20 | 8 | 5 | 16 | 17 | 15 | 14
| Число детей погибших в ДТП | число детей | 0.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 0.07 | 83 | 83.2 | 83.5 | 47.6 | 83.5 | 84.5 | 83.5 | 83.5
1.3 | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания нгаселения между поселениями в границах муниципального района
1.3.1 | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
| Количество поездок | ед | 0.06 | 7034 | 7034 | 3442 | 3428 | 7112 | 7090 | 7070 | 7070 | количество рейсов не выполнение по погодным условиям
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.06 | 115.78 | 304.56 | 112.01 | 185.66 | 112.28 | 282.33 | 141.18 | 141.18 | Увеличение показателя связано с уменьшением количества перевезенных пассажиров
| Объем субсидий на 1 км | руб/км | 0.05 | 41.22 | 41.22 | 39.65 | 25.68 | 40.25 | 40.25 | 41.22 | 41.22
1.4. | Задача 4:Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багжа автомобильным транспортом в Емельяновском районе
1.4. | Отдельное мероприятие:Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам
1.4.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов конкурентноым способом | единиц | 0.05 | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  |  |  | В.И.Кольман

## ГРБС
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2021 год и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Емельяновского района, а также по годам реализации муниципальной программы Емельяновского района)
№ п/п | Статус (муниципальная программа Емельяновского района, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023 год
1. | Муниципальная программа Емельяновского района | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 90265.0158 | 69285.8643 | 9873.464 | 9848.9603 | 97111.3012 | 83570.1934 | 58364.3 | 58929.9
в том числе по ГРБС:
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 38232.2287 | 36420.6674 | 1007.1 | 986.4704 | 44377.3952 | 38434.9302 | 2611.671 | 2721.948
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 10757.6 | 10756.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10615.2 | 10591.5151 | 10615.1 | 10615.1
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 18.4 | 18.4
|  |  | МКУ "Финансовое управление" | 090 | х | х | х | 41247.1871 | 22080.2972 | 5544.874 | 5544.874 | 42100.306 | 34525.348 | 45137.529 | 45592.852
| Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 79507.4158 | 58528.9646 | 6551.974 | 6531.3444 | 86496.1012 | 72978.6783 | 47749.2 | 48314.8
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | МКУ "Управление строительства, ЖКХ и экологии" | 132 | х | х | х | 38232.2287 | 36420.6674 | 1007.1 | 986.4704 | 44377.3952 | 38434.9302 | 2611.671 | 2721.948
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 18.4 | 18.4
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 090 | х | х | х | 41247.1871 | 22080.2972 | 5544.874 | 5544.874 | 42100.306 | 34525.348 | 45137.529 | 45592.852
| Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | всего расходные обязательства | х | х | х | х
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образование администрации Емельяновского района Красноярского края" | 072 | х | х | х
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 10757.6 | 10756.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10615.1 | 10591.4153 | 10615 | 10615.1
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 10757.5 | 10756.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10615.1 | 10591.4153 | 10615 | 10615.1
| Отдельное мероприятие 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулирыемым тарифам | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | х | х | х | х | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.09977 | 0.1 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | х | х | х | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.09977 | 0.1
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  |  |  | В.И.Кольман

## Источники
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие транспорта в Емельяновском районе" за 2021 года с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023год
Муниципальная программа | "Развитие транспорта в Емельяновском районе" | Всего | 90265.0158 | 69285.8643 | 9873.464 | 9848.9603 | 97111.3012 | 83570.1934 | 58364.3 | 58929.9
в том числе:
|  | краевой бюджет | 65867.3854 | 46700.4955 | 5544.874 | 5544.874 | 71451.9111 | 57976.4531 | 45137.529 | 45592.852
|  | районный бюджет | 10769.6 | 10768.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10617.6 | 10593.9151 | 10615.1 | 10615.1
|  | дорожный фонд | 12845.6525 | 11073.6313 | 1007.1 | 986.4704 | 14141.7743 | 14129.9212 | 2611.671 | 2721.948
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 782.3779 | 742.8378 | 0 | 0 | 900.0159 | 869.904
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Дороги Емельяновского района" | Всего | 79507.4158 | 58528.9646 | 6551.974 | 6531.3444 | 86496.1012 | 72978.6783 | 47749.2 | 48314.8
в том числе:
|  | краевой бюджет | 65867.3854 | 46700.4955 | 5544.874 | 5544.874 | 71451.9111 | 57976.4531 | 45137.529 | 45592.852
|  | районный бюджет | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
|  | дорожный фонд | 12845.6525 | 11073.6313 | 1007.1 | 986.4704 | 14141.7743 | 14129.9212 | 2611.671 | 2721.948
внебюджетные источники
|  | бюджеты поселений | 782.3779 | 742.8378 | 0 | 0 | 900.0159 | 869.904 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | Всего | 10757.6 | 10756.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10615.1 | 10591.4153 | 10615 | 10615.1
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 10757.5 | 10756.8997 | 3321.49 | 3317.6159 | 10615.1 | 10591.4153 | 10615 | 10615.1
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
Отдельное мероприятие | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Всего |  |  |  |  | 0.1 | 0.09977 | 0.1 | 0 | 0
в том числе:
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.09977 | 0.1 | 0
дорожный фонд
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица
И.о.руководителя МКУ "Управление строительства администрации Емельяновского района" |  |  |  |  | В.И.Кольман