## 10
Приложение№10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных програм Емельяновского района, их формирования и реализации
Информация
о целевых показателях муниципальной программы Емельяновского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района «Развитие образования Емельяновского района» за 2019 год
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед.измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Емельяновского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | значение на конец |  | 1-й год | 2- й год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Емельяновского района
1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Емельяновского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | х | 64 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 75
1.3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет- русский язык)) в трех школах Емельяновского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет- русский язык) в трех школа Емельяновского района с худшими результатами ЕГЭ | % | х | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.24 | 1.41 | 1.36 | В школах с худшими результатами ЕГЭ увеличился средний балл
1.4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | х | 85 | 76.79 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 76.79 | 85.4 | 90 | В ежегодном отчете ОО-2 все школы поставили, что имеют беспрепятственный доступ для детей инвалидов. После проверки отчета МО этот показатель пересмотрели и оставили только те школы, которые получили средства на доступную среду.
Цель: повышение доступности услуг дошкольного образования,соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам
1 | Задача 1: Повысить доступность дошкольного образования на территории муниципального образования
1.1 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | ед | 0.06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 615 | 615
2 | Задача 2: Обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования
2.1 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Емельяновского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Емельяновского района | % | 0.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Цель: Повышение качества и доступности услуг общего и дополнительного образования
1 | задача1: Создание условий для повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
1.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0.05 | 2.56 | 4.88 | 2.56 | 4.88 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | Каменноярский ДОУ -признана аварийной кровля, деятельность учреждения приостановлена, один корпус ДОУ №6 п. Емельяново признан аварийным
1.2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учрждений, реализующих программы общего образования | % | 0.03 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5
1.3 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0.04 | 1 | 1.6 | 1 | 2.13 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | В 2019 году 1 выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании
1.5 | Для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численнсти обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0.04 | 13.5 | 27.3 | 13 | 27.3 | 13 | 28.7 | 13 | 13 | Превышение проектной мощности школ: в п. Емельяново, п. Элита, п. Солонцы, с. Дрокино, с. Шуваево
1.6 | Отношение средней оценки по итогам краевых контрольных работ по математике и русскому языку (в расчете на 1 предмет) в трех школах Емельяновского района с лучшими результатами к средней оценке по итогам краевых контрольных работ (в расчете на 1 предмет) в трех школах Емельяновского района с худшими результатами | % |  | 0 | 0 | [6 empty] | икк работ с 2016 года по рус.яз и матем.нет, проводятся всерос. провероч. работы по матем. рус. яз и другие критерии оценки
2 | Задача 2: Создание условий для повышения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования ( в том числе с использованием дистанционнных образовательных технлогий), от общей численности детей с ограниченными возможснотями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста | % | 0.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.2 | Доля базовых образовательных учреждений ( обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Задача 3 : Обеспечения дальнейшего развития системы дополнительного образования
3.1 | Удельный вес численности населенияв возрасте 5-18 лет, охваченного дполнительным образованием, в общей числености населения в возрасте 5-18 лет | % | 0.035 | 77 | 97 | 77 | 37 | 77 | 41 | 77 | 77 | снижение удельного веса занимающихся произошло в связи с применением коэфициента 1,56 при расчете
3.2 | Отношение численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих образование в образовательных учреждениях Емельяновского района и систематически занимающихся спортом и физической культурой, к общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 0.04 | 55 | 73 | 55 | 73 | 55 | 45 | 55 | 55 | снижение числа программ физкультурно- спортивной направленности (загруженность спортивных залов по основным программам общего образования)
3.3 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0.05 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.5 | 95 | 95.5 | 95
3.4 | Отношение численности детей, получающих образование в образовательных учреждениях Емельяновского района и занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, научно- практических конференциях, соревнованиях краевого уровня к общей численности детей, принявших участие в краевых олимпиадах, конкурсах, выставках, научно - практических конференциях, соревнованиях | % | 0.03 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
4 | Задача 4: Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период
4.1 | Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные организованные формы летнего отдыха и оздоровления | % | 0.04 | 79 | 76 | 79 | 15 | 79 | 71 | 79 | 79 | уменьшилось число занятых в лагерях с дневным пребыванием, в связи с 30% родит. платой; финансирование было использовно на дополнтельные путевки в загород. Лагеря, в связи с этим число детей в целом уменьшилось
Цель: Обеспечение функционирования системы образования
1 | задача1: Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление образованием администрации Емельяновского района" и подведомственных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1 | Отклонение фактического исполнения доходов, закрепленых за ГАДБ, от утвержденных годовых значений | балл | 0.03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | Объем не исполненных на конец отчетного финансового года ассигнований ГРБС | балл | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
1.4 | Наличие просроченной кредиторской задлженности ГРБС | балл | 0.04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.5 | Организация мониторинга заработной платы в учреждениях, подведомственных ГРБС, в разрезе категорий работников и типов учреждений ( показатель для ГРБС,в ведении которых находятся муниципльные учреждения социальной сферы) | балл | 0.04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.6 | Количество человек, получивших психолого- педагогическую консультацию по вопросам образования детей | чел. | 0.045 | 1550 | 1911 | 1600 | 746 | 1600 | 754 | 1600 | 1600 | ошиблись при подачи данных в июне, написали как за год, в связи с реализацией нац. Проекта "Поддержка семей, имеющих детей", край выставилнам такой показатель, мы его достигаем.
1.7 | Количество детей, охваченных коррекционно- развивающими, компенсирующими занятими, логопедической помощью | чел. | 0.04 | 150 | 182 | 160 | 182 | 160 | 203 | 160 | 160
2 | Задача 2: Социальная поддержка и защита прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Емельяновского района | чел. | 0.02 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 48 | 20 | 20 | Согласно соглашения между админмистрацие района и министерством образования №24 от 11.03.2019 были выделены денежные средства на 39 квартир, к концу года было заключено дополнительное соглашение №24-3 от 31.10.2019 в общем на 48 квартир
2.2 | Численность детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми пмещениями | чел. | 0.03 | 140 | 139 | 120 | 153 | 120 | 127 | 120 | 120 | сняты с учета в министерстве образования в связи с предоставлением жилья
2.3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 0.03 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 37.8 | 12 | 12 | Согласно соглашения между админмистрацие района и министерством образования №24 от 11.03.2019 были выделены денежные средства на 39 квартир, к концу года было заключено дополнительное соглашение №24-3 от 31.10.2019 в общем на 48 квартир
2.4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей,- всего , в том числе переданных неродственникам( в приемные семьи, на усыновление( удочерение), под опеку( попечительство), охваченных другими формами семейного устройства( семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных ( муниципальных) учреждениях всех типов | % | 0.04 | 74.7 | 60 | 76 | 76 | 76 | 81.8 | 78 | 78 | Больше детей пошли на устройство в семьи, а не под надзор гос учреждений
2.5 | Количество педагогических работников, принявших участие в семинарах, конференциях районного уровня, организованных с целью повышения уровня педагогических компетенций работников | чел. | 0.04 | 380 | 398 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
2.6 | Доля педагогических работников района, принявших участие в конкусрах профессионального мастерства по отношению к общей численности педаггических работников | % | 0.03 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5

## 11
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Емельяновского района, а также по годам реализации муниципальной программы Емельяновского района) «Развитие образования Емельяновского района» за 2019 год
№ п/п | Статус (муниципальная программа Емельяновского района, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование муниципальной программы Емельяновского района, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Емельяновского района | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  | плановый период
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Муниципальная программа Емельяновского района | "Развитие образования Емельяновского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 908320.3577 | 846379.755 | 511091.8088 | 467104.3375 | 1199766.6763 | 1176973.0664 | 847599.3 | 828888.8
в том числе по ГРБС:
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | Х | Х | Х | 888196.8804 | 826256.3277 | 511091.8088 | 467104.3375 | 995514.8605 | 978404.7674 | 816977.5 | 804923.9
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 162 | Х | Х | Х | 12123.4773 | 12123.4273 | 0 | 0 | 62875.7115 | 59938.659 | 30621.8 | 23964.9
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 135331.38 | 135331.38 | 0 | 0
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района" | 132 | Х | Х | Х | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 6044.7243 | 3298.26 | 0 | 0
1.1 | Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования детей» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 263020.438 | 233081.3907 | 146110.2988 | 129959.2085 | 305821.5681 | 296186.7055 | 243661.8 | 239642.8
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | Х | Х | Х
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района" | 132 | Х | Х | Х |  | 0 |  |  | 3987.8563 | 1241.392
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | Х | Х | Х | 263020.438 | 233081.3907 | 146110.2988 | 129959.2085 | 301833.7118 | 294945.3135 | 243661.8 | 239642.8
1.1.1 | Мероприятие подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» | Финансирование расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0701 | 0110075540 | 611 | 348.8 | 348.8 | 201.2 | 193 | 339.8 | 339.8 | 555 | 555
1.1.2 | Мероприятие подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» | Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 1004 | 0110075560 | 321 | 2778 | 2731.8687 | 1178.1373 | 1176.5661 | 2848 | 2341.5614 | 5148 | 5148
[7 empty] | 244 | 73 | 20.4316 | 18.929 | 18.929 | 103 | 30.8378 | 103 | 103
1.1.3 | Мероприятие подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0701 | 0110074080 | 611 | 50117.3009 | 50072.5661 | 26791.7644 | 23881.8211 | 51287.59 | 51287.59 | 48975.3 | 48975.3
[6 empty] | 0110010210 | 611 | 7157.104 | 7157.104 | 9442.6717 | 9270.5095 | 19828.689 | 19828.689 | 0 | 0
[6 empty] | 0110010470 | 611 | 915.1 | 915.1
[6 empty] | 0110077440 | 612 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0110077450 | 612 | 306.03 | 306.03
[6 empty] | 0110080610 | 611 | 110667.225 | 81088.0164 | 53442.217 | 45508.1409 | 121194.9146 | 114930.006 | 93431 | 89412
[7 empty] | 612 | 851.2002 | 635.5295 | 76.3939 | 76.3939 | 1376.0182 | 1331.5596
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района" | 132 | 0701 | 0110080130 | 244 |  |  |  |  | 450.3983 | 450.3983
[5 empty] | 0701 | 0110082160 | [5 empty] | 3537.458 | 790.9937
1.1.4 | Мероприятие подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала, иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0701 | 0110075880 | 611 | 88986.4894 | 88986.4894 | 54925.8286 | 49833.8481 | 104063.7386 | 104063.7386 | 94643.1566 | 94643.1566
[7 empty] | 612 | 820.1884 | 819.455 | 33.157 |  | 791.9614 | 791.531 | 806.3434 | 806.3434
1.2 | Подпрограмма | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 596599.9355 | 567418.042 | 346282.2118 | 319888.665 | 792046.0493 | 782805.7119 | 540992.9 | 534191.3
в том числе по ГРБС:
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | [7 empty] | 135331.38 | 135331.38
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района" | 132 | Х | Х | Х | 8000 | 8000 |  |  | 2056.868 | 2056.868
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | Х | Х | Х | 588599.9355 | 559418.042 | 346282.2118 | 319888.665 | 654657.8013 | 645417.4639 | 540992.9 | 534191.3
1.2.1 | Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0702 | 0120010210 | 111 | 2 | 2 | 329.815 | 329.815 | 377.315 | 377.315 | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 0.604 | 0.604 | 99.604 | 99.604 | 113.95 | 113.95 | 0 | 0
[7 empty] | 611 | 13252.7129 | 13252.7129 | 16289.2633 | 16289.2633 | 31619.67 | 31619.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0120010470 | 111 | 546.313 | 546.313 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 164.987 | 164.987 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 611 | 216.8 | 216.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0120074090 | 611 | 41064.6 | 41064.6 | 26524.434 | 23031.4696 | 42988.07 | 42988.07 | 40045.4 | 40045.4
[6 empty] | 0120075640 | 611 | 301710.7193 | 301710.7193 | 184163.073 | 169774.5481 | 303756.7525 | 303756.7525 | 301127.0217 | 301127.0217
[7 empty] | 612 | 12488.742 | 12485.7427 | 819.605 | 819.605 | 13497.9475 | 13497.7009 | 11190.7783 | 11190.7783
[6 empty] | 0120080610 | 111 | 13510.1 | 13510.0975 | 7569.126 | 7414.5112 | 13719.16 | 13705.4021 | 12556.1 | 12016.1
[7 empty] | 119 | 4080.1 | 4053.1566 | 1642.3827 | 1642.3827 | 4123.24 | 4117.3203 | 3791.9 | 3628.9
[7 empty] | 244 | 29262.5355 | 23212.5599 | 12513.6385 | 9838.7279 | 29728.5353 | 25533.7426 | 27642 | 26453
[7 empty] | 611 | 125496.3167 | 104408.6201 | 64132.4612 | 61947.2414 | 146639.8197 | 142360.6114 | 107955.1 | 103371.5
[7 empty] | 612 | 1343.2497 | 1055.3839 | 231.9366 | 231.9366 | 4573.6145 | 4266.5357 | 0 | 0
[7 empty] | 831 | 338.2532 | 338.2532 | 176.9483 | 176.9483 | 323.9064 | 323.9064 | 0 | 0
[7 empty] | 852 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
[7 empty] | 853 | 0.32038 | 0.20151 |  |  | 0.74831 | 0.74831 | 0 | 0
[6 empty] | 0120080130 | 611 |  |  |  |  | 100 | 100
[6 empty] | 0120081250 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 244 | 846.4 | 838.2472 | 109.52 | 109.52 | 949.35 | 926.0688 | 0 | 0
[7 empty] | 852 | 13.3 | 13.3 |  |  | 2.85 | 2.85 | 0 | 0
[7 empty] | 853 | 92.5 | 92.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0120010370 | 111 |  |  |  |  | 717.2 | 717.2
[7 empty] | 119 |  |  |  |  | 216.6 | 216.6
[6 empty] | 0120010380 | 111 |  |  |  |  | 15.7 | 15.7
[7 empty] | 119 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8
[6 empty] | 0120075630 | 612 |  |  | 68.9853 | 0 | 2391.1 | 2391.0964
[6 empty] | 0120010230 | 612 |  |  |  |  | 1440.4 | 1440.4
[6 empty] | 0120077450 | 612 | 1338.388 | 1335.17
[6 empty] | 01200S7450 | 612 | 2.352 | 2.352
[6 empty] | 0120078400 | 612 | 2506.9 | 2494.3655 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0120080130 | 612 | 184.669 | 184.669 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 01200S5630 | 612 |  |  | 6.8985 | 6.8985 | 239.11 | 239.1096
[6 empty] | 01200S8400 | 612 | 250.693 | 249.4395
[5 empty] | 0703 | 0120010210 | 611 | 14.322 | 14.322 | 274.592 | 274.592 | 339.952 | 339.952 | 0 | 0
[6 empty] | 0120010310 | 611 | 62.2198 | 62.2198 | 41.3 | 41.3 | 68.9276 | 68.9276 | 0 | 0
[6 empty] | 0120010380 | 611 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
[6 empty] | 0120075640 | 611 |  |  | 8858.6527 | 6686.4135 | 14325 | 14325
[6 empty] | 0120010470 | 611 | 288.8 | 288.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0120010480 | 611 | 484.9 | 484.9 | 213.328 | 165.328 | 630.8 | 630.8 | 0 | 0
[6 empty] | 0120080610 | 612 | 321.0852 | 321.0832 |  |  | 253.279 | 221.879 | 0 | 0
[7 empty] | 611 | 8059.9328 | 7781.3034 | 3805.8174 | 3805.815 | 7936.921 | 7696.3244 | 7456 | 7134
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района" | 132 | 0702 | 0120082050 | 244 | 8000 | 8000
[6 empty] | 012Е274300 | 243 |  |  | 0 | 0 | 2056.868 | 2056.868
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 |  |  | 612 |  |  |  |  | 1004.364 | 1004.3564
| Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 1003 | 0120075660 | 612 | 24595.9 | 23552.3579 | 14354.7869 | 13963.2398 | 26823.1 | 26687.0587 | 23442.7 | 23442.7
1.2.3 | Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0709 | 0120080110 | 244 | 100 | 63.161 | 19.9983 | 19.9983 | 100 | 92.0627 | 89 | 85
1.2.4 | Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0707 | 0120076490 | 612 | 1501.5654 | 1501.5654 | 0 | 0 | 1546.8451 | 1546.8451 | 1719.5 | 1719.5
[7 empty] | 121 |  |  | 0 | 0 |  |  | 74.578 | 74.578
[7 empty] | 129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22.522 | 22.522
[7 empty] | 244 | 39.6594 | 39.6594 |  |  | 42.063 | 42.063
1.2.5 | Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0707 | 0120076490 | 323 | 3548.4752 | 3211.789 | 3219.2265 | 3219.2265 | 3219.2919 | 3219.2265 | 3137 | 3137
[6 empty] | 0120081990 | 323 | 869.52 | 864.086 | 816.5385 | 0 | 816.5385 | 816.5385 | 743.3 | 743.3
1.2.6 | Мероприятие подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета | Администрация Емельяновского района | 009 | 0702 | 012Е174210 | 412 |  |  | 0 | 0 | 75 | 75
|  | Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях за счет средств районного бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 135256.38 | 135256.38
1.3 | Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 48699.9842 | 45880.3222 | 18699.2982 | 17256.4639 | 101899.0589 | 97980.649 | 62944.6 | 55054.7
в том числе по ГРБС:
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | Х | Х | Х | 36576.5069 | 33756.8949 | 18699.2982 | 17256.4639 | 39023.3474 | 38041.99 | 32322.8 | 31089.8
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 162 | Х | Х | Х | 12123.4773 | 12123.4273 | 0 | 0 | 62875.7115 | 59938.659 | 30621.8 | 23964.9
1.3.1 | Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0709 | 0130010400 | 121 | 211.3 | 211.3
[7 empty] | 129 | 63.8 | 63.8
[6 empty] | 0130010470 | 121 | 121.89 | 121.89
[7 empty] | 129 | 36.81 | 36.81
[6 empty] | 0130080210 | 121 | 2986.6 | 2787.2931 | 2008.2152 | 1737.6526 | 3671.7394 | 3671.7394 | 3355.6 | 3211.2
[7 empty] | 122 |  |  |  |  | 3.992 | 3.992
[7 empty] | 129 | 902 | 847.5369 | 469.0337 | 469.033 | 1154.0818 | 1115.2385 | 1013.4 | 969.8
[7 empty] | 244 | 69.1 | 27.029 | 59.368 | 44.993 | 64.608 | 48.493 | 62 | 59
[7 empty] | 852 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0709 | 0130010210 | 111 | 269.969 | 269.969 | 447.474 | 447.474 | 539.235 | 539.235 | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 91.248 | 91.248 | 140.4 | 133.1 | 162.849 | 162.849 | 0 | 0
[6 empty] | 0130010310 | 111 | 22.6141 | 22.6141 |  |  | 5.26 | 5.26 | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 6.8291 | 6.8291 |  |  | 1.5884 | 1.5884 | 0 | 0
[6 empty] | 0130010380 | 111 |  |  |  |  | 71.045 | 71.045
[7 empty] | 119 |  |  |  |  | 21.455 | 21.455
[6 empty] | 0130010380 | 121 |  |  |  |  | 19.7 | 19.7
[7 empty] | 129 |  |  |  |  | 6 | 6
[6 empty] | 0130010390 | 121 |  |  | 0 | 0 | 63.7 | 63.7
[7 empty] | 129 |  |  | 0 | 0 | 19.3 | 19.3
[6 empty] | 0130010470 | 111 | 538.94 | 538.94 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 162.76 | 162.76 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0130082110 | 244 | 400 | 400
[6 empty] | 0130080610 | 111 | 15183.6383 | 15183.1907 | 7709.8733 | 7421.4301 | 15657.4948 | 15652.7073 | 13651.3 | 13063.75
[7 empty] | 112 | 1.4378 | 1.4378 | 1.26 | 0.9 | 1.889 | 1.643 | 0 | 0
[7 empty] | 119 | 4565.8269 | 4560.5174 | 1941.6911 | 1870.3572 | 4870.0428 | 4824.8246 | 4122.7 | 3945.25
[7 empty] | 244 | 8168.4129 | 5651.8046 | 4386.5979 | 3680.2084 | 8947.2084 | 8071.763 | 6421 | 6144
[7 empty] | 831 |  |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 852 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 6
[7 empty] | 853 | 2.4368 | 2.4368 | 1.4534 | 1.4534 | 3.3988 | 3.3988 | 0 | 0
1.3.2 | Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 072 | 0709 | 0130075520 | 121 | 1828.949 | 1827.8713 | 1130.3752 | 1046.3059 | 2495.822 | 2495.2826 | 2469.278 | 2469.278
[7 empty] | 122 |  |  | 0.824 | 0.824 | 62.116 | 62.116 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 552.345 | 552.0171 | 291.0537 | 291.0537 | 753.738 | 753.5753 | 745.722 | 745.722
[7 empty] | 244 | 386.4 | 386.4 | 108.2788 | 108.2788 | 419.684 | 419.684 | 481.8 | 481.8
1.3.3 | Мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 162 | 1004 | 0130080130 | 412 | 0.0003 | 0
[6 empty] | 01300R0820 |  | 12123.477 | 12123.4273 |  |  | 18470 | 18470 | 30621.8 | 23964.9
[6 empty] | 0130075870 |  |  |  | 0 | 0 | 44405.7115 | 41468.659

## 12
Приложение № 12
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации
Информация
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализациюЕмельяновского района «Развитие образования Емельяновского района» за 2019 год с указанием плановых
и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год предшествующий текущему году |  | Текущий год реализации программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа Емельяновского района | "Развитие образования Емельяновского района" | Всего | 925531.9577 | 862570.2443 | 519773.4695 | 475052.9454 | 1217170.8763 | 1192057.8991 | 865003.5 | 846293
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852.5 | 13852.5 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 571747.952 | 570203.3486 | 349966.7592 | 321096.115 | 815112.8795 | 811459.736 | 565308.9 | 558652
|  | районный бюджет | 336572.4057 | 276176.4063 | 161125.0495 | 146008.2225 | 370801.2968 | 351660.8304 | 282290.4 | 270236.8
|  | внебюджетные источники | 17211.6 | 16190.4893 | 8681.6608 | 7948.6079 | 17404.2 | 15084.8328 | 17404.2 | 17404.2
|  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования детей» | Всего | 280232.038 | 249271.8801 | 154791.9596 | 137907.8164 | 323225.7681 | 311271.5383 | 261066 | 257047
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 151502.0128 | 151357.8448 | 92591.6879 | 84374.6737 | 179262.779 | 178683.7479 | 150230.8 | 150230.8
|  | районный бюджет | 111518.4252 | 81723.5459 | 53518.611 | 45584.5348 | 126558.7891 | 117502.9576 | 93431 | 89412
|  | внебюджетные источники | 17211.6 | 16190.4893 | 8681.6608 | 7948.6079 | 17404.2 | 15084.8328 | 17404.2 | 17404.2
бюджеты поселений
юридические лица
Подпрограмма | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Всего | 596599.9355 | 567418.042 | 346282.2118 | 319888.665 | 792046.0493 | 782805.7119 | 540992.9 | 534191.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 403828.6081 | 402429.628 | 255256.6657 | 234694.405 | 582185.3966 | 582049.0388 | 380759.5 | 380759.5
|  | районный бюджет | 192771.3274 | 164988.414 | 91025.546 | 85194.26 | 209860.6527 | 200756.6731 | 160233.4 | 153431.8
|  | внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | 0
бюджеты поселений
юридические лица
Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 48699.9842 | 45880.3222 | 18699.2982 | 17256.4639 | 101899.0589 | 97980.649 | 62944.6 | 55054.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 13852.5 | 13852.5
|  | краевой бюджет | 16417.3312 | 16415.8759 | 2118.4056 | 2027.0363 | 53664.7039 | 50726.9494 | 34318.6 | 27661.7
|  | районный бюджет | 32282.6531 | 29464.4463 | 16580.8926 | 15229.4276 | 34381.855 | 33401.1996 | 28626 | 27393
внебюджетные источники
бюджеты поселений
юридические лица

## 15
Приложение № 15 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие образования Емельяновского района»
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Емельяновского района
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | От 3 лет до 8 лет | Число обучающихся (человек); | 2025 | 1988
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 119450.0156 | 119450.0156
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | адаптированная образовательная программа | Число обучающихся (человек); | 40 | 40
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 7750.188 | 7586.549
Присмотр и уход | От 3 лет до 8 лет | Число детей (человек) | 2065 | 2028
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 169514.5286 | 163413.259
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Число обучающихся (человек) | 17 | 20
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 2674.847 | 2653.108
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Число обучающихся (человек) | 12 | 12
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 1084.682 | 1075.867
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | не указано | Число обучающихся (человек) | 2702 | 2791
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 208106.266 | 206414.995
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Число обучающихся (человек) | 30 | 37
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 6423.845 | 6371.639
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Число обучающихся (человек) | 100 | 105
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 11067.97 | 10978.021
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | не указано | Число обучающихся (человек) | 2481 | 2648
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 249445.292 | 247418.059
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | не указано | Число обучающихся (человек) | 358 | 361
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 47741.8102 | 47353.8148
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | физкультурно-спортивной | Число обучющихся (человек) | 500 | 476
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 8987.2006 | 8746.604
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | социально- педагогическое | Число обучющихся (человек) | 3327 | 3493
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |  |  | 14325 | 14325